Информация

о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию внутреннего и въездного туризма

в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за январь-сентябрь 2025 года

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование доступной и комфортной туристско-информационной среды |  |  |  |  |
| 1.1. Ведение и актуализация специализированного раздела «Внутренний и въездной туризм» на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города | постоянно | актуальная информация о внутреннем и въездном туризме города Сургута на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | В специализированном разделе «Внутренний и въездной туризм» обеспечивается своевременная публикация новостей в сфере туризма, обновляется информация о мерах поддержки туризма и туристском потенциале города Сургута. Кроме того, у предпринимателей Сургута появилась возможность скачивания туристкой карты города Сургута для дополнения информаций о своем туристическом объекте, самостоятельной печати и распространении в целях позиционирования своего бизнеса. По состоянию на 30.09.2025 вся информация на официальном портале Администрации города и Инвестиционном портале города актуализирована |
| 1.2. Актуализация информации о туристских маршрутах города Сургута на официальном портале Администрации города Сургута, Инвестиционном портале города, картографическом сервисе 2 ГИС | ежегодно | повышение информированности туристов, наличие актуальной информации о туристских маршрутах города Сургута | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; комитет культуры | Информация о туристских маршрутах города Сургута на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города актуализируется на постоянной основе. В рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией города и ООО «ДубльГИС-Сургут» на информационной онлайн платформе «2 ГИС» на специальной вкладке «Туристические места» размещена информация о 8-ми туристических маршрутах по городу и одном межмуниципальном автомобильном туристическом маршруте |
| 1.3. Оперативное размещение на информационных ресурсах Администрации города сведений об изменениях (нововведениях) нормативно-правовой базы, регулирующей развитие сферы туризма | по мере необходимости | повышение информированности организаций, индивидуальных предпринимателей об изменениях (нововведениях) нормативно-правовой базы, регулирующей развитие сферы туризма | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | Изменения (нововведения) нормативно-правовой базы, регулирующей развитие сферы туризма, на информационных ресурсах Администрации города размещаются в разделе «Новости туризма». За январь-сентябрь 2025 года размещено 3 публикации. Дополнительно информация доводится до субъектов туриндустрии путем рассылки на персональные электронные почты |
| 1.4. Содействие в организации работы туристско-информационного центра | по мере необходимости | организация работы туристско- информационного центра | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | Ведутся переговоры с Департаментом промышленности ХМАО – Югры по вопросу организации работы туристско-информационного центра на территории города Сургута |
| 1.5. Установка дорожных указателей, знаков туристской навигации, ориентирующей информации для туристов, поддержание их в надлежащем состоянии | постоянно | повышение информированности туристов | департамент городского хозяйства; управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | СГМУП «ДорРемТех» в соответствии с действующим законодательством в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в конце июня 2025 проведены конкурсные процедуры и определена подрядная организация по изготовлению дорожных знаков туристической навигации индивидуального проектирования. В настоящее время ведется размещение заказа на изготовление дорожных знаков туристической навигации для новой установки и для замены уже изношенных знаков. Установку указанных дорожных знаков туристической навигации СГМУП «ДорРемТех» планирует выполнить до 15.11.2025 |
| 1.6. Содействие в обеспечении условий доступности объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, учреждения культуры, объекты физической культуры и спорта, доступные для массового посещения, тротуарная сеть вдоль улиц, дорог и внутриквартальных проездов, остановки общественного транспорта, общественный маршрутный транспорт) для людей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | повышение уровня доступности объектов туристского показа и туристской индустрии, создание комфортной туристской среды | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; департамент архитектуры и градостроительства; департамент городского хозяйства; комитет культуры; управление физической культуры и спорта | В целях содействия в обеспечении условий доступности объектов туристской инфраструктуры: 1. Проектная документация зданий и сооружений рассматривается в Администрации города, в том числе на соответствие СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; 2. В соответствии с п. 4 ст. 1 решения Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и эксплуатации элементов благоустройства должны быть соблюдены требования нормативных документов по охране здоровья человека, исторической и природной среды, создаваться технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения; 3. В части тротуарной сети вдоль улиц, дорог и внутриквартальных проездов, остановок общественного транспорта обеспечение условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья выполняется при ремонте городских улиц и дорог. В 2025 году это тротуары по улицам – Юности, Бахилова, Югорская, Профсоюзов от ул. Лермонтова до ул. Островского и от ул. Островского до ул. Маяковского, Мелик-Карамова от ул. Энергетиков до стр. 5/1 по ул. Мелик-Карамова, Геодезистов, Островского на участке от проспекта Мира до ул. Профсоюзов, бульвар Свободы (четная сторона), Федорова, Замятинская, по проспектам Ленина от ул. Магистральной до Памятника основателям города и Мира от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы, по Югорскому тракту от Грибоедовской развязки до ул. Ф.Показаньева, по дороге на городское кладбище, а также по внутриквартальным проездам – от ул. Бахилова между МКД № 1,3, от ул. Декабристов между МКД № 12/1 и МБОУ СОШ № 25, в поселке Лунном от домов 13,15 по ул. Аэрофлотской до дома 2 по ул. Энергостроителей, от проспекта Мира, 35 до ул. Пушкина, 3, от ул. Островского, 30 до ул. Пушкина, 25а, от ул. Григория Кукуевицкого,18 до ул. Ленинградской, 10А, от проспекта Мира до общежития № 20б по ул. Чехова, 4/3, проезд между домами 1 и 7 по проспекту Мира до дома 4/1 по улице Чехова, проезд между домами 6/1 и 4/1 по улице Чехова до дома 4/3 по улице Чехова, проезд Взлетный от проезда Мунарева до ул. Югорской, проезд к строениям 66-68 по проспекту Ленина; 4. Создаются условия доступности на объектах учреждений культуры, физической культуры и спорта, в торгово-развлекательных центрах и средствах размещения города (МБУ ДО СШ «Аверс», СОК «Энергетик» МБУ ДО СШОР «Ермак», СЗ «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда», Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда», МАУДО СШ «Ледовый Дворец спорта», СК «Олимп» МАУ ДО СШОР «Олимп»). Муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта осуществляют предоставление муниципальной услуги для населения города. На все объекты разработаны и согласованы 46 паспортов доступности спортивных объектов. Все разработанные паспорта доступности согласованы с общественными организациями РООИЗ «Тифлопуть», Сургутская общественная организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов, директор отделения «Преобразования» по г. Сургуту |
| 2. Популяризация и продвижение туристского потенциала города Сургута на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне |  |  |  |  |
| 2.1. Мониторинг информации на единой цифровой платформе Югры «VisitUgra» в разделах: - достопримечательности; - кафе и рестораны; - музеи; - календарь событий; - где остановиться | ежеквартально | повышение информированности туристов о туристской инфраструктуре, значимых культурных и развлекательных событиях города Сургута, интересных локациях | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | Мониторинг информации на единой цифровой платформе Югры «ВизитЮгра» осуществляется на постоянной основе. По состоянию на 30.09.2025 на платформе зарегистрировано 72 организаций, 100 объектов, размещена информация о 298 мероприятиях, предоставляется 9 услуг |
| 2.2. Информирование субъектов туристской инфраструктуры о возможности использования единой цифровой платформы Югры «VisitUgra» для позиционирования своей деятельности | в течение года | вовлечение субъектов туристской инфраструктуры на цифровую платформу, увеличение туристических локаций, содействие предпринимателям города в продвижении их услуг | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма, комитет культуры, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей | Информирование объектов туристского сектора о возможности использования ресурса «Единая цифровая платформа «ВизитЮгра» осуществляется на постоянной основе, не реже одного раза в квартал. Количество публикаций на единой цифровой платформе «ВизитЮгр» – 72 ед. |
| 2.3. Актуализация информации о событийных мероприятиях муниципального образования на официальном интернет-портале «Культура. РФ» | постоянно | повышение информированности туристов о событийных мероприятиях и достопримечатель-ностях муниципального образования | комитет культуры | Актуализация информации о событийных мероприятиях муниципального образования на официальном интернет-портале «Культура. РФ» осуществляется на постоянной основе. С начала 2025 года размещено 302 публикации |
| 2.4. Актуализация информации о событийных мероприятиях муниципального образования на официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» | постоянно | повышение информированности туристов о событийных мероприятиях и достопримечательностях муниципального образования | комитет культуры | На официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» актуализировано три событийных мероприятия |
| 2.5. Разработка рекламно- информационной продукции о туристской привлекательности города | ежегодно | продвижение туристского продукта города Сургута | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 1. В целях развития автомобильного туризма на территории крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск и формирования конкурентоспособных туристских продуктов и благоприятной комфортной туристской среды на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработан межмуниципальный автомобильный туристический маршрут Сургут-Сургутский район «По следам первопроходцев». Маршрут разработан сотрудниками управления совместно представителями информационного центра МАУ «РУСС» (Администрация Сургутского района), геонавигационной платформы 2 ГИС). Маршрут позволяет ознакомиться с уникальными историческими и природными памятниками, знаковыми достопримечательностями, культурным наследием коренных жителей. 2. В рамках исполнения муниципального договора от 29.05.2025 № 01-12-172/5 изготовлен видеоролик для презентации туристического потенциала муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры. 3. В рамках исполнения муниципального договора от 07.08.2025 № 01-12-256/5 разработан дизайн-макет карты муниципального образования городской округ Сургут |
| 2.6. Актуализация информации о туристских ресурсах и организациях туристской индустрии муниципального образования с указанием их параметров (маршруты, гостиницы, базы отдыха, сувенирные мастерские, общепит и так далее) в профильном разделе «Внутренний и въездной туризм» на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города | два раза в год | повышение информированности туристов о туристских ресурсах и организациях туристской индустрии муниципального образования | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; комитет культуры, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей | Информация о туристских ресурсах и организациях туристской индустрии муниципального образования в профильном разделе «Внутренний и въездной туризм» на официальном портале Администрации города Сургута, Инвестиционном портале города актуализирована |
| 2.7. Участие в туристских мероприятиях (форумы, выставки, круглые столы и тому подобное), проводимых на территории региона и других субъектов Российской Федерации | не менее одного раза в год | изучение опыта, установление прямых контактов | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | Принято участие в следующих мероприятиях в сфере туризма: 1. 22.03.2025 – презентация первого межмуниципального автомобильного туристического маршрута «По следам первопроходцев» (дер. Русскинская Сургутского района); 2. 17.05.2025 – первый стоматологический форум-выставка «Дента-Югра» (г. Сургут); 3. 07.06.2025 – рекламно-информационный тур для представителей средств массовой информации по объектам, вошедшим в межмуниципальный туристический маршрут «По следам первопроходцев» (г. Сургут, Сургутский район); 4. 27-29.08.2025 – Международный форум технологического развития «Технопром» (г. Новосибирск); 5. 16.09.2025 – окружной форум «Студтуризм УФО – 2025» (г. Сургут); 6. 25.09.2025 – B2B встреча производственных компаний в рамках выставки «Сургут. Нефть и Газ. 2025» (г. Сургут) |
| 2.8. Информирование хозяйствующих субъектов о мерах государственной и муниципальной поддержки развития внутреннего и въездного туризма | постоянно | повышение информированности хозяйствующих субъектов о действующих мерах государственной и муниципальной поддержки развития внутреннего и въездного туризма | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | Информация о мерах государственной и муниципальной поддержки развития внутреннего и въездного туризма размещена на Инвестиционном портале города в разделе «Финансовая поддержка туризма», актуализируется по мере необходимости и доводится до хозяйствующих субъектов дополнительно путем рассылки на персональные электронные почты |
| 2.9. Осуществление экскурсионного обслуживания на базе муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» и муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Сургутский краеведческий музей», «Сургутский художественный музей» | постоянно | экскурсионное обслуживание не менее 10 тысяч человек в год | комитет культуры | С начала 2025 года проведена 851 экскурсия, количество экскурсионных посещений – 10 046 человек |
| 2.10. Осуществление обмена с автономной некоммерческой организацией «Центр патриотических проектов «Моя История» информационными материалами, способствующими продвижению туристского продукта города Сургута | по мере необходимости | продвижение туристского продукта города Сургута | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | Обмен с АНО «Центр патриотических проектов «Моя История» информационными материалами, способствующими продвижению туристского продукта города Сургута осуществляется по мере необходимости |
| 2.11. Организация и проведение на территории муниципального образования физкультурно-спортивных мероприятий регионального и всероссийского значения | постоянно | позиционирование города как объекта туристского внимания | управление физической культуры и спорта | За 9 месяцев 2025 года состоялись: 1. Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2025» в рамках XLIII всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2025 (08.02.2025), количество участников – 1 800 человек; 2. Чемпионат России по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (07-11.06.2025), количество участников –100 человек; 3. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (12-17.06.2025), количество участников –100 человек 4. Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2025» (20.09.2025), количество участников – 2500 человек |
| 2.12. Организация и проведение на территории муниципального образования крупных событийных мероприятий | постоянно | активизация событийного туризма в городе | комитет культуры; комитет внутренней и молодёжной политики | В 9 месяцев 2025 года состоялись: 1. Молодежный форум «Город и Я» (28.02-02.03.2025). Форум городской работающей молодёжи (https://vk.com/wall-26228271_18580); 2. Открытый Чемпионат и Первенство города Сургута по мотокроссу (01.03.2025) (https://vk.com/wall-26228271_18575); 3. Народное гуляние «Масленица» (02.03.2025), мероприятие посетило 25 000 человек; 4. Фестиваль «Краса нации» (09.03 –17.03.2025). Мероприятие включало: - фотоссесию участниц (порт-ретная съемка) в национальном костюме, - творческую презентацию культуры своего народа: исполнение национальной песни или стихотворения, танца, игры на национальном инструменте, - выставочную экспозицию фотографий (портретов) участниц в ТРЦ Сургут Сити Молл; 5. Городской фестиваль «Студенческая весна» (31.03.2025). Фестиваль-конкурс представлен в 8 направлениях: музыка, театр, танец, мода, оригинальный жанр, медиа, видео, арт. Участниками фестиваля являются студенты и студенческие коллективы, аспиранты, магистранты (очной и заочной форм обучения) и сотрудники образовательных организаций высшего и профессионального образования Сургута в составе официальных делегаций (https://vk.com/wall-26228271_18616); 6. Праздник «Вороний день» (06.04.2025). Мероприятие проводилось на базе отдыха «Валиакас» (Сургутский район, п.г.т. Барсово). Участниками мероприятия стали жители города Сургута и гости других муниципальных образований Югры; 7. XIII Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» (07-20.04.2025), мероприятия фестиваля посетило 3 000 сургутян и гостей города; 8. Праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (09.05.2025), количество зрителей – 43 000 человек; 9. Всероссийская акция «Ночь музеев» в рамках празднования Международного дня музеев (16-17.05.2025), количество посетителей – 850 человек; 10. Праздник, посвященный Международному дню защиты детей «Инструкция, как провести лето» (01.06.2025), мероприятие посетило 7 000 человек; 11. Квест «Чистые игры» (08.06.2025) – командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники собирают и сортируют мусор, получая за это баллы (https://vk.com/wall-26228271_18801); 12. XXV фестиваль национальных культур «Соцветие» приуроченный Году исторического наследия в Югре, Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города (08.06.2025), приняло участие 20 000 человек; 13. Мероприятие, посвященное Дню России, Дню города, 60-летию присвоения Сургуту статуса города (12.06.2025), мероприятие посетило 28 500 человек; 14. «Музейный фестиваль «Мой город» к 60-летию присвоения Сургуту статуса города (14.06.2025), количество участников – 498 человек; 15. Открытый Чемпионат города по парашютному спорту (14.06.2025, https://vk.com/wall-26228271_18803); 16. Городской праздник «Сабантуй» (15.06.2025), мероприятие посетило 15 700 человек; 17. Городской день молодежи 2025 (28-29.06.2025) (https://vk.com/wall-26228271_18832; https://vk.com/wall-26228271_18824); 18. Кубок закаленных Севером (29.06.2025) – командные соревнования по функциональной выносливости (https://vk.com/wall-1577688_13701); 19. Тематический фестиваль «Город добрых соседей» (12.07.2025) в городском парке культуры и отдыха (пр. Набережный). Торговая ярмарка познакомила с уникальными изделиями от сургутских мастеров. Приглашенным гостем фестиваля стала инструментальная группа «АйсЛето». Мероприятие посетило 3 000 человек; 20. Морской фестиваль (26.07.2025), количество участников – 4 000 человек; 21. Национальный праздник «Международный день коренных народов мира» (09.08.2025), количество участников – 500 человек; 22. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (09.08.2025), количество участников –1 000 человек; 23. Выступление Арт-группы «Хор Турецкого» с программой «Песни Победы» (20.08.2025) в рамках торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 60-летия со дня присвоения Сургуту статуса города. Концерт прошел при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках регионального проекта «Гастрольная карта Югры». Количество участников – 19 500 человек; 24. Городской конкурс «Урожай года 2025» (23.08.2025), количество участников – 5 000 человек; 2. Молодежный арт-проект «Городской пленэр. Сургут – я так вижу» (23.08.2025). В рамках мероприятия участники (художники, иллюстраторы, дизайнеры, граффити-художники и любые творческие молодые люди) на открытом воздухе выполняли художественные работы в индивидуальных техниках |
| 2.13. Проведение социологического исследования «Удовлетворенность туризмом» | ежегодно до 30 ноября | выявление слабых мест в развитии туризма, совершенствование туристской инфраструктуры | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | По итогам социологического исследования на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного в 2025 году, удовлетворенность туризмом составила 70,7% (в 2024 году – 38,6%, плановое значение по итогам реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года – 35,6%) |
| 3. Развитие медицинского туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение мероприятий (форум, конференция, семинар, бизнес-миссий) в сфере медицинского туризма с целью стимулирования взаимодействия представителей здравоохранения, бизнеса, медицинской науки | ежегодно | проведение не менее одного мероприятия | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; Фонд научно- технологического развития Югры, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» | 1. 26-27.05.2025 проведена научная школа «Исследование иммунологических и генетических аспектов различных эндокринных патологий» совместно с медицинским институтом Сургутского государственного университета и лабораторией технологий молекулярной диагностики Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН. В мероприятии приняло участие 38 человек (студенты, аспиранты, ординаторы, врачи, представители институтов развития (https://leader-id.ru/events/559435); 2. 11.06.2025 проведен Оргкомитет III Международного форума геномных и биомедицинских технологий «От рождения до активного долголетия», планируемого к проведению в городе Сургуте 3-5.12.2025. В мероприятии приняло участие 17 человек (ученые, врачи, представители исполнительных органов власти, институтов развития) |
| 3.2. Организация посещения официальными делегациями медицинских центров, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута, в рамках регионального и международного сотрудничества | 2025 год | посещение официальными делегациями не менее одного медицинского центра | комитет внутренней и молодёжной политики; управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | 1. 11.06.2025 – официальная делегация города Гомель (Республика Беларусь) посетила БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». В ходе экскурсии гостей города ознакомили с достижениями учреждения в области диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, иных сопутствующих отраслей медицины, рассказали об экспортном потенциале медицинских услуг, который предлагается Центром как гражданам Российской Федерации, так и иностранным гражданам. 2. 12.06.2025 делегация города Гомеля посетила с экскурсией БУ ХМАО-Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства». Заместитель главного врача по контролю качества Кудринских Ирина Алексеевна рассказала о направлениях деятельности учреждения, передовых технологиях в сфере сохранения жизни и здоровья беременных и детей до 18 лет, а также медицинских услугах. Представители делегации посетили ряд помещений Центра, в которых располагаются тренажеры по проведению операции кесарева сечения, родовспоможению, выхаживанию недоношенных детей. По итогам визита на официальных страницах Городского Совета депутатов Гомеля, а также СМИ Гомеля вышло несколько положительных статей о посещении учреждений здравоохранения города Сургута, их деятельности с размещением фотографий посещения: https://t.me/gorsovetGomel/23045 https://t.me/gorsovetGomel/23025 https://t.me/newsgomel/81350 |
| 3.3. Организация ознакомительных туров для представителей туристического бизнеса и средств массовой информации в медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | 2025 год | не менее одного посещения | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | Запросов от представителей туристического бизнеса и средств массовой информации по вопросу организации ознакомительных туров в медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута, не поступало |
| 3.4. Организация круглого стола по развитию медицинского туризма для представителей медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута, с туроператорами Ханты- Мансийского автономного округа – Югры | июнь 2025 года | проведение круглого стола по развитию медицинского туризма | Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | В рамках первого стоматологического форума-выставки «Дента-Югра», прошедшей в мае 2025 года в г. Сургуте, состоялись переговоры с представителем Агентства медицинского туризма – Югра по развитию медицинского туризма |
| 3.5. Участие представителей медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута, в выставочных мероприятиях в сфере туризма | постоянно | участие в не менее двух мероприятиях в год | медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | 1. 11.06.2025 – визит официальной делегации города Гомель (Республика Беларусь) в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»; 2. 25-27.06.2025 – представители медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута, приняли участие в XVI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС (г. Ханты-Мансийск) |
| 3.6. Проведение круглых столов с представителями общественных объединений в целях информирования о предоставляемых медицинскими учреждениями, расположенными на территории города Сургута, услугах в части медицинского туризма | ежегодно | проведение не менее одного круглого стола в год | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма, медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | Мероприятие запланирована на 4 квартал 2025 года |
| 3.7. Ознакомление членов Общественного совета города Сургута с услугами в части медицинского туризма, предоставляемыми медицинскими учреждениями, расположенными на территории города Сургута | 2025 год | не реже одного раза в год | комитет внутренней и молодёжной политики; управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | Ознакомление членов общественного совета города Сургута с услугами в части медицинского туризма, предоставляемыми медицинскими учреждениями, расположенными на территории города Сургута запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 3.8. Содействие в выстраивании эффективного взаимодействия между медицинскими учреждениями, реализующими услуги на экспорт, расположенными на территории города Сургута, и туроператорами, медицинскими агентствами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях формирования и продажи услуг учреждений в качестве пакетных туров | по мере необходимости | формирование и продажа пакетных туров посредством туроператора, медицинского агентства | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | На постоянной основе осуществляется взаимодействие с туроператорами города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отдельными туроператорами города Екатеринбурга, «Агентством медицинского туризма – Югра» по вопросу формирования и продажи услуг учреждений в качестве пакетных туров. В связи со сложностью процесса выстраивания по состоянию на 30.09.2025 пакетные туры не сформированы |
| 3.9. Организация парковок у медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута | по мере необходимости | повышение доступности медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт | департамент архитектуры и градостроительства | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» осуществляется строительство объекта «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г.Сургута». Завершение строительства запланировано до конца 2025 года. В составе объекта будут созданы парковочные места для машин в количество 219 машиномест. Парковочные места предусмотрены и расположены возле поликлиники № 4 в микрорайоне 37 города Сургута |