Приложение

к письму

от ____________ № _________

Информация о реализации плана основных мероприятий, 
проводимых в городе Сургуте в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации, на период до 2027 года,

в 1 полугодии 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Организатор мероприятия (структурное подразделение Администрации города/ уполномоченная организация) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здоровьесбережение детства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программ и проектов, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни в муниципальных образовательных учреждениях | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | В 100% муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ) разработаны и реализуются более 100 профилактических программ. В 19 МОУ (51%) реализуется 22 программы, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми, охват – 28 900 учащихся. В 23 МОУ (62%) реализуется 28 программ, направленных на профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, численность несовершеннолетних, охваченных занятиями в ходе реализации программ – 29375. В 25 (68%) образовательных учреждениях реализуются 37 профилактических программ по сохранению и укреплению здоровья, численность несовершеннолетних, охваченных занятиями в ходе реализации программ – 31407. В 33 (89%) МОУ реализуется 46 программ по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, численность несовершеннолетних, охваченных занятиями в ходе реализации программ – 37961. В 27 (73%) образовательных учреждениях реализуется 30 программ по формированию культуры здорового питания, численность несовершеннолетних, охваченных занятиями в ходе реализации программ – 36303. В 15 (41%) образовательных учреждениях реализуется 16 программ по профилактике ВИЧ (СПИДа), численность несовершеннолетних, охваченных занятиями в ходе реализации программ – 16389. В 35 (95%) образовательных учреждениях реализуется 16 программ по профилактике суицидального поведения, численность несовершеннолетних, охваченных занятиями в ходе реализации программ – 32979. |
| 1.2 | Реализация коррекционно-развивающих программ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию); бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | В БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» реализуются 23 коррекционные программы и проекты по направлениям: ранняя помощь; работа с детьми с РАС; социально-психологическое направление; коррекция и развитие коммуникативно-речевой сферы; социально-бытовое, социально-средовое, оздоровительное, творческое; организация летнего отдыха и оздоровления; психологическое сопровождение членов семей участников СВО. За 1 полугодие 2025 года 258 человек стали участниками реализуемых программ и проектов, из них: 136 детей-инвалидов и 122 родителя (законных представителя). В БУ «Сургутский реабилитационный центр» в 1 полугодии 2025 года в центре дневного пребывания и службе ранней помощи реализованы коррекционно - развивающие программы для детей с инвалидностью и их родителей. Всего коррекционно-развивающей работой охвачено 215 семей и 225 несовершеннолетних. |
| 1.3 | Проведение тестирования несовершеннолетних по выявлению сексуального насилия и других криминальных проявлений | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | За 1 полугодие 2025 года протестировано 392 несовершеннолетних, из них: - 90 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; - 33 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС); - 269 подопечных детей. Признаки жестокого обращения не выявлены. |
| 1.4 | Организация курсов для родителей (законных представителей) по основам детской психологии и педагогике (совместно с общероссийским общественным движением «Народный Фронт «За Россию!», бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет») | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | В 2024/25 учебном году преподавателями БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» проведены 30 двухчасовых лекций, очными участниками которых стали 522 родителя. Более 3000 слушателей приняли участие в лекциях дистанционно с подключением к прямой трансляции в приложениях «Telegram» и «ВКонтакте». На каналах зарегистрированы 4394 подписчиков, которые смогли ознакомиться с видеозаписями лекций. |
| 1.5 | Проведение лекций и бесед, тренингов, семинаров, акций, в том числе в рамках дней, установленных Всемирной организацией здравоохранения, по профилактике детской заболеваемости, в том числе профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ | 2025 – 2027 годы | отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города, бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию): «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (далее –медицинские организации, оказывающие амбулаторно – поликлиническую помощь), «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», «Сургутская клиническая травматологическая больница», «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте, «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии», казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер» (далее –медицинские организации) | В течение отчетного периода специалистами медицинских организаций работы проведено гигиеническое обучение и воспитание населения, направленное на профилактику детской заболеваемости, в том числе по профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ: - беседы, лекции, выступления в онлайн-формате по теме: «Энергетики. Бодрость взаймы», «Электронные сигареты», «О необходимости обращения за специализированной помощью в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», в случае выявления признаков употребления детьми токсических веществ», «Контроль за свободным времяпровождением подростков», «Профилактика алкоголизма», «О реализации межведомственных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни учащихся образовательных организаций», «Профилактика подросткового алкоголизма» с показом фильма «Можно ли пить алкоголь», «Профилактика интернет и гаджет-зависимость» с показом м/ф «Пожиратели мозга», «Профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ», «Профилактика табакокурения», «Профилактика педикулеза», «Наркотик – знак беды», «Будь независим», «Мир против наркотиков», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Пропаганда ЗОЖ», «Здравый движ», «Нравственно-психологические аспекты полового просвещения подростков» с показом видеоролика «Семья – это целый мир!», «Ранняя диагностика туберкулеза у детей. Группы риска», «Туберкулез: этиология, источники, пути и факторы передачи инфекции», «Ранняя диагностика туберкулеза у детей и подростков. Профилактика», «Профилактика потребления ПАВ и пр. – 7413/16060 слушателей. Специалистами медицинских организаций проведены: - беседы на тему: «Какие последствия влекут за собой употребления алкоголя, наркотических веществ», профилактика ранних половых связей, употребление несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических и психоактивных веществ и о необходимости обращения за специализированной помощью в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», «Как ты обычно справляешься с ситуацией, когда тебе плохо в доме?»; - для родителей проведены беседы: «Первые проблемы подросткового возраста», «Физиологическое взросление и его влияние на формирование нравственно-личностных качеств ребенка». Совместное индивидуальное консультирование законных представителей и их несовершеннолетних детей на амбулаторном приеме медицинского психолога по программе «Как помочь ребенку избежать депрессий», «Родительские проблемы воспитания детей», «Что значит быть хорошими родителями?»; - информационные часы «Цифры и факты о наркомании» с показом видеоролика «Наркомания в Сургуте» и «Наркотики- лучшее, что придумал Дьявол» ты о наркомании» - 20/охват 502 чел.; - занятия, в том числе в рамках школы репродуктивного здоровья «Юная леди» и «Юный джентльмен», интерактивные занятия с показом мультфильмов, по теме «Полезные и вредные привычки», «Мое здоровье», «Тайна едкого дыма», «Профилактика табакокурения и вейпов», «Профилактика употребления снюса, насвая», «Профилактика употребления наркотиков», «Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье», «Мужское репродуктивное здоровье. Гигиена» и пр. - 177/2546 участ. - трансляция видеороликов, презентаций по теме: «Пропаганда ЗОЖ», «Психическое здоровье», «Планирование семьи», «Профилактика вредных привычек», «Курение», «Употребления алкоголя», «Употребления наркотиков и психоактивных веществ», «Пропаганда ЗОЖ», и пр. - 6600 трансляций/2694 зрителей; - оформлены средства наглядной агитации (уголки здоровья, стенды, стойки и т.д.) по теме: «Стоп наркотики!», «Остановись, не кури!» «Профилактика вредных привычек», «Вред от табакокурения», «Вред от употребления алкоголя», «На страже репродуктивного здоровья», «Профилактика заболеваний сердца у детей», и пр. – 285; - на официальных сайтах, страничках медицинских организаций «ВКонтакте», TELEGRAM в средствах массовой информации размещено 29 информационных материалов, статей, видеороликов («Стать зависимым от наркотиков может каждый человек, даже сам того не подозревая», «Курение одной сигареты в день увеличивает риск инфаркта и инсульта на 50%», «Забота о будущем начинается с рождения!», «Не всегда отсутствие симптомов означает, что вы полностью здоровы. Многие хронические заболевания развиваются незаметно», «Врожденный порок сердца – это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов», «Признаки снижения иммунной активности», «Советы по отказу от курения», «Советы психолога при подозрении на употребление наркотиков вашими близкими», «Считаешь, что курение электронных сигарет не вредно и это просто «клубничный пар?» и пр.). - круглые столы («Как наркотики действуют на организм», «Правила 4-х «НЕТ», «Наркомания – одно из самых страшных явлений нашей современности», –30/849 участников; - распространена полиграфическая продукция профилактической направленности и актуализирована информация на источниках, предназначенных для информирования населения по теме: «Памятка для подростков по профилактике курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ», «Как оградить ребенка от вредных привычек?», «При здоровом образе жизни», «Круглосуточный телефон Ресурсного центра горячая линия по вопросам безнадзорности», «Наркотики и их последствия», «Помни! Тебя используют!», «Путь к независимости», «НЕТ наркотикам», «Курение - яд», листовка «Акция «Ромашка», памятка «Туберкулезу НЕТ», памятка «Немного о туберкулезе» и др. – 10 950 экз.; - круглый стол для студентов СИУЭП по теме «Профилактика наркомании» совместно с Библиотекой им. А.С. Пушкина – 1/охват 26 чел. - тренинги по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди школьников в общеобразовательных учреждениях - 19/340 участников; -выступление на родительских собраниях, встречи с родителями с сообщением по теме «Профилактика курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, курительных смесей, наркотических веществ и психоактивных веществ», «Профилактика потребления наркотических веществ в подростковой среде» - 2/2823 слушателей; - мероприятие «Встреча с несовершеннолетними» со студентами БУ «СурГПУ», АУ «Сургутский политехнический колледж», БУ «Сургутский музыкальный колледж», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», АНПОО «СИЭУиП», МБУ ДО СШОР «Югория», МБУ ДО «Кедр» по темам: «Пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек», «Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика химической зависимости» - 11/охват 780 чел. |
| 1.6 | Проведение семинарских занятий, круглых столов и других мероприятий с подростками, сотрудниками медицинских и образовательных учреждений, представителями правоохранительных органов и прочих сторонних организаций | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (по согласованию) | Проведены обучающие семинары: - для студентов АУ «СПК», ЧПОУ «Сургутский колледж предпринимательства», АНПОО Сургутский институт экономики, управления и права с элементами тренинга по темам: «Профилактика суицидального поведения», «Профилактика виктимного поведения, Профилактика агрессивного поведения», «Трудные жизненные ситуации: как с ними справляться», «Беседа о жизни (профилактика суицидального поведения среди обучающихся)» - 5/ охват 251 чел.; - для медицинских работников по темам: «Тактика ведения пациента после суицидальной попытки», «Оказание скорой медицинской помощи пациентам при острых психических расстройствах», «Девиантное поведение у подростков», «Трудные жизненные ситуации: как с ними справляться» - 4/охват 256 чел. |
| 1.7 | Организация и проведение постоянно действующих семинаров по гигиеническому воспитанию и формированию норм и навыков здорового образа жизни среди детей и подростков, по профилактике заболеваний, вредных привычек, пропаганда ЗОЖ | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | Проведены постоянно - действующие семинары в онлайн- формате: Для руководителей Центров здоровьесбережения, социальных педагогов МБОУ СОШ, ССУЗов, ВУЗов по темам: «Профилактика энтеровирусных инфекций. Клиника, диагностика. Профилактика»; «Профилактика онкологических заболеваний у женщин, причины. Первичная профилактика»; «Сохранение репродуктивного здоровья у подростков и молодёжи. Профилактика ЗППП»; «Профилактика ЗППП в подростковом возрасте. Репродуктивное здоровье» - охват 58 чел.; - для педагогов МБОУ СОШ по теме: «Репродуктивное здоровье. Профилактика ЗППП в подростковом возрасте»; «Вакцинопрофилактика - лучшая защита от детских инфекций. Профилактическая работа с родителями по отказам от профилактических прививок»; «Новые виды синтетических наркотиков. Профилактика наркомании среди детей и подростков»; «Профилактика грибковых заболеваний кожи (микроспория и пр.) и заразных кожных заболеваний (чесотка, педикулез) – охват 70чел.; - для руководителей Центров здоровьесбережения и педагогов, воспитателей, инструкторов по физической культуре МБДОУ (дет.садов) по темам: «Внебольничные пневмонии. Клиника, диагностика. Профилактика пневмоний»; «Оказание первой помощи при наиболее опасных и часто встречающихся неотложных состояниях у детей»; «Правильное питание детей-основа их здоровья. Сбалансированное питание детей. Роль витаминов в детском питании. Особенности питания детей в зимний период»; «Вакцинопрофилактика. Национальный календарь прививок. Работа с родителями по отказам от профилактических прививок»; «Инновационные подходы организации физкультурно – оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях» - охват 46 чел.; - для медицинских работников общеобразовательных учреждений по темам: «Внебольничные пневмонии. Клиника, диагностика. Профилактика пневмоний»; «Ранняя диагностика туберкулеза у детей и подростков. Профилактика»; «Вакцинопрофилактика – лучшая защита от детских инфекций. Профилактическая работа с родителями по отказам от профилактических прививок»; «Формирование культуры полноценного питания школьника как составной части здорового образа жизни» - охват 35 чел. |
| 1.8 | Реализация Программы первичной профилактики стоматологических заболеваний для детей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | Детскими врачами-стоматологами проведены классные часы для учащихся начальных классов на тему «Профилактика стоматологических заболеваний», охвачено 958 детей. Проведены семинары для педагогов общеобразовательных учреждений, присутствовало 11 педагогов. Выдана печатная продукция на тему: «Профилактика стоматологических заболеваний» (буклеты, листовки, памятки) – 1312 экз. Организована кино-видео-демонстрация видеороликов на жидкокристаллических мониторах на тему профилактики стоматологических заболеваний - 5864 трансляции. |
| 1.9 | Проведение конкурса рисунков, поделок на тему профилактики стоматологических заболеваний | 2027 год | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | 2 полугодие |
| 1.10 | Проведение городского конкурса театрализованных миниатюр среди обучающихся 5-9-х классов на тему профилактики стоматологических заболеваний | 2026 год | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | 2 полугодие |
| 1.11 | Социологическое исследование «Распространенность вредных привычек в подростковой среде» среди обучающихся 8-11-х классов | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | В социологическом исследовании (анкетировании) приняли участие 4904 учащихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| 1.12 | Социологическое исследование «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников» среди обучающихся 7-8-х классов | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | 2 полугодие |
| 1.13 | Межведомственные городские мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы против туберкулеза, акция «Дыши легко!», Всемирному дню здоровья, Международному дню отказа от курения, Международному Дню защиты детей | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | Проведены акции (5): - «Дыши легко!» («Белая ромашка»), охват 8376 чел., в том числе воспитанники 29 дошкольных образовательных учреждений, 2376 участников-студенты ССУЗов. В рамках Акции организованы изготовление символа акции «Белая ромашка», сбор канцелярии, игр, книг для детей ДО КУ «СКПТД»; - «Будь здоров!», приуроченная Всемирному дню здоровья (7 апреля), проведена в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В рамках Акции проведено 2 315 уроков здоровья, охват 61 931 чел., оформлено 173 уголка здоровья. 7.04.2025 во всех МБОУ и МБДОУ города состоялся флеш-моб «Всероссийская зарядка «Будь здоров!», в которой приняло участие 51361 чел. обучающихся школ города и 26907 чел. воспитанников детских садов, итого 78268 чел.; - «Здоровье для ВСЕХ!», приуроченная к Всемирному дню здоровья. Мероприятие состоялось в парке «За Саймой», проведено совместно с волонтёрами СурГПУ, участники: население ТОСов №№ 9, 16, 18, 27,3 1, МКУ «Наш город», Центр физической подготовки «Надежда», волонтёры-медики медицинского колледжа СурГУ- охват 150 чел.; - «Бирюзовая ленточка», приуроченная к Всемирному Дню без табака (совместно с волонтерами медиками), распространение символа акции «Бирюзовая ленточка», полиграфии (6 мероприятий в рамках Акции - охват 1836 чел., в том числе 39 студентов СИУЭП); - «Здоровые дети – здоровое будущее», приуроченная к Международному Дню защиты детей. Проведены на центральной площади г. Сургута: эстафета для детей и родителей «Папа, мама, я - здоровая семья», игры, конкурс рисунков на асфальте «Здоровая тарелка» - 1/250 участников. |
| 1.14 | Единый классный час для учащихся общеобразовательных учреждений «Сердце для жизни», приуроченный к Всемирному дню сердца | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию), департамент образования Администрации города | 2 полугодие |
| 1.15 | Проведение бесед, лекций на тему «Формирование основ здорового питания у детей школьного и дошкольного возраста» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» (по согласованию) | На базе общеобразовательных учреждений, обслуживаемых БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1» проведено 38 лекций/бесед на тему «Правильное питание - залог здоровья», охват 1220 школьников. Розданы памятки по здоровому питанию в количестве 2014 штук. В 13 ОУ размещена инфографика на тему правильного питания. В дошкольных образовательных учреждениях проведены лекции/беседы на тему «Самые полезные продукты – овощи и фрукты»: 71/1311 слушателей. Оформлено 62 уголка здоровья, распространены памятки на тему «Рациональное питание в ДОУ» - 197. Размещена инфографика на сайтах ДОУ – 15 интернет- площадок. |
| 1.16 | Проведение лекций и бесед, тренингов, семинаров, направленных на повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Сотрудниками медицинских организаций проводится непрерывная разъяснительная работа (беседы, лекции) с населением о важности и необходимости иммунизации против инфекционных заболеваний. На официальных сайтах поликлиник города размещена информация для населения о вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям. Проведены лекции, беседы по теме: «Что такое иммунопрофилактика?», «Иммунопрофилактика – залог здоровья», «Роль вакцинации в жизни человека», «Цели и задачи иммунопрофилактики», «Прививки детям, календарь прививок- все о вакцинации ребенка», «Иммунизация, новые вакцины, схемы применения», «БЦЖ-диагностика. Порядок направления детей с подозрением на туберкулез. Взаимодействие с КУ «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер» и пр. – 1795/13 775 слушателей. Организованы 4 встречи с выпускниками профильных классов в учебных заведениях по вопросам профилактики туберкулеза, 138 слушателей. Размещены информационные материалы на официальных сайтах учреждений здравоохранения, официальных страничках учреждений в социальных сетях, стендах, уголках здоровья и пр. («Национальный календарь профилактических прививок», «24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. Зачем ставить прививку БЦЖ», «Вакцинация – ключевой метод профилактики ВПЧ, она помогает защитить от инфекции», «24 марта-Всемирный день борьбы с туберкулезом. Зачем ставить прививку БЦЖ?» и пр.). Организована трансляция видеороликов в холлах образовательных учреждений по теме «Как работают вакцины?»; «ВОЗ: Иммунизация спасает жизни»; «Иммунопрофилактика», распространена печатная продукция по теме: «А стоит ли рисковать и не прививаться?»; «Внимание, грипп!»; «Вакцинация против детских инфекций»; «Вопросы о вакцинации против гриппа»; «Корь»; «Гепатит В»; «Привейтесь против гепатита А»; «Зачем нужны комбинированные вакцины»; «О вакцинации»; «Коклюш»; «Профилактика туберкулеза»; «Чем опасен клещ» - 3200 экз. |
| 1.17 | Реализация Концепции развития ранней помощи детям | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | В БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» служба ранней помощи функционирует на базе учреждения для детей и семей с детьми младенческого, раннего возраста, имеющих нарушения/отклонения в развитии, нарушения поведения и психического здоровья, вызванные медицинскими, биологическими и социальными факторами, а также риск возникновения отставания в одной из областей развития. В учреждении реализуются: - проект социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «АЙДАДЕТИ» (повышение социального статуса личности, социальная адаптация средствами театрального искусства); - проект по социокультурной реабилитации детей раннего возраста от 0 до 7 лет, в том числе детей из семей мобилизованных граждан и их родителей (законных представителей) «Арт-коворокинг «ДОМ Гнома»; - программа организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития (программа разработана на основе модельной программы организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов»). За 1 полугодие 2025 года 3 несовершеннолетних получили услуги ранней помощи. В БУ «Сургутский реабилитационный центр» в 1 полугодии 2025 года в службе ранней помощи реализованы коррекционно - развивающие программы для детей с инвалидностью и их родителей. Всего коррекционно-развивающей работой охвачено 55 семей и 57 детей в возрасте от 0 до 3 лет. |
| 1.18 | Реализация Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и другими ментальными нарушениями, в том числе реализация модели обучения детей с РАС | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | В БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» лицам с РАС и другими ментальными нарушениями предоставляются социально-медицинские, социально-педагогические и социально-психологические услуги с применением реабилитационного оборудования, а так же различных методик и технологий. В учреждении создано реабилитационное пространство, в рамках которого происходит активизация внутренних ресурсных возможностей у детей-инвалидов и их родителей посредством имеющихся технологий и методик. В учреждении продолжается реализация следующих реабилитационных практик и проектов: - стационарозамещающая технология «Школа ухода», по обучению родственников и социального окружения практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными членами семьи, инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, имеющими ограничения жизнедеятельности, совершеннолетними лицами с психическими расстройствами, нуждающимися в постороннем уходе; - применение технологий АВА-терапии (анализ и коррекция поведения детей с РАС); - реализация проекта творческой мастерской по глине «Югорский сувенир» (улучшение психоэмоционального состояния несовершеннолетних, развитие мелкой моторики); - реализация комплексной программы социально-реабилитационной поддержки семей с детьми «Югорская семья – территория защищенности» (повышение социальной активности семей); - реализация проекта социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «АЙДАДЕТИ» (повышение социального статуса личности, социальная адаптация средствами театрального искусства); - программа по развитию навыков плавания у детей от 3 до 7 лет «Морские звездочки». Всего в учреждении в 1 полугодии 2025 года социальную реабилитацию прошли 141 несовершеннолетний с РАС и другими ментальными нарушениями. В БУ «Сургутский реабилитационный центр» в 1 полугодии 2025 года реализована программа по социальной адаптации детей с РАС, признаками РАС к школе «Первая ступень». В программе приняли участие 10 детей в возрасте от 5 до 8 лет. |
| 2. Благополучие семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы Клуба молодых семей (творческие мастер-классы, фестивали, конкурсы для молодых семей, участие представителей города Сургута в окружном фестивале молодых семей) | 2025 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Деятельность клуба «Молодые семьи Сургута» реализуется на основе программы, целью которой является создание условий для повышения престижа социально-благополучной семьи. Приоритетными направлениями деятельности клуба являются: организация социально значимого досуга молодых семей, выявление социально-активных молодых семей г. Сургута, повышение психолого - педагогической компетентности молодых родителей, популяризация семейного волонтёрства и вовлечение молодых семей в волонтерскую деятельность, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для самореализации и творческого самовыражения молодых семей. В рамках работы клуба организованы: цикл встреч «Школа счастливых родителей», работа клуба выходного дня, уроки домоводства, семейный театр, познавательная синематека, читательский клуб, семейное волонтерство. Все направления работы реализуются через взаимодействия с организациями города, учреждениями управления социальной защиты населения по городу Сургуту, культуры, спорта, МАУ ПРСМ «Наше время», ЦСП «Сибирский легион», общественными молодежными объединениями. Для сохранения списочного состава участников клуба и привлечения новых семей ведется активная работа в интернет-ресурсах, все запланированные мероприятия сопровождаются информационными постами, прямыми эфирами на официальной страничке Вконтакте группы «Молодые семьи Сургута» https://vk.com/club137285289. За отчетный период проведено 11 мероприятий, охват составил 214 человек. |
| 2.2 | Подготовка и проведение цикла мероприятий для педагогических работников по психолого-педагогическому и социальному сопровождению обучающихся, находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | МКУ «ЦДиК» подготовлен и проведен практико-ориентированный семинар для педагогов-психологов общеобразовательных учреждений по теме: «Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска» (16.05.2025, численность участников - 34 чел.). |
| 2.3 | Городской конкурс «Семья года» | 2025 год, 2027 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | 2 полугодие |
| 2.4 | Реализация мероприятий проекта «Семейная академия» для студентов и старшеклассников города Сургута | 2025 – 2027 годы | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» | В рамках проекта проведено 8 мероприятий. Участники познакомились с залами Дворца, выставкой «Золото и бриллианты Сургута», регламентом работы Управления ЗАГС и Дворца торжеств. Приняли участие в психологических тренингах, направленных на духовно-нравственное и эмоциональное развитие молодёжи. Познакомились с секретами супружеского счастья в беседе с семейной парой, прожившей более 50 лет в браке. |
| 2.5 | Проведение викторины для детей младшего школьного возраста «Семейные ценности» | 2025 – 2027 годы | муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» | Проведено 10 мероприятий для учеников школ города и воспитанников пришкольных лагерей. Через участие в познавательной командной игре с элементами соревнования дети знакомились с важнейшими постулатами семейной жизни. В продуктивной деятельности создавали собственные деревья семейных ценностей с помощью накопленных за правильные ответы фишек-цветочков. |
| 2.6 | Соревнования по скалолазанию среди семей «Вместе к победе!» | 2025 – 2027 годы | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна | 2 полугодие |
| 2.7 | Спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | Спортивный праздник проводился 10.06.2025 с целью пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой. Программа праздника включала занимательные конкурсы и задания, построенные на основе традиционных семейных ценностей и традиций. Участники праздника – воспитанники летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Дети приняли активное участие в программе мероприятия, соревнуясь в смекалке, ловкости и артистичности. Праздник оставил приятные впечатления и подарил отличное настроение всем участникам. Количество участников мероприятия – 70 чел. |
| 2.8 | Спортивно-массовое мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня матери | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» | Запланированы к проведению показательные выступлению обучающихся по виду спорта «фигурное катание на коньках» в ноябре 2025 года. |
| 2.9 | Реализация комплексной программы социальной адаптации несовершеннолетних «ПРОжизнь» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | В рамках комплексной программы «ПРОжизнь» реализовано 108 мероприятий, с участием 36 несовершеннолетних. |
| 2.10 | Правовое консультирование и просвещение детей, родителей (законных представителей) по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню правовой помощи детям | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | В рамках Международного дня защиты детей правовые консультации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей предоставлены 3 гражданам. |
| 2.11 | Консультирование беременных в рамках «Школы матери» по социально-правовым вопросам | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (по согласованию), медицинские организации, оказывающие амбулаторно- поликлиническую помощь (по согласованию) | С беременными, состоящими на учете в консультативно-диагностическом отделении БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», при необходимости проводятся индивидуальные консультации специалиста по социальной работе по вопросам социально-правовой поддержки семьи. За 1 полугодие проконсультировано 282 женщины. Информация о мерах социальной поддержки размещена на официальном сайте Центра (www.surgut-kpc.ru). В амбулаторно-поликлинических учреждениях специалистами по социальной работе на постоянной основе проводятся индивидуальные и групповые консультации с семьями по социально-правовым вопросам (соблюдение прав ребенка, родительские обязанности и пр.), консультирование женщин в части получения профессии в период декретного отпуска через службы занятости, ведения здорового образа жизни, оформления документов новорожденного; о мерах социальной поддержки семьям, имеющих детей, установленных в РФ, в ХМАО – Югре; даются рекомендации специалистов по улучшению жизнедеятельности семьи, информирование о методиках на снятие напряжения и тревожности, арт-терапия, совместная деятельность всех членов семьи для укрепления и улучшения отношений. Получили консультацию 750 чел. |
| 2.12 | Проведение занятий с будущими родителями в рамках «Школы Матери» | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно- поликлиническую помощь (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (по согласованию) | Проведены: - занятия с будущими родителями по темам: «Психологическая подготовка к естественным родам»; «Психология семьи в послеродовом периоде. Развитие ребенка первого года жизни»; «Акушерский аспект»; «Грудное вскармливание»; «Уход за новорожденным»; «Школа матери»; «Много мама»; «Школа грудного вскармливания». Общее количество посетивших занятия – 2040 чел.; - 2 лекции 38 слушателей (БЦЖ-диагностика. Порядок направления детей с подозрением на туберкулез. Взаимодействие с КУ «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»). В рамках Акции ко дню беременных (07.04.2025) проведены мероприятия для беременных: «Мама, я дома!» (об основах ухода за новорожденным в первые дни жизни), «Основы грудного вскармливания» (об основных принципах грудного вскармливания, бережном взаимодействии с новорожденным, технике правильного прикладывания к груди), «Психология семьи после родов», арт-занятие «Гармоничная беременность», лекции для беременных «Анатомия и физиология беременности», «Гигиена. Образ жизни беременной», «Питание беременной», «Роды», «Послеродовой период», «Контрацепция», беседы для беременных в «Школе матери» на тему «Счастливое материнство», трансляция сердцебиения плода в кабинетах ультразвуковой диагностики. Оформлены стенды с поздравлениями ко Дню беременных В Школе матери оформлена выставка детского рисунка «Моя мама лучшая на свете!». Распространена печатная продукция «За жизнь» среди женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, информация о планируемых мероприятиях и о проведенном Дне беременных в средствах массовой информации, на сайтах медицинских организаций, в сообществах ВК. Проведены консультативные приемы врачей акушеров-гинекологов, психолога, социального работника. Медицинский психолог провела занятия для супружеских пар, планирующих совместные роды по психологической подготовке к партнерским родам, по освоению способов эмоциональной саморегуляции. Организована трансляция информационных видеороликов на мультимедийных экранах. Распространена печатная продукция среди будущих мам, 100 экз. |
| 2.13 | Лекция для родителей: «Конфликты в семье и способы их решения» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (по согласованию) | Проведены индивидуальные беседы/консультации с родителями/законными представителями. Цель бесед/консультаций: раннее определение причин возникновения трудностей в детско-родительских, их причины и решение конфликта в семье Охват – 124 чел. |
| 2.14 | Городской спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» для воспитанников муниципальных дошкольных учреждений и их родителей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте (по согласованию) | В рамках праздника проведены: эстафета для детей и родителей «Папа, мама, я - здоровая семья», игры, конкурс рисунков на асфальте «Здоровая тарелка». Охват - 250 участников. |
| 2.15 | Мероприятие «Семейный месяц» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, комитет культуры Администрации города, комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | В период с 15 мая по 15 июня 2025 года в соответствии с распоряжением Администрации города от 25.04.2025 № 2629 «Об утверждении планов мероприятий Семейного месяца, Марафона детства #Детирулят86 в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в муниципалитете реализованы 95 мероприятий Семейного месяца: конкурсы, викторины, выставки, игры, тематические беседы, онлайн-челленджи, театральные постановки, лекции, спортивные праздники, родительские собрания, образовательные проекты и др. в онлайн и офлайн-форматах. Мероприятия проводились учреждениями социальной сферы, сферы образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики города. В центре «Черный мыс» МБУ «ЦСП «Сибирский легион» проведены соревнования «Семейный уикенд». Соревнования проводились совместно с МОО Федерация стрельбы из лука г. Сургут и Ассоциацией ФРиС «Эверест». Главные задачи соревнований: популяризация активного образа жизни, обучение базовым навыкам стрельбы из лука и спортивного туризма, укрепление семейных связей через совместную деятельность. Участие приняли семьи участников СВО и их дети. Инструкторами по спорту были проведены мастер - классы по стрельбе из лука и по основам спортивного туризма. Количество участников - 33 человека. В рамках мероприятий «Семейного месяца» был проведен Марафон «Дети рулят» - заезды на велосипедах и самокатах, традиционное мероприятие, которое проводится специалистами учреждения с 2005 года. Марафон «Дети рулят» проведен 01.06.2025 года с 10.00 до 15.00 на территории Городского парка культуры и отдыха. В марафоне приняли участие молодые семьи, в которых есть дети от 2 до 6 лет. Всего было подано 132 заявки, 120 детей непосредственно приняли участие в заездах. Старт для каждого участника марафона проводился индивидуально, результаты заезда фиксировались судьей на финише с помощью секундомера и ранжировались в турнирной таблице. По итогам мероприятия было выявлено 30 победителей в своих возрастных категориях. Все участники получили поощрительные призы, а победители были награждены Кубком, медалями и дипломами https://m.vk.com/wall-71037376_9954. Библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная система» проведено 30 мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, формирование семейных традиций, ценностей семьи, в т.ч. праздничная программа «Всей семьей в библиотеку» к Международному дню семьи. Всего посещений – 1483. МАУ «Сургутская филармония» проведены 2 видеотрансляции сказок с оркестром и 3 музыкальные сказки в исполнении коллективов Сургутской филармонии. Количество посетителей: 1115 человек. МАУ ТАиК «Петрушка» проведены 4 спектакля. Количество посетителей: 1681 человек. В рамках Семейного месяца МБУК «Сургутский художественный музей» 426 человек посетили выставки: «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство» и «МИ-МИ-МИШКИ». На площадке Галереи «Стерх» (МАУ «МКДЦ») состоялось арт-занятие в рамках семейной творческой мастерской «Стершонок» по декоративно-прикладному искусству. Количество участников: 32 человека. В рамках Семейного месяца в МБУ ДО СШОР №1 прошли: - веселые старты «Спортивные традиции – семейные ценности» (04.06.2025, 70 участников); - спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности (10.06.2025, 70 участников); - фотовыставка «Семейный weekend в Сургуте» проводилась с 15.05.2025 по 15.06.2025. На официальном сайте учреждения были размещены фотографии обучающихся о спортивном времяпровождении с семьей. Количество просмотров – 250 в день; - открытый городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (18.05.2025, 146 участников); - открытый городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей, посвященный Дню России, Дню города (08.06.2025, 109 участников). В МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна прошла открытая тренировка с присутствием родителей для групп начальной подготовки, приняли участие 30 занимающихся, которые еще не участвовали в больших соревновательных мероприятиях, однако замотивированы на конечный результат тренировочного года, а родители имели возможность наблюдать за достижениями своих детей. Помогали в проведении тренировки и ее соревновательных этапах спортсменки старшей возрастной группы, для которых это опыт организационной и судейской практики. Все участники награждены сладкими медалями Общее количество участников 60 человек В рамках мероприятий Семейного месяца проведено анкетирование родителей на собрании родительской общественности - от каждого отделения участвовало 8 представителей родительской общественности. Большинство родителей отметили положительное влияние на ребенка занятий в спортивной школе. Приняли участие 50 родителей. Соревнования по общефизической подготовке проводились среди спортсменов школы и их родителей. Дети выполняли отжимание, родители приседание. Тестирование спортсменов проводилось в учреждении, родители приняли участие в онлайн – режиме, для определения победителей баллы родителей и детей суммировались. В соревнованиях приняли участие 10 семей и 16 воспитанников. МБУ ДО СШ «Аверс» провела конкурс рисунков «Любимая семья», приняло участие 20 человек. МБУ ДО СШОР «Ермак» в рамках мероприятий Семейного месяца на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» 24.05.2025 организовало проведение матчевых встреч по волейболу среди сборных команд родителей и обучающихся групп начальной подготовки. Количество участников 35 человек. В рамках мероприятий Семейного месяца на футбольной площадке Спортивного комплекса «Олимп» (ул. Университетская, д. 21/2) 28-29.05.2025 прошли матчевые встречи по футболу среди сборных команд родителей и обучающихся групп тренировочного этапа. Количество участников 25 человек. 17.05.2025 в рамках семейного месяца в МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» проведено мероприятие «Закрытие ледового сезона» с приглашением родителей (законных представителей) обучающихся. Участие приняли обучающиеся по видам спорта «хоккей», «фигурное катание на коньках», «водное поло». Награждены наиболее отличившиеся обучающиеся в спортивном сезоне 2024/25 года. |
| 2.16 | Семейное мероприятие «Зарядка с чемпионом мира по ушу, мастером спорта России Тиуновой Ульяной», приуроченное ко Дню защиты детей | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | Семейное мероприятие «Зарядка с чемпионом мира по ушу, мастером спорта России Тиуновой Ульяной», приуроченное ко Дню защиты детей, проводилось 11.06.2025 с целью привлечения к систематическим занятиям спортом детей и подростков, формирования культуры спорта и здорового образа жизни. Зарядка проводилась для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей и родителей. Количество участников – 250 человек. |
| 2.17 | «Веселые старты» среди семейных команд | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» | В рамках учебно-тренировочного мероприятия на спортивном объекте «Олимпия» (г.п. Барсово) прошел яркий и веселый праздник спорта – «Веселые старты», участвуя в котором дети смогли почувствовать себя большой спортивной единой семьей! Праздник получился захватывающим, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! Охват 28 человек. https://www.kedr86.ru/?q=content/veselye-starty-zaryad-bodrosti-i-sportivnogo-duha |
| 2.18 | Организация работы постоянно действующего семинара для родителей, специалистов учреждений, организаций города по решению остро возникающих вопросов в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав | 2025 – 2027 годы | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города | 20 мая 2025 года состоялось общегородское онлайн родительское собрание на тему: «Обеспечение безопасности несовершеннолетних. Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», ссылка, на которое размещена на аккаунтах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута (далее – комиссия) https://vk.com/kdnsurgut, https://ok.ru/profile/600774978591. До сведения несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), также доведена информация о деятельности Единой социально-психологической службы «Телефон доверия». Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города Сургута Н.Ю. Танева приняла участие в 2 общегородских родительских собраниях, 2 совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города с выступлениями по темам: «Обеспечение безопасности несовершеннолетних на территории города Суртута. Ответственность родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей», «Об организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих свою деятельность на территории города Сургута», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Об организации занятости несовершеннолетних в летний период 2025 года на территории города Сургута». |
| 2.19 | Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям | 2025 – 2027 годы | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города, департамент образования Администрации города, комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города, комитет культуры Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) | Всероссийский День правовой помощи детям проходит в ноябре ежегодно. Комиссией в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 02 - 03.06.2025 организована работа консультативного пункта для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). В ходе работы консультативного пункта, в комиссию поступило 7 обращений от граждан по телефону Детской общественной приемной, по вопросам: - информация от сторонних граждан о фактах неблагополучия в семье, в которой имеются несовершеннолетние дети (1); - нахождение несовершеннолетних детей в местах, представляющих угрозу их жизни и здоровью (3); - порядка общения с детьми при разводе супругов (2); - урегулирования взаимоотношений между одноклассниками (1). Всем обратившимся оказана консультативная помощь, направлена информация в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мер в рамках полномочий. Кроме того, роздано 100 экземпляров памяток, буклетов профилактической направленности, в том числе об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, обеспечении безопасности несовершеннолетних на территории города Сургута, в том числе в летний период 2025 года. Информация о работе консультативного пункта, Детской общественной приемной при комиссии, с целью оперативного оказания помощи несовершеннолетним по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, была размещена в газете «Сургутские ведомости» (№ 21 от 31.05.2025), на официальном портале Администрации города Сургута, в официальных аккаунтах комиссии, на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих свою деятельность на территории города Сургута, в мессенджерах в родительских группах. 27.05.2025 в рамках учебно-тренировочных занятий на лыжной базе «Спортивный городок «На Сайме» специалист-психолог «Сургутской клинической психоневрологической больницы» Мазанова Екатерина Витальевна провела с ребятами профилактическую беседу, направленную на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе обучающихся а также рассказала о правах ребенка. https://www.kedr86.ru/?q=content/profilakticheskaya-beseda-bezopasnost-detey В преддверии празднования Дня России для обучающихся МБУ ДО СШОР «Кедр» на лыжной базе «Спортивный городок «На Сайме» прошла викторина «Я живу в России». Охват 37 человек. https://www.kedr86.ru/?q=content/ya-zhivu-v-rossii-viktorina-ko-dnyu-rossii МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» запланирована к проведению 20.11.2025 года правовая игра «Все мы вправе знать о праве». |
| 3. Развитие, обучение, воспитание, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фестиваль-конкурс театрального искусства «Весенняя премьера» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | С 10 по 27 марта прошел ежегодный фестиваль-конкурс театрального искусства «Весенняя премьера» Цель которого - создание условий для демонстрации обучающимися достижений в различных жанрах театрального творчества и популяризации развития театрального искусства, в том числе и новых оригинальных работ. В номинациях фестиваля «Театр (Большие формы»), «Театр (малые формы)», «Художественное слово (Стихи, проза)», «Художественное слово (Коллективное чтение)», «Оригинальный жанр», «Литературно-музыкальная композиция», «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество», «Связь времен» приняли участие 673 участника из 40 образовательных учреждений. Жюри отметили высокий уровень подготовки участников и выразили благодарность всем педагогам, которые вложили свои знания, энергию, душу и сердце в развитие театрального искусства. Участники фестиваля награждены дипломами и призами за творческие достижения. |
| 3.2 | Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства» проходил с 08 по 24.04.2025 в муниципальной системе образования. В фестивале-конкурсе приняли участие 1176 человек из 34 муниципальных образовательных учреждений. По итогам конкурса 168 участников стали призёрами и победителями. Награждение призёров (II и III степени) состоялось в период с 21 по 23.04.2025 на площадках номинаций конкурса, где юные звёзды получили заслуженные награды и признание. 24.04.2025 в концертном зале муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» состоялось закрытие фестиваля-конкурса с торжественным награждением лауреатов 1 степени. |
| 3.3 | Открытый фестиваль цифровой мультипликации «Мультфест» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис» | Фестиваль цифровой мультипликации «МультФест» проводился с 20.04.2025 по 13.05.2025 в дистанционном формате. Цель Фестиваля: создание условий для развития у учащихся интереса и мотивации к изучению современных информационных технологий. В Фестивале приняли участие 90 учащихся из 12 МБОУ, на конкурс было представлено 44 творческие работы (индивидуальные и групповые) по 6 номинациям в двух возрастных категориях 7-10 лет и 11-17 лет. |
| 3.4 | Фестиваль – конкурс детского творчества «Звездная капель» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 22.04.2025 состоялось торжественное закрытие XXI фестиваля-конкурса детского творчества «Звёздная капель» на сценической площадке БУ «Сургутский государственный педагогический университет». В фестивале - конкурсе, проходившем под девизом «80-летию Великой Победы, посвящается!», представили свое творчество 1557 воспитанников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в восьми номинациях. В программу гала-концерта вошли 14 творческих номеров, посвященных военной тематике. Свое творчество на большой сцене представили более 150 юных артистов. В рамках фестиваля-конкурса также была организована выставка творческих работ изобразительного и декоративно прикладного творчества в МБДОУ № 47 «Гусельки». |
| 3.5 | Единый Выпускной бал для учащихся 11 классов «Алые паруса на 60-й параллели» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», муниципальные общеобразовательные учреждения | 28 июня 2025 года в 18.00 на площадке МАУ ДО СШ «Ледовый дворец спорта» состоялся Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели». Участниками мероприятия стали около 5000 человек, в том числе 2 386 выпускников (102 класса-комплекта), представители педагогической и родительской общественности. |
| 3.6 | Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. Марафон детства #Детирулят86 | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, комитет культуры Администрации города, комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города | В соответствии с распоряжением Администрации города от 25.04.2025 № 2629 «Об утверждении планов мероприятий Семейного месяца, Марафона детства #Детирулят86 в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Сургуте организовано проведение Марафона Детирулят#86, который включал 43 мероприятия, проводимых учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, комитету культуры Администрации города, комитету внутренней и молодежной политики Администрации города, управлению физической культуры и спорта Администрации города, Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Сургуту и Сургутскому району, управлением ЗАГС Администрации города, отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав, в том числе конкурсы, викторины, выставки, игры, тематические беседы, театральные постановки, лекции, спортивные праздники в онлайн и офлайн-форматах. В рамках марафона проведена онлайн-викторина «ВелоПДД» в форме тестирования на площадке ОНЛАЙНТЕСТПАД в возрастных категориях: 8-11 лет; 12-14 лет; 15-18 лет; 18 +. Все желающие смогли проверить свои знания по правилам дорожного движения на велосипеде и самокате. Количество участников: 78 человек. 31.05.2025 на площадке Культурного центра «Порт» (МАУ «МКДЦ») была проведена развлекательно-познавательная программа для детей и родителей «День детства». Количество посещений: 67 человек. 01.06.2025 на Центральной площади города Городской культурный центр при поддержке комитета культуры Администрации города, организовал праздник, посвященный Международному дню защиты детей, который собрал 7 000 детей и их родителей. На территории МАУ «Городской парк культуры и отдыха» состоялась праздничная программа «Веселая карусель». Было организовано выступление творческих коллективов города, игровые программы, мастер-классы, театрализованное представление. Завершилась программа парадом ростовых кукол. Количество посетителей: 4 000 человек. МБУК «Централизованная библиотечная система» проведено 5 мероприятий. Количество посетителей: 918 человек. Ссылки: http://kids.slib.ru/novosti/novosti/1-iyunya-solnechnyj-krug-khochu-vse-znat#otkrytie-letnej-programmy-chteniya В Международный день защиты детей в МБУК «Сургутский художественный музей» прошло мероприятие «Лето сказок». Партнером мероприятия стала «Школа креативных индустрий» Детской школы искусств № 1. Количество посещений: 22 человека. В рамках марафона детства #Детирулят86 в МБУК «Сургутский краеведческий музей» прошло открытие выставки «Что за чудо-самовар!». Количество посещений: 14 человек. С целью поддержки и стимулирования творческой деятельности обучающихся, организации тематического досуга в рамках Марафона детства в МБУ ДО СШОР №1 прошли: - онлайн-турнир по шахматам, посвященный Десятилетию детства в Российской Федерации. Мероприятие проводилось 01.06.2025 на платформе play.chessking.com. Победителем онлайн-турнира стал Семейко Михаил (Краснодарский край). Второе место занял Григорьев Роман (Луганск), и бронзовым призером турнира стала Семейко Екатерина (Краснодарский край). Количество участников – 23 чел.; - мероприятие «Мой семейный архив». 30.05.2025 на официальном сайте учреждения были размещены рассказы обучающихся учреждения о любимых занятиях спортом своих родственников, участников Великой Отечественной войны и СВО. Количество ежедневных просмотров – 250; - встречи ведущих спортсменов, мастеров спорта России, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований с юными спортсменами. Мероприятие проводилось 02.06.2025 для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей. На встрече присутствовали Малинкина Ирина, мастер спорта России по художественной гимнастике, Мальцева Екатерина, чемпион России по ушу, мастер спорта России по ушу. Именитые спортсмены рассказали о своей спортивной карьере, поделились опытом достижения высоких результатов, ответили на вопросы детей. Количество участников – 40 человек. МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна провела: - легкоатлетический забег «Бегом в лето» среди участников летних учебно-тренировочных мероприятий на территории спортивной школы. В забеге приняли участие 40 спортсменов отделения баскетбола и восточного боевого единоборства; - конкурс песочных фигур «Непобедимые и легендарные». Участники летних учебно-тренировочных мероприятий лепили фигуры из песка на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приняли участие 45 спортсменов отделений вольной борьбы, баскетбола и восточного боевого единоборства. Победители в номинациях награждены призами. МБУ ДО СШ «Аверс» провела конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» Приняло участие 15 человек. На футбольной площадке спортивного комплекса «Олимп» 30.05.2025 обучающиеся отделения футбола МБУ ДО СШОР «Ермак» приняли участия в развлекательной программе ко Дню защиты детей «А у нас сегодня лето!». Дети поучаствовали в викторине на футбольную тематику, конкурсах и спортивной эстафете. Количество участников 30 человек. 29.05.2025 на лыжной базе спортивного городка «На Сайме» обучающиеся МБУ ДО СШОР «Кедр» совместно с хором ветеранов МЛУ ГКЦ «Просторы Югры», сотрудниками учреждения, тренерами-преподавателями исполнили песню «Катюша». Мероприятие было направлено на воспитание подрастающего поколения, формирование у воспитанников уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ. Охват 47 человек https://www.kedr86.ru/?q=content/pesni-voyny-k-80-letiyu-pobedy В МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» 02.06.2025 было организовано оформление плакатов с обучающимися по виду спорта «фигурное катание на коньках» на тему «Правила дорожного движения в каникулярный период». Охват: 10 человек. 02.06.2025 в МАУ ДО СШОР «Олимп» состоялись весёлые старты «Мы со спортом крепко дружим». Мероприятие было организовано в рамках Марафона детства #Детирулят86 и посвящалось Международному Дню защиты детей. Соревнования стали ежегодным событием, которого с нетерпением ожидают юные спортсмены. Количество участников: 30 человек. https://vk.com/surgut_olimp86?w=wall-211691890_1417 |
| 3.7 | Культурно-массовое мероприятие «Цветной лед» в рамках Международного дня защиты детей | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» | 30.05.2025, в преддверии Дня защиты детей, на базе Ледового Дворца спорта прошел творческий конкурс «Рисунки на асфальте». Обучающиеся мелом на асфальте изобразили свои ассоциации с этим днем, а также рассказали, как они его отмечают и что это за праздник. Все участники мероприятия получили заряд позитива, веселое настроение и небольшие подарки в честь праздника. Охват: 14 человек. |
| 3.8 | День открытых дверей «Я выбираю спорт!» | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна | 2 полугодие |
| 3.9 | Фестиваль-конкурс инструментального творчества «Осенний перезвон» среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» | 2 полугодие |
| 3.10 | Фестиваль спорта «Ребята нашего двора» | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» | В рамках Фестиваля спорта «Ребята нашего двора»: - 16.02.2025 в СК «Олимпиец» состоялся конкурс юных хоккеистов, посвященный Дню защитника Отечества, количество участников 36 человек (6 команд), возраст участников от 6 до 10 лет; - 02.03.2025 в СК «Олимпиец» прошли соревнования по хоккею среди дворовых команд, посвященные Дню зимних видов спорта, количество участников 40 человек (3 команды), возраст участников от 8 до 10 лет; - 16, 23.03.2025 в спортивном зале «Геолог» прошли соревнования по лапте, количество участников 42 человека (6 команд), возраст участников13-16 лет; - 13, 20, 27.04.2025 в спортивном зале «Геолог» прошли военно-спортивные соревнования «Рубеж», количество участников 66 человек (11 команд), возраст участников12-17 лет; - 18.05.2025 в спортивном зале «Геолог» прошли соревнования по футболу (футзал), посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, количество участников 54 человека (6 команд), возраст участников13-16 лет; - 22.06.2025 в спортивном зале «Геолог» прошла военно-спортивная игра «Большие маневры», приуроченная ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, количество участников 30 человек (3 команды), возраст участников12-14 лет. |
| 3.11 | Реализация мероприятий единичных проектов приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Преемственность дошкольного и начального общего образования» | 2025 год | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» | В последние 3 года одним из приоритетных направлений в развитии образования Сургута была выбрана тема преемственности целей, задач и содержания образовательных программ дошкольного и начального общего образования, которая успешно обеспечивалась в рамках реализации приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Преемственность дошкольного и начального общего образования». Основным механизмом реализации Проекта являлась деятельность межфункциональных команд работников муниципальных образовательных учреждений (далее – МФК) 5 единичных проектов: «Территория управления», «Территория содержания», «Территория воспитания», «Территория успеха», «Территория цифровой трансформации». Яркими результатами в ходе реализации проекта стали: МФК «Территория управления»: - разработан проект модели преемственности дошкольного и начального образования, включающий в себя разработку и оформление нормативных актов, содержание программ дошкольного и начального общего образования, создание единой воспитательной среды в образовательных организациях, раннее выявление, поддержку и развитие способностей всех обучающихся, создание цифровой образовательной среды; - опыт работы МФК представлен на мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней и имеет положительный отзыв к.п.н, доцента кафедры психологии семьи и детства Института им. Л.С. Выготского ФГАОУ ВО РГГУ, научного руководителя Ассоциации Фрёбель-педагогов, лауреата премии Правительства РФ в области образования Кожевниковой В.В. МФК «Территория содержания»: - представление успешных практик взаимодействия ДОУ и ОУ через проектную деятельность по развитию инженерно-технического образования в октябре 2024 года на Всероссийском форуме «Воспитатели России: дошкольное образование Югры»; - участнику данной межфукциональной команды (МБДОУ № 70 «Голубок») в 2024 году присвоен статус федеральной инновационной площадки по теме «Обучение дошкольников смысловому чтению и развитие у них интереса к художественной литературе», - в 2024 году стали региональными инновационными площадками: МБДОУ № 6 «Василек по теме «Экологический туризм как эффективное средство формирования представлений о родном крае у детей старшего дошкольного возраста»; - МБДОУ № 9 «Метелица» по теме «Финансовая школа» в цифровой образовательной среде ДОО»; - на сегодняшний день все ДОУ города на 100% обеспечены УМК образовательного проекта по краеведению «Мой край родной – Югра» для детей с 3-х лет. Таким образом 100% детских садов успешно включили в реализацию данного проекта воспитанников с 3-х лет. МФК «Территория воспитания»: - в двух детских садах Сургута (МБДОУ № 17 «Белочка» и МАДОУ № 8 «Огонек») в 6 группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) реализуется проект кадетской направленности «Юные кадеты», ориентированный на воспитание будущего гражданина – патриота, который определяет актуальность проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Так, впервые в Сургуте, в условиях дошкольного образовательного учреждения организовано кадетское движение - как инновационный и новый метод для возрождения и сохранения вековых традиций и нравственных ценностей, имеющихся в истории России. В 2024 году МБДОУ № 17 «Белочка» присвоен статус федеральной инновационной площадки по теме «Подготовка педагогов к проектированию и организации патриотического воспитания дошкольников на основе аксиологического подхода»; - ресурсными центрами по системной реализации парциальной программы «Верность родной земле» («Истоки»)» было разработано календарно-тематическое планирование цикла воспитательных мероприятий «Разговоры о важном для дошкольников», которое было внедрено в 100% детских садов; - в 2023 году впервые к проекту «Три ратных поля России в Сургуте» присоединились воспитанники 4 детских садов - № 8 «Огонек», № 17 «Белочка», № 29 «Журавушка», № 38 «Зоренька». В 2024 году уже 100% ДОУ являются участниками данного проекта. МФК «Территория успеха»: - Результат работы выражается в создании уникальных традиций и инновационных форматов поддержки детской инициативы и талантов. Среди значимых достижений можно отметить следующие мероприятия и проекты для старших дошкольников: - конференция научно-исследовательских работ «Шажок в науку»; - компетентностная олимпиада «Перспективный-Я!»; - интеллектуальная игра «Самый умный»; - проект «Интерактивная карта «Сургут 430 зим…», погружающий детей в историю родного края. - кроме того, значительно расширился спектр услуг дополнительного образования для всех возрастных групп детей. Созданы комфортные и качественные условия для гармоничного воспитания социально ответственных личностей. Сегодня дополнительное образование охватывает практически каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет (около 99%). МФК «Территории цифровой трансформации»: - участниками налажено взаимодействие с разработчиками образовательной платформы «Сферум». Детскому саду № 18 «Мишутка» в 2025 году присвоен статус федеральной инновационной площадки Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) по реализации проекта «Единая современная цифровая образовательная среда» - единственная в России инновационная площадка среди ДОУ. МФК «Территории социального партнерства»: - разработан кейсы «Проекты локальных нормативных актов по организации социального партнерства», «Механихзмы привлечения социальных партнеров для совместной реализации проектов». - составлен алгоритм взаимодействия с социальными партнерами по направлениям деятельности. Хочется отметить, что за время реализации проекта интерес педагогического сообщества к нему заметно вырос. И в последний год реализации Проекта участниками единичных проектов являлись 39 детских садов (100 %), 27 школ (73 %) и Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского. Вместе с тем, 8 (21 %) детских садов и 4 (11 %) школы одновременно принимают участие в реализации 2-х единичных проектах. Прирост участников за последний год составил 14 образовательных учреждений (22 %). Ключевой фактор роста интереса к проекту — это расширение его рамок благодаря интенсивному взаимодействию педагогов дошкольного и начального общего образования посредством деятельности МФК, городских методических объединений, активному вовлечению родителей и привлечению социальных партнеров к общим мероприятиям. По нашему мнению, именно это стало основным итогом трехлетней реализации проекта. Тесная координация усилий способствовала позитивным изменениям в обеспечении преемственности между уровнями образования, обеспечивая плавный переход детей от одного этапа обучения к другому и формируя единое образовательное пространство, комфортное как для учеников, так и для их семей. |
| 3.12 | Реализация мероприятий по популяризации чтения среди детей и вместе с детьми, в том числе реализация программы муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» «Программа развития и поддержки чтения на 2024 – 2025 годы» | 2025 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», департамент образования Администрации города | В 1 полугодии 2025 года на площадках библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» действуют 13 книжных выставок для родителей, представлена литература по развитию и воспитанию детей. Проведено 189 мероприятий, количество посещений: 4712 человек, выдача документов: 1657. Действуют четыре соглашения о сотрудничестве: клуб молодых семей Сургута МБУ «Вариант», МОО «Союз отцов Сургута», МБДОУ детский сад № 34 «Березка», МАДОУ детский сад № 8 «Огонек». Проведено 14 мероприятий для молодых семей: комплексное практическое занятие по брошюре «Волшебство чтения: подсказки для родителей детей от 3 до 5 лет», встречи родителей детей дошкольного возраста со специалистами в области детства «МАМИНА И ПАПИНА ШКОЛА». Количество посещений: 273 человека. С целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, воспитания уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с 20.01.2025 по 05.02.2025 состоялся муниципальный этап Международного конкурса сочинений «Без срока давности». Участники: 70 обучающихся 5-11 классов из 25 ОУ. С целью повышения интереса к чтению школьников 05.03.2025 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Участники: 29 обучающихся 5-11 классов из 11 ОУ города. С 21.03.2025 по 06.04.2025 состоялся региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке в 2025 году (дистанционно). Цель: поддержка и развитие познавательного интереса школьников в области изучения русского и родных языков, сохранения ценностей традиционной народной культуры, осознания языковой идентичности посредством самостоятельной творческой работы над созданием художественного текста. Участники регионального этапа конкурса – 8 обучающихся из 6 ОУ Сургута. По итогам регионального этапа конкурса: в возрастной категории 10-11 классы 2 место заняла учащаяся МБОУ гимназии № 2, в возрастной категории 8-9 классы 3 место учащийся МБОУ СШ № 12. |
| 3.13 | Проведение серии практикоориентированных мероприятий для участников образовательных отношений по применению медиативных технологий в конфликтных ситуациях в образовательной среде | 2025 год | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | МКУ «ЦДиК» организованы и проведены семинары в рамках работы городского методического объединения специалистов школьных служб примирения по темам: «Технологии проведения примирительных программ. Алгоритм взаимодействия участников при проведении примирительной программы» (21.02.2025, численность участников - 23 чел.); «Интеграция примирительных программ в воспитательную деятельность общеобразовательного учреждения» (25.04.2025, численность участников - 28 чел.). |
| 3.14 | Городская комплексная спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» | В зачет городской комплексной спартакиады среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» в 1 полугодии 2025 года прошли: - 03.03.2025 - соревнования по легкоатлетической эстафете, количество участников 27 человек (9 команд); - 20.04.2025 - соревнования по русским шашкам, количество участников 34 человека (12 команд); 18.05.2025 - соревнования по настольному теннису, количество участников 33 человека (11 команд). |
| 3.15 | Вовлечение детей и подростков в клубные формирования, действующие на базе клубов по месту жительства | 2025 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Деятельность МБУ «Вариант», включает в себя организацию работы кружков - 59 ед. В списочном составе воспитанников, которые посещают учреждение на постоянной основе – 1900 человек. Все они вовлечены в организацию продуктивного досуга и проводят свободное время в 11 молодежно - подростковых клубах и центрах учреждения, которые расположены в различных микрорайонах города. На базе клубов и центров несовершеннолетние тесно контактируют со специалистами (руководителями кружков и культорганизаторами), которые вносят большой вклад в социализацию детей и подростков, вовлекая их в социально-полезную и творческую деятельность. С целью вовлечения ребят в продуктивную досуговую деятельность проводится активная работа по пропаганде молодежно-подростковых клубов и центров учреждения, проводятся PR-акции, концертные выступления, мероприятия для молодых семей на больших городских площадках: ТРЦ «СургутСитиМолл», Театр СурГУ, парковые зоны города. В июне 2025 года на базе молодёжных клубов и центров МБУ «Вариант» открылись 9 летних площадок, плановый охват – 270 чел., так же, в целях участия в мероприятиях и акциях Всероссийского движения детей и молодёжи, на базе клубов и центров учреждения организована работа 10 Клубов Первых. |
| 3.16 | Реализация комплекса мероприятий по развитию Юнармейского движения в городе Сургуте | 2025 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | В целях поддержки и развития юнармейского движения МБУ «ЦСП «Сибирский легион» совместно с местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» реализует проект «ЮНАРМИЯСУРГУТ». За 1-ое полугодие в рамках проекта в ряды движения вступило 143 юнармейца. Общий охват юнармейцев – 2 500 человек. Проведено 6 юнармейских соревнований с охватом 577 юнармейцев, в том числе муниципальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа», юнармейские соревнования «Мастер-оружейник», юнармейские соревнования «Вертикаль», юнармейские соревнования «Тактическая стрельба из пистолета», смотр-конкурс строевой подготовки юнармейских отрядов «Равняемся на Победу!», юнармейские соревнования по лазертагу. |
| 3.17 | Реализация культурно- просветительских программ по межведомственному взаимодействию «Семь граней творчества» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | 2 полугодие |
| 3.18 | Мероприятия культурно- образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационно-организационный центр» | На площадках библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» совместно с образовательными организациями города в рамках проекта было проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 607 человек, книговыдача составила 2673 документа. В целях повышения качества проведения культурно-образовательных мероприятий были разработаны: Положение о проведении отборочных этапов в рамках проекта «Три ратных поля России в Сургуте» и положение об акции «Дневник исторического чтения». Опыт реализации проекта в общедоступных библиотеках был отражен в докладе «Дневник исторического чтения. От интернет-викторины – к книге» на семинаре «Ценности нации: о роли патриотического воспитания в библиотеках» (г. Нижний Тагил). В отчетном периоде в рамках проекта проведено 10 городских мероприятий для учащихся 5-10 классов с охватом свыше 1200 человек с участием представителей музеев-заповедников (ФГБУК «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»). |
| 3.19 | Реализация мероприятий приоритетного муниципального проекта по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей «Талантливые дети Сургута» | 2025 – 2027 годы | муниципальное автономное учреждение «Информационно-организационный центр», муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | На территории города сохраняется созданная сеть учреждений дополнительного образования детей (18 учреждений, из них: 4 в сфере образования, 6 в сфере культуры и искусства, 8 в сфере физической культуры и спорта). Для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет реализуется 2457 программ дополнительного образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, сетевой формы обучения. 612 учащихся из 35 муниципальных учреждений (19 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, 7 учреждений спорта, 5 учреждений культуры) приняли участие в апробации механизма зачета результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных программ при освоении основных общеобразовательных программ, в которой приняли участие. С января 2025 года стартовала работа муниципальной межведомственной автоматизированной информационной системы «Одаренные дети» (далее – АИС «Одаренные дети»), разработанная МКУ «Управления информационных технологий и связи г. Сургута». В АИС «Одаренные дети» внесены сведения о 1200 достижениях учащихся 1-11 классов образовательных учреждений города в различных сферах деятельности. 2285 обучающихся приняли участие в отборочных этапах иных олимпиад и конкурсов, включенных в Перечень, ежегодно утверждаемый приказом Министерства Просвещения РФ по направлению «Наука». На основе межведомственных соглашений между общеобразовательными учреждениями: – с учреждениями, подведомственными комитету культуры, реализуется 115 мероприятий (проектов, программ). – с Региональным модельным центром БУ ВО «Сургутский государственный университет» реализуется 9 региональных сетевых дополнительных общеобразовательных программ по профилям Национальной технологической олимпиады. При взаимодействии с партнерами на площадках учреждений города Сургута организованы и проведены заключительные этапы олимпиад: - с НИУ ВШЭ: Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба». Количество участников – 107 учащихся; 7 призеров; - с ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». По 11 профилям учащиеся города завоевали 12 – победных и 13 призовых мест. - с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет Открытая региональная межвузовская олимпиада. Количество участников - 3 учащихся. Призовых мест нет. Во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие: - региональный этап: 183 учащихся из них 66 призовых мест; - заключительный этап: 11 учащихся из них 2 призовых места (по технологии и физической культуре). В Национальной технологической олимпиаде приняли участие 6 учащихся, 2 призовых места (профили «Интеллектуальные роботехнические системы», «Цифровые сенсорные системы». 124 обучающихся приняли участие в мероприятиях центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (Сибириус, Сириус). По направлению «Спорт»: – организовано 4 городских мероприятия для детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с охватом более 600 человек (перечень мероприятий представлен в статус-отчете о проекте); – проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений города (296 человек); – проведено тестирование на программно-аппаратном комплексе «Стань чемпионом» 129 человек (дети в возрасте от 5,5 до 12 лет), из них 122 ребенка обучаются в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп». – обеспечено участие спортсменов в соревнованиях международного уровня (59 человек, 6 медалей), всероссийского уровня (1953 человека, 1514 медалей). По направлению «Искусство»: – организовано 14 городских творческих мероприятий (конкурсы, фестивали, мастер-классы и т.п.), с охватом более 2 500 человек; – обеспечено участие 450 обучающихся детских школ искусств, являющихся лауреатами международных и всероссийских конкурсов и участниками программы «Новые имена Сургута», в городском отчетном концерте «А память жива», посвященному 80-летю Победы в ВОВ. Проведено 5 торжественных церемоний награждения учащихся, проявивших выдающиеся способности, с участием представителей Администрации города и ее структурных подразделений. 1398 учащихся общеобразовательных учреждений стали получателями муниципальных мер поддержки. 106 спортсменов стали получателями дополнительной меры социальной поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности. |
| 3.20 | Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Информационно-организационный центр», муниципальные общеобразовательные учреждения | В период с 20.02.2025 по 31.03.2025 года состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» для команд учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10-х классов ОУ. Общее количество участников состязаний составило 876 учащихся из 29 ОУ (73 команды). В региональном этапе состязаний, который состоялся в период с 11 по 15.05.2025 в городе Нижневартовске, приняла участие команда 5-го класса МБОУ «Перспектива» и заняла 3 место. В период с 18.03.2025 по 25.04.2025 состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» для учащихся 2010-2011 гг.р. и 2012-2013 гг.р. Общее количество участников игр составило 324 учащихся из 20 ОУ (27 команд). Региональный этап игр состоялся в период с 25 по 29.05.2025 в городе Нижневартовске, в котором приняла участие команда МБОУ СШ № 31. По итогам регионального этапа игр город Сургут занял 1 место и в сентябре команда выступит за честь региона на заключительном этапе игр в городе Анапе. |
| 3.21 | Мероприятия городского социального проекта «Растем вместе» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные общеобразовательные учреждения | С 17.03.2025 по 28.05.2025 в рамках городского социального проекта «Растем вместе» проведен конкурс мультимедийных работ «Растем вместе. История одной награды». Мультимедийные работы были представлены в технологии видеоролика, посвящённого награде родственника (родственников) за подвиги и отличия, проявленные при выполнении воинского долга в ходе боевых действии, за обеспечение государственной безопасности (информация из архивных данных, семейных историй). На конкурс представлено 24 работы. I место – МБОУ СОШ № 29, II место – МБОУ СОШ № 46 с УИОП, III место – МБОУ лицей № 1. Всего в проекте приняли участие 37 общеобразовательных учреждений. |
| 3.22 | Мероприятия городского проекта «Главные слова» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 2 полугодие |
| 3.23 | Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня знаний | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие |
| 3.24 | Проведение тематических классных часов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений по формированию семейных ценностей | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | В 1 полугодии 2025 учебного года в 37 (100%) подведомственных общеобразовательных учреждениях проведены: - 1409 информационно-просветительских уроков, направленных на укрепление семейных ценностей с участием 38090 учащихся. В 47 уроках приняли участие священнослужители Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии РПЦ, в 14 – священнослужителей Духовного управления мусульман ХМАО – Югры; - 253 тематических мероприятия, направленных на формирование традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, в том числе на профилактику разводов, с участием 25664 учащихся. В 28 мероприятиях приняли участие священнослужители Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии РПЦ, в 10 – священнослужителей Духовного управления мусульман ХМАО – Югры; - 838 родительских собрания, в ходе которых были рассмотрены вопросы укрепления семейных ценностей, формирования традиций семьи, выбора модуля курса «Основ религиозных культур и светской этики», с участием 28015 родителей (законных представителей) учащихся. В 34 собраниях приняли участие священнослужители Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии РПЦ, в 12 – священнослужители Духовного управления мусульман ХМАО – Югры. |
| 3.25 | Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярный период | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города | 2 полугодие |
| 3.26 | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних стационарного отделения с целью популяризации ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Проведено 6 мероприятий с участием 36 несовершеннолетних, в том числе спортивно-игровая программа «Мы – богатыри», спортивно-познавательная программа «Здоровье – это важно», спортивные занятия «Теннис», «Догони мяч», «Вышибалы», спортивное мероприятие «Здоров телом – здоров душой». |
| 3.27 | Экскурсии, профориентационные встречи для учащихся образовательных учреждений города Сургута | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» (по согласованию) | Проведено 2 профориентационные экскурсии с учащимися 10-11 классов, 36 участников. |
| 3.28 | Проведение занятий для школьников в Музее сердца в рамках проекта «ПреКрасное поколение» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинико- диагностический диспансер «Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии» (по согласованию) | Проведено 38 экскурсий, на которых присутствовало 493 школьника. |
| 3.29 | Проведение занятий для школьников «Я могу спасти жизнь» на базе учебно-методического центра в рамках проекта «ПреКрасное поколение» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинико- диагностический диспансер «Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии» (по согласованию) | Во время посещения Музея сердца проводились занятия в рамках проекта «Я могу спасти жизнь!» на манекенах с высокой долей реалистичности по отработке навыков сердечно – легочной реанимации. Обучение прошли 493 человека. |
| 3.30 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (викторины, акции, лекции, дни здоровья, «Веселые старты») | 2025 – 2027 годы | медицинские организации (по согласованию) | Проведены: - викторины с элементами игры, Дни здоровья, квизы, «Крепыши»; «Ромашка»; «Азбука здоровья», «Пропаганда здорового образа жизни»; Акции, зарядки «Укрепляй здоровье», «Будь здоров», «Зарядка с чемпионом», «Рано утром не ленись на зарядку становись», «Добровольцы - детям»; «Про ЗОЖ»; веселые старты, эстафеты - 30/8 855 участников; - лекции, беседы на тему формирования здорового образа жизни - 7/283 слушателей; - тренинги по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди школьников в общеобразовательных учреждениях – 19/340 участников. - видео-демонстрация «Как беречь свое здоровье» https://yandex.ru/video/preview/4428902230279010345 - оформлены уголки здоровья -22 («Здоровый пример!», «В здоровом теле-здоровый дух», «Быть здоровым - здорово»); - конкурс музыкальных видеоклипов «Если хочешь быть здоров…» среди обучающихся 8-11 классов МБОУ, 80 участников. |
| 3.31 | Проведение музейных акций «Ночь в музее», «Музейный квартал», «Ночь искусств» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | Программа акций сургутскими музеями разрабатывается с учетом интересов детей и подростков и отличается разнообразием и широким спектром предложений. Количество посещений: «Ночь музеев» – 433 человека, из них – 134 дети и подростки; «Музейный квартал» – 34 человека, «Ночь искусств» - 34 человека. |
| 3.32 | Реализация музейной программы «Пятая четверть» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | Музейная программа МБУК «Сургутский краеведческий музей» «Пятая четверть» для лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул включила 27 музейных предложения: интерактивные занятия, игры, мастер-классы по различным тематическим направлениям, которые проводились в музее и на площадке заказчика. Участниками программы стали 1163 ребенка, для которых было проведено 70 занятий |
| 3.33 | Реализация культурно- просветительских проектов «Филармония для школьников», «Филармония для дошкольников», «Творчество без границ» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | В рамках культурно - просветительского проекта «Филармония для школьников» в 1 полугодии 2025 года было проведено - 23 концертные программы, которые посетили 10 623 учащихся 1-4-х классов 11 МБОУ. В рамках культурно - просветительского проекта «Творчество без границ» было проведено 42 филармонических урока, которые посетили 3393 учащихся 1-8-х классов 9 МБОУ. |
| 3.34 | Реализация проектов «Детская гостиная», «Семейный клуб «Музей и Ко», «Детство на Купеческой» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | В рамках реализации проектов МБУК «Сургутский краеведческий музей» были разработаны новые музейные предложения с учетом установленных выставок. В мероприятиях проектов участие приняли: 3841 человек. |
| 3.35 | Проведение культурно – просветительских программ «Семь граней творчества», «АРТ поиск», «Клуб маленьких художников» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | В 1 полугодии 2025 года участниками программы «АРТ каникулы» стали 818 школьников и воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей. Для них было проведено 51 мероприятие, включая экскурсии, музейные занятия и мастер-классы. По программе «АРТ поиск» было проведено 75 мероприятий, включая экскурсии, музейные занятия и мастер-классы для 1830 учащихся школ города |
| 3.36 | Интерактивные программы по тематике выставок | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» | В рамках мероприятий участники получали новые знания о художниках, музыкантах, направлениях классического и современного искусства. Учреждением проведено 200 интерактивных программ. Количество участников: 1844 человек |
| 3.37 | Городской экологический слет «Эколог и Я» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | 2 полугодие |
| 3.38 | Городская детская научно- практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее и будущее» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | XIII городская детская научно-практическая конференция «Традиционные ремёсла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее» состоялась на площадке МБУК «Централизованная библиотечная система». Количество участников: 150 человек. Организатор конференции – историко-культурный центр «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры Администрации города |
| 3.39 | Городские детские краеведческие чтения | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | 19.04.2025 прошли VII Городские детские краеведческие чтения. Количество участников: 57 человек, число слушателей составило 250 человек |
| 3.40 | Мастер-класс по изготовлению сувенира для папы ко Дню защитника Отечества | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 22.02.2025 состоялось 2 мастер-класса «Подставка под телефон». Количество посетителей: 20 человек |
| 3.41 | Мастер-класс по изготовлению сувенира для мамы к Международному женскому дню | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 02.03.2025 состоялось 2 мастер-класса «Чайный домик». Количество посетителей: 20 человек |
| 3.42 | Единый день патрулирования | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 2 полугодие |
| 3.43 | Музейные праздники | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей». | Для детской аудитории в МБУК «Сургутский краеведческий музей» проводились музейные праздники по 6 тематическим направлениям. Всего было проведено 63 мероприятия для 978 детей разного возраста. |
| 3.44 | Спортивный праздник – мастер-класс чемпиона мира по ушу, мастера спорта России Семеновой Дарьи «Ушу – путь к здоровью» | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | Мастер-класс проводился 16.06.2025 года с целью привлечения к систематическим занятиям спортом детей и подростков, формирования культуры спорта и здорового образа жизни. В мастер-классе также участвовали Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО – Югры, чемпион мира по ушу Владимир Насибуллович Инсанов, чемпион мира по ушу, мастер спорта России Тиунова Ульяна, чемпион России по ушу, мастер спорта России Мальцева Екатерина. Количество участников – 45 человек. |
| 3.45 | Фестиваль «КУКЛАград» | 2025 год, 2027 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 2 полугодие |
| 3.46 | Показ спектаклей в рамках театрального проекта «Мой город – мой Сургут» | 2025 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 21.05.2025 состоялось 4 показа спектакля «Секреты Купеческой». Количество посещений: 60 человек. 03.06.2025 состоялся показ спектакля «Древо». Количество посещений: 50 человек. 08.02.2025, 17.05.2025 состоялось 3 спектакля-квиза «Открываем первооткрывателей». Количество посещений: 75 человек. |
| 3.47 | Показ спектакля «Крайний случай», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках театрально-просветительского проекта «Внеклассное чтение» | 2025 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 18.05.2025 состоялось 2 показа спектакля «Крайний случай». Количество посетителей: 94 человека. |
| 3.48 | Показ спектакля «Легенда о сыне рода Орла» для дошкольников и школьников младших классов, приуроченного к 95-летию со дня основания Ханты-Мансийского автономного округа, к 60-летию с момента присвоения Сургуту статуса города окружного значения | 2025 год | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | 2 полугодие |
| 4. Инфраструктура детства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и открытие стоматологических кабинетов: - в детской стоматологической поликлинике; - в открывающихся новых образовательных учреждениях | по мере открытия | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | Планируется лицензирование стоматологических кабинетов в МБОУ «Перспектива», лицее имени генерал-майора В.И. Хисматулина, кабинета на 2 стоматологические установки в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» |
| 4.2 | Строительство спортивных комплексов с искусственным льдом | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города | В 2025 году ведется строительство пяти спортивных объектов в рамках концессионных соглашений: - концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут от 01.03.2022 № 01-12-42/2; - концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр. А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.02.2022 01-12-27/2; - концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2022 № 01-12-67/2; - концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта спорта «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 30.06.2022 № 01-12-553/2. |
| 4.3 | Строительство спортивных комплексов с универсальным игровым залом | 2025 – 2027 годы | управление физической культуры и спорта Администрации города |  |
| 4.4 | Строительство дворца боевых искусств | 2025 – 2027 годы | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, управление физической культуры и спорта Администрации города, |  |
| 4.5 | Улучшение материально- технической базы клубов по месту жительства | 2025 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Улучшение материально- технической базы клубов по месту жительства в 2025 году проходит с помощью привлечения средств депутатских фондов в целях реализации наказов избирателей: - депутат Думы г. Сургута VII созыва Парфенов С.В. 100 000,00 руб. - на улучшение материально-технической базы молодежно-подросткового клуба «Романтик»; - депутат Думы г. Сургута VII созыва Калиниченко Т.В. 124 000,00 руб. на улучшение материально-технической базы молодежно-подросткового клуба «Югра» и молодежно-подросткового клуба «Юный геолог»; - депутат Думы г. Сургута VII созыва Бехтин М.М.- 270 000,00 руб. на улучшение материально-технической базы молодежно-подросткового клуба «Факел». Общая сумма выделенных средств - 494 000,00 рублей. |
| 4.6 | Строительство общеобразовательных организаций с универсальной безбарьерной средой | 2025 – 2027 годы | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города | 2 полугодие |
| 4.7 | Строительство дошкольных образовательных организаций | 2025 – 2027 годы | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, департамент образования Администрации города | 2 полугодие |
| 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фестиваль детского творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 2 полугодие |
| 5.2 | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» (по согласованию) | 28.03.2025 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре прошел Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи в целях создания условий для осуществления прав и свобод, защиты законных интересов граждан, проживающих в округе. Консультационная помощь оказана 44 семьям. |
| 5.3 | Организация и проведение ежегодного тестирования подопечных на комфортность их пребывания в семье опекунов, попечителей, приемных родителей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Протестировано 269 подопечных детей, выявлены суицидальные намерения у 1 подопечного, низкий уровень комфортности проживания в замещающих семьях у 3 подопечных. |
| 5.4 | Реализация мероприятий по воспитанию толерантного отношения к детям-инвалидам. Акция «Зажги синим» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский многопрофильный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | В учреждении была проведена акция «Зажги синим». Получатели социальных услуг вместе со специалистами изготовили синие свечи, присоединившись к акции и выразив свою поддержку. Всего в акции приняли участие 98 несовершеннолетних и 6 сопровождающих. |
| 5.5 | Работа с женщинами (родильницами) при намерении оставления рожденных ими детей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (по согласованию) | Проведены индивидуальные консультации специалиста по социальной работе по вопросам социально-правовой поддержки семьи с женщинами (родильницами), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и при намерении оставления рожденных ими детей – 10 человек. |
| 5.6 | Социальное патронирование семей из группы риска | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Педиатрической службой, специалистом по социальной работе и медицинским психологом проведены индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении – 149 семей. Специалистами по социальной работе, медицинскими психологами проведено: - 434 социальных патронажа в семьи, находящиеся в социально опасном положении иной трудной жизненной ситуации. - беседы с законными представителями по теме: «Детско-родительские отношения», «Девиация и аддикция у подростков», «Профилактика противоправных действий среди несовершеннолетних», и пр. - 105. - психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних, склонных к отклоняющемуся поведению, проведена 92 несовершеннолетним. |
| 5.7 | Семинар «Мое будущее» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (по согласованию) | 2 семинара – 128 участников |
| 5.8 | Реализация проекта «Добрая сказка входит в дом» | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | В рамках проекта состоялось 5 показов спектаклей для 5 детей-инвалидов на дому |
| 5.9 | Проведение культурно- просветительских мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с инвалидностью | 2025 – 2027 годы | комитет культуры Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | Центральной детской библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система» в 1 полугодии 2025 года было проведено 30 мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Количество посещений: 530 человек. В 1 полугодии 2025 года в МБУК «Сургутский краеведческий музей» музейную услугу получили 173 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для данной аудитории проводились занятия и экскурсии по выставкам музея. |
| 6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ и инвалидностью «Солнце для всех» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | В феврале текущего года на сценической площадке «Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» состоялось закрытие фестиваля детского творчества «Солнце для всех». Фестиваль «Солнце для всех» — это яркое мероприятие, направленное на поддержку и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Такие фестивали играют важную роль в создании инклюзивного общества, где каждый ребенок имеет возможность проявить себя, найти новых друзей и получить положительные эмоции. В 2025 году в фестивале приняли участие более 800 детей из 52 образовательных учреждений города Сургута. Творческие номера участников были представлены разноплановыми художественно-эстетическими номерами хореографического, вокально-хорового и театрального творчества, а так же, видео-презентацией творческих работ в номинациях изобразительного и декоративно-прикладного творчества. |
| 6.2 | Развитие сети классов для детей с ОВЗ, получающих образование по адаптированным основным образовательным программам | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие |
| 6.3 | Участие образовательных учреждений в окружном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа» | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальные образовательные учреждения | 2 полугодие |
| 6.4 | Осуществление психологического сопровождения семей с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | За 1 полугодие 2025 осуществлено психологическое сопровождение и коррекция через консультацию и диагностику: охват 3 семей с детьми. Медицинским психологом проведены индивидуальные консультации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, осуществлено психологическое сопровождение, консультирование 297 семей с детьми. В консультации входят: психологическое сопровождение законных представителей и детей-инвалидов, беседы по конкретным вопросам, волнующие семью, диагностика психологического состояния членов семьи, методики и упражнения на снятие напряжения и высокого уровня тревожности. Даны рекомендации специалиста. |
| 6.5 | Осуществление индивидуальных форм работы с детьми с ОВЗ по направлениям – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | В рамках межведомственного взаимодействия с БУ «Сургутский реабилитационный центр» оформлено 91 заключение о наличии (об отсутствии) противопоказаний, для получения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. Медицинским психологом проведены 17 индивидуальных консультаций, 195 диагностических консультаций детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 6.6 | Проведение Школы обучения родителей, имеющих детей с инвалидностью, навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Выездной патронажной службой паллиативной медицинской помощи детям и Школой «Надежда» обучено родителей (законных представителей) навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития – 78 семей. |
| 6.7 | Осуществление медико- психолого-социального патронажа в семьях, имеющих детей с ОВЗ | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | В 312 семей (323 детей) осуществлен патронаж с целью динамического контроля за процессом ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющим особенности развития. Проведены медико-психолого-социальные патронажи в семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Предоставлен информационный материал по медицинским, психологическим и социальным аспектам – 7 семьям (по запросу родителей). |
| 6.8 | Организация и проведение дней знакомства с детской стоматологической поликлиникой для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | За I полугодие 2025 год охвачено 99 пациентов, имеющих расстройства аутистического спектра, проведена санация полости рта под общим обезболиванием в условиях стационара 47 пациентам. С родителями проводятся беседы о правильном питании, обучение гигиене полости рта, выдаются памятки. |
| 6.9 | Раннее выявление и медицинская, психологическая помощь детям, имеющим отклонения в развитии, и их семьям | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (по согласованию) | Число детей, получающих услуги ранней помощи от 0 до 7 лет/и число детей, получающих услуги ранней помощи от 0 до 3 лет - 10/10, проведено анкетирование 296 чел., направлено на консультацию психиатра 34 чел. Число семей, участвующих в реализации ИПРП, и число семей, которые отметили позитивное влияние реализации ИПРП на какие-либо аспекты функционирования семьи - 8/8. |
| 6.10 | Проведение осмотров и санации полости рта воспитанникам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию) | Проведены осмотры и санация полости рта. Осмотрено 34 ребенка. |
| 7. Безопасность детей |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся культуры безопасного образа жизни | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города | В муниципальных образовательных учреждениях систематически проводятся профилактические мероприятия по предупреждению детского травматизма, в том числе в 2025 году организованы: - занятия в рамках изучения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Окружающий мир»; - тестирование на знание правил пожарной безопасности; - классные часы, инструктажи, тематические занятия по комплексной безопасности, в том числе с приглашением представителей силовых структур и учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - занятия по практическим действиям в случае возникновения пожара в учебных классах-тренажёрах (ежемесячно обучаются более 500 учащихся города Сургута (информация ежемесячно направляется в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре); - квесты по пожарной безопасности; - информационные пятиминутки в конце 1 и 2 смен; - профилактические акции, направленные на сохранение жизни и здоровья детей и подростков, активизацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе зацепинга, привлечение внимания к данной проблеме общественност. Ежемесячно в акциях принимают участие более 40000 обучающихся, родителей и педагогов; - патрулирования в жилых зонах и дворовых территориях с целью предупреждения и предотвращения нарушения ПДД со стороны детей и подростков, с задействованием сотрудников Госавтоинспекции УМВД России по городу Сургуту, педагогов, родительских комитетов, отрядов ЮИД; - месячник «Уступи дорогу поездам!» с использованием информационных мультимедийных материалов, подготовленных ОАО «РЖД»; - викторины, игры, конкурсы, просмотры обучающих мультфильмов и видеороликов; - мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов; - в 100% дошкольных образовательных учреждениях приняты меры по обеспечению безопасности воспитанников в части недопущения выпадения детей из окон. Окна во всех помещениях ДОУ, где организуется деятельность с детьми закрыты, сняты ручки, установлены ограничители. Открытие окон для сквозного проветривания осуществляется исключительно в отсутствие детей; - совещания руководителей образовательных учреждений, заместителей директоров по внеклассной внешкольной воспитательной работе, педагогических коллективов с рассмотрением вопросов обеспечения комплексной безопасности; - родительские собрания в муниципальных образовательных учреждениях, городские родительские собрания с приглашением представителей силовых структур и учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям c рассмотрением вопросов обеспечения комплексной безопасности обучающихся. - актуализация информации профилактического характера по комплексной безопасности на стендах в рекреациях муниципальных образовательных учреждений, направление медиаматериалов о необходимости осуществления контроля за местоположением детей в свободное время, проведения разъяснительных бесед о соблюдении правил безопасности в родительские группы классов в мессенджерах, размещение в разделах «Родителям и ученикам» и «Безопасность» на официальных сайтах образовательных учреждений. |
| 7.2 | Реализация проекта «Школа безопасности» | 2025 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | С целью формирования навыков безопасного поведения реализуется проект «Школа безопасности». В 1-ом полугодии проведено 7 мероприятий с охватом 363 человека: - соревнования «Безопасный маршрут»; - соревнования «Полоса препятствий»; - соревнования «Первая доврачебная помощь»; - соревнования по пожарно-прикладному спорту; - мастер-классы по безопасности на воде; - соревнования по спортивному ориентированию; - онлайн-викторина «ВелоПДД». |
| 7.3 | Реализация профилактического проекта «ПРО.наставник» | 2025 – 2027 годы | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города | Центром реализации профилактических программ» МБУ «Вариант» в течение отчетного периода в рамках организации индивидуальной профилактической работы проведены консультации с 138 несовершеннолетними и их законными представителями. Несовершеннолетним организован досуг (посещение мероприятий в клубах/центрах по месту жительства, содействие в трудоустройстве в МАУ ПРСМ «Наше время»), проведены экскурсии в учреждения молодежной политики и СОНКО, занимающихся волонтерством. Количество проведенных мероприятий по направлениям профилактики – 25. Количество участников мероприятий – 659. Количество просмотров в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» - 5349. Трудоустроены в МАУ ПРСМ «Наше время» - 18 чел. Охвачены выездными мероприятиями – 19 чел. Проведено индивидуальное консультирование – 413 чел. |
| 7.4 | Мероприятия, направленные на профилактику деструктивного поведения обучающихся | 2025 – 2027 годы | департамент образования Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» | МКУ «ЦДиК» подготовлены и проведены семинары-практикумы для специалистов психолого-педагогического сопровождения по темам: «Комплексное сопровождение учащихся в кризисных ситуациях как основной механизм профилактики суицидального поведения» (13.02.2025, численность участников - 31 чел.); «Профилактика отклоняющегося поведения у детей дошкольного возраста: от теории к практике», «Стратегия и тактика коррекции нарушений поведения детей» (13.03.2025, численность участников - 66 чел.); «Организация деятельности в общеобразовательном учреждении по профилактике деструктивного поведения учащихся» (27.03.2025, численность участников - 37 чел.). |
| 7.5 | Раннее выявление и медицинская, психологическая помощь детям, имеющим отклонения в развитии, и их семьям | 2025 – 2027 годы | медицинские организации, оказывающие амбулаторно- поликлиническую помощь (по согласованию) | Медицинским психологом и неврологом проведены индивидуальные консультации семей с детьми, имеющими особенности в развитии. В консультации входят: диагностика и психокоррекция особенностей развития ребенка, арт-терапия, оценка и развитие когнитивных функций, оценка и стабилизация эмоционально-волевой сферы ребенка с особенностями в развитии, наличие/отсутствие отклонений в развитии ребенка. Консультирование и диагностика – 34 семьи. |
| 7.6 | Размещение информационных материалов на официальном сайте, в социальных сетях, уголках здоровья, на информационных стойках, стендах; трансляция материалов на видеомониторах | 2025 – 2027 годы | медицинские организации (по согласованию) | На официальных сайтах медицинских организаций, социальных сетях, иных источниках, предназначенных для информирования населения, размещена информация по комплексной безопасности по теме: «Чем опасен интернет для детей?», «Осторожно! Газ»; Презентация «Слова могут тоже ранить», «Безопасность детей – приоритетная задача!», «Безопасные каникулы»; «Меры пожарной безопасности», «Профилактика социального сиротства», «Права несовершеннолетних», «Детско-родительские отношения», «Детский травматизм»; «Профилактика детской смертности»; «Меры пожарной безопасности», «Уголовная ответственность несовершеннолетних, «Особенности сопровождения детей и подростков с суицидальными намерениями», «Паническая атака и тревога. Есть ли отличия?», «Как помочь ребенку пережить горе», «Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках!», «Безопасность превыше всего! Как избежать детям травм зимой?»; «Безопасность детей при открытых окнах»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Как безопасно перевозить ребенка в автомобиле» (https://disk.yandex.ru/i/6Zy3wU7xElZkAA) и пр. – 45 информационных материалов; - актуализирована информация о едином телефоне доверия службы экстренной психологической помощи с единым общероссийским номером «Телефон доверия» 8-800-2000-122; - оформлены уголки здоровья, информационные стойки («Профилактика детского травматизма») – 36. Распространена полиграфическая продукция по комплексной безопасности несовершеннолетних («Летние опасности», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» и пр.) – 950 экз. - кино/видеодемонстрации («Лето и безопасность», «Берегись автомобиля», «Жизнь бесценна», «Психическое здоровье» и др.) – 1645 трансляций. Проведены: - лекции «Профилактика буллинга в подростковой среде» с показом видеоролика «Травли. Нет», «Подготовка к экзаменам без вреда для здоровья» - 17/410 чел.; - занятия с несовершеннолетними по теме «Смысл жизни» (профилактика суицидавльного поведения) – 3/73 участ.; - прямые эфиры на платформе ВКонтакте, ОК медицинским психологом БУ ХМАО - Югры «СКПНБ» на тему «Как дожить до лета с подростком под одной крышей?», «Трудности обучения. СДВГ у детей», «Расстройства пищевого поведения в современной культуре». В БУ «СОКЦОМиД» осуществляется выдача на руки родильницам (после родов) Листа информирования для родителей о профилактике смерти детей до года с прикреплением копии с подписью матери в медицинскую документацию; размещена в палатах «Мать и дитя» и на стендах информация о правилах безопасности при взаимодействии с новорожденным. Проводятся профилактические беседы на занятиях Школы Матери на тему «Профилактика детской смертности», «Это нужно знать каждой маме» (сидром внезапной смерти младенца). |
| 7.7 | Организация акции «Безопасное лето детям»: систематизация информационно- познавательных материалов с размещением соответствующих ссылок на сайтах заинтересованных исполнительных органов и организаций | 2025 – 2027 годы | медицинские организации (по согласованию) | В рамках акции «Безопасное лето детям» на официальных сайтах медицинских организаций размещена информация по профилактике детского травматизма (Памятка безопасности «Основные правила поведения на воде для детей», «Безопасная улица», «Безопасны дом», «Запрет разведения костров», «ГАИ информирует», «Как уберечь ребенка от выпадения из окон», «О мерах профилактики клещевого энцефалита», «Памятка о запрете купания», «С СИМ безопасно колесим» и др.), - проведены лекции, беседы – 400/8128 слуш. по профилактике детского травматизма («Безопасная дорога», «Безопасная улица», «Дорога - зона повышенной опасности», «Запрещающие знаки», «Правила дорожного движения. Ролики, велосипеды», «Знаки приоритета», «Предупреждение травматизма на дорогах», «Пожарная безопасность», «Противопожарная безопасность, действия в случае чрезвычайной ситуации», «Первая помощь при ожогах», «Ожог. Правила поведения. Первая помощь», «Профилактика детского травматизма в летний период», «Лето – ты прекрасно, когда безопасно!», «Где можно играть и где играть нельзя», «Профилактика травматизма у детей и подростков», «Проезжая часть – зона повышенной опасности» и др.), - педагогический час «Подростковый суицид. Алгоритм помощи» - 62 участ. - мастер-класс для учащихся МБОУ СОШ с элементами тренинга «Оказание первой помощи» совместно с членами ВОД «Волонтёры-медики» - 3/56чел. - тренинг по профилактике травматизма - 1/17 участников; - демонстрировались видеоролики по профилактике детского травматизма на жидкокристаллических экранах медицинских организаций («Профилактика детского травматизма») – 12/267 трансляций/1142 зрит.; - оформлены средства наглядной агитации («Основные правила поведения на воде», «Правила поведения в лесу», «Опасные спички», «Профилактика детского травматизма», «Правила поведения в лесу», «Основные правила поведения на воде», «Опасные спички» и пр.) – 76, - распространена полиграфическая продукция профилактической направленности («Профилактика детского травматизма в летний период»; «Пусть лето будет безопасным»; «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» и пр.) – 3640 экз. - в родительских чатах Telegram, WhatsApp размещены: «Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни у своих детей»; «Родители, позаботьтесь о безопасности своего ребенка на дорогах!»; «Профилактика детского травматизма. Родители берегите своих детей!»; «Рекомендации врача по сохранению и укрепления здоровья ребенка». С целью максимального информирования родителей о мерах по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних в социальной сети ВК размещено 11 публикаций (https://vk.com/wall-188952441_3147; https://vk.com/wall-188952441_2781; https://vk.com/wall-188952441_2820; https://vk.com/wall-188952441_3043; https://vk.com/wall-188952441_3051; https://vk.com/wall-188952441_3184; https://vk.com/wall-29408204_7050; https://vk.com/wall-29408204_7046, https://ok.ru/group/70000033858937; https://vk.com/club91343721; https://sgkp-3.gosuslugi.ru/; https://t.me/SurgutPoliklinika3). |
| 7.8 | Обеспечение безопасного и защищенного детства путем опережающих действий по профилактике семейного неблагополучия через межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при активном участии гражданского общества по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены | 2025 – 2027 годы | отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города | В целях профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового просвещения детей, подростков и их родителей, комиссией совместно с субъектами системы профилактики проводится активная информационная компания, размещены: на официальном портале Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, на аккаунтах комиссии в социальных сетях: https://vk.com/kdnsurgut, https://ok.ru/profile/600774978591 в мессенджерах, родительских группах, информационных стендах органов и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних более 3000 памяток и методических рекомендаций профилактической направленности, в том числе направленные на укрепление семейных ценностей, ответственное родительство. В 2025 году комиссией рассмотрено 125 заключений КУ ХМАО - Югры «Агентство социального благополучия населения Югры» о необходимости организации индивидуальной профилактической работы с 182 несовершеннолетними, права и законные интересы которых нарушены. На 01.06.2025 на контроле комиссии находятся 190 постановления об организации индивидуальной профилактической работы. В целях защиты прав несовершеннолетних, проведения реабилитационной работы, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства комиссией в 2025 году принято 78 постановлений по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, при этом в целях своевременной организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и членами их семей комиссией признаны находящимися в социально опасном положении 190 семей, в которых воспитывается 331 детей. Ежеквартально на заседании комиссии рассматривается вопрос «О результатах проведения мониторинга деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Сургута по показателям» (27.02.2025, 24.04.2025). Управлением социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Сургуту и Сургутскому району Депсоцразвития Югры на системной основе проводится комплексная работа в целостной системе «родитель-ребенок-социум». Регулярно осуществляется просвещение родителей по вопросам создания благоприятной для ребенка атмосферы в семье, определения и предупреждения детско-родительских конфликтов, формирования адекватного отношения родителей к детям и их возможностям. Основная задача такой работы – развитие и повышение родительской компетенции, формирование у родителей представления о том, что им принадлежит решающая роль в создании безопасной для развития детей среды. Формат работы с родителями: лекции «Профилактика насилия и жестокого обращения, в том числе преступлений против половой неприкосновенности, буллинга в отношении несовершеннолетних» в рамках проекта Департамента образования Администрации г. Сургута «100 вопросов специалисту» (охват в 2025 года составил 360 родителей); практические занятия в рамках программы развития родительской осознанности «Азбука счастливой семьи» (охват составил 30 человек); индивидуальные и семейные консультации в рамках социального обслуживания (охват составил 457 родителей); организация совместного семейного досуга в рамках проекта по формированию реабилитационной среды для семей с детьми «Семейный клуб» (охват составил 89 семей, 98 взрослых, 246 несовершеннолетних). Формат работы с детской и подростковой аудиторией: практические занятия с привлечением «Территории личной безопасности» (Людмила Горбань), направленные на выработку безопасной стратегии поведения в угрожающих жизни ситуациях, обучение навыкам самоконтроля и саморегуляции (охват составил 56 подростков); индивидуальные консультации в рамках социального обслуживания (охват составил 743 несовершеннолетних); групповые занятия в рамках комплексной программы адаптации и социализации несовершеннолетних стационарного отделения «ПРОжизнь»: правила расстановки ориентиров на жизненном пути» (охват составил 57 детей). В профилактической работе активно используются ресурсы социальных партнеров – специалистов городских поликлиник, сотрудников полиции, которые проводят тематические встречи с подростками по комплексной безопасности. Постоянно осуществляется информирование несовершеннолетних и их родителей о службах помощи, включая ресурсы Телефона Доверия, служб медиации, на стендах и официальном сайте учреждения размещены тематические буклеты, памятки, в бумажном варианте материалы раздаются семьям. Эффективность работы прослеживается в положительной динамике социального развития семей (80%), стабилизации эмоционального фона несовершеннолетних целевой группы, отсутствии повторных фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. |
| 7.9 | Реализация плана дополнительных мероприятий по профилактике суицидов несовершеннолетних | 2025 – 2027 годы | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Учреждением проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 8 подростков, совершивших истинные суицидальные попытки и 19 подростков с суицидальным поведением. В результате проведенной работы у несовершеннолетних появились положительные жизненные ориентиры, стали налаживаться взаимоотношения с родными, повысилась их социальная активность, социально-психологическая адаптация к новым событиям, условиям жизни. Повторных фактов суицидальных попыток, наличия прогрессирующих суицидальных мыслей (срезы психологического тестирования) не отмечалось. Проведены мероприятия с родительской и подростковой аудиторией: - лекция «Профилактика насилия и жестокого обращения, в том числе преступлений против половой неприкосновенности, буллинга в отношении несовершеннолетних» в рамках проекта Департамента образования Администрации г. Сургута «100 вопросов специалисту» для 200 родителей; - интерактивное тренинговое занятие «Профилактика суицидального поведения среди обучающихся» для 30 учащихся ЧПОУ «Сургутский колледж предпринимательства»; - практические занятия «Конфликт», «Безопасный интернет» для 15 несовершеннолетних (совместно с «Территорией личной безопасности» с Людмилой Горбань); - занятие с элементами психологической игры в рамках Детского телефона Доверия «Помощь-рядом!» для 11 подростков; - семинар – практикум для 11 подростков «Метод шести шляп мышления». Проведено 3 мероприятия «Дорога жизни», «Профилактика конфликтности в подростковой среде», «На тропе доверия» с несовершеннолетними в возрасте 11-17 лет, проживающими в стационарном отделении учреждения. |
| 7.10 | Единый день профилактики | 2025 – 2027 годы (вторая пятница месяца) | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию), муниципальные образовательные организации | 2 полугодие |