Отчет

о реализации направления «Гражданское общество»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2024 год

Раздел I. Цель и задачи направления «Гражданское общество» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050)

Цель направления развития – формирование сообщества свободных, равных 
и активных граждан на основе традиций, интересов и ценностей путем расширения гражданского общества, формирования системы гражданского воспитания, повышения ответственности, создание условий для реализации гражданских инициатив, возможностей для самореализации и развития талантов молодежи.

Направление «Гражданское общество» включает векторы развития: «Гармоничное» общество», «Общественное участие и самоуправление», «Городское управление», «Волонтерство и благотворительность», «Инклюзивность».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Гражданское общество» 
за 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 по направлению «Гражданское общество» за 2024 год представлен 
в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по направлению «Гражданское общество» установлено 10 целевых показателей, из них по 8 показателям или 80% значения достигли плановых, по 2 показателям или 20% плановое значение не достигнуто (исполнение 76,9% и 99,6%).

Факторами, не позволившими достичь планового значения целевого показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан» являются:

- теракт в Крокус Сити Холле;

- усиление мер в миграционном законодательстве;

- негативная информационная повестка в СМИ и соцсетях.

Факторами, не позволившими достичь планового значения целевого показателя «Удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды» являются:

- участники исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян» отмечали в том числе приспособленность для маломобильных групп населения 
в многоквартирных домах, дворовых территориях на что структурные подразделения Администрации не всегда могут повлиять;

- не все объекты инфраструктуры города обеспечены необходимыми условиями для пользования маломобильными гражданами.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 направления «Гражданское общество» за 2024 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Гражданское общество» за 2024 год представлен в приложении 2 
к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Гражданское общество» на 2024 год предусмотрено 54 мероприятия, из них по 37 мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (68,5%), по 10 мероприятиям исполнение мероприятия ожидается к окончанию первого этапа Стратегии (18,5%).

Также планом мероприятий предусмотрено 7 мероприятий (13%) с иными, более поздними сроками реализации, начало которых еще не наступило.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило целевое финансирование проведённых мероприятий по муниципальным программам, а также активное взаимодействие с некоммерческими организациями города.

Раздел IV. Анализ достижения цели направления «Гражданское общество» Стратегии города – 2050

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели направления «Гражданское общество».

Приложение 1

к отчету о реализации

направления «Гражданское общество» Стратегии города – 2050 за 2024 год

Анализ
достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2024 год по направлению развития «Гражданское общество»

| Показатели | План 2024 - 2026 (1 этап) | Факт за 2024 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Гражданское общество» |  |  |  |
| Вектор – «Гармоничное общество» |  |  |  |
| 78. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан, % | 79,8 | 61,4 | 76,9 |
| Вектор – «Общественное участие и самоуправление» |  |  |  |
| 79. Доля граждан, принявших участие в различных мероприятиях посредством информационных технологий, % | 30,0 | 32,0 | 106,7 |
| 80. Количество некоммерческих организаций, которым оказана консультационная и методическая поддержка со стороны органов местного самоуправления, ед. | 120 | 207 | 172,5 |
| Вектор – «Городское управление» |  |  |  |
| 81. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % | 56,2 | 77,3 | 137,5 |
| 82. Цифровая зрелость городского управления, балл | 64 | 89,8 | 140,3 |
| 83. Экономическая эффективность использования муниципальной собственности, % | 80 | 80 | 100,0 |
| 84. Соблюдение высокого уровня долговой устойчивости бюджета города, %, не более | не более 50 | 1,07 | 100,0 |
| 85. Доля муниципальных служащих города, получивших дополнительное профессиональное образование, % | 37,4 | 41,4 | 110,7 |
| Вектор – «Волонтерство и благотворительность» |  |  |  |
| 86. Доля граждан, вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, % | 12,4 | 16,2 | 130,6 |
| Вектор – «Инклюзивность» |  |  |  |
| 87. Удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды, % | 55,1 | 54,9 | 99,6 |

Приложение 2

к отчету о реализации

направления «Гражданское общество» Стратегии города – 2050 за 2024 год

Анализ
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2024 год по направлению развития «Гражданское общество»

| Наименование мероприятия/ события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/ события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Направление «Гражданское общество» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Вектор «Гармоничное общество» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию укрепления межнационального и межконфессионального согласия | обеспечивает достижение целевого показателя 78 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия в соответствующую муниципальную программу | корректировка соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В течение года в постановление Администрации города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» внесены 3 изменения, утвержденные постановлениями Администрации города от 26.02.2024 № 788, от 24.06.2024 № 3228, от 02.10.2024 № 5041 |
| 4.1.1.2. Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | количество мероприятий: до 2026 года - не менее 5 ед. в год; до 2031 года - не менее 5 ед. в год; до 2036 года - не менее 7 ед. в год; до 2044 года - не менее 7 ед. в год; до 2050 года - не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году проведены 6 мероприятий, а именно: 1. Организованы просветительские мероприятия (вводный адаптационный курс с просмотром видеоролика) на базе Отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел МВД России по городу г. Сургуту. Во II полугодии состоялось не менее 12 встреч, в I полугодие – не менее 16 встреч. 2. Проведены общешкольные родительские собрания для родителей детей иностранных граждан. В октябре - декабре 2024 года в 3 общеобразовательных учреждениях (СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, № 32, № 7) организованы встречи с родителями детей иностранных граждан, в том числе занимающихся в центрах культурно-языковой адаптации детей мигрантов. С родителями обсуждались вопросы по адаптации и социализации детей, о нормах и правилах поведения в российском обществе, важности изучения русского языка, об ответственности за совершение правонарушений и преступлений: - экстремистского и террористического характера; - в сфере миграционного законодательства; - по дискредитации Вооруженных Сил РФ и др. 3. С 23 сентября по 31 октября проведен ежегодный конкурс «Литература – душа русской культуры», организуемый департаментом образования Администрации города. В конкурсе принял участие 51 учащийся из 11 образовательных учреждений города. Всего было представлено 33 работы в номинациях: «Национальный фольклор», «Индивидуальное прочтение», «Семейная история». Определены специальные номинации: «Победитель народного голосования», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее сценическое оформление», «Самая активная школа». 4. С 01 по 15 ноября в рамках празднования Дня народного единства в муниципальных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия: - торжественное мероприятие «В единстве сила России»; - фестивали национальных культур; - занятия в рамках единой Всероссийской детской культурно-просветительской акции «Я – россиянин», приуроченной ко Дню народного единства; - занятия на тему «Гостеприимная Россия» в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; - украшение окон образовательных учреждений тематическими рисунками и изображениями, посвященными Дню народного единства (Дополнить количеством участников). При проведении мероприятий привлекались представители религиозных организаций и национальных этнических объединений, в том числе использовался видеоролик «В единстве сила», снятый в рамках городского проекта «Главные слова» https://disk.yandex.ru/i/oadp4ErIA8nlxQ. 5. В период с 20 ноября по 18 декабря в городе Сургуте проведен фестиваль-конкурс национальных культур «Калейдоскоп». Тема фестиваля-конкурса: «Мы вместе – мы едины». Фестиваль-конкурс проводился в 3 возрастных категориях: 6 – 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 18 лет по 8 номинациям. 6. Молодежный образовательный форум в рамках культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» 16 - 17 декабря 2024 года состоялся молодежный образовательный форум в рамках культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте». В первый день форума (16 декабря 2024 года) состоялись 15 образовательных мероприятий на площадках общеобразовательных учреждений-ресурсных центров проекта по направлению деятельности. 17 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие форума на площадке театра БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», в рамках которого были организованы творческие мастер-классы от волонтерских общественных объединений, акция «Новогоднее письмо для СВОих», представлен театрализованный прологи, проведена панельная дискуссия на тему форума |
| 4.1.1.3. Организация проведения общегородских мероприятий в целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 5 ед. в год; - до 2031 года - не менее 5 ед. в год; - до 2036 года - не менее 8 ед. в год; - до 2044 года - не менее 8 ед. в год; - до 2050 года - не менее 9 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году проведено 8 мероприятий, а именно: 1. 2 ноября на площадке ТРЦ «Сургут Сити Молл» состоялись тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства. 2. 2 ноября в МАУ «Сургутская филармония» состоялся городской торжественный вечер, посвященный Дню народного единства. 3. 03 ноября в МАУ «Городской культурный центр» в рамках проекта «Сургут – наш общий дом» состоялся тематический концерт, посвященный Дню народного единства. 4. 16 - 17 декабря состоялся молодежный образовательный форум в рамках культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» (информация отражена в пункте 6 события 4.1.1.2). 5. 2 июня в МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» состоялся фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Зрительская аудитория - горожане и гости города всех возрастных категорий около 2500 чел. 6. В течение года МБУК «СКМ» проводит интерактивные музейные занятия для детской и семейной аудитории, раскрывающие национальные особенности культуры населения Сургута и Сургутского района, работает мультимедийная интерактивная карта «ЦЕЛЬный Сургут», которая способствует сохранению и трансляции культурных традиций разных национальностей. 7. В ходе реализации проекта «Сказки народов Сургута» МАУ «МКДЦ» приобретены материалы и оборудование для создания мультипликационных фильмов по мотивам сказок разных народов. Детская студия мультипликации «Аниматика» создает мультипликационные фильмы по сказкам разных народов. 8. «Фестиваль национальных литератур» состоялся 26 - 27 октября 2024 года. Жители и гости города, взрослые и дети, открыли для себя мир сказок народов России, Северного Кавказа, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана. Были задействованы площадки 6 библиотек Централизованной библиотечной системы |
| 4.1.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 2 ед. в год; - до 2031 года - не менее 3 ед. в год; - до 2036 года - не менее 4 ед. в год; - до 2044 года - не менее 5 ед. в год; - до 2050 года - не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 80) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятия исполнены. В 2024 году проведено 5 мероприятий: 1. 09 декабря в общеобразовательных учреждениях проведены тематические классные часы «Герои Отечества», «Герои спецоперации», музейные и библиотечные уроки, занятия в рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», посвященные празднованию Дня Героев Отечества. 2. В течение года в муниципалитете реализовывался комплекс мероприятий, приуроченных к Году семьи в Российской Федерации, включающий более 150 мероприятий городского уровня, в том числе события Семейного месяца, марафона Детирулят#86, проекты, мастер-классы, акции, познавательные программы, квесты, активности, приуроченные ко Дню матери, Дню отца, Дню ребенка, Дню пожилого человека, Дню любви, семьи и верности, Дню многодетной семьи и т.д. Во всех муниципальных образовательных учреждениях (далее – МОУ) прошли мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, в том числе, мастер-классы по изготовлению открыток для бабушек и дедушек, выставки творческих работ обучающихся, спортивно-музыкальные развлечения, тематические досуги, конкурсы. В октябре в МОУ прошли мероприятия Всероссийской акции «Папе с любовью», в том числе: - «Отцы Zа Отечество» (отправка писем и рисунков своим отцам и другим военнослужащим учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений); - Мой папа – герой! (открытые уроки с приглашением отцов героических профессий в муниципальных общеобразовательных учреждениях); - «Папа в ТОПе» (визиты школьников на места работы своих отцов или родителей одноклассников, встречи с отцами и дедушками в муниципальных общеобразовательных учреждениях). В ноябре в МОУ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери: торжественные церемонии, праздничные концерты, тематические события, приуроченные ко Дню матери в образовательных учреждениях Мероприятия Всероссийской акции «#Любимой_маме», в том числе флешмоб «Сердце – Маме», мастер-классы «Цветы для мамы» В рамках реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в МОУ прошло тематическое занятие «День матери», в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы: Мать – хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на государственном уровне. 22 – 23 ноября в городе прошел межрегиональный форум «Десятилетие детства. Счастливая семья - счастливые дети». Специалисты МБУ «Вариант», актив городского клуба «Молодые семьи Сургута» приняли участие в конференции в онлайн-формате в целях укрепления и развития института семьи, формирования в обществе ценностей семьи, ответственного родительства. С 16 по 21 декабря в муниципальной системе образования проходили мероприятия, посвященные завершению Года семьи в Российской Федерации, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, ответственного родительства. Впервые МОУ подключились к празднику благодарности родителям «Спасибо за жизнь!», идея проведения которого возникла на Демографическом форуме «Генерация – 2050» в 2020 году. 3. Торжественная церемония вручения обложек паспортов в рамках программы «Мы – Граждане России!» состоялась 20 декабря на базе МБОУ СОШ № 19. 4. 30 ноября на базе МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. прошла городская Спартакиада «Служу Отечеству» памяти Кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паличука Алексея Владимировича. 5. В течение 2024 года в общеобразовательных учреждениях прошло более 180 уроков мужества с участием автономной некоммерческой организацией «Центр патриотических проектов «Моя история»», Сургутской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Сургутского отряда мобильного оперативного назначения и др. ветеранскими общественными организациями, представителем регионального отделения «Офицеры России», муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время», депутатами города |
| 4.1.1.5. Осуществление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе | достижение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Сургуте, в общем количестве граждан: - к 2026 году - не менее 79,8%; - к 2031 году - не менее 81,9%; - к 2036 году - не менее 84,1%; - к 2044 году - не менее 87,5%; - к 2050 году - не менее 90,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2026 года (на 31.12.2026). По итогам 2024 года значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Сургут» составило 61,4% при плановом значении 2026 года – 79,8% (исполнение 76,9%). Факторами, не позволившими достичь планового значения целевого показателя, являются: - теракт в Крокус Сити Холле; - усиление мер в миграционном законодательстве; - негативная информационная повестка в СМИ и соцсетях. Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе проводится в рамках социологического исследования, закрепленного государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма» |
| 4.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению укрепления межнационального и межконфессионального согласия | обеспечивает достижение целевого показателя 6, 78 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.1.2.1. Обеспечение деятельности центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов | количество центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов на базе общеобразовательных организаций: - до 2026 года - не менее 2 ед. в год; - до 2031 года - не менее 2 ед. в год; - до 2036 года - не менее 3 ед. в год; - до 2044 года - не менее 4 ед. в год; - до 2050 года - не менее 5 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В целях повышения уровня знаний русского языка проводится следующая работа: - созданы центры культурно – языковой адаптации детей мигрантов на базе 3 МОУ (СОШ № 7, 22 имени Г. Ф. Пономарева, СШ № 12). Число учащихся центров в 2024 году составило 364 человека; - 147 детей прошли курсы «Развитие языковой, речевой компетенции детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком» в течении отчетного года |
| 4.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению укрепления межнационального и межконфессионального согласия | обеспечивает достижение целевого показателя 78 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.1.3.1. Освещение деятельности национальных объединений по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и социальных сетях: - до 2026 года - не менее 5 ед. в год; - до 2031 года - не менее 6 ед. в год; - до 2036 года - не менее 7 ед. в год; - до 2044 года - не менее 8 ед. в год; - до 2050 года - не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 год размещено 500 материалов в средствах массовой информации, что превысило плановое значение ожидаемого результата в 100 раз. Площадки, на которых выходила информация: «Наш Сургут», «Администрация Сургута», «Мой Сургут Online», «OMEDIA! Сургут 24 l НОВОСТИ Сургута», телекомпания «Югра», «OMEDIA! Сургут 24 l НОВОСТИ Сургута», «Безопасный Сургут», «СургутИнформТВ», «NEFT — Новости ХМАО-Югры», «ЧП СУРГУТ, ХМАО, ЮГРА // ЧТО ПРОИЗОШЛО?», «Татарлар – Сургут», «OMEDIA! ¦ Сургут 24¦ О, Сургут!», «МБОУ СОШ 19 Сургут», «Новости Сургута и Югры СИА-ПРЕСС», «К-ИНФОРМ ¦ СУРГУТ» |
| 4.1.3.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и социальных сетях: - до 2026 года - не менее 800 ед. в год; - до 2031 года - не менее 850 ед. в год; - до 2036 года - не менее 900 ед. в год; - до 2044 года - не менее 1000 ед. в год; - до 2050 года - не менее 1200 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 год всего размещено в средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях – 1 177 материалов, что превысило плановое значение ожидаемого результата на 47,1%, из них в СМИ, включая официальный портал Администрации город, – 427 единиц, в социальных сетях – 750 единиц |
| 4.2. Вектор – «Общественное участие и самоуправление» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития общественного участия и самоуправления | обеспечивает достижение целевых показателей 79, 80 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития общественного участия и самоуправления в соответствующую муниципальную программу | корректировка соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 79, 80) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» внесены 3 изменения, утвержденные постановлениями Администрации города от 21.03.2024 № 1300, от 30.05.2024 № 2768, от 17.07.2024 № 3709. Подготовлена и утверждена муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» от 13.12.2024 № 6725 |
| 4.2.1.2. Проведение городских мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, форумов) органами местного самоуправления с жителями города, при участии представителей некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 50 ед. в год; - до 2031 года - не менее 65 ед. в год; - до 2036 года - не менее 90 ед. в год; - до 2044 года - не менее 100 ед. в год; - до 2050 года - не менее 100 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего в 2024 году было организованно 50 городских мероприятий, а именно: 1) 14.06.2024 – семинар для представителей некоммерческих организаций на тему «Подготовка отчётности и расчёта налогов некоммерческими организациями. Внутренний документооборот некоммерческой организации; 2) 27.09.2024 – семинар на тему «Внедрение цифровых инструментов в работу НКО и их использование для принятия решений»; 3) 18.10.2024 – семинар на тему: «Информационно-правовая безопасность руководителя НКО в современных правовых условиях»; 4) 13.11.2024 – семинар на тему: «Актуальные конкурсы грантов и субсидий для НКО: как подготовить заявку и отчетные документы. Кейсы победителей»; 5) 31.10.2024 – конференция для некоммерческих организаций на тему: «Меняется мир, меняемся мы. Новые вызовы НКО»; 6) 16.11.2024 – городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций; 7) по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций в сфере образования, в том числе: - 3 мероприятия, организованных в рамках деятельности городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 8) 4 совещания, рабочая группа по вопросам реализации программ дополнительного образования, выставка организаций, реализующих программы дополнительного образования «Сургут детям» (участие приняли 40 организаций, в том числе негосударственные организации); 9) 2 совещания с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей; 10) проведено 19 конференций граждан ТОС; 11) организовано 5 круглых столов по актуальным вопросам деятельности ТОС; 12) проведён городской форум «ТОС – место притяжения» (27-28 сентября 2024 года); 14) 19.04.2024 - семинар Минюста ХМАО-Югры; 15) 26.02.2024-28.02.2024 и 04.03.2024-05.03.2024 - запись номеров участников ДНФ «Мандаринка». РЭ; 16) 04.05.2024 - проведение гала-концерта ДНФ «Мандаринка». РЭ; 17) 06.07.2024 - проведение моноспектакля в рамках Фестиваля «Русский мир»; 18) 08.07.2024 - проведение духовного вечера в рамках Фестиваля «Русский мир»; 19) 07.07.2024 - проведение Фестиваля традиционных российских ценностей «Русский мир»; 20) 27.08.2024 - проведение круглого стола для руководителей и представителей НКО; 21) 29.08.2024 - проведение круглого стола с ремесленниками; 22) 27.12.2024 - проведение дня рождения Ассоциации и нового года для НКО; 23) 06.06.2024 - проведение круглого стола с ремесленниками |
| 4.2.1.3. Организация мероприятий по вовлечению жителей города в решение задач местного значения путем инициативного бюджетирования | рост количества внесенных инициативных проектов (прирост в процентах): - до 2026 года - не менее 5% (к 2023 году); - до 2031 года - не менее 6% (к предыдущему этапу); - до 2036 года - не менее 7% (к предыдущему этапу); - до 2044 года - не менее 9% (к предыдущему этапу); - до 2050 года - не менее 10% (к предыдущему этапу) (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2026 года (на 31.12.2026). В 2023 году в Администрацию города внесен 21 инициативный проект. За текущий год внесено 10 инициативных проектов. Промежуточный результат реализации мероприятия не достигнут. Однако, учитывая увеличение средств в бюджете города на 2025 - 2027 года на цели реализации инициативных проектов, а также участие города в региональном конкурсе инициативного бюджетирования и возможного получения дополнительных средств на данные цели из окружного бюджета, планируется увеличение количества вносимых инициативных проектов и соответственно достижение ожидаемого результата. Необходимо отметить, что количество внесенных на рассмотрение в Администрацию горда инициативных проектов также зависит от инициативы исходящей от жителей города |
| 4.2.1.4. Организация финансовой поддержки и поощрения социально ориентированных некоммерческих организаций | количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий: - до 2026 года - не менее 10 ед. в год; - до 2031 года - не менее 13 ед. в год; - до 2036 года - не менее 18 ед. в год; - до 2044 года - не менее 23 ед. в год; - до 2050 года - не менее 31 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 80) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году было заключено договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий – 53 ед. - заключены 6 соглашений по результатам конкурса на предоставление грантов в форме субсидий победителям Конкурса грантов Главы города Сургута; - заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме; - заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по приобретению и пополнению транспортного ресурса электронных проездных билетов «Карта горожанина»; - с шестью частными (немуниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (в том числе одной СОНКО), двумя индивидуальными предпринимателями – 16 ед.; - с четырьмя негосударственными (немуниципальными) образовательными организациями, обеспечивающим отдых и оздоровление детей (в том числе тремя СОНКО) – 4 ед.; - с девятью частными (немуниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования (в том числе четырем СОНКО), одиннадцатью индивидуальными предпринимателями – 20 соглашений; заключены соглашения с АНО «ЦПС «Круг Надежд» и АНО «Перпендикуляр» |
| 4.2.1.5. Организация мероприятий территориальными общественными самоуправлениями (далее ТОС) | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 3 ед. в год; - до 2031 года - не менее 6 ед. в год; - до 2036 года - не менее 9 ед. в год; - до 2044 года - не менее 10 ед. в год; - до 2050 года - не менее 11 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Проведено 240 мероприятий в рамках реализации 19 проектов ТОС |
| 4.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития общественного участия и самоуправления | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.2.2.1. Создание территориальных общественных самоуправлений, в том числе в новых микрорайонах | количество созданных территориальных общественных самоуправлений: - к 2031 году - не менее 1 ед.; - к 2036 году - не менее 1 ед.; - к 2044 году - не менее 1 ед.; - к 2050 году - не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2031 года (на 31.12.2031). На данный момент проводится работа по созданию ТОС в микрорайоне 10. В 2025 году планируется создание ТОС. |
| 4.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития общественного участия и самоуправления | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.2.3.1. Размещение социальной рекламы некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений | предоставление теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, из них: - в телеэфире: до 2026 года - не менее 20 мин. в год; до 2031 года - не менее 26 мин. в год; до 2036 года - не менее 36 мин. в год; до 2044 года - не менее 45 мин. в год; до 2050 года - не менее 45 мин. в год; - в радиоэфире: до 2026 года - не менее 7 мин. в год; до 2031 года - не менее 14 мин. в год; до 2036 года - не менее 24 мин. в год; до 2044 года - не менее 30 мин. в год; до 2050 года - не менее 30 мин. в год; - в печатных СМИ: до 2026 года - не менее 24/240 000 полос/знаков в год; до 2031 года - не менее 28/280 000 полос/знаков в год; до 2036 года - не менее 32/320 000 полос/знаков в год; до 2044 года - не менее 32/320 000 полос/знаков в год; до 2050 года - не менее 32/320 000 полос/знаков в год (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. По состоянию на 31.12.2024 предоставление теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере составляют: - в телеэфире: 108 минут; - в радиоэфире: 54 минуты; - в печатных СМИ: в газете «Сургутские ведомости» опубликовано 29 полос/290 тысяч знаков |
| 4.2.3.2. Адаптация (разработка) информационного ресурса - площадки для проведения элект ронных голосований среди жителей по вопросам развития города | разработанный информационный ресурс к 2026 году (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 - 2026 годы | Мероприятие планируется исполнить к 2026 году |
| 4.2.3.3. Организация мероприятий по информационной, консультационной и методической поддержке деятельности некоммерческих организаций и граждан города | количество организованных мероприятий: до 2050 года - не менее 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 79, 80) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено (превышение планового значения в 2,5 раза). В 2024 году проведено 5 мероприятий по информационной, консультационной и методической поддержке деятельности некоммерческих организаций и граждан города 14.06.2024 – первый семинар для представителей некоммерческих организаций на тему «Подготовка отчётности и расчёта налогов некоммерческими организациями. Внутренний документооборот некоммерческой организации. 27.09.2024 – второй семинар на тему «Внедрение цифровых инструментов в работу НКО и их использование для принятия решений». 18.10.2024 – третий семинар на тему: «Информационно-правовая безопасность руководителя НКО в современных правовых условиях». 13.11.2024 – четвертый семинар на тему: «Актуальные конкурсы грантов и субсидий для НКО: как подготовить заявку и отчетные документы. Кейсы победителей». 31.10.2024 – конференция для некоммерческих организаций на тему: «Меняется мир, меняемся мы. Новые вызовы НКО» |
| 4.3. Вектор – «Городское управление» |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития городского управления | обеспечивает достижение целевых показателей 4, 5, 6, 81, 82, 83, 84, 85 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам городского управления в соответствующие муниципальные правовые акты | корректировка соответствующих муниципальных правовых актов (обеспечивает достижение целевых показателей 81, 82, 83, 84, 85) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Утверждены 12 постановлений Администрации города: 1) от 14.05.2024 № 2394 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года»; 2) 14.02.2024 № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»; 3) от 26.02.2024 № 787 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»; 4) от 09.10.2024 № 5178 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»; 5) от 15.11.2024 № 5911 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»; 6) от 17.12.2024 № 6762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»; 7) от 17.06.2024 № 3094, от 21.08.2024 № 4348, от 21.10.2024 № 5429 о внесении изменений в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований»; 8) от 17.06.2024 № 3095, от 20.05.2024 № 2503 о внесении изменений в постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города»; 9) от 14.02.2024 № 611 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года». В решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» внесены изменения в части вопросов управления имуществом (решения Думы города Сургута от 26.04.2024 № 551-VII, от 06.03.2024 № 516-VII). Решением Думы города от 04.06.2024 № 590-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Сургута от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» базовые ставки для расчета арендной платы на 2025 сохранены на уровне 2024 года |
| 4.3.1.2. Организация мероприятий, направленных на получение дополнительного профессионального образования и формирование позитивного имиджа муниципальных служащих | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 7 ед. в год; - с 2027 по 2050 годы - не менее 8 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 85) | бюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году организовано проведение 19 плановых семинаров при плановом показателе не менее 7 в год семинаров. Перевыполнение показателей обусловлено организацией проведения дополнительных мероприятий по заявкам структурных подразделений, за счет средств экономии, сформированной по итогам осуществления закупок |
| 4.3.1.3. Цифровая зрелость в области образования | обеспечивает достижение целевых показателей 81, 82 | бюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов предоставлена для 100% педагогических работников и обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города. Педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители) информированы о верифицированных сервисах и ресурсах ФИСП ЦОС «Моя школа», а также дополнительных электронных образовательных ресурсах, утвержденных приказом Министерства Просвещения РФ от 18.06.2024 № 499 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», не вошедших во ФИСП ЦОС «Моя школа» |
|  | доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов: к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
|  | доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки: к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
| 4.3.1.4. Цифровая зрелость в области городского хозяйства и строительства | обеспечивает достижение целевых показателей 81, 82 | бюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2031 года (на 31.12.2031). Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников -5,5%. |
|  | доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников: к 2031 году - не менее 80%; к 2036 году - не менее 85%; к 2044 году - не менее 85%; к 2050 году - не менее 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн – 80%. |
|  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн – 80% |
|  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ – 100%. |
|  | доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн: - к 2031 году - не менее 80%; - к 2036 году - не менее 85%; - к 2044 году - не менее 95%; - к 2050 году - не менее 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ – 100%. Мероприятие исполнено. Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья – 100%. Оценка достижения ожидаемого результата реализации мероприятия «Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития» будет проведена по итогам 2031 года (на 31.12.2031). По итогам 2024 года доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития составила 49,2% |
|  | доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн: - к 2031 году - не менее 80%; - к 2036 году - не менее 85%; - к 2044 году - не менее 95%; - к 2050 году - не менее 100% |  |  |  |  |
|  | доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ: к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
|  | доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ: к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья: к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
|  | доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития: - к 2031 году - не менее 80%; - к 2036 году - не менее 80%; - к 2044 году - не менее 85%; - к 2050 году - не менее 90% |  |  |  |  |
| 4.3.1.5. Цифровая зрелость в области общественного транспорта | обеспечивает достижение целевых показателей 81, 82 | бюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2050 года (на 31.12.2050). Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами безналичной оплаты проезда – 85%. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту – 95%. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных – 85% |
|  | доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
|  | доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
|  | доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных, к 2050 году - 100% |  |  |  |  |
| 4.3.1.6. Оптимизация доходов и расходов бюджета города | принятие муниципального правового акта - план оптимизации доходов и расходов бюджета города - ежегодно; принятие муниципального правового акта об утверждении порядка нормирования затрат товаров, работ, услуг - ежегодно; принятие муниципального правового акта об утверждении перечня объектов обзоров расходов города для выявления соответствующих резервов - ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 4, 5, 6, 84) | бюджетные средства | 2036 год | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы | Мероприятие исполнено. 1. План мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвержден постановлением Администрации города от 12.01.2024 № 176 «Об обеспечении исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 2. Распоряжение Администрации города от 18.05.2023 № 1455 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций департамента финансов, нормативных затрат на обеспечение функций департамента финансов в 2024 году и плановом периоде 2025 - 2026 годов»; Распоряжение Администрации города от 20.05.2024 № 2456 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций департамента финансов, нормативных затрат на обеспечение функций департамента финансов в 2025 году и плановом периоде 2026 - 2027 годов». 3. Приказ департамента финансов Администрации города от 15.09.2023 № 08-03-329/3 «Об утверждении перечня объектов обзоров расходов бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проводимых в 2023 - 2024 годах». Приказ департамента финансов Администрации города от 22.10.2024 № 08-03-362/4 «Об утверждении перечня объектов обзоров расходов бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проводимых в 2024-2025 годах» |
| 4.3.1.7. Цифровая трансформация городского управления | создание цифровой платформы бюджетирования для принятия управленческих решений (обеспечивает достижение целевых показателей 82, 83) | бюджетные средства | 2036 год | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2026 года (на 31.12.2026). В задачи создания Централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности (ЦИСБУ) включено единство методологических и технологических подходов в том числе и для управленческого учета. Данная система будет создана к 01.04.2025, а использование ее для управленческих решений возможно после централизации всех учреждений |
|  | внедрен Комплексный инфраструктурный план развития города Сургута в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (обеспечивает достижение целевых показателей 82, 83) | бюджетные средства | 2024 год | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утвержден единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. На сегодняшний день решение Думы города и приложения к нему внесены в ГИСОГД – Югры. Продолжается работа по проверке векторной модели единого документа. После прохождения проверки и устранения выявленных ошибок, векторная модель единого документа будет размещена и станет доступна в ГИСОГД – Югры |
| 4.3.1.8. Эффективность управления муниципальным имуществом | доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, к 2050 году - не менее 99,4%; доля используемого муниципального имущества от общего количества имущества муниципального образования к 2050 году - не менее 99% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 83) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 Администрацией города было выдано 21 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Сургута. Доля введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100%. В целом на кадастровый учет поставлено 73,2% земельных участков под многоквартирными домами. По итогам проведенного анализа в 1 квартале 2024 показателя эффективности управления муниципальным имуществом, в соответствии с постановлением Администрации города от 07.02.2019 № 841, за 2023 год доля используемого муниципального имущества от общего количества имущества муниципального составляет 99% |
| 4.3.1.9. Деятельность по развитию территории | действующий единый документ города Сургута; 100% исполнение программ комплексного развития транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевого показателя 81) | бюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2044 года, утвержден решением Думы города Сургута от 03.12.2024 № 703-VII ДГ. Отчеты за 2024 год по программам комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города на период до 2035 года будут сформированы и размещены в апреле 2025 года |
| 4.3.1.10. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в муниципальном образовании | достижение доли удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления: - к 2026 году - не менее 56,2%; - к 2031 году - не менее 60,1%; - к 2036 году - не менее 64,1%; - к 2044 году - не менее 70,3%; - к 2050 году - не менее 75,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 81) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году в рамках проведения социологического исследования на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования», включенного в план-график социологических исследований на 2024 год, утвержденного распоряжением Администрации города от 23.01.2024 № 158. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления составил 77,3% |
| 4.3.2. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития городского управления | обеспечивает достижение целевых показателей 81, 82, 83, 85 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.3.2.1. Проведение ежегодных мероприятий, направленных на обеспечение соответствия официального портала Администрации города современным требованиям | количество проведенных ежегодных мероприятий: до 2050 года - не менее 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 81) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году заключен и исполнен муниципальный контракт № ОУ-27-24 на оказание услуг по созданию официального сайта (совокупности сайтов) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сургута, в соответствии с которым разработан новый, соответствующий современным требованиям официальный портал Администрации |
| 4.3.2.2. Размещение в средствах массовой информации сведений, направленных на развитие различных форм взаимодействия власти и населения | наличие информационных ресурсов: да (обеспечивает достижение целевых показателей 81, 82) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. На постоянной основе размещается информация: - на информационных стендах структурных подразделений Администрации города в зданиях, расположенного по адресам: улица Восход, дом 4, улица Энгельса, дом 8, улица Гагарина, дом 10; - на официальном портале Администрации города; - на инвестиционном портале города Сургута; - в печатных изданиях города Сургута; - в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Кроме этого, информация размещается на Телеканалах: «СургутИнтерНовости», «СургутИнформ-ТВ», «Югория», «Мегаполис»; Радиоканалах: «Европа плюс», «Русское радио», «Радио Югра», «Радио 7», «Дорожное радио», «Радио Рекорд»; В печатных изданиях: «Сургутская трибуна», «МК-Югра», «Новый город»; в социальных сетях/сетевых изданиях/порталах/информационных агентствах: «Нефть», «ТАСС», «К-Информ» |
| 4.3.2.3. Модернизация официального портала Администрации города в соответствии с современными требованиями | осуществление модернизации официального портала Администрации города к 2026 году (обеспечивает достижение целевых показателей 81, 83) | бюджетные средства | 2026 год | 2024 - 2026 годы | Мероприятие в полном объеме будет исполнено к концу этапа. Переход на новый портал запланирован в I квартале 2025 года |
| 4.3.2.4. Развитие центра хранения и обработки данных | наличие информационных ресурсов (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Этап реализации мероприятия наступает с 2032 года |
| 4.3.2.5. Формирование интеллектуальных городских систем | наличие интеллектуальных систем по сферам жизнедеятельности (жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, образование и другие) (обеспечивает достижение целевого показателя 82) | бюджетные средства | поэтапно | 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Этап реализации мероприятия наступает с 2032 года |
| 4.4. Вектор – «Волонтерство и благотворительность» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития волонтерства и благотворительности | обеспечивает достижение целевого показателя 86 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития волонтерства в соответствующие муниципальные программы | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» внесены 2 изменения, утвержденные постановлениями Администрации от 09.01.2024 № 118, от 29.02.2024 № 832. Утверждена новая муниципальная программа постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7198 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». |
| 4.4.1.2. Безвозмездное предоставление объектов нежилого фонда, временно свободных от основной деятельности муниципальных учреждений, для проведения мероприятий волонтерскими организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями | актуализирование порядка дачи согласия на предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями или на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3650 утвержден порядок дачи согласия на предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями или на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями. В 2024 году в данный муниципальный правовой акт изменения не вносились |
| 4.4.1.3. Реализация гражданских и социальных инициатив на базе «ДоброЦентра» | количество реализованных гражданских и социальных инициатив (проектов): - к 2031 году - не менее 1 ед.; - к 2036 году - не менее 2 ед.; - к 2044 году - не менее 3 ед.; - к 2050 году - не менее 4 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году организована работа по открытию центра общественного развития «Добро.Центр» по социальной франшизе на базе молодежного ресурсного центра муниципального бюджетного учреждения «Вариант». Специалисты учреждения прошли обучение в рамках акселерации Добро.Центров, защитили проекты, прошли итоговое тестирование. В 2025 году, после подведения итогов акселерации в Ассоциации волонтерских центров России, будет создан «Добро.Центр». Молодежный ресурсный центр в целом готов к открытию «Добро.Центра». Также планируется к открытию «Добро.Центр» на базе бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет». На реализацию проекта учреждение получило поддержку в федеральном конкурсе на предоставление гранта в размере 890,6 тыс. рублей. Ведется работа по открытию центра. |
| 4.4.1.4. Организация мероприятий, направленных на вовлеченность жителей города в волонтерскую (добровольческую) деятельность, включая мероприятия практической природоохранной деятельности | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 8 ед. в год; - до 2031 года - не менее 13 ед. в год; - до 2036 года - не менее 19 ед. в год; - до 2044 года - не менее 22 ед. в год; - до 2050 года - не менее 27 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 год специалистами молодежного ресурсного центра проведено 72 мероприятия |
| 4.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития волонтерской и благотворительной деятельности | обеспечивает достижение целевого показателя 86 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.4.2.1. Создание добровольческих (волонтерских) центров на базе муниципальных организаций | создание добровольческих центров: - до 2031 года - не менее 1 ед. в год; - до 2036 года - не менее 2 ед. в год; - до 2044 года - не менее 3 ед. в год; - до 2050 года - не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В городе Сургуте создан и действует Молодёжный ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) МБУ «Вариант» |
| 4.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития волонтерской и благотворительной деятельности | обеспечивает достижение целевого показателя 86 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.4.3.1. Размещение социальной рекламы волонтерства и благотворительности | количество размещенных рекламных роликов: - до 2031 года - не менее 1 ед. в год; - до 2036 года - не менее 2 ед. в год; - до 2044 года - не менее 3 ед. в год; - до 2050 года - не менее 4 ед. в год. (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году сняты и размещены в социальных сетях 5 видеороликов с участием волонтеров |
| 4.4.3.2. Поощрение волонтеров по направлениям деятельности | количество организованных мероприятий: до 2050 года - не менее 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. 05.12.2024 в МАУ «Городской культурный центр» состоялась церемония награждения в рамках Международного дня добровольца. Благодарственными письмами и памятными подарками награждены 35 волонтерских организаций, 150 волонтеров. Также с 05.12 по 14.12 организована фотовыставка «Истории добрых дел» в ТРЦ «Сургут Сити Молл» о волонтерах Сургута. 09.12.2024 нагрудным знаком «Доброволец (волонтер) Югры» были награждены 6 волонтеров города Сургута. В рамках мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности реализован фото-видео проект «Истории волонтеров», а именно отсняты портреты волонтеров, активно проявивших себя в работе |
| 4.4.3.3. Создание интерактивных карт по вопросам содействия развития волонтерства и благотворительности | формирование информационного ресурса к 2031 году - не менее 2 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 86) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы | Мероприятие исполнено. Создана официальная страница молодёжного ресурсного центра по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» ВКонтакте – 1 ед. (3857 подписчика). Информация о деятельности волонтерского сообщества и ресурсного центра по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» регулярно размещается в СМИ и на официальной странице отдела молодёжной политики ВКонтакте |
| 4.5. Вектор – «Инклюзивность» |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 87 | - | - | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития инклюзивной среды в соответствующую муниципальную программу или отдельные мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, комфортной среды | корректировка соответствующей муниципальной программы или отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, комфортной среды (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году реализация мероприятий программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8993 (изменения, дополнения по вопросам развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились). Корректировка программы в сфере молодежной политики в части развития инклюзивной среды не проводилась |
| 4.5.1.2. Организация спортивных мероприятий для жителей города с ограниченными возможностями здоровья | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 3 ед. в год; - до 2031 года - не менее 4 ед. в год; - до 2036 года - не менее 4 ед. в год; - до 2044 года - не менее 5 ед. в год; - до 2050 года - не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году на территории города Сургута проведено: 1. Городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Спортивный праздник «Сильные духом» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 430-летию основания города Сургута. 3. Ежегодный городской конкурс «Спортивная элита». 4. Спортивный праздник, посвященный дню физкультурника. |
| 4.5.1.3. Организация культурных мероприятий (концерты, форумы, фестивали) для жителей города с ограниченными возможностями здоровья и жителей старшего поколения | количество организованных мероприятий: - до 2026 года - не менее 3 ед. в год; - до 2031 года - не менее 4 ед. в год; - до 2036 года - не менее 4 ед. в год; - до 2044 года - не менее 5 ед. в год; - до 2050 года - не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году проведены: 1. Фестиваль детского творчества «Солнце для всех». 2. В МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева спортивный праздник «Солнечный круг» в рамках Недели инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 3. Ежегодный «Открытый городской инклюзивный бал. Объединение без границ». 4. Работа студии художественного плетения бисером «Нескучающие ручки» для инвалидов детства. 5. Благотворительный проект «Добрая сказка входит в дом» (выездные спектакли); 6. 4 – 5 декабря 2024 года в зале Научной библиотеки Сургутского Государственного университета состоялся третий Открытый городской инклюзивный бал |
| 4.5.1.4. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения уровнем развития безбарьерной среды в городе | достижение доли удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды: - к 2026 году - не менее 55,1%; - к 2031 году - не менее 60,3%; - к 2036 году - не менее 65,5%; - к 2044 году - не менее 73,8%; - к 2050 году - не менее 80,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2026 года (на 31.12.2026). В 2024 году в рамках проведения социологического исследования на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», включенного в план-график социологических исследований на 2024 год, утвержденного распоряжением Администрации города от 23.01.2024 № 158. Уровень удовлетворенности населения развитием безбарьерной среды в городе составил 54,9% |
| 4.5.1.5. Разработка стандартов, регламентирующих оценку состояния доступной инклюзивной среды на территории города | обеспечивает достижение целевого показателя 87 | не требуется | 2026 год | 2024 - 2026 годы | Срок реализации мероприятия – 2026 год. |
|  | регламент «Безбарьерное проектирование и строительство в Сургуте» применительно к строительству зданий жилого, культурного и общественно-делового назначения с последующим включением установленных расчетных параметров |  |  |  |  |
|  | в местные нормативы градостроительного проектирования к 2026 году; регламент «Дизайн для всех. Общественное свободное пространство – Сургут» применительно к безбарьерности территорий общего пользования (улицы, парки, скверы, набережные), доступность общественного транспорта, доступность объектов социальной инфраструктуры к 2026 году |  |  |  | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2025 года (на 31.12.2025). При ремонте автомобильные дороги приводятся в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», регулируемые участки ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров» |
| 4.5.1.6. Проведение обследования и выявление несоответствий стандартам, регламентирующим оценку состояния доступной инклюзивной среды на территории города | отчет по обследованию и выявлению несоответствий стандартам доступности инклюзивной среды на территории города к 2028 году, с привлечением общественных организаций инвалидов (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные средства | 2028 год | 2027 - 2031 годы | Этап реализации мероприятия наступает с 2027 года |
| 4.5.1.7. Разработка дорожной карты (плана мероприятий) по организации деятельности в сфере улучшения доступности городской среды | «дорожная карта» (план мероприятий) по организации деятельности в сфере улучшения доступности городской среды (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные средства | 2031 год | 2027 - 2031 годы | Этап реализации мероприятия наступает с 2027 года |
| 4.5.1.8. Разнообразие сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, используемых в городе | актуализация на официальном портале Администрации города вкладки «Доступная среда» по 18 сервисам (услугам) (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Информация размещена на официальном портале Администрации города по ссылке: https://admsurgut.ru/article/24210/181763/Informaciya-o-nalichii-vmunicipalnom-obrazovanii-gorodskoy-okrug-Surgut-servisov-sposobstvuyuschihpovysheniyu-komfortnosti-zhizni-malomobilnyh-grupp-naseleniya |
| 4.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 87 | - | - | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Х |
| 4.5.2.1. Оснащение общественных пространств (парков, скверов, набережных, улиц, а также территорий, прилегающих к объектам торговли и социального обслуживания) объектами благоустройства (оборудованными туалетами, площадками тихого отдыха с удобными скамейками, столами и навесами от солнца, осадков и так далее) | доля общественных пространств, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году - не менее 20%; - к 2036 году - не менее 35%; - к 2044 году - не менее 55%; - к 2050 году - не менее 60% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 87) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Этап реализации мероприятия наступает с 2027 года. Доля общественных пространств, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья – 9,4%. На содержании МКУ «Лесопарковое хозяйство» находится 53 объекта (парки, скверы, набережные, земельные участки), из них благоустроены 43 объекта. 4 объекта оснащены автономными модульными туалетами: 1. Парк «За Саймой» (3 туалетных модуля с отделением для маломобильных групп населения (далее – МГН)); 2. Парк «Кедровый Лог» (автономный модуль комната матери и ребенка с отделением для МГН); 3. Сквер в микрорайоне 31 (туалетный модуль с отделением для МГН); 4. Главная площадь города Сургута: павильоны «Туалет» мужской, с кабиной для МГН; павильоны «Туалет» женский, с кабиной для МГН. Также один туалетный модуль с отделением для МГН установлен на автомобильной парковке в районе дома № 70 по проспекту Ленина. Специализированными средствами для людей с инвалидностью – мнемосхемами, пандусами, тактильной плиткой – оснащены объекты: 1. Сквер в микрорайоне 31; 2. Сквер «Исторический парк «Россия – моя история»; 3. Главная площадь города Сургута; 4. Парк в микрорайоне 40; 5. Земельный участок под сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (1-й участок). Также на территории парка «За Саймой» и в сквере в микрорайоне 32 установлены игровые элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в сквере в микрорайоне 20 А обустроена спортивная площадка для людей с инвалидностью, на содержание МКУ «Лесопарковое хозяйство» в настоящее время не передана |
| 4.5.2.2. Оснащение дворовых территорий объектами благоустройства (освещение, пандусы и так далее) | доля дворовых территорий, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году - не менее 10%; - к 2036 году - не менее 20%; - к 2044 году - не менее 30%; - к 2050 году - не менее 40% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 87) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля дворовых территорий, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья – 21,6%. В 2024 году МКУ «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» благоустроено 13 дворов |
| 4.5.2.3. Адаптация муниципальных учреждений (образовательных, культурных, спортивных и так далее) для пользования маломобильными гражданами (лифт, пандусы, расширенные дверные проемы) | доля муниципальных учреждений, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году - не менее 15%; - к 2036 году - не менее 35%; - к 2044 году - не менее 60%; - к 2050 году - не менее 70% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 87) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля муниципальных учреждений, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья – 16,6%. Количество объектов культуры 42 ед., в том числе 1 объект доступен полностью, 6 объектов ДЧ (доступны частично). На 35 объектах имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные устройства, кнопки вызова. Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных МГН составляет 63%. |
| 4.5.2.4. Адаптация городского транспорта, пешеходных переходов, тротуаров для пользования маломобильными гражданами (низкопольный транспорт, пандусы, расширенные дверные проемы) | доля городского транспорта, адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году - не менее 15%; - к 2036 году - не менее 25%; - к 2044 году - не менее 50%; - к 2050 году - не менее 65%. Доля пешеходных переходов и тротуаров с занижением бордюрного камня, оборудованных для маломобильных групп населения: - к 2031 году - не менее 10%; - к 2036 году - не менее 25%; - к 2044 году - не менее 35%; - к 2050 году - не менее 40% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 87) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля городского транспорта, адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья – 100%. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию «Доля пешеходных переходов и тротуаров с занижением бордюрного камня, оборудованных для маломобильных групп населения» по итогам 2031 года (на 31.12.2031). Доля пешеходных переходов и тротуаров с занижением бордюрного камня, оборудованных для МГН – 5%. |
| 4.5.2.5. Приведение объектов социальной инфраструктуры города в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | обеспечивает достижение целевого показателя 87 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы 2027 - 2031 годы 2032 - 2036 годы 2037 - 2044 годы 2045 - 2050 годы | Мероприятие исполнено. Увеличение доли объектов инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных МГН на 2,9%. В рамках проведения капитального ремонта 2 объекта МБДОУ № 47 «Гусельки» оборудованы пандусами и санитарными узлами. Увеличение доли объектов инфраструктуры общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных МГН на 11,1%. В рамках проведения ремонтной кампании оборудованы: - санитарные узлы для МГН на 5 объектах (СОШ № 3, 25; СШ №№ 12,31; гимназии № 2); - пандус в НШ № 30; - начал функционировать четвертый корпус МБОУ СШ № 9 на 900 мест, который оборудован элементами доступности для МГН, включая пандус, лифт, санитарный узел, тактильную и визуальную информативность. Увеличение доли объектов инфраструктуры организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных МГН на 12,5%. В рамках проведения ремонтной кампании здание МАДОУ «Технополис» оборудовано пандусом. По доле объектов инфраструктуры культуры и искусства, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, по итогам 2024 года прирост отсутствует. Доля объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, увеличилась по итогам 2024 года на 2,2% |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры культуры и искусства, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 1% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,4% ежегодно |  |  |  |  |
| 4.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевого показателя 87 | - | - | 2024 - 2026 годы | Х |
| 4.5.3.1. Организация центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инклюзивности | открытие интернет-портала с целью информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инклюзивности к 2026 году (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 - 2026 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию «по итогам 2026 года (на 31.12.2026). |