## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00D5F5696089AE0D0730B40D5CBE895CBC
Владелец: Третьякова Наталья Валерьевна
Действителен c 30.06.2025 16:35 до 23.09.2026 16:35
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса»
ЗА 4 квартал 2025

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение автоматизации бюджетного процесса и бесперебойного функционирования автоматизированных систем»
1.1 | Отсутствие отклонений | Отношение бесперебойной работы автоматизированных систем к общей продолжительности рабочего времени, не менее | МП | Прогрессирующий | Процент | 97 | 99 |  | Иной документ расчет показателя от 31.12.2025 |  |  |  | Положительная динамика показателя. Сокращено количество часов простоя в рабочее время. Расчет показателя ((1972-19,5) / 1972)*100 = 99 %, где 1972 часа - всего часов работы. Часов простоев в 2025 году –19,5 часов

## 4.Мероприятия
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Обеспечение автоматизации бюджетного процесса, учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений на единой платформе и бесперебойного функционирования автоматизированных систем
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения "Автоматизированный Центр контроля" с размещением информации о бюджете города в доступной для граждан форме на отдельном информационном портале "Бюджет для граждан"» | Штука | 68 | 68 | 68 | X | X | X | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Договор (Контракт) Договор (Контракт) от 29.08.2025 № АЦК-25/27
1.1.1 | Контрольная точка «Заключен договор на сопровождение АИС "АЦК" на 2025-2027 год» | Условная единица | X | 1 | 1 | X | 30.09.2025 | 29.08.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Договор (Контракт) на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» от 29.08.2025 № АЦК-25/27
1.1.2 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на модернизацию системы "АЦК"» | Условная единица | X | 3 | 3 | X | 20.11.2025 | 17.11.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Договор (Контракт) на оказание услуг по расширению функциональных возможностей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» от 17.11.2025 № АЦК-25/1М АЦК-25/М2 АЦК-25/3М
1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по контракту на сопровождение АИС "АЦК" на 2025-2027» | Условная единица | X | 1 | 1 | X | 07.10.2025 | 07.10.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Акт выполненных работ окумент о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов) подписан 07.10.2025 от 30.09.2025 № №ПР509/30-0027
1.1.4 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по муниципальным контрактам на модернизацию АИС "АЦК"» | Условная единица | X | 3 | 3 | X | 22.12.2025 | 22.12.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Акт выполненных работ Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме от 15.12.2025 от 15.12.2025 № №БФ512-15-0008
1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретены лицензии для системы "Скиф-Бюджетный процесс "Конструктор форм"» | Штука | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Акт приёма-передачи Акт приёма-передачи от 07.02.2025 № 20251
1.2.1 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» |  | X | X | 0 | X | 01.03.2025 | 06.02.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Договор (Контракт) Договор (Контракт) от 06.02.2025 № 20251
1.2.2 | Контрольная точка «Произведена оплата лицензии на право использования системы» |  | X | X | 0 | X | 01.03.2025 | 14.02.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Договор (Контракт) платежное поручение к договору от 14.02.2025 № 19460

## 5.Финобеспечение
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса» (всего), в том числе | 9 759,3 | 9 759,3 | х | х | 9 759,3 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них | 9 759,3 | 9 759,3 | х | х | 9 759,3 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  | х | х
за счет средств местного бюджета | 9 759,3 | 9 759,3 | х | х | 9 759,3 | 100,00
Внебюджетные источники |  |  | х | х
Мероприятие (результат) «Обеспечено сопровождение модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» с размещением информации о бюджете города в доступной для граждан форме на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан»» (всего), в том числе | 9 638,3 | 9 638,3 | х | х | 9 638,3 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них | 9 638,3 | 9 638,3 | х | х | 9 638,3 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  | х | х
за счет средств местного бюджета | 9 638,3 | 9 638,3 | х | х | 9 638,3 | 100,00
Внебюджетные источники |  |  | х | х
Мероприятие (результат) «Приобретены лицензии для системы «Скиф-Бюджетный процесс «Конструктор форм»» (всего), в том числе | 121,0 | 121,0 | х | х | 121,0 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них | 121,0 | 121,0 | х | х | 121,0 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  | х | х
за счет средств местного бюджета | 121,0 | 121,0 | х | х | 121,0 | 100,00
Внебюджетные источники |  |  | х | х