## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00D5F5696089AE0D0730B40D5CBE895CBC
Владелец: Третьякова Наталья Валерьевна
Действителен c 30.06.2025 16:35 до 23.09.2026 16:35
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности»
ЗА 4 квартал 2025

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Технологическая и функциональная централизация учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений города в единой облачной информационно-аналитической системе»
1.1 | Отсутствие отклонений | Доля муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности, не менее | МП | Прогрессирующий | Процент | 4 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  | Положительная динамика показателя. Расчет показателя: к 4,35% = 5/115*100, где 5- количество муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности 115 - общее количество муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подлежащих переводу на единую централизованную технологическую платформу

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[7 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Технологическая и функциональная централизация учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений города в единой облачной информационно-аналитической системе
1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлен перевод муниципальных казенных и бюджетных учреждений в единую облачную информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности» | Единица | 4 | 4.35 | X | 4 |  |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Протокол протоколы, расчет от 31.12.2025
1.1К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» |  | X | 0 | X | X | X | X | 10.04.2025 | 08.04.2025 | X | Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента | Договор (Контракт) Договор (Контракт) от 08.04.2025 № ЦИСБУ-25-27
1.1К.2 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг 1 Этапа» |  | X | 0 | X | X | X | X | 15.09.2025 | 09.09.2025 | X | Засим Евгений Владиславович, Заместитель директора департамента | Универсальный передаточный документ Универсальный передаточный документ от 09.09.2025
1.1К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг 2 Этапа» |  | X | 0 | X | X | X | X | 23.12.2025 | 19.12.2025 | X | Засим Евгений Владиславович, Заместитель директора департамента | Универсальный передаточный документ Универсальный передаточный документ от 19.12.2025

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Технологическая и функциональная централизация учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений города в единой облачной информационно-аналитической системе, всего:
Мероприятие (результат) «Осуществлен перевод муниципальных казенных и бюджетных учреждений в единую облачную информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности» (всего), в том числе | 14 286,5 | 14 286,5 | х | х | 14 286,5 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них | 14 286,5 | 14 286,5 | х | х | 14 286,5 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  | х | х
за счет средств местного бюджета | 14 286,5 | 14 286,5 | х | х | 14 286,5 | 100,00
Внебюджетные источники |  |  | х | х
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, НАПРАВЛЕННОМУ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 14 286,5 | 14 286,5 | х | х | 14 286,5 | 100,00
Бюджет муниципального образования, из них | 14 286,5 | 14 286,5 | х | х | 14 286,5 | 100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  | х | х
за счет средств местного бюджета | 14 286,5 | 14 286,5 | х | х | 14 286,5 | 100,00
Внебюджетные источники |  |  | х | х