Отчет

о реализации вектора развития «Предпринимательство и туризм»

направления «Инновационная экономика»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора развития «Предпринимательство
и туризм» направления «Инновационная экономика» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050)

Цели вектора:

в части развития предпринимательства:

- содействие развитию клиентоцентричного города, ориентированного на максимальную поддержку предпринимательства;

в части развития туризма:

- становление Сургута как регионального центра делового, развлекательного, медицинского туризма с развитыми рекреационными пространствами, привлекающего туристов событийными мероприятиями 
и своими уникальными объектами культурного наследия, спортивной, торгово-развлекательной инфраструктуры, и выполняющего распределительные функции для туристического потока в крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск.

Задачи вектора в части развития предпринимательства:

- создание условий для диверсификации экономики за счет развития малого бизнеса;

- поддержка местных товаропроизводителей и производителей услуг, 
в первую очередь предприятий малого бизнеса;

- поддержка социальных предпринимателей;

- создание условий для появления новых высокотехнологичных компаний малого бизнеса.

Задачи вектора в части развития туризма:

-  создание условий для развития инфраструктуры делового, развлекательного (включая туризм «выходного дня»), медицинского видов туризма;

- создание условий для формирования качественных, креативных 
и конкурентоспособных туристских продуктов, что будет способствовать продвижению туристического бренда городского округа на региональном 
и всероссийском уровнях;

-  интеграция туристской отрасли города в региональную 
и всероссийскую систему туристического рынка за счет повышения уровня межмуниципального и межрегионального сотрудничества в сфере туризма;

- определение туристического бренда, который создаст положительный образ города, улучшит его инвестиционную привлекательность и усилит 
его позиции в сфере развития различных видов туризма.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» за 2025 год представлен
в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по вектору развития «Предпринимательство
и туризм» установлено 5 целевых показателей, по итогам 2025 года по 100% показателей значения достигли плановых значений I этапа Стратегии.

Так, значение показателя «14. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании» по итогам 2025 года составило 88%, «15. Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства» по итогам 2025 года составило 283 335,79 млн рублей, показателя «16. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» составило 101,85 тыс. человек.

Достигнуть плановых промежуточных значений целевых показателей позволило следующее:

- реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;

- работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность;

- стимулирование развития производственной сферы, креативных индустрий и местных товаропроизводителей;

- оказание на постоянной основе информационно-консультационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных отраслях.

Значение показателя «18. Турпоток» по итогам отчетного года составило 535,7 тыс. единиц, показателя «17. Удовлетворенность туризмом» – 70,7% (2024 год – 38,6%).

Достижению значений показателей в сфере туризма в 2025 году способствовали:

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут, утвержденного распоряжением Администрации города 
от 20.06.2023 № 1808 (с изменениями от 25.04.2025 № 2633), включая развитие медицинского туризма;

- организация и проведение массовых событийных мероприятий 
на территории города, в том числе посвящённых празднованию 60-летия 
со дня присвоения Сургуту статуса города, а также физкультурно-спортивных мероприятий регионального и всероссийского значения, участниками 
и гостями которых стали более 180 тысяч человек;

- появление новых туристических маршрутов, среди которых первый межмуниципальный автомобильный туристический маршрут;

- продвижение туристического потенциала города во взаимодействии 
с геоинформационной системой «2ГИС».

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 по вектору развития «Предпринимательство
и туризм» направления «Инновационная экономика» за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» за 2025 год представлен в приложении 2
к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050
по вектору развития «Предпринимательство и туризм» на 2025 год предусмотрено 15 мероприятий / событий, по ним достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%).

Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятиям 1.3.2.3, 1.3.3.2 ожидается 2027 году и после завершения второго этапа стратегии к 2031 году.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий позволило следующее:

- реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;

- работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития производственной сферы, креативных индустрий 
и местных товаропроизводителей;

- оказание на постоянной основе информационно-консультационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных отраслях.

В рамках вектора развития «Предпринимательство и туризм» реализуются два флагманских проекта «Центр делового туризма» и «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере».

Цель проекта «Центр делового туризма» – увеличение внутреннего 
и въездного туристического потока за счет создания условий для формирования и продвижения качественного, креативного, конкурентоспособного продукта в сфере делового туризма, рост узнаваемости Сургута как межрегионального делового центра.

В рамках реализации проекта предполагается к 2031 году создание парка аттракционов, термального лечебно-оздоровительного комплекса и центра гастрономического туризма, к 2036 году – аквапарка и выставочного пространства, а к 2050 году – 8 гостиниц.

В целях реализации проекта:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 28.05.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках соглашения подготовлены и направлены куратору проекта расчеты-обоснования стоимости его реализации;

2. Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утвержден единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ);

3. Обществом с ограниченной ответственностью «Физкульт Сургут» (далее – Общество) 18.12.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Акватермальный комплекс в г. Сургуте». Обществу 29.05.2025 выдано разрешение на строительство «Физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы Наутико»;

4. Выдано 08.07.2025 разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы на 120 номеров по ул. Республики, ведутся переговоры с акционерным обществом «Космос Отель Групп» о запуске гостиницы.

В рамках реализации флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» в соответствии с распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021-2025 годы» реализуются 14 мероприятий.

Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг социальной сферы составляет 100%.

В целях достижения целей проекта реализуются мероприятия, направленные на развитие и поддержку предпринимательского сектора в городе.

Наиболее популярным направлением среди предпринимателей является финансовая поддержка, которую субъекты МСП могут направить на расширение материально-технической базы, а также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, включая запуск новых сервисов и улучшение качества уже оказываемых услуг.

Кроме того, реализуются мероприятия, направленные на популяризацию деятельности социальных предпринимателей и повышение их узнаваемости среди населения: проведена выставка социальных предпринимателей «Социоград», создана одноименная витрина на инвестиционном портале города Сургута, пресс-туры с участием представителей СМИ, информационные кампании в средствах массовой информации и цифровых каналах, направленные на стимулирование предпринимательской активности в социальной сфере.

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика»

Достигнутый уровень значений целевых показателей Стратегии города – 2050 и итоги реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» позволяют сделать выводы о положительной динамике значений целевых показателей и планомерном достижении цели первого этапа вектора Стратегии города – 2050.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Предпринимательство и туризм» направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050

за 2025 год по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |
| Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |
| 14. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании (на последний отчетный год этапа), % | 55,56 | 88 | 158,4 |
| 15. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства (на последний отчетный год этапа), млн. рублей | 275 766 | 283 336 | 102,7 |
| 16. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (на последний отчетный год этапа), тыс. чел. | 94,7 | 101,9 | 107,6 |
| 17. Удовлетворенность туризмом (на последний отчетный год этапа), % | 35,6 | 70,7 | 198,6 |
| 18. Турпоток (на последний отчетный год этапа), тыс. единиц | 471 | 535,7* | 113,7 |

*Оценка Администрации города Сургута. Данные Росстата в базе данных «Показатели муниципальных образований» за 2025 год будут опубликованы не ранее мая 2026 года.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора развития «Предпринимательство и туризм» направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика»

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия / события (влияние на целевой показатель вектора) |  | Источник финансового обеспечения |  | Срок реализации мероприятия / события |  | Этапы Стратегии |  | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства и туризма |  | обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 |  | - |  | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 1.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития предпринимательства в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16) |  | не требуется |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в: постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 27.08.2025 № 5106, от 19.12.2025 № 9479) |
| 1.3.1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в том числе в высокотехнологичном секторе |  | количество получателей финансовой поддержки: - до 2026 года – не менее 30 ед. в год; - до 2031 года – не менее 30 ед. в год; - до 2036 года – не менее 35 ед. в год; - до 2044 года – не менее 35 ед. в год; - до 2050 года – не менее 40 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 14, 15, 16) |  | бюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы 222 получателям финансовой поддержки предоставлено 440 субсидий, в том числе в высокотехнологическом секторе 15 субсидий. В отчетном году 119 получателям финансовой поддержки предоставлено 262 субсидии, в том числе 6 получателям, осуществляющим деятельность в высокотехнологичном секторе, предоставлено 14 субсидий (ООО «Арпикон», ИП Засыпкин Е.А., ИП Базутова А.Н., ООО «Ваш Партнер», ООО «Сетагор», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»). Объем оказанной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, составил 40,4 млн рублей, в том числе в высокотехнологичном секторе – 2,37 млн рублей |
| 1.3.1.3. Проведение мероприятий, направленных на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности в социальной сфере, а также социально ориентированных некоммерческих организаций |  | количество проведенных мероприятий: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 4 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16) |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 6 мероприятий, из них в 2025 году 4: 1. Семинар-практикум по основам ведения предпринимательской деятельности «PROКоманды: технологии формирования и развития эффективных команд», организованный для начинающих и действующих предпринимателей, которые заинтересованы в развитии бизнеса, внедрении рабочих технологий формирования и развития сильной команды, а также искусственного интеллекта. В семинаре приняло участие 35 слушателей (15.05.2025). 2. Семинар «Изменения в законодательстве о закупках для поставщиков в 2025 году», направленный на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об особенностях участия в государственных и корпоративных закупках. По итогам семинара 52 участника мероприятия получили сертификаты (19.05.2025). 3. «Навигатор права» - консультационные дни для субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности на территории города, по нормам гражданского права и процесса в части ведения коммерческой деятельности. Проведено 10 консультационных дней, количество участников составило 50 человек (май-ноябрь 2025). 4. Второй Сургутский бизнес-форум «РЕФРЕШ-2025» – образовательная и диалоговая площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия состоялись выступления двух федеральных спикеров, четырех региональных экспертов. В фокусе 2025 года три кита успешного проекта: продажи, упаковка и продюсирование. Бизнес-форум посетило более 200 участников, представляющих различные сферы общества: предприниматели, представители предприятий и Вузов города, а также представители власти и инфраструктуры поддержки бизнеса |
| 1.3.1.4. Подготовка изменений, дополнений по вопросам создания благоприятных условий для развития туризма в соответствующие муниципальные программы |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) |  | не требуется |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Своевременно внесено изменение в: постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 27.08.2025 № 5106) |
| 1.3.1.5. Реализация плана мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута |  | актуализация и мониторинг плана мероприятий «дорожной карты» по развитию внутреннего и въездного туризма в Сургуте (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18) |  | не требуется |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «дорожная карта») утвержден распоряжением Администрации города от 20.06.2023 № 1808 (с изменениями от 25.04.2025 № 2633). В 2024-2025 годах в рамках «дорожной карты» реализовано 31 мероприятие, в том числе в 2025 году 28 мероприятий: - 6 мероприятий по формированию доступной и комфортной туристско-информационной среды; - 13 мероприятий по популяризации и продвижению туристского потенциала города на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне; - 9 мероприятий по развитию медицинского туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут. Ежегодно более 200 тыс. туристов и экскурсантов посещает туристические объекты города |
| 1.3.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимый (приоритетный) вид деятельности – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |  | количество получателей финансовой поддержки: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - с 2027 по 2050 годы – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) |  | бюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» оказана поддержка 8 предпринимателям. В отчетном году оказана поддержка 5 предпринимателям на сумму 1,9 млн рублей: 1. ООО «Бизнес Отель Плюс»; 2. ООО «Оригинал»; 3. ООО «Апарт-Отель Берлин»; 4. ООО «АТЛАНТ»; 5. ООО «ПОЛАРИС+» |
| 1.3.1.7. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании |  | достижение доли удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании: - к 2026 году – не менее 55,56%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 75,0%; - к 2044 году – не менее 75,0%; - к 2050 году – не менее 75,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 14) |  | бюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Значение показателя по итогам 2025 года – 70,7%, по итогам 2024 года – 38,6%. Уровень удовлетворенности гостями города качеством услуг в сфере туристического обслуживания определен по результатам социологического исследования на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного в 2025 году |
| 1.3.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности гостями города качеством услуг в сфере туристического обслуживания |  | достижение доли гостей города, удовлетворенных качеством услуг в сфере туристического обслуживания: - к 2026 году – не менее 35,6%; - к 2031 году – не менее 44,8%; - к 2036 году – не менее 54,1%; - к 2044 году – не менее 68,9%; - к 2050 году – не менее 80,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 17) |  | бюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Значение показателя по итогам 2025 года – 70,7%, по итогам 2024 года – 38,6%. Уровень удовлетворенности гостями города качеством услуг в сфере туристического обслуживания определен по результатам социологического исследования на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного в 2025 году |
| 1.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства и туризма |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 14,17, 18, 29, 41, 45 |  | - |  | - |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 1.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» |  | доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг социальной сферы – 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 14, 29, 41, 45) |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг социальной сферы – 100%. В соответствии с распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021-2025 годы» реализуются 14 мероприятий. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объёме В целях достижения целей проекта реализуются мероприятия, направленные на развитие и поддержку предпринимательского сектора в городе. Наиболее популярным направлением среди предпринимателей является финансовая поддержка, которую субъекты МСП могут направить на расширение материально-технической базы, а также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, включая запуск новых сервисов и улучшение качества уже оказываемых услуг. Кроме того, реализуются мероприятия, направленные на популяризацию деятельности социальных предпринимателей и повышение их узнаваемости среди населения: проведена выставка социальных предпринимателей «Социоград», создана одноименная витрина на инвестиционном портале города Сургута, пресс-туры с участием представителей СМИ, информационные кампании в средствах массовой информации и цифровых каналах, направленные на стимулирование предпринимательской активности в социальной сфере |
| 1.3.2.2. Развитие инфраструктуры нежилой недвижимости |  | прирост общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости): до 2030 года – не менее 20% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 7) |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  | ежегодно с 2025 года по 2030 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  | Мероприятие исполнено. В 2025 году введено в эксплуатацию 107 525,7 кв. м. нежилой недвижимости, в 2024 году – 49 867,5 кв. м. Прирост составил 115 %. Информация об общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости) отсутствует. |
| 1.3.2.3. Реализация флагманского проекта «Центр делового туризма» |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 17, 18, 78 |  | внебюджетные средства |  | поэтапно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено не в полном объёме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2031 году. В целях реализации проекта: 1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 28.05.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках соглашения подготовлены и направлены куратору проекта расчеты-обоснования стоимости его реализации; 2. Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утвержден единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ); 3. Обществом с ограниченной ответственностью «Физкульт Сургут» (далее – Общество) 18.12.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Акватермальный комплекс в г. Сургуте». Обществу 29.05.2025 выдано разрешение на строительство «Физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы Наутико»; 4. Выдано 08.07.2025 разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы на 120 номеров по ул. Республики, ведутся переговоры с акционерным обществом «Космос Отель Групп» о запуске гостиницы |
|  |  | строительство сети гостиниц: - к 2031 году – 2 ед.; - к 2036 году – 2 ед.; - к 2044 году – 2 ед.; - к 2050 году – 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание к 2036 году выставочного пространства |  |  |  | в рамках этапа |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |  |
|  |  | строительство индустрии развлечений: к 2031 году – парк аттракционов, термальный лечебно-оздоровительного комплекс; к 2036 году – аквапарк |  |  |  | в рамках этапа |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |  |
|  |  | строительство вспомогательных объектов сопутствующей инфраструктуры: к 2031 году – центр гастрономического туризма |  |  |  | в рамках этапа |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  |  |
| 1.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства и туризма |  | обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16 |  | - |  | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 1.3.3.1. Продвижение местных товаропроизводителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел) на местном, региональном и федеральном уровнях за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, мероприятиях в формате выездной торговли |  | количество мероприятий, в которых приняли участие местные товаропроизводители: - до 2026 года – не менее 24 ед. в год; - до 2031 года – не менее 31 ед. в год; - до 2036 года – не менее 31 ед. в год; - до 2044 года – не менее 33 ед. в год; - до 2050 года – не менее 40 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16) |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы на территории города проведена 501 ярмарка (5 266 участников) на открытых площадках, в торговых центрах, Центральном рынке; из них сельскохозяйственных – 195. В 2025 году на территории города проведено 263 ярмарки (3061 участник), на площадках торговых центров, Центральной площади города, ИКЦ «Старый Сургут»; из них 106 – сельскохозяйственных (870 участников). Администрацией города организовано 14 ярмарок (401 участник) с участием местных товаропроизводителей, в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел, дизайнеров и модельеров. 10-14.12.2025 состоялась XXX выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Делегация города Сургута получила самое большое количество наград среди муниципальных образований Югры и стала самой многочисленной – 54 участника, что позволило городу стать бесспорным лидером мероприятия. Сургут представили 28 предприятий и 26 самозанятых – от крупных товаропроизводителей, модельеров до ремесленников и мастеров города. По количеству побед на конкурсах «Лучшие вкусы Югры» город стал лидером – 8 наград |
| 1.3.3.2. Определение туристического бренда города и формирование механизмов его продвижения |  | утверждение плана мероприятий по продвижению туристического бренда города к 2027 году (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) |  | не требуется |  | 2027 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  | Мероприятие исполнено не в полном объёме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения первого этапа стратегии к 2027 году. Разработка плана мероприятий по продвижению туристического бренда города планируется в 2026 году |
| 1.3.3.3. Содействие продвижению туристической отрасли Сургута на информационных площадках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и регионов России посредством буклетов, аудиовизуальной продукции, уникальных сувениров |  | количество новых информационных площадок, на которых представлена информация о туристической отрасли Сургута: - с 2024 по 2036 годы – не менее 1 ед.; - с 2037 по 2050 годы – не менее 2 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Размещена 1 информация о туристической отрасли Сургута на цифровой туристической платформе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (visitugra.ru). Также, содействие продвижению туристической отрасли города осуществлено посредством раздачи буклетов в рамках проведения 6,7 сентября 2025 года выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» |
| 1.3.3.4. Содействие в организации и проведении совместных туров в системе туристических маршрутов крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | количество туристических маршрутов: - к 2026 году – не менее 2 ед.; - к 2031 году – не менее 3 ед.; - к 2036 году – не менее 4 ед.; - к 2044 году – не менее 5 ед.; - к 2050 году – не менее 6 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы оказано содействие в организации 5 туров, в том числе в 2025 году двух: 1. Туристический маршрут «Месторождение Югра», проходящий по территориям четырех муниципальных образований округа: Когалым, Сургутский район, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск (ООО «ЮГРА 360»); 2. Первый автомобильный туристический маршрут «По следам первопроходцев» (ООО «ТВЦ «Наш Мир») |
| 1.3.3.5. Повышение информированности о туристических возможностях Сургута |  | обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18 |  | не требуется |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
|  |  | предоставление актуализированной информации для цифровой туристической платформы автономного округа: до 2050 года – 100% ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Значение показателя – 100%. Информация для цифровой туристической платформы автономного округа (visitugra.ru) в 2024-2025 годах актуализирована в полном объеме. По итогам 2025 года на платформе зарегистрировано 73 организации, 100 объектов, размещена информация о 307 мероприятиях, предоставляется 9 услуг, 14 экскурсий |
|  |  | предоставление актуализированной информации для общероссийских информационных платформ в сфере туризма: до 2050 года – 100% ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. Значение показателя – 100%. На официальном интернет-портале «Культура. РФ» за 2024-2025 годы размещены 920 публикаций о событийных мероприятиях города Сургута, в том числе за 2025 год 498 публикаций. На официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» за 2024-2025 годы актуализирована информация о 14 событийных мероприятиях, в том числе за 2025 год – 11 |
| 1.3.3.6. Организация размещения на платформе Единого календаря событий города Сургута информации о мероприятиях в сфере туризма |  | размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере туризма, еженедельно (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) |  | не требуется |  | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Информации о 307 событийных мероприятиях в сфере туризма размещена в «Календаре событий» на Региональном туристическом портале «ВизитЮгра» (https://visitugra.ru) |