## доклад 2017
Приложение 8
Анализ исполнения муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2018 | уточненный план на 01.01.2018 | факт за 2017 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % исполнения | Интер- претация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, % | 14.47 | 14.47 | 15.8 | УДЦП1 | 109.2% | 109.19 | 1.33 | 9.19% | Перевыполнение показателя обусловлено ростом активности населения, стремлением к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом.
[10 empty] | количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел. | 52476 | 52476 | 55013 | УДЦП2 | 104.8% | 104.83 | 2537 | 4.83%
[10 empty] | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, в общей численности данной категории населения, % | 3.59 | 2.42 | 2.42 | УДЦП3 | 100% | 100 | 0 | 0% | Утвержденный план отличается от уточненного в связи с открытием на территории города Центра адаптивного спорта и переходом граждан из учреждений УФКиС в ЦАС в период до 01.11.2017.
[10 empty] | доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),% | 20 | 20 | 53.55 | УДЦП4 | 267.8% | 110 | 33.55 | 167.8% | Перевыполнение значения показателя обусловлено высоким уровнем физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, принимавших участие в испытаниях (тестировании) норм комплекса ГТО; кроме того, с 2017 года в тестировании получили право принимать участие граждане в возрасте 18 лет и старше.
[10 empty] | численность спортсменов, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, чел. | 99 | 99 | 43 | УДЦП5 | 43.43% | 43.43 | -56 | -56.57% | Неисполнение показателя обусловлено пересмотром списков команд и порядка их формирования аккредитованными российскими федерациями по видам спорта.
[10 empty] | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 3.92 | 7.2 | 7.2 | УДЦП6 | 100% | 100 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с вводом крупного объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров".
[10 empty] | единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел. | 2701 | 3056 | 3056 | УДЦП7 | 100% | 100 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с вводом крупного объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров".
[10 empty] | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % | 7.1 | 7.1 | 0 | УДЦП8 | 0% | 0 | -7.1 | -100% | Неисполнение показателя обусловлено длительной подготовкой муниципального правового акта, регламентирующего условия предоставлении субсидии, что повлекло перенос сроков предоставления субсидии немуниципальным организациям на следующий отчетный период.
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [9 empty] | х | х | х | х | ОВЦП | х | 83.43 | х | х | Достаточный уровень выполнения целевых показателей
1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО»
Цель подпрограммы 1: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |  | всего, в том числе | 8880602.02 | 8672676.1 | 8274671.33 | 95.41% | -398004.77 | -4.59% |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 8880602.02 | 8672676.1 | 8274671.33 | 95.41% | -398004.77 | -4.59%
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта | УФКиС | всего, в том числе | 8854000 | 8647476.1 | 8249471.33 | 95.4% | -398004.77 | -4.6% |  | количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической культурой и спортом, ед. | 146 | 146 | 157 | УДП1 | 107.5% | 107.53 | 11 | 7.53% | Увеличение значения показателя обусловлено направлением спортсменов города на соревнования, участие в которых ранее не планировалось, за счет сложившейся экономии бюджетных ассигнований.
|  | за счет средств местного бюджета | 8854000 | 8647476.1 | 8249471.33 | 95.4% | -398004.77 | -4.6%
Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий | ДГХ | всего, в том числе | 26602.02 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0% |  | наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, да/нет | да | да | да | УДП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 26602.02 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |  | всего, в том числе | 373404018.84 | 377751684.86 | 377725419.56 | 99.99% | -26265.3 | -0.01% |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 372504018.84 | 376851684.86 | 376825419.56 | 99.99% | -26265.3 | -0.01%
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом | УФКиС | всего, в том числе | 372115545.49 | 376468746.4 | 376468746.4 | 100% | 0 | 0% |  | количество потребителей муниципальных услуг (работ) по организация занятий физической культурой и спортом, чел. | 43706 | 43706 | 46230 | УДП3 | 105.8% | 105.77 | 2524 | 5.77% | Перевыполнение показателя обусловлено направлением спортсменов города на спортивные соревнования, участие в которых ранее не планировалось, за счет сложившейся экономии бюджетных ассигнований (увеличилось количество участников спортивных мероприятий различного уровня), а также за счет увеличения занимающихся в МАУ "Ледовый Дворец спорта" и лиц, принявших участие в сдаче тестов (испытаний) норм комплекса ГТО.
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 371215545.49 | 375568746.4 | 375568746.4 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.2.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки "Надежда" | ДГХ | всего, в том числе | 1288473.35 | 1282938.46 | 1256673.16 | 97.95% | -26265.3 | -2.05% |  | количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1288473.35 | 1282938.46 | 1256673.16 | 97.95% | -26265.3 | -2.05%
Основное мероприятие 1.3. Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях | УФКиС | [8 empty] | количество межрегиональных и всероссийских соревнований с участием сборных команд города, ед. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Показатель исключен в связи с переносом ассигнований на мероприятие 1.2.1 "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом".
Основное мероприятие 1.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | УФКиС | всего, в том числе | 7725368.66 | 7725368.66 | 7725368.66 | 100% | 0 | 0% |  | количество Центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 7725368.66 | 7725368.66 | 7725368.66 | 100% | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта» | УФКиС | всего, в том числе | 2160870 | 2160870 | 0 | 0% | -2160870 | -100% | Фактический уровень исполнения ассигнований обусловлен длительной подготовкой муниципального правового акта, регламентирующего условия предоставлении субсидии, что повлекло перенос сроков предоставления субсидии немуниципальным организациям на следующий отчетный период. | финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта», % | 100 | 100 | 0 | УДП6 | 0% | 0 | -100 | -100% | Неисполнение показателя обусловлено длительной подготовкой муниципального правового акта, регламентирующего условия предоставлении субсидии, что повлекло перенос сроков предоставления субсидии немуниципальным организациям на следующий отчетный период.
|  | за счет средств местного бюджета | 2160870 | 2160870 | 0 | 0% | -2160870 | -100%
Основное мероприятие 1.7. Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» |  | всего, в том числе | 0 | 15909 | 15909 | 100% | 0 | 0
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15909 | 15909 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.7.1. Содействие трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" | УФКиС | всего, в том числе |  | 15909 | 15909 | 100% | 0 | 0% |  | количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |  | 1 | 1 | УДП7 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15909 | 15909 | 100% | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 1 |  | всего, в том числе | 382284620.86 | 386440269.96 | 386015999.89 |  | -424270.07 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 900000 | 915909 | 915909 |  | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 381384620.86 | 385524360.96 | 385100090.89 |  | -424270.07 | -0.05
2. Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»
Цель подпрограммы 2: привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одарённых детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва | УФКиС | всего, в том числе | 8453000 | 8453000 | 8451318.57 | 99.98% | -1681.43 | -0.02% |  | количество реализованных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием занимающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. | 97 | 97 | 111 | УДП8 | 114.4% | 110 | 14 | 14.43% | Перевыполнение показателя обусловлено направлением спортсменов города на соревнования, участие в которых ранее не планировалось, за счет сложившейся экономии бюджетных ассигнований по проведенным запланированным мероприятиям.
|  | за счет средств местного бюджета | 8453000 | 8453000 | 8451318.57 | 99.98% | -1681.43 | -0.02%
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах |  | всего, в том числе | 550830994.36 | 530071061.06 | 522070576.56 | 98.49% | -8000484.5 | -1.51% |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8700100 | 8700100 | 8692880 | 99.92% | -7220 | -0.08%
|  | за счет средств местного бюджета | 542130894.36 | 521370961.06 | 513377696.56 | 98.47% | -7993264.5 | -1.53%
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению спортивной подготовки и дополнительного образования в спортивных школах | УФКиС | всего, в том числе | 522498449.42 | 502023596.1 | 494318542.46 | 98.47% | -7705053.64 | -1.53% |  | количество занимающихся в спортивных школах, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел. | 8770 | 8770 | 8783 | УДП9 | 100.2% | 100.15 | 13 | 0.15%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 700000 | 700000 | 692780 | 98.97% | -7220 | -1.03%
|  | за счет средств местного бюджета | 521798449.42 | 501323596.1 | 493625762.46 | 98.46% | -7697833.64 | -1.54%
Мероприятие 2.2.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта | ДГХ | всего, в том числе | 19911422.94 | 19626342.96 | 19330912.1 | 98.49% | -295430.86 | -1.51% |  | количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. | 6 | 6 | 6 | УДП10 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 19911422.94 | 19626342.96 | 19330912.1 | 98.49% | -295430.86 | -1.51%
Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) | УФКиС | всего, в том числе | 8421122 | 8421122 | 8421122 | 100% | 0 | 0% |  | количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. | 7 | 7 | 7 | УДП11 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8000100 | 8000100 | 8000100 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 421022 | 421022 | 421022 | 100% | 0 | 0%
Основное мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» | УФКиС | всего, в том числе | 6987947 | 6987947 | 6986499.72 | 99.98% | -1447.28 | -0.02% |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6321500 | 6321500 | 6320052.72 | 99.98% | -1447.28 | -0.02%
|  | за счет средств местного бюджета | 666447 | 666447 | 666447 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 2.4.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | УФКиС | всего, в том числе | 6987947 | 6987947 | 6986499.72 | 99.98% | -1447.28 | -0.02% |  | количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед. | 8 | 8 | 8 | УДП12 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6321500 | 6321500 | 6320052.72 | 99.98% | -1447.28 | -0.02%
|  | за счет средств местного бюджета | 666447 | 666447 | 666447 | 100% | 0 | 0%
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки | УФКиС | всего, в том числе |  | 36040639.89 | 36040639.89 | 100% | 0 | 0% |  | количество муниципальных учреждений спортивной подготовки, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |  | 7 | 7 | УДП13 | 100% | 100 | 0 | 0% | Утвержденный план отличается от уточненного в связи с переносом бюджетных ассигнований с основного мероприятия 2.2. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах" на данное основное мероприятие с даты преобразования муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки.
|  | за счет средств местного бюджета |  | 36040639.89 | 36040639.89 | 100% | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 2 |  | всего, в том числе | 566271941.36 | 581552647.95 | 573549034.74 |  | -8003613.21 | -1.38% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 15021600 | 15021600 | 15012932.72 |  | -8667.28 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 551250341.36 | 566531047.95 | 558536102.02 |  | -7994945.93 | -1.41%
за счет других источников
3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги (работы).
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |  | всего, в том числе | 258841314.43 | 232709214.43 | 231234793.65 | 99.37% | -1474420.78 | -0.63%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 245624700 | 219492600 | 219492553.96 | 100% | -46.04 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 13216614.43 | 13216614.43 | 11742239.69 | 88.84% | -1474374.74 | -11.16%
Мероприятие 3.1.12. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | ДАиГ | всего, в том числе | 258841314.43 | 232709214.43 | 231234793.65 | 99.37% | -1474420.78 | -0.63% | Фактический уровень исполнения ассигнований обусловлен уменьшением стоимости работ в рамках корректировки проекта. | степень готовности объекта, % | 100 | 100 | 100 | УДП14 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | количество выполненных работ по монтажу оборудования, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП15 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 245624700 | 219492600 | 219492553.96 | 100% | -46.04 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 13216614.43 | 13216614.43 | 11742239.69 | 88.84% | -1474374.74 | -11.16% |  | количество вновь введенных объектов спорта, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП16 | 100% | 100 | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 3 |  | всего, в том числе | 258841314.43 | 232709214.43 | 231234793.65 |  | -1474420.78 | -0.63% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 245624700 | 219492600 | 219492553.96 |  | -46.04 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 13216614.43 | 13216614.43 | 11742239.69 |  | -1474374.74 | -11.16%
за счет других источников
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодёжи"
Цель подпрограммы 4: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Задача 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений физической культуры и спорта
Основное мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта) |  | всего, в том числе | 4783503.72 | 4783503.72 | 4783503.72 | 100% | 0 | 0% |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2391858.84 | 2391858.84 | 2391858.84 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2391644.88 | 2391644.88 | 2391644.88 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха детей и молодёжи | УФКиС | всего, в том числе | 4783503.72 | 4783503.72 | 4783503.72 | 100% | 0 | 0% |  | количество учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, организующих лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед. | 9 | 9 | 9 | УДП17 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2391858.84 | 2391858.84 | 2391858.84 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2391644.88 | 2391644.88 | 2391644.88 | 100% | 0 | 0% |  | количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, чел. | 1076 | 1076 | 1076 | УДП18 | 100% | 100 | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 4 |  | всего, в том числе | 4783503.72 | 4783503.72 | 4783503.72 |  | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2391858.84 | 2391858.84 | 2391858.84 |  | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2391644.88 | 2391644.88 | 2391644.88 |  | 0 | 0%
за счет других источников
5. Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Цель подпрограммы 5: Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта
Задача 5. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и курируемых учреждений
Основное мероприятие 5.1. Организационное обеспечение функционирования отрасли |  | всего, в том числе | 24592294.54 | 23527871.85 | 19409001.57 | 82.49% | -4118870.28 | -17.51% |  | количество муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми управлением физической культуры и спорта, ед. | 122 | 122 | 122 | УДП19 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 24592294.54 | 23527871.85 | 19409001.57 | 82.49% | -4118870.28 | -17.51%
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта | УФКиС | всего, в том числе | 22892394.54 | 22328307.85 | 18209479.57 | 81.55% | -4118828.28 | -18.45% | Фактический уровень исполнения ассигнований обусловлен наличием вакансий в управлении физической культуры и спорта, а также наступлением срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов в следующем отчетном периоде. | количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. | 9 | 9 | 9 | УДП20 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 22892394.54 | 22328307.85 | 18209479.57 | 81.55% | -4118828.28 | -18.45%
Мероприятие 5.1.2. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей | УФКиС | всего, в том числе | 100000 | 100000 | 99958 | 99.96% | -42 | -0.04% |  | количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед. | 1635 | 1635 | 1477 | УДП21 | 90.34% | 90.34 | -158 | -9.66% | Фактический уровень исполнения показателя обусловлен снижением количества лиц, выполнивших нормы, необходимые для присвоения спортивных разрядов.
|  | за счет средств местного бюджета | 100000 | 100000 | 99958 | 99.96% | -42 | -0.04%
Мероприятие 5.1.3. Выплата стипендий воспитанникам муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, подведомственных управлению физической культуры и спорта Администрации города | УФКиС | всего, в том числе | 1599900 | 1099564 | 1099564 | 100% | 0 | 0% |  | количество спортсменов, получателей стипендии за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности, чел. | 57 | 57 | 57 | УДП22 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 1599900 | 1099564 | 1099564 | 100% | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 5 |  | всего, в том числе | 24592294.54 | 23527871.85 | 19409001.57 |  | -4118870.28 | -17.51% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 24592294.54 | 23527871.85 | 19409001.57 |  | -4118870.28 | -17.51%
за счет других источников
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 96.28 | 96.08 | х | х | Высокий уровень выполнения мероприятий
3. Оценка качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОК | х | 93.43 | х | х | Высокий уровень качества муниципальных услуг (работ)
4. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС) х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 97.56 | х | х | х | Достаточный уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [8 empty] | х | х | х | х | х | УИЗС | х | 98.69 | х | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего |  | всего, в том числе | 1246659913.57 | 1238899746.57 | 1222717702.23 | 98.69% | -16182044.34 | -1.31% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 263938158.84 | 237821967.84 | 237813254.52 | 100% | -8713.32 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 982721754.73 | 1001077778.73 | 984904447.71 | 98.38% | -16173331.02 | -1.62%
|  | за счет других источников |  |  |  | #DIV/0!
Объем ассигнований администратора - УФКиС |  | всего, в том числе | 966592100.83 | 985256050.72 | 970870123.32 | 98.54% | -14385927.4 | -1.46% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 18313458.84 | 18329367.84 | 18320700.56 | 99.95% | -8667.28 | -0.01
|  | за счет средств местного бюджета | 948278641.99 | 966926682.88 | 952549422.76 | 98.51% | -14377260.12 | -1.49%
|  | за счет других источников |  |  |  | #DIV/0!
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ |  | всего, в том числе | 258841314.43 | 232709214.43 | 231234793.65 | 99.37% | -1474420.78 | -0.63% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 245624700 | 219492600 | 219492553.96 | 100% | -46.04 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 13216614.43 | 13216614.43 | 11742239.69 | 88.84% | -1474374.74 | -11.16%
|  | за счет других источников |  |  |  | #DIV/0!
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ |  | всего, в том числе | 21226498.31 | 20934481.42 | 20612785.26 | 98.46% | -321696.16 | -1.54% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  | #DIV/0!
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  | #DIV/0!
|  | за счет средств местного бюджета | 21226498.31 | 20934481.42 | 20612785.26 | 98.46% | -321696.16 | -1.54%
за счет других источников
5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ+ОК)/4) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 92.63 | х | х | Достаточный уровень эффективности муниципальной программы

## Расчеты (hidden)
Приложение 3
к письму УФКиС АГ
от ___________ № _________________
Расчет показателей
Наименование | Наименование показателя, ед. измер. | Значение показателя, в том числе | [16 empty] | Итоговое значение показателя
|  | 2014 год | 2015 год | 2017 год утвержденный | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в мунипальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в общей численности населения, % | #REF! | 15.05 | 14.47 | 15.8 | 0.69 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
| Численность населения от с 3 до 79 лет на 01.01.2018 (прогноз) | 336552 | 348643 | 362713 | 348123 | 369113 | 374213 | 378513 | 382013 | 385313 | 387913 | 390213 | 392613 | 394613 | 396513 | 398413 | 400013 | 402713 | 402713
| количество систематически занимающихся ФКиС в МУ, курируемых УФКиС АГ, в общей численности населения, чел. | #REF! | 52476 | 52476 | 55013 | 2537 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | Подпрограмма 1: участники городских мероприятий 32092 чел. + ГТО принявшие участие 9233 + Надежда клубы 1639 +ЛДС весь 581+171 + члены сборных команд города 2514
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в мунипальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в общей численности данной категории населения, % | 3.92 | 3.5703 | 3.59 | 2.42 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922 | 3.5922
| общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, чел. | 9287 | 9131 | 9131 | 12756 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131 | 9131
| количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС в МУ, курируемых УФКиС АГ, чел. | 364 | 326 | 328 | 309 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 53.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел. | 0 | 0 |  | 2017 год: 9233
| количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел. | 0 | 0 |  | 2017 год: 4944
| - из них учащихся и студентов, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел. | 0 | 0
| количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел. | 0 | 0
| уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 3.96 | 4 | 3.92 | 7.2 | 3.85 | 3.8 | 3.76 | 3.72 | 3.69 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.6 | 3.59 | 3.57 | 3.55 | 3.53 | 3.53
| Численность населения от с 3 до 79 лет на 01.01.2018 (прогноз) | 336552 | 348643 | 362713 | 348123 | 369113 | 374213 | 378513 | 382013 | 385313 | 387913 | 390213 | 392613 | 394613 | 396513 | 398413 | 400013 | 402713 | 402713
| норматив единовременной пропускной способности 122 чел. на 1000 населения | 63944.88 | 66242 | 68915.47 | 42471 | 70131.47 | 71100.47 | 71917.47 | 72582.47 | 73209.47 | 73703.47 | 74140.47 | 74596.47 | 74976.47 | 75337.47 | 75698.47 | 76002.47 | 76515.47 | 76515.47
| единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, курируемых УФКиС АГ, чел. | 2532 | 2651 | 2701 | 3056 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701