## оценка
Приложение 9
Анализ исполнения муниципальной программы
"Молодёжная политика Сургута на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед. изм. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | Утвержденный план на 01.01.2018 года | Уточненный план на 01.01.2018 года | Факт за 2017 год | % исполнения | Отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | Факт за 2017 год | Код критерия | % исполнения | Интер- претация критерия | Отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. | 1202 | 1202 | 1238 | УДЦП1 | 103% | 103 | 36 | 2.995%
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [9 empty] | х | х | х | х | ОВЦП | х | 103 | х | х | Высокий уровень выполнения целевых показателей
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
Мероприятие 1.1.1. «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу» |  | всего, в том числе | 266621513.85 | 267911778.11 | 267891196.55 | 99.99% | -20581.56 | -0.007682% |  | количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. | 1202 | 1202 | 1238 | УДП1 | 103% | 103 | 36 | 2.995%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 266621513.85 | 267661778.11 | 267641196.55 | 99.99% | -20581.56 | -0.007689%
Мероприятие 1.1.1.1. «Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики» (расходы в рамках муниципальной программы) | отдел молодежной политики | всего, в том числе | 266621513.85 | 267911778.11 | 267891196.55 | 99.99% | -20581.56 | -0.007682% |  | количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. | 1803 | 1803 | 1727 | УДП2 | 95.78% | 95.78 | -76 | -4.215%
[10 empty] | количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. | 370 | 370 | 485 | УДП3 | 131.1% | 110 | 115 | 31.08% | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количества организованных секций, а так же заинтересованностью молодых людей занятиями в кружках и секциях учреждения по указанным видам спорта.
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0% |  | количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. | 3270 | 3270 | 3270 | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. | 29630 | 29630 | 67273 | УДП5 | 227% | 110 | 37643 | 127% | Перевыполнение показателя обусловлено проведением дополнительных мероприятий и, как следствие, увеличением числа вовлеченных в городские проекты и мероприятия, в том числе увеличение участников запланированных городских акций и мероприятий, проводимых на открытых уличных площадках: акция "Бессмертный полк", серия уличных мероприятий "Фитнесс уикенд", велопробеги, мероприятия, посвященные Дню молодежи, акции в рамках празднования памятных дат.
|  | за счет средств местного бюджета | 266621513.85 | 267661778.11 | 267641196.55 | 99.99% | -20581.56 | -0.007689% |  | степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), % | 100 | 100 | 100 | УДП6 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) | департамент городского хозяйства | всего, в том числе | 4495724.24 | 6127921.46 | 5810058.5 | 94.81% | -317862.96 | -5.187% | Неисполнение плана обусловлено: - 213 579,63 руб. - экономией, сложившейся на основании фактически подписанных актов выполненных работ по эксплуатации инженерных систем объектов отдела молодежной политики в связи с уточнением объемов обслуживания по результатам инвентаризации; - 104 283,33 руб. - отсутствием потребности в запланированных средствах на выполнение текущего ремонта МБУ "ЦСП "Сибирский легион" и МАУ по работе с молодежью "Наше время" в связи с уточнением сметной стоимости объекта при размещении закупки. | количество муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 3 | 3 | 3 | УДП7 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 4495724.24 | 6127921.46 | 5810058.5 | 94.81% | -317862.96 | -5.187%
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий | департамент городского хозяйства | всего, в том числе | 93107.07 | 33600 | 33600 | 100% | 0 | 0% |  | соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет | да | да | да | УДП8 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 93107.07 | 33600 | 33600 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.4.1. Укрепление материально-технической базы учереждения по результатам конкурса "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | отдел молодежной политики | всего, в том числе |  | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0% |  | Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |  | 8 | 8 | УДП9 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0%
за счет средств местного бюджета
Всего по подпрограмме 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» |  | всего, в том числе | 271210345.16 | 274253299.57 | 273914855.05 |  | -338444.52 | -0.1234% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 430000 | 430000 |  | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 271210345.16 | 273823299.57 | 273484855.05 |  | -20581.56 | -0.007516%
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности отдела молодежной политики»
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики
Задача 4.1.: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города
Основное мероприятие 4.1.1. «Содержание аппарата управления отдела молодежной политики» | отдел молодежной политики | всего, в том числе | 12616427.66 | 12156477.43 | 9009682.02 | 74.11% | -3146795.41 | -25.89% | Неисполнение плана обусловлено наличием вакансий в отделе молодежной политики, а также наступлением срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов в следующем отчетном периоде. | Количество администрируемых программ, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП10 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 12616427.66 | 12156477.43 | 9009682.02 | 74.11% | -3146795.41 | -25.89% |  | Доля реализованных полномочий и прав, % | 100 | 100 | 100 | УДП11 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.1.2. «Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики» | отдел молодежной политики | [8 empty] | Количество администрируемых муниципальных заданий, ед. | 3 | 3 | 3 | УДП12 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед. | 6 | 6 | 6 | УДП13 | 100% | 100 | 0 | 0%
Всего по подпрограмме 4 «Обеспечение деятельности отдела молодежной политики» | отдел молодежной политики | всего, в том числе | 12616427.66 | 12156477.43 | 9009682.02 |  | -3146795.41 | -25.89% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 12616427.66 | 12156477.43 | 9009682.02 |  | -3146795.41 | -25.89%
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 112.0696 | 101.4446 | х | х | Высокий уровень выполнения мероприятй
3. Оценка качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОК | х | 93.79 | х | х | Высокий уровень качества муниципальных услуг (работ)
4. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС) х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 113.4501 | х | х | х | Высокий уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [8 empty] | х | х | х | х | х | УИЗС | х | 98.7831 | х | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |  | всего, в том числе | 283826772.82 | 286409777 | 282924537.07 | 98.78% | -3485239.93 | -1.217% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 283826772.82 | 285979777 | 282494537.07 | 98.78% | -3485239.93 | -1.219%
Объем ассигнований администратора - отдела молодёжной политики |  | всего, в том числе | 279237941.51 | 280248255.54 | 277080878.57 | 98.87% | -3167376.97 | -1.13% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 279237941.51 | 279818255.54 | 276650878.57 | 98.87% | -3167376.97 | -1.132%
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |  | всего, в том числе | 4588831.31 | 6161521.46 | 5843658.5 | 94.84% | -317862.96 | -5.159% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 4588831.31 | 6161521.46 | 5843658.5 | 94.84% | -317862.96 | -5.159%
5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ+ОК)/4) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 102.9212 |  | х | Высокий уровень эффективности муниципальной программы