## Отчет 2016 (hidden)
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" на 01.01.2017
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2017 года | уточненный план на 01.01.2017 года | факт за 2016 год | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | факт за 2016 год | отклонение
[6 empty] | руб. | % | [5 empty] | ед. | %
Комплексная цель подпрограммы: развитие транспортной системы города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [8 empty] | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | 5.889 | 5.889 | 5.813 | -0.076 | -1.2905
[9 empty] | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 190.86 | 190.86 | 192.65 | 1.79 | 0.93786
[9 empty] | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4348.59 | 4348.59 | 4317.127 | -31.463 | -0.72352
[9 empty] | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -2 | -3 | -300 | Внешний фактор: По результатам обследования пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах производственная программа по пассажирским перевозкам в 2016 году была сокращена на 2% по сравнению с 2015 годом исходя из низкого пассажиропотока в вечерние часы. Фактическое количество пассажиров в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом.
[9 empty] | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3. Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 23205 | 23205 | 0 | 0 | х | количество выполненных работ по подготовке технического плана здания, ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 23205 | 23205 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.4. Автомобильная дорога к новому кладбищу | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.6. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 570076.53 | 570076.53 | 0 | 0 | х | количество заключенных договоров на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации, ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 570076.53 | 570076.53 | 0 | 0
Итого по задаче 1. | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 593281.53 | 593281.53 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог
Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | -3574257.4 | -52.607 | Произведена оплата в сумме 3 220,0 тыс.руб. для выкупа земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная,25 кв.2 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры. Средства в сумме 3 574,2574 тыс.руб. для выкупа земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная,25 кв.1 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры оплачены не были по причине отказа собственников квартиры от прибытия в Администрацию города с документами, необходимыми для исполнения решения суда и предоставить банковские реквизиты для перечисления средств. | выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект | 2 | 2 | 1 | -1 | -50 | Внешний фактор: Выкуп земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная,25 кв.1 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры не был произведен по причине отказа собственников квартиры от прибытия в Администрацию города с документами, необходимыми для исполнения решения суда и предоставить банковские реквизиты для перечисления средств.
|  | за счет средств местного бюджета | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | -3574257.4 | -52.607
Итого по задаче 2. | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | -3574257.4 | -52.607 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 6794257.4 | 6794257.4 | 3220000 | -3574257.4 | -52.607 | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц
Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 428550503.75 | 380997330.64 | 379397773.6 | -1599557.04 | -0.41983 | х | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | 5.889 | 5.889 | 5.813 | -0.076 | -1.2905 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | -41.59 | -1.3428e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 88459403.75 | 71264530.64 | 69665015.19 | -1599515.45 | -2.2445 |  | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | х
Подмероприятие 3.1.1. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК 0+00-ПК54+08,16) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 357993378 | 327635078 | 326035520.96 | -1599557.04 | -0.48821 |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | 5.889 | 5.889 | 5.813 | -0.076 | -1.2905 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | -41.59 | -1.3428e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 17902278 | 17902278 | 16302762.55 | -1599515.45 | -8.9347 |  | процент готовности объекта,% | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | х
Подмероприятие 3.1.2. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК 54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.3. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья") | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.4. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север-1" и СОТ "Север-2") | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.5. Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул.Университетская в г. Сургуте | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 69963844.22 | 53362252.64 | 53362252.64 | 0 | 0 | х | степень готовности объекта, % | 35.6 | 27.1 | 27.1 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 69963844.22 | 53362252.64 | 53362252.64 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.7. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 23205 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество выполненных работ по подготовке технического плана здания, ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 23205 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.8. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 570076.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество заключенных договоров на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 570076.53 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3. | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 428550503.75 | 380997330.64 | 379397773.6 | -1599557.04 | -0.41983 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | -41.59 | -1.3428e-05 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 88459403.75 | 71264530.64 | 69665015.19 | -1599515.45 | -2.2445 | х | х | х | х | х | х | х | х
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния
Задача 8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них | ДГХ | всего, в том числе: | 436259512 | 438121169.66 | 432238541.05 | -5882628.61 | -1.3427 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 190.86 | 190.86 | 192.65 | 1.79 | 0.93786 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 302122200 | 302122200 | 302121645.63 | -554.37 | -0.00018349
|  | за счет средств местного бюджета | 134137312 | 135998969.66 | 130116895.42 | -5882074.24 | -4.3251
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках предоставления субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | ДГХ | всего, в том числе: | 320136821.48 | 320136421.6 | 320136421.6 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 140.02 | 139.75 | 139.75 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 300872200 | 300872200 | 300872200 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 19264621.48 | 19264221.6 | 19264221.6 | 0 | 0
Дорога по ул. Студенческая | ДГХ | всего, в том числе: | 14407294.96 | 14407294.96 | 14407294.96 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.433 | 6.433 | 6.433 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 13686930.21 | 13686930.21 | 13686930.21 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 720364.75 | 720364.75 | 720364.75 | 0 | 0
Дорога по ул. Бажова на участке от ул. Островского до ул. Бахилова | ДГХ | всего, в том числе: | 9135636.7 | 9135636.7 | 9135636.7 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8678854.87 | 8678854.87 | 8678854.87 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 456781.83 | 456781.83 | 456781.83 | 0 | 0
Дорога по ул. Крылова на участке от ул. Аэрофлотской до ул. С. Билецкого | ДГХ | всего, в том числе: | 57366638.1 | 57366638.1 | 57366638.1 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 21.802 | 21.802 | 21.802 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 54498306.19 | 54498306.19 | 54498306.19 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2868331.91 | 2868331.91 | 2868331.91 | 0 | 0
Дорога по бульвару Писателей на участке от ул. Лермонтова до ул. Островского | ДГХ | всего, в том числе: | 10297966.2 | 10297966.2 | 10297966.2 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 4.434 | 4.434 | 4.434 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 9783067.89 | 9783067.89 | 9783067.89 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 514898.31 | 514898.31 | 514898.31 | 0 | 0
Проезд от дома № 21 по пр. Мира до домов № 38, 40 по ул. Профсоюзов | ДГХ | всего, в том числе: | 9867551.76 | 9867551.76 | 9867551.76 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 9374174.17 | 9374174.17 | 9374174.17 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 493377.59 | 493377.59 | 493377.59 | 0 | 0
Проспект Мира | ДГХ | всего, в том числе: | 12122807 | 12122807 | 12122807 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 11516666.64 | 11516666.64 | 11516666.64 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 606140.36 | 606140.36 | 606140.36 | 0 | 0
Улица Крылова (на участке от улицы Билецкого до ул. 33 "З") | ДГХ | всего, в том числе: | 2085344.33 | 2085344.33 | 2085344.33 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1981077.11 | 1981077.11 | 1981077.11 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 104267.22 | 104267.22 | 104267.22 | 0 | 0
Улица Грибоедова (на участке от улицы Крылова до проезда Вербного) | ДГХ | всего, в том числе: | 2465900.15 | 2465900.15 | 2465900.15 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2342605.14 | 2342605.14 | 2342605.14 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 123295.01 | 123295.01 | 123295.01 | 0 | 0
Автомобильная дорога по Югорскому тракту-1 "З" (на участке от ул. Ф. Показаньева до спортивной базы "Здоровье") | ДГХ | всего, в том числе: | 46504616.57 | 46504616.57 | 46504616.57 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 43249293.41 | 43249293.41 | 43249293.41 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 3255323.16 | 3255323.16 | 3255323.16 | 0 | 0
Дорога по ул. Профсоюзов (на участке от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы) | ДГХ | всего, в том числе: | 55248662.9 | 55248662.9 | 55248662.9 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 35.151 | 35.151 | 35.151 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 50276283.24 | 50276283.24 | 50276283.24 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 4972379.66 | 4972379.66 | 4972379.66 | 0 | 0
Улица 30 лет Победы на пересечении с улицей Профсоюзов | ДГХ | всего, в том числе: | 7922477.52 | 7922477.52 | 7922477.52 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 7526353.64 | 7526353.64 | 7526353.64 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 396123.88 | 396123.88 | 396123.88 | 0 | 0
Улица И. Захарова на пересечении с ул. 30 лет Победы на подходе со стороны ул. Университетской | ДГХ | всего, в том числе: | 1672523.03 | 1672523.03 | 1672523.03 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1588896.88 | 1588896.88 | 1588896.88 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 83626.15 | 83626.15 | 83626.15 | 0 | 0
Улица И. Каролинского на пересечении с улицей Университетской на подходе со стороны улицы Геологической | ДГХ | всего, в том числе: | 3118375.17 | 3118375.17 | 3118375.17 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2962456.41 | 2962456.41 | 2962456.41 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 155918.76 | 155918.76 | 155918.76 | 0 | 0
Улица И. Каролинского на пересечении с улицей 30 лет Победы на подходе со стороны улицы Университетской | ДГХ | всего, в том числе: | 2200688.2 | 2200688.2 | 2200688.2 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2090653.79 | 2090653.79 | 2090653.79 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 110034.41 | 110034.41 | 110034.41 | 0 | 0
Улица Мелик-Карамова | ДГХ | всего, в том числе: | 11295747.75 | 11295747.75 | 11295747.75 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 10730960.36 | 10730960.36 | 10730960.36 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 564787.39 | 564787.39 | 564787.39 | 0 | 0
Улица Мелик-Карамова перед ост. "Дом творчества юных" (уч.2) | ДГХ | всего, в том числе: | 1698297.37 | 1698297.37 | 1698297.37 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1613382.5 | 1613382.5 | 1613382.5 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 84914.87 | 84914.87 | 84914.87 | 0 | 0
Улица Республики | ДГХ | всего, в том числе: | 3920582.97 | 3920582.97 | 3920582.97 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3724553.82 | 3724553.82 | 3724553.82 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 196029.15 | 196029.15 | 196029.15 | 0 | 0
Улица Республики в районе д. 84, 90 | ДГХ | всего, в том числе: | 2066954.91 | 2066954.91 | 2066954.91 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1963607.16 | 1963607.16 | 1963607.16 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 103347.75 | 103347.75 | 103347.75 | 0 | 0
Улица Геологическая в районе д. 21 | ДГХ | всего, в том числе: | 1362684.13 | 1362684.13 | 1362684.13 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1294549.92 | 1294549.92 | 1294549.92 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 68134.21 | 68134.21 | 68134.21 | 0 | 0
Улица Геологическая проезд Первопроходцев (перекресток) | ДГХ | всего, в том числе: | 1819909.4 | 1819909.4 | 1819909.4 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1728913.93 | 1728913.93 | 1728913.93 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 90995.47 | 90995.47 | 90995.47 | 0 | 0
Улица Геологическая в районе пешеходного перехода (дом 22) | ДГХ | всего, в том числе: | 1070230.81 | 1070230.81 | 1070230.81 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.746 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1016719.27 | 1016719.27 | 1016719.27 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 53511.54 | 53511.54 | 53511.54 | 0 | 0
Улица Энергетиков-бульвар Свободы со стороны ул. Энгельса | ДГХ | всего, в том числе: | 1604559.45 | 1604559.45 | 1604559.45 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1524331.48 | 1524331.48 | 1524331.48 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 80227.97 | 80227.97 | 80227.97 | 0 | 0
Перекресток бульвара Свободы и ул. Энергетиков на подходе со стороны пр. Ленина | ДГХ | всего, в том числе: | 1254334.78 | 1254334.78 | 1254334.78 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1191618.04 | 1191618.04 | 1191618.04 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 62716.74 | 62716.74 | 62716.74 | 0 | 0
Проспект Ленина пешеходный переход "Бизнес-Центр" | ДГХ | всего, в том числе: | 2067179.7 | 2067179.7 | 2067179.7 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1963820.71 | 1963820.71 | 1963820.71 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 103358.99 | 103358.99 | 103358.99 | 0 | 0
Пешеходный переход "Бизнес-Центр" | ДГХ | всего, в том числе: | 3491007.03 | 3491007.03 | 3491007.03 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3316456.68 | 3316456.68 | 3316456.68 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 174550.35 | 174550.35 | 174550.35 | 0 | 0
Проспект Ленина-пешеходный переход "DNS-Евросеть" | ДГХ | всего, в том числе: | 1206004.68 | 1206004.68 | 1206004.68 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1145704.45 | 1145704.45 | 1145704.45 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 60300.23 | 60300.23 | 60300.23 | 0 | 0
Проспект Ленина в районе д. 54 | ДГХ | всего, в том числе: | 644476.32 | 644476.32 | 644476.32 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 612252.5 | 612252.5 | 612252.5 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 32223.82 | 32223.82 | 32223.82 | 0 | 0
Улица Геологическая на пересечении с пр. Комсомольский (при движении от Первопроходцев) | ДГХ | всего, в том числе: | 1259589.88 | 1259589.88 | 1259589.88 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1196610.39 | 1196610.39 | 1196610.39 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 62979.49 | 62979.49 | 62979.49 | 0 | 0
Перекресток ул. Югорской и пр. Комсомольского на подходе со стороны ул. Рыбников | ДГХ | всего, в том числе: | 1519138.8 | 1519138.8 | 1519138.8 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.676 | 0.676 | 0.676 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1443181.86 | 1443181.86 | 1443181.86 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 75956.94 | 75956.94 | 75956.94 | 0 | 0
Перекресток Нефтеюганского шоссе и ул. Маяковского | ДГХ | всего, в том числе: | 14126552.12 | 14126552.12 | 14126552.12 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 13420224.51 | 13420224.51 | 13420224.51 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 706327.61 | 706327.61 | 706327.61 | 0 | 0
Проспект Пролетарский от ул. Геологической до ул. Югорской | ДГХ | всего, в том числе: | 9216438.38 | 9216438.38 | 9216438.38 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8755616.46 | 8755616.46 | 8755616.46 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 460821.92 | 460821.92 | 460821.92 | 0 | 0
Улица Федорова, уч-ок от д. 33 по ул. Московской до ул. Мелик-Карамова | ДГХ | всего, в том числе: | 2164963.85 | 2164963.85 | 2164963.85 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2056715.66 | 2056715.66 | 2056715.66 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 108248.19 | 108248.19 | 108248.19 | 0 | 0
Улица Энергетиков в районе д. 5 | ДГХ | всего, в том числе: | 3835836.69 | 3835836.69 | 3835836.69 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3644044.86 | 3644044.86 | 3644044.86 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 191791.83 | 191791.83 | 191791.83 | 0 | 0
Перекресток ул. Энгельса и ул. Просвещения на подходе со стороны ул. Энергетиков | ДГХ | всего, в том числе: | 3411880.53 | 3411880.53 | 3411880.53 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3241286.5 | 3241286.5 | 3241286.5 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 170594.03 | 170594.03 | 170594.03 | 0 | 0
Пр. Комсомольский в районе д. 31 | ДГХ | всего, в том числе: | 1962651.79 | 1962651.79 | 1962651.79 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1864519.2 | 1864519.2 | 1864519.2 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 98132.59 | 98132.59 | 98132.59 | 0 | 0
Ул. Аэрофлотская 4 п.к. съезд в сторону Нефтеюганского шоссе на подходе со стороны пр. Ленина | ДГХ | всего, в том числе: | 1800127.77 | 1800127.77 | 1800127.77 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1710121.38 | 1710121.38 | 1710121.38 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 90006.39 | 90006.39 | 90006.39 | 0 | 0
Пересечение пр. Ленина и ул. Профсоюзов на подходе со стороны ул. Аэрофлотской | ДГХ | всего, в том числе: | 2300737.73 | 2300737.73 | 2300737.73 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2185700.84 | 2185700.84 | 2185700.84 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 115036.89 | 115036.89 | 115036.89 | 0 | 0
4 п.к. ул. Аэрофлотская заезд с Нефтеюганского шоссе на развязку, район хлебзавода | ДГХ | всего, в том числе: | 1800802.14 | 1800802.14 | 1800802.14 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1710762.03 | 1710762.03 | 1710762.03 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 90040.11 | 90040.11 | 90040.11 | 0 | 0
Нефтеюганское шоссе, район пив.завод | ДГХ | всего, в том числе: | 3721417.99 | 3721417.99 | 3721417.99 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3535347.09 | 3535347.09 | 3535347.09 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 186070.9 | 186070.9 | 186070.9 | 0 | 0
Перекресток ул. Аэрофлотская и ул. Домостроителей на подходе со стороны ул. Профсоюзов | ДГХ | всего, в том числе: | 4484808.83 | 4484808.83 | 4484808.83 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4260568.39 | 4260568.39 | 4260568.39 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 224240.44 | 224240.44 | 224240.44 | 0 | 0
Перекресток ул. Аэрофлотская и ул. Домостроителей на подходе со стороны ул.Индустриальная | ДГХ | всего, в том числе: | 613423.09 | 613023.21 | 613023.21 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 465010.42 | 465010.42 | 465010.42 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 148412.67 | 148012.79 | 148012.79 | 0 | 0
Итого по задаче 8 | ДГХ | всего, в том числе: | 436259512 | 438121169.66 | 432238541.05 | -5882628.61 | -1.3427 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 302122200 | 302122200 | 302121645.63 | -554.37 | -0.00018349 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 134137312 | 135998969.66 | 130116895.42 | -5882074.24 | -4.3251 | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 10. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Мероприятие 10.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | ДГХ | всего, в том числе: | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | -25969423.46 | -2.2564 | х | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4348.59 | 4348.59 | 4317.127 | -31.463 | -0.72352 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | -25969423.46 | -2.2564
Итого по задаче 10 | ДГХ | всего, в том числе: | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | -25969423.46 | -2.2564 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1154475170.59 | 1150898216.41 | 1124928792.95 | -25969423.46 | -2.2564
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" | ДГХ | всего, в том числе: | 2026079443.74 | 1977404255.64 | 1940378389.13 | -37025866.51 | -1.8724 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 642213300 | 611855000 | 611854404.04 | -595.96 | -9.7402e-05
|  | за счет средств местного бюджета | 1383866143.74 | 1365549255.64 | 1328523985.09 | -37025270.55 | -2.7114
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Цель программы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
Задача 11. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
Мероприятие 11.1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | ДГХ | всего, в том числе: | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | -695521.01 | -0.10002 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | -695521.01 | -0.10002
Подмероприятие 11.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) | ДГХ | всего, в том числе: | 694233122.12 | 694615122.12 | 693926319.92 | -688802.2 |  | х | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -2 | -3 | -300 | Внешний фактор: По результатам обследования пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах производственная программа по пассажирским перевозкам в 2016 году была сокращена на 2% по сравнению с 2015 годом исходя из низкого пассажиропотока в вечерние часы. Фактическое количество пассажиров в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом.
|  | за счет средств местного бюджета | 694233122.12 | 694615122.12 | 693926319.92 | -688802.2 | -0.099163
Подмероприятие 11.1.2. Обследование пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах | ДГХ | всего, в том числе: | 606666.67 | 606666.67 | 600000 | -6666.67 | -1.0989 | х | обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 606666.67 | 606666.67 | 600000 | -6666.67 | -1.0989
Подмероприятие 11.1.3. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | ДГХ | всего, в том числе: | 114346.07 | 114346.07 | 114294.52 | -51.55 | -0.045082 | х | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 114346.07 | 114346.07 | 114294.52 | -51.55 | -0.045082
Подмероприятие 11.1.4. Изготовление бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карты маршрута регулярных перевозок | ДГХ | всего, в том числе: | 40372.46 | 40372.46 | 40371.87 | -0.59 | -0.0014614 | х | доля маршрутов регулярных пассажирских перевозок, обеспеченных свидетельствами об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту и картами соответствующего маршрута, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 40372.46 | 40372.46 | 40371.87 | -0.59 | -0.0014614
Итого по задаче 11 | ДГХ | всего, в том числе: | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | -695521.01 | -0.10002 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | -695521.01 | -0.10002
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" | ДГХ | всего, в том числе: | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | -695521.01 | -0.10002 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 694994507.32 | 695376507.32 | 694680986.31 | -695521.01 | -0.10002
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: |  | всего, в том числе: | 2721073951.06 | 2672780762.96 | 2635059375.44 | -37721387.52 | -1.4113 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 642213300 | 611855000 | 611854404.04 | -595.96 | -9.7402e-05 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2078860651.06 | 2060925762.96 | 2023204971.4 | -37720791.56 | -1.8303 | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 2285729189.91 | 2284395893.39 | 2251848320.31 | -32547573.08 | -1.4248 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 302122200 | 302122200 | 302121645.63 | -554.37 | -0.00018349 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1983606989.91 | 1982273693.39 | 1949726674.68 | -32547018.71 | -1.6419 | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 435344761.15 | 388384869.57 | 383211055.13 | -5173814.44 | -1.3321 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 340091100 | 309732800 | 309732758.41 | -41.59 | -1.3428e-05 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 95253661.15 | 78652069.57 | 73478296.72 | -5173772.85 | -6.5781 | х | х | х | х | х | х | х | х
Исполнитель:
Кононенко Алексей Владимирович
(3462) 52-45-16
Роднова Лариса Ивановна
(3462) 52-82-37
Note on D34: Автор: Арифметика не идет с программой, в программе не вошли расходы по п.п.3.1.5,13.1.7,3.1.8.
Note on D59: Автор: Арифметика не идет с программой
Note on D215: Автор: Итоги не идут с утвержденной программой, тех.ошибка

## ДГХ 2017 (hidden)
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" на 01.01.2018
МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2018 года | уточненный план на 01.01.2018 года | факт за 2017 год | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | отклонение
[6 empty] | руб. | % | [5 empty] | ед. | %
Комплексная цель подпрограммы: развитие транспортной системы города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [8 empty] | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
[9 empty] | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 143.55 | 143.55 | 190.531 | 46.981 | 32.728 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог сплошным асфальтированием планировалось толщиной асфальтобетонного покрытия 11 см. В связи с тем, что на практически 50 % автомобильных дорог невозможно было выполнить данный конструктив (по факту фрезерования дорожного покрытия толщина срезанного покрытия до дорожной одежды составила 4-6 см). Было принято решение сделать толщину покрытия 5 см для сохранения существующего рельефа для обеспечения отвода поверхностных вод. В связи с этим фактом увеличилась площадь отремонтированных дорог.
[9 empty] | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4310.73 | 4310.73 | 4315.102 | 4.372 | 0.10142
[9 empty] | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -1 | -2 | -200 | Внешний фактор: В связи с уменьшением производственной программы по пассажирским перевозкам в 2017 году на 1% по сравнению с 2016 годом. Фактическое количество перевезенных пассажиров в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом.
[9 empty] | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния
Задача 9 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Мероприятие 9.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них: | ДГХ | всего, в том числе: | 502210892.2 | 509126226.87 | 487373547.42 | -21752679.45 | -4.2726 | 3 206 975,40 руб. - оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета, экономия в результате уточнения объемов работ; 10 444 172,96 руб. - замещение расходов местного бюджета срествами, поступившими из бюджета округа по ремонту автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета 3 836 100,00 руб. - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года на оплату расходов по ремонту автомобильных дорог за счёт средств окружного бюджета. Позднее доведение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа, что не позволило внести изменения в муниципальную программу и представить нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с учётом дополнительного объема субсидии из бюджета автономного округа; 4 265 431,09 руб. - отсутствие потребности в запланированных расходах по ремонту автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета. Доля города предусмотренная в рамках софинансирования по ремонту автомобильных дорог неосвоена в виду позднего доведение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа, что не позволило внести изменения в муниципальную программу и представить нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с учётом дополнительного объема субсидии из бюджета автономного округа | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 143.55 | 190.531 | 190.531 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | -3836100 | -0.86417
|  | за счет средств местного бюджета | 62139792.2 | 65219026.87 | 47302447.42 | -17916579.45 | -27.4714
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках предоставления субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | ДГХ | всего, в том числе: | 463043350.23 | 471335097.55 | 463233566.46 | -8101531.09 | -1.7188 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 182.182 | 182.182 | 182.182 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | -3836100 | -0.86417
|  | за счет средств местного бюджета | 22972250.23 | 27427897.55 | 23162466.46 | -4265431.09 | -15.5514
Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова. Кадастровый номер 86:10:01011000:3006 | ДГХ | всего, в том числе: | 92312937.54 | 92312937.54 | 92312937.54 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 30.9925 | 30.9925 | 30.9925 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 87697290.64 | 87697290.64 | 87697290.64 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 4615646.9 | 4615646.9 | 4615646.9 | 0 | 0
Автомобильная дорога «г. Сургут-г. Нижневартовск» км 3-км12. Участок дороги Сургут-Аэропорт. IV пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-86-03/03/025/2010-256 | ДГХ | всего, в том числе: | 41850264.68 | 41850264.68 | 41850264.68 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 8.981 | 8.981 | 8.981 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 39757751.43 | 39757751.43 | 39757751.43 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2092513.25 | 2092513.25 | 2092513.25 | 0 | 0
Улица Маяковского. Кадастровый номер: 86-72-22/087/2008-436 | ДГХ | всего, в том числе: | 22082909.07 | 22082909.07 | 22082909.07 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 9.3533 | 9.3533 | 9.3533 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 20978763.59 | 20978763.59 | 20978763.59 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1104145.48 | 1104145.48 | 1104145.48 | 0 | 0
Нефтеюганское шоссе. Кадастровый номер: 86-86-03/040/2011-894 | ДГХ | всего, в том числе: | 15578072.08 | 15578072.08 | 15578072.08 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.6556 | 6.6556 | 6.6556 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 14799168.47 | 14799168.47 | 14799168.47 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 778903.61 | 778903.61 | 778903.61 | 0 | 0
«Ул. Комплектовочная» (от Нефтеюганского шоссе до ул. Монтажная). Кадастровый номер: 86-86-03/002/2012-151 | ДГХ | всего, в том числе: | 4237420.12 | 4237420.12 | 4237420.12 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.6518 | 1.6518 | 1.6518 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4025549.11 | 4025549.11 | 4025549.11 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 211871.01 | 211871.01 | 211871.01 | 0 | 0
Улица Декабристов. Кадастровый номер: 86-86-03/092/2010-590 | ДГХ | всего, в том числе: | 27631651.72 | 27631651.72 | 27631651.72 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 8.8385 | 8.8385 | 8.8385 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26250069.12 | 26250069.12 | 26250069.12 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1381582.6 | 1381582.6 | 1381582.6 | 0 | 0
Улица Геологическая (на участке от ул. Мелик-Карамова до пр. Комсомольский). Кадастровый номер: 86-86-03/097/2010-569 | ДГХ | всего, в том числе: | 44435638.78 | 44435638.78 | 44435638.78 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 15.2369 | 15.2369 | 15.2369 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 42213856.8 | 42213856.8 | 42213856.8 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 2221781.98 | 2221781.98 | 2221781.98 | 0 | 0
Улица Мелик-Карамова Кадастровый номер: 86-72-22/046/2007-098 | ДГХ | всего, в том числе: | 32372483.44 | 32372483.44 | 32372483.44 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 14.3842 | 14.3842 | 14.3842 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 30753859.26 | 30753859.26 | 30753859.26 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1618624.18 | 1618624.18 | 1618624.18 | 0 | 0
Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Кадастровый номер: 86:10:0000000:5275 | ДГХ | всего, в том числе: | 2836174.84 | 2836174.84 | 2836174.84 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2694366.09 | 2694366.09 | 2694366.09 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 141808.75 | 141808.75 | 141808.75 | 0 | 0
Улица Республики. Кадастровый номер: 86:10:0101038:409 | ДГХ | всего, в том числе: | 2050867.14 | 2050867.14 | 2050867.14 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.8893 | 0.8893 | 0.8893 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1948323.78 | 1948323.78 | 1948323.78 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 102543.36 | 102543.36 | 102543.36 | 0 | 0
Реконструкция улицы Энгельса. Кадастровый номер: 86:09:10:00534:001:0000 | ДГХ | всего, в том числе: | 4348925.4 | 4348925.4 | 4348925.4 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4131479.13 | 4131479.13 | 4131479.13 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 217446.27 | 217446.27 | 217446.27 | 0 | 0
Законченный реконструкцией участок улицы Энергетиков, от улицы Энгельса до улицы Гагарина. Кадастровый номер: 86:09:10:00533:001:0000 | ДГХ | всего, в том числе: | 2306900 | 2306900 | 2306900 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2191555 | 2191555 | 2191555 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 115345 | 115345 | 115345 | 0 | 0
Дорога автомобильная. Югорский тракт (от улицы Энгельса до улицы Энергетиков). Кадастровый номер: 86:10:0000000:5790 | ДГХ | всего, в том числе: | 13232078.68 | 13232078.68 | 13232078.68 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.1729 | 6.1729 | 6.1729 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 12570474.75 | 12570474.75 | 12570474.75 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 661603.93 | 661603.93 | 661603.93 | 0 | 0
Магистральная улица 23 «В» от 30 лет Победы до улицы 1 «В» (проспект Пролетарский) Кадастровый номер: 86-86-03/116/2011-243 | ДГХ | всего, в том числе: | 12998836.34 | 12998836.34 | 12998836.34 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 6.019 | 6.019 | 6.019 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 12348894.52 | 12348894.52 | 12348894.52 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 649941.82 | 649941.82 | 649941.82 | 0 | 0
Улица Иосифа Каролинского от улицы 30 лет Победы до улицы 1 «В» с сетями инженерного обеспечения. Кадастровый номер: 86-86-03/057/2011-675 | ДГХ | всего, в том числе: | 4898621.32 | 4898621.32 | 4898621.32 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4653690.25 | 4653690.25 | 4653690.25 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 244931.07 | 244931.07 | 244931.07 | 0 | 0
Дорога автомобильная по Югорскому тракту до ул. Энгельса Кадастровый номер: 86:10:0000000:20392 | ДГХ | всего, в том числе: | 4919479.13 | 4919479.13 | 4919479.13 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 4.0466 | 4.0466 | 4.0466 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4673505.16 | 4673505.16 | 4673505.16 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 245973.97 | 245973.97 | 245973.97 | 0 | 0
Улица Островского (до Нефтеюганского шоссе) (на участке от пр. Ленина до ул. Профсоюзов). Кадастровый номер: 86-86-03/136/2010-213 | ДГХ | всего, в том числе: | 2230183.78 | 2230183.78 | 2230183.78 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2118674.59 | 2118674.59 | 2118674.59 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 111509.19 | 111509.19 | 111509.19 | 0 | 0
Улица 1 «В» (проспект Мира от транспортной развязки № 1 до ул. Маяковского). Кадастровый номер: 86-72-22/030/2005-289 | ДГХ | всего, в том числе: | 22531170.16 | 22531170.16 | 22531170.16 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 9.5276 | 9.5276 | 9.5276 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 21404611.65 | 21404611.65 | 21404611.65 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 1126558.51 | 1126558.51 | 1126558.51 | 0 | 0
Улица Профсоюзов. Кадастровый номер: 86-72-22/033/2009-569 | ДГХ | всего, в том числе: | 1021678.22 | 1021678.22 | 1021678.22 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 970594.3 | 970594.3 | 970594.3 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 51083.92 | 51083.92 | 51083.92 | 0 | 0
Улица Крылова (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова). Кадастровый номер: 86:10:0101228:371 | ДГХ | всего, в том числе: | 6099529.74 | 6099529.74 | 6099529.74 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.7522 | 2.7522 | 2.7522 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 5794553.25 | 5794553.25 | 5794553.25 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 304976.49 | 304976.49 | 304976.49 | 0 | 0
Дорога автомобильная по ул. Семена Билецкого. Кадастровый номер: 86:10:0000000:6302 | ДГХ | всего, в том числе: | 5397585.5 | 5397585.5 | 5397585.5 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.2778 | 2.2778 | 2.2778 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 5127706.22 | 5127706.22 | 5127706.22 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 269879.28 | 269879.28 | 269879.28 | 0 | 0
Автодорога Сургут-пгт. Федоровский (ул. Аэрофлотская) III пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-72-22/061/2007-418 | ДГХ | всего, в том числе: | 3970899.42 | 3970899.42 | 3970899.42 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.6391 | 2.6391 | 2.6391 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3772354.45 | 3772354.45 | 3772354.45 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 198544.97 | 198544.97 | 198544.97 | 0 | 0
Дорога автомобильная по ул. 30 лет Победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки «Кольцо ГРЭС». Кадастровый номер: 86:10:0101030:11482 | ДГХ | всего, в том числе: | 13744212.84 | 13744212.84 | 13744212.84 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.7325 | 5.7325 | 5.7325 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 13057002.19 | 13057002.19 | 13057002.19 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 687210.65 | 687210.65 | 687210.65 | 0 | 0
Объездная автомобильная дорога г. Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З»). Кадастровый номер: 86-86-03/064/2010-452 | ДГХ | всего, в том числе: | 1628508.56 | 1628508.56 | 1628508.56 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1547083.13 | 1547083.13 | 1547083.13 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 81425.43 | 81425.43 | 81425.43 | 0 | 0
Автомобильная дорога по ул. Островского (от Нефтеюганского шоссе до ул.Монтажной) Кадастровый номер: 86:09:10:00479:000:0000 | ДГХ | всего, в том числе: | 1671595.08 | 1671595.08 | 1671595.08 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.9659 | 0.9659 | 0.9659 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1588015.33 | 1588015.33 | 1588015.33 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 83579.75 | 83579.75 | 83579.75 | 0 | 0
Автомобильная дорога "г.Сургут-г.Нижневартовск" км3-км12. Участок дороги Сургут-Аэропорт. IV пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-86-03/025/2010-256 | ДГХ | всего, в том числе: | 3515092.56 | 3515092.56 | 3515092.56 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.5377 | 1.5377 | 1.5377 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3339337.93 | 3339337.93 | 3339337.93 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 175754.63 | 175754.63 | 175754.63 | 0 | 0
Проезд Советов. Кадастровый номер: 86:10:0101000:2448 | ДГХ | всего, в том числе: | 7805646.9 | 7805646.9 | 7805646.9 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 3.2673 | 3.2673 | 3.2673 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 7415364.55 | 7415364.55 | 7415364.55 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 390282.35 | 390282.35 | 390282.35 | 0 | 0
Автодорога Сургут-пгт. Федоровский (ул. Аэрофлотская) II пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-72-22/061/2007-417 | ДГХ | всего, в том числе: | 1744955.68 | 1744955.68 | 1744955.68 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.3343 | 1.3343 | 1.3343 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1657707.9 | 1657707.9 | 1657707.9 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 87247.78 | 87247.78 | 87247.78 | 0 | 0
Дорога автомобильная проспект Комсомольский. Кадастровый номер: 86:10:0101243:340 | ДГХ | всего, в том числе: | 3138296.08 | 3138296.08 | 3138296.08 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.3127 | 1.3127 | 1.3127 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2980593.36 | 2980593.36 | 2980593.36 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 157702.72 | 157702.72 | 157702.72 | 0 | 0
Улица Островского (до Нефтеюганского шоссе) (на участке от пр. Ленина до ул. Профсоюзов). Кадастровый номер: 86-86-03/136/2010-213 | ДГХ | всего, в том числе: | 60640951.66 | 60640951.66 | 60640951.66 | 0 | 0 | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 26.8725 | 26.8725 | 26.8725 | 0 | 0 | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57608904.05 | 57608904.05 | 57608904.05 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 3032047.61 | 3032047.61 | 3032047.61 | 0 | 0
Итого по задаче 1 | ДГХ | всего, в том числе: | 502210892.2 | 509126226.87 | 487373547.42 | -21752679.45 | -4.2726 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | -3836100 | -0.86417 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 62139792.2 | 65219026.87 | 47302447.42 | -17916579.45 | -27.4714 | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 2 Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Мероприятие 2.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | ДГХ | всего, в том числе: | 1199998041.6 | 1189165064.82 | 1175974920.25 | -13190144.57 | -1.1092 | х | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4310.73 | 4310.73 | 4315.102 | 4.372 | 0.10142 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1199998041.6 | 1189165064.82 | 1175974920.25 | -13190144.57 | -1.1092
Итого по задаче 2 | ДГХ | всего, в том числе: | 1199998041.6 | 1189165064.82 | 1175974920.25 | -13190144.57 | -1.1092 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 1199998041.6 | 1189165064.82 | 1175974920.25 | -13190144.57 | -1.1092
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" | ДГХ | всего, в том числе: | 1702208933.8 | 1698291291.69 | 1663348467.67 | -34942824.02 | -2.0575 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | -3836100 | -0.86417
|  | за счет средств местного бюджета | 1262137833.8 | 1254384091.69 | 1223277367.67 | -31106724.02 | -2.4798
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Цель программы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
Задача 3 Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
Мероприятие 3.1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | ДГХ | всего, в том числе: | 782480920.54 | 782347889.42 | 765881210.03 | -16466679.39 | -2.1048 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 782480920.54 | 782347889.42 | 765881210.03 | -16466679.39 | -2.1048
Подмероприятие 3.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок | ДГХ | всего, в том числе: | 781871271.31 | 781738374.19 | 765271694.8 | -16466679.39 | -2.1064 | х | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -1 | -2 | -200 | Внешний фактор: В связи с уменьшением производственной программы по пассажирским перевозкам в 2017 году на 1% по сравнению с 2016 годом. Фактическое количество перевезенных пассажиров в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом.
|  | за счет средств местного бюджета | 781871271.31 | 781738374.19 | 765271694.8 | -16466679.39 | -2.1064
Подмероприятие 3.1.2. Обследование пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах | ДГХ | всего, в том числе: | 321833.23 | 321833.23 | 321833.23 | 0 | 0 | х | обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 321833.23 | 321833.23 | 321833.23 | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.3. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | ДГХ | всего, в том числе: | 287816 | 287682 | 287682 | 0 | 0 | х | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | х
|  | за счет средств местного бюджета | 287816 | 287682 | 287682 | 0 | 0
Итого по задаче 3 | ДГХ | всего, в том числе: | 782480920.54 | 782347889.42 | 765881210.03 | -16466679.39 | -2.1048 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 782480920.54 | 782347889.42 | 765881210.03 | -16466679.39 | -2.1048
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" | ДГХ | всего, в том числе: | 782480920.54 | 782347889.42 | 765881210.03 | -16466679.39 | -2.1048 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 782480920.54 | 782347889.42 | 765881210.03 | -16466679.39 | -2.1048
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: |  | всего, в том числе: | 2484689854.34 | 2480639181.11 | 2429229677.7 | -51409503.41 | -2.0724 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | -3836100 | -0.86417 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2044618754.34 | 2036731981.11 | 1989158577.7 | -47573403.41 | -2.3358 | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе: | 2484689854.34 | 2480639181.11 | 2429229677.7 | -51409503.41 | -2.0724 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | -3836100 | -0.86417 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2044618754.34 | 2036731981.11 | 1989158577.7 | -47573403.41 | -2.3358 | х | х | х | х | х | х | х | х
Исполнители:
Кондаурова Л.В., тел. (3462) 26-84-83
Бульбинский Р.Ю., тел. (3462) 26-87-13
Гильманов Р.Ш., тел (3462) 26-83-02
|  |  | Директор МКУ "ДДТиЖКК" | [5 empty] | В.Я Вырвикишко
|  |  | Заместитель директора по ДХиТ | [5 empty] | И.В. Смычков
|  |  | Заместитель директора по экономике | [5 empty] | С.Ю. Ваганова
|  |  | И.о. начальника ПЭО | [5 empty] | О.В. Ефанова

## оценка 2017
Приложение 13
Анализ исполнения муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей) / Интегрированная оценка критерия
|  |  | утвержденный план на 01.01.2018 года | уточненный план на 01.01.2018 года | факт за 2017 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % испол-нения | Интерпре-тация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Комплексная цель подпрограммы: развитие транспортной системы города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м | 800 | 800 | 800 | УДЦП1 | 100% | 100 | 0 | 0% |  | 52 45 16 Алексей Владимирович
[10 empty] | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 204,813* | 191.097 | 191.097 | УДЦП2 | 100% | 100 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с пересмотром перечня состава и объемов работ в соответствии с их приоритетностью и уточненными площадями принятых к ремонту дорог.
[10 empty] | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4310.73 | 4310.73 | 4315.102 | УДЦП3 | 100.1% | 100.1014 | 4.372 | 0.1014%
[10 empty] | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | -1 | УДЦП4 | -100% | 0 | -2 | -200% | Неисполнение показателей обусловлено уменьшение фактического количество перевезенных пассажиров в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
[10 empty] | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | УДЦП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВЦП | х | 80.0203 | х | х | достаточный уровень выполнения целевых показателей
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
Основное мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 161140.73 | 56074.78 | 56000 | 99.87% | -74.78 | -0.1334% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.1.6.. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка" | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 114015.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Утвержденный план отличается от уточненного в связи с тем, что проектная организация, выполняющая проектно-изыскательские работы по данному объекту выполнила проверку достоверности сметной документации за счет собственных средств. | Количество проведённых проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП1 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.7. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК 54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | ДАиГ | всего, в том числе: | 47125.42 | 56074.78 | 56000 | 99.87% | -74.78 | -0.1334% |  | Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог
Основное мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 9668269.4 | 9668269.4 | 9668269.4 | 100% | 0 | 0% |  | выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект | 2 | 2 | 2 | УДП3 | 100% | 100 | 0 | 0%
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц
Основное мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 93018 | 59254.59 | 0 | 0% | -59254.59 | -100% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.5. Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул.Университетская в г. Сургуте | ДАиГ | всего, в том числе: | 93018 | 59254.59 | 0 | 0% | -59254.59 | -100% | Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним проведением экспертизы достоверности сметной документации, связанной с длительной процедурой согласования (введены новые требования к проведению экспертизы). По дополнительному Соглашению №1 к договору №01/10/17 от 02.10.2017 г., заключенного проектной организацией ООО "ТрансКом" на проведение государственной экспертизы, срок проведения работ перенесен на март 2018 года. | Степень готовности объекта, % | 25 | 25 | 25 | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 93018 | 59254.59 | 0 | 0% | -59254.59 | -100%
Задача 4 Строительство линий уличного освещения
Основное мероприятие 4.1. Строительство линий уличного освещения, в том числе | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1464422.93 | 1043010 | 720483.24 | 69.08% | -322526.76 | -30.92% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 4.1.1. Наружное освещение пешеходной дорожки от ул. Мечникова между больницей и школой № 42 вдоль спортивной школы до существующего проезда | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1464422.93 | 1043010 | 720483.24 | 69.08% | -322526.76 | -30.92% | Неисполнение плана обусловлено экономией, сложившейся на основании фактически подписанных актов выполненных работ по строительству наружного освещения пешеходной дорожки от ул. Мечникова. | количество объектов строительства линий уличного освещения, объект | 1 | 1 | 1 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов
Основное мероприятие 5.1. Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1781943.57 | 1008242.65 | 1008242.65 | 100% | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 5.1.2. Подъезд к школе в мкр. ПИКС | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1781943.57 | 1008242.65 | 1008242.65 | 100% | 0 | 0% |  | Степень готовности проекта, % | 38 | 42 | 42 | УДП6 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. |  | 1 | 1 | УДП7 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.2. Приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 52740680 | 33358922 | 33043822 | 99.06% | -315100 | -0.9446% |  | Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м | 800 | 800 | 800 | х | х | х | 0 | 0%
Мероприятие 5.2.1. Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 13514800 | 12803020 | 12539020 | 97.94% | -264000 | -2.062% |  | Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м | 250 | 250 | 250 | УДП8 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 5.2.2. Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г.Сургута | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 39225880 | 20555902 | 20504802 | 99.75% | -51100 | -0.2486% |  | Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м | 550 | 550 | 550 | УДП9 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | Степень готовности объекта, % | 100 | 100 | 100 | УДП10 | 100% | 100 | 0 | 0%
Задача 7. Строительство парковок
Основное мероприятие 7.1. Строительство дополнительных парковочных мест | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1200329 | 1051370.53 | 1051370.53 | 100% | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 7.1.1. Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19 | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1200329 | 1051370.53 | 1051370.53 | 100% | 0 | 0% |  | Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект | 1 | 1 | 1 | УДП11 | 100% | 100 | 0 | 0
Задача 8 Строительство тротуаров
Основное мероприятие 8.1. Строительство тротуаров. | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 5068349.25 | 4836307.2 | 4836307.2 | 100% | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 8.1.1. Тротуар по ул. Рыбников на участке от ул. Югорской до ул. Щепеткина | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 232042.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с признанием аукциона несостоявшимся ввиду отсутствия поступивших заявок на участие. | количество объектов по строительству тротуаров, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, объект | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с признанием аукциона несостоявшимся ввиду отсутствия поступивших заявок на участие.
Мероприятие 8.1.2. Тротуар по ул. Саянская | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 912165.3 | 912165.3 | 912165.3 | 100% | 0 | 0% |  | количество объектов по строительству тротуаров, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, объект | 1 | 1 | 1 | УДП12 | 100% | 100 | 0 | 0
Мероприятие 8.1.3. Тротуар по ул. Индустриальная | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1062754 | 1062754 | 1062754 | 100% | 0 | 0% |  | количество объектов по строительству тротуаров, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, объект | 1 | 1 | 1 | УДП13 | 100% | 100 | 0 | 0
Мероприятие 8.1.4. Тротуар по ул. Производственная | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 602775.9 | 602775.9 | 602775.9 | 100% | 0 | 0% |  | количество объектов по строительству тротуаров, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, объект | 1 | 1 | 1 | УДП14 | 100% | 100 | 0 | 0
Мероприятие 8.1.5. Тротуар по ул. Рационализаторов | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 636754 | 636754 | 636754 | 100% | 0 | 0% |  | количество объектов по строительству тротуаров, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, объект | 1 | 1 | 1 | УДП15 | 100% | 100 | 0 | 0
Мероприятие 8.1.6. Тротуар по Нефтеюганскому шоссе | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1621858 | 1621858 | 1621858 | 100% | 0 | 0% |  | количество объектов по строительству тротуаров, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, объект | 1 | 1 | 1 | УДП16 | 100% | 100 | 0 | 0
Задача 9 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Основное мероприятие 9.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них: | ДГХ | всего, в том числе: | 502210892.2 | 509126226.87 | 487373547.42 | 95.73% | -21752679.45 | -4.273% | Неисполнение плана обусловлено: 1. Экономией, сложившейся на основании фактически подписанных актов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета в результате уточнения объемов работ -13 651,2 тыс. руб. ; 2. Изменениями требований округа к заключению соглашений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (дополнено требованием предоставления нормативного правовой акта об утверждении муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с учётом доведенного объема субсидии из бюджета автономного округа), позднее доведение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа не позволило утвердить муниципальную программу и заключить дополнительное соглашение на сумму - 8 101,5 тыс.руб. | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 204,813* | 191.097 | 191.097 | УДП17 | 100% | 100 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с пересмотром перечня состава и объемов работ в соответствии с их приоритетностью и уточненными площадями принятых к ремонту дорог.
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | 99.14% | -3836100 | -0.8642%
|  | за счет средств местного бюджета | 62139792.2 | 65219026.87 | 47302447.42 | 72.53% | -17916579.45 | -27.47%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках предоставления субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | ДГХ | всего, в том числе: | 463043374.66 | 471335097.55 | 463233566.46 | 98.28% | -8101531.09 | -1.719% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 196.169 | 182.4527 | 182.4527 | х | х | х | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с пересмотром перечня состава и объемов работ в соответствии с их приоритетностью и уточненными площадями принятых к ремонту дорог. Уточненный и утвержденный показатели соответственно закреплены дополнительными соглашениями к соглашению на предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071118.01 | 443907200 | 440071100 | 99.14% | -3836100 | -0.8642%
|  | за счет средств местного бюджета | 22972256.65 | 27427897.55 | 23162466.46 | 84.45% | -4265431.09 | -15.55%
Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова. Кадастровый номер 86:10:01011000:3006 | ДГХ | всего, в том числе: | 72277143.19 | 92312937.54 | 92312937.54 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 29.244 | 30.9925 | 30.9925 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 68663286.93 | 87697290.64 | 87697290.64 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 3613856.26 | 4615646.9 | 4615646.9 | 100% | 0 | 0%
Автомобильная дорога «г. Сургут-г. Нижневартовск» км 3-км12. Участок дороги Сургут-Аэропорт. IV пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-86-03/03/025/2010-256 | ДГХ | всего, в том числе: | 28508208.82 | 41850264.68 | 41850264.68 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 8.981 | 8.981 | 8.981 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 27082798.38 | 39757751.43 | 39757751.43 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 1425410.44 | 2092513.25 | 2092513.25 | 100% | 0 | 0%
Улица Маяковского. Кадастровый номер: 86-72-22/087/2008-436 | ДГХ | всего, в том числе: | 54712786.04 | 22082909.07 | 22082909.07 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 25.124 | 9.3533 | 9.3533 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 51977146.74 | 20978763.59 | 20978763.59 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2735639.3 | 1104145.48 | 1104145.48 | 100% | 0 | 0%
Нефтеюганское шоссе. Кадастровый номер: 86-86-03/040/2011-894 | ДГХ | всего, в том числе: | 7458656.75 | 15578072.08 | 15578072.08 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 3.425 | 6.6556 | 6.6556 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 7085723.91 | 14799168.47 | 14799168.47 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 372932.84 | 778903.61 | 778903.61 | 100% | 0 | 0%
«Ул. Комплектовочная» (от Нефтеюганского шоссе до ул. Монтажная). Кадастровый номер: 86-86-03/002/2012-151 | ДГХ | всего, в том числе: | 2787468.8 | 4237420.12 | 4237420.12 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.28 | 1.6518 | 1.6518 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2648095.36 | 4025549.11 | 4025549.11 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 139373.44 | 211871.01 | 211871.01 | 100% | 0 | 0%
Улица Декабристов. Кадастровый номер: 86-86-03/092/2010-590 | ДГХ | всего, в том числе: | 25678862.64 | 27631651.72 | 27631651.72 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 8.18 | 8.8385 | 8.8385 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 24394919.51 | 26250069.12 | 26250069.12 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 1283943.13 | 1381582.6 | 1381582.6 | 100% | 0 | 0%
Улица Геологическая (на участке от ул. Мелик-Карамова до пр. Комсомольский). Кадастровый номер: 86-86-03/097/2010-569 | ДГХ | всего, в том числе: | 40400881.3 | 44435638.78 | 44435638.78 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 13.725 | 15.2369 | 15.2369 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 38380837.23 | 42213856.8 | 42213856.8 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2020044.07 | 2221781.98 | 2221781.98 | 100% | 0 | 0%
Улица Мелик-Карамова Кадастровый номер: 86-72-22/046/2007-098 | ДГХ | всего, в том числе: | 31926970.77 | 32372483.44 | 32372483.44 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 14.66 | 14.3842 | 14.3842 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 30330622.23 | 30753859.26 | 30753859.26 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 1596348.54 | 1618624.18 | 1618624.18 | 100% | 0 | 0%
Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Кадастровый номер: 86:10:0000000:5275 | ДГХ | всего, в том числе: | 6206473.5 | 2836174.84 | 2836174.84 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.85 | 2.461 | 2.461 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 5896149.83 | 2694366.09 | 2694366.09 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 310323.67 | 141808.75 | 141808.75 | 100% | 0 | 0%
Улица Республики. Кадастровый номер: 86:10:0101038:409 | ДГХ | всего, в том числе: | 2090601.6 | 2050867.14 | 2050867.14 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.96 | 0.8893 | 0.8893 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1986071.52 | 1948323.78 | 1948323.78 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 104530.08 | 102543.36 | 102543.36 | 100% | 0 | 0%
Реконструкция улицы Энгельса. Кадастровый номер: 86:09:10:00534:001:0000 | ДГХ | всего, в том числе: | 3512646.23 | 4348925.4 | 4348925.4 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.613 | 1.863 | 1.863 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3337013.92 | 4131479.13 | 4131479.13 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 175632.31 | 217446.27 | 217446.27 | 100% | 0 | 0%
Законченный реконструкцией участок улицы Энергетиков, от улицы Энгельса до улицы Гагарина. Кадастровый номер: 86:09:10:00533:001:0000 | ДГХ | всего, в том числе: | 870948.3 | 2306900 | 2306900 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.4 | 1 | 1 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 826606.65 | 2191555 | 2191555 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 44341.65 | 115345 | 115345 | 100% | 0 | 0%
Дорога автомобильная. Югорский тракт (от улицы Энгельса до улицы Энергетиков). Кадастровый номер: 86:10:0000000:5790 | ДГХ | всего, в том числе: | 1215815.49 | 13232078.68 | 13232078.68 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.558 | 6.1729 | 6.1729 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1155024.72 | 12570474.75 | 12570474.75 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 60790.77 | 661603.93 | 661603.93 | 100% | 0 | 0%
Магистральная улица 23 «В» от 30 лет Победы до улицы 1 «В» (проспект Пролетарский) Кадастровый номер: 86-86-03/116/2011-243 | ДГХ | всего, в том числе: | 10997435.5 | 12998836.34 | 12998836.34 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.05 | 6.019 | 6.019 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 10447563.73 | 12348894.52 | 12348894.52 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 549871.77 | 649941.82 | 649941.82 | 100% | 0 | 0%
Улица Иосифа Каролинского от улицы 30 лет Победы до улицы 1 «В» с сетями инженерного обеспечения. Кадастровый номер: 86-86-03/057/2011-675 | ДГХ | всего, в том числе: | 6478687.25 | 4898621.32 | 4898621.32 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.975 | 2.899 | 2.899 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6154752.89 | 4653690.25 | 4653690.25 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 323934.36 | 244931.07 | 244931.07 | 100% | 0 | 0%
Дорога автомобильная по Югорскому тракту до ул. Энгельса Кадастровый номер: 86:10:0000000:20392 | ДГХ | всего, в том числе: | 2151577.48 | 4919479.13 | 4919479.13 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.988 | 4.0466 | 4.0466 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2043998.61 | 4673505.16 | 4673505.16 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 107578.87 | 245973.97 | 245973.97 | 100% | 0 | 0%
Улица Островского (до Нефтеюганского шоссе) (на участке от пр. Ленина до ул. Профсоюзов). Кадастровый номер: 86-86-03/136/2010-213 | ДГХ | всего, в том числе: | 53071124.22 | 2230183.78 | 2230183.78 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 24.319 | 0.95547 | 0.95547 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 50417568.01 | 2118674.59 | 2118674.59 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2653556.21 | 111509.19 | 111509.19 | 100% | 0 | 0%
Улица 1 «В» (проспект Мира от транспортной развязки № 1 до ул. Маяковского). Кадастровый номер: 86-72-22/030/2005-289 | ДГХ | всего, в том числе: | 44077285.94 | 22531170.16 | 22531170.16 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 20.24 | 9.5276 | 9.5276 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 41873421.64 | 21404611.65 | 21404611.65 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2203864.3 | 1126558.51 | 1126558.51 | 100% | 0 | 0%
Улица Профсоюзов. Кадастровый номер: 86-72-22/033/2009-569 | ДГХ | всего, в том числе: | 1167077.9 | 1021678.22 | 1021678.22 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.536 | 0.416 | 0.416 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1108724 | 970594.3 | 970594.3 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 58353.9 | 51083.92 | 51083.92 | 100% | 0 | 0%
Улица Крылова (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова). Кадастровый номер: 86:10:0101228:371 | ДГХ | всего, в том числе: | 4555769.32 | 6099529.74 | 6099529.74 | 100% | 0 | 0% |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.092 | 2.7522 | 2.7522 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4327980.85 | 5794553.25 | 5794553.25 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 227788.47 | 304976.49 | 304976.49 | 100% | 0 | 0%
Дорога автомобильная по ул. Семена Билецкого. Кадастровый номер: 86:10:0000000:6302 | ДГХ | всего, в том числе: | 3641131.12 | 5397585.5 | 5397585.5 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 1.672 | 2.2778 | 2.2778 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 3459074.56 | 5127706.22 | 5127706.22 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 182056.56 | 269879.28 | 269879.28 | 100% | 0 | 0%
Автодорога Сургут-пгт. Федоровский (ул. Аэрофлотская) III пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-72-22/061/2007-418 | ДГХ | всего, в том числе: | 5052287.2 | 3970899.42 | 3970899.42 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 2.32 | 2.6391 | 2.6391 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 4799672.84 | 3772354.45 | 3772354.45 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 252614.36 | 198544.97 | 198544.97 | 100% | 0 | 0%
Дорога автомобильная по ул. 30 лет Победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки «Кольцо ГРЭС». Кадастровый номер: 86:10:0101030:11482 | ДГХ | всего, в том числе: | 40286546.15 | 13744212.84 | 13744212.84 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 18.499 | 5.7325 | 5.7325 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 38272218.84 | 13057002.19 | 13057002.19 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2014327.31 | 687210.65 | 687210.65 | 100% | 0 | 0%
Объездная автомобильная дорога г. Сургут (Объездная автомобильная дорога 1 «З»). Кадастровый номер: 86-86-03/064/2010-452 | ДГХ | всего, в том числе: | 12887687.78 | 1628508.56 | 1628508.56 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 5.918 | 1.417 | 1.417 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 12243303.39 | 1547083.13 | 1547083.13 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 644384.39 | 81425.43 | 81425.43 | 100% | 0 | 0%
Автомобильная дорога по ул. Островского (от Нефтеюганского шоссе до ул. Монтажной) Кадастровый номер: 86:09:10:00479:000:0000 | ДГХ | всего, в том числе: | 0 | 1671595.08 | 1671595.08 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |  | 0.9659 | 0.9659 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1588015.33 | 1588015.33 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета |  | 83579.75 | 83579.75 | 100% | 0 | 0%
Автомобильная дорога "г.Сургут-г. Нижневартовск" км3-км12. Участок дороги Сургут-Аэропорт. IV пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-86-03/025/2010-256 | ДГХ | всего, в том числе: | 0 | 3515092.56 | 3515092.56 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |  | 1.5377 | 1.5377 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 3339337.93 | 3339337.93 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета |  | 175754.63 | 175754.63 | 100% | 0 | 0%
Проезд Советов. Кадастровый номер: 86:10:0101000:2448 | ДГХ | всего, в том числе: | 0 | 7805646.9 | 7805646.9 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |  | 3.2673 | 3.2673 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 7415364.55 | 7415364.55 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета |  | 390282.35 | 390282.35 | 100% | 0 | 0%
Автодорога Сургут-пгт. Федоровский (ул. Аэрофлотская) II пусковой комплекс. Кадастровый номер: 86-72-22/061/2007-417 | ДГХ | всего, в том числе: | 0 | 1744955.68 | 1744955.68 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |  | 1.3343 | 1.3343 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1657707.9 | 1657707.9 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета |  | 87247.78 | 87247.78 | 100% | 0 | 0%
Дорога автомобильная проспект Комсомольский. Кадастровый номер: 86:10:0101243:340 | ДГХ | всего, в том числе: | 1219517.6 | 3138296.08 | 3138296.08 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 0.56 | 1.3127 | 1.3127 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1158541.72 | 2980593.36 | 2980593.36 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 60975.88 | 157702.72 | 157702.72 | 100% | 0 | 0%
Улица Островского (до Нефтеюганского шоссе) (на участке от пр. Ленина до ул. Профсоюзов). Кадастровый номер: 86-86-03/136/2010-213 | ДГХ | всего, в том числе: | 0 | 60640951.66 | 60640951.66 | 100% | 0 | 0% | х | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |  | 26.8725 | 26.8725 | х | х | х | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 57608904.05 | 57608904.05 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3032047.61 | 3032047.61 | 100% | 0 | 0%
Задача 10. Капитальный ремонт линий уличного освещения
Основное мероприятие 10.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 0 | 98900 | 98900 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 11. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Основное мероприятие 11.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1193465269.42 | 1183186847.62 | 1170319229.81 | 98.91% | -12867617.81 | -1.088% | х | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4310.73 | 4310.73 | 4315.102 | УДП18 | 100.1% | 100.1014 | 4.372 | 0.1014% | х
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Цель программы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
Задача 12 Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
Основное мероприятие 12.1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 782480920.54 | 782366883.92 | 765900204.53 | 97.9% | -16466679.39 | -2.105% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 12.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 781871271.31 | 781738374.19 | 765271694.8 | 97.89% | -16466679.39 | -2.106% | х | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | 1 | 1 | 0 | УДП19 | 0% | 0 | -1 | -100% | Неисполнение показателей обусловлено уменьшение фактического количество перевезенных пассажиров в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Мероприятие 12.1.2. Обследование пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 321833.23 | 321833.23 | 321833.23 | 100% | 0 | 0% | х | обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед | 22 | 22 | 22 | УДП20 | 100% | 100 | 0 | 0% | х
Мероприятие 12.1.3. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 287816 | 287682 | 287682 | 100% | 0 | 0% | х | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | УДП21 | 100% | 100 | 0 | 0% | х
Мероприятие 12.1.4. Изготовление бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карты маршрута регулярных перевозок | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 0 | 18994.5 | 18994.5 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 95.2429 | 95.2429 | х | х | высокий уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС)х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 97.2364 | х | х | х | достаточный уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [8 empty] | х | х | х | х | х | УИЗС | х | 97.9498 | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: | х | всего, в том числе: | 2550335235.04 | 2525860309.56 | 2474076376.78 | 97.95% | -51783932.78 | -2.05% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | 99.14% | -3836100 | -0.8642% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2110264135.04 | 2081953109.56 | 2034005276.78 | 97.7% | -47947832.78 | -2.303% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | х | всего, в том числе: | 2484689854.34 | 2480658175.61 | 2429248672.2 | 97.93% | -51409503.41 | -2.072% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 440071100 | 443907200 | 440071100 | 99.14% | -3836100 | -0.8642% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 2044618754.34 | 2036750975.61 | 1989177572.2 | 97.66% | -47573403.41 | -2.336% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства | х | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 65645380.7 | 45202133.95 | 44827704.58 | 99.17% | -374429.37 | -0.8283% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | 90.8332 | 90.8332 |  | х | достаточный уровень эффективности муниципальной программы