## анализ 2017
Приложение 14
Анализ исполнения муниципальной программы
"Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей) / Интегрированная оценка критерия
|  |  | утвержденный план * на 01.01.2018 | уточненный план на 01.01.2018 | факт за 2017 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план * на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % исполнения | Интерпре-тация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях (%) | 9.9 | 10 | 10.4 | УДЦП1 | 104% | 104 | 0.4 | 4%
[10 empty] | доля семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, % | 0.9 | 1 | 1 | УДЦП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей (%) | 65.1 | 69 | 55.1 | УДЦП3 | 79.86% | 79.86 | -13.9 | -20.14% | Уменьшение значения показателя обусловлено уменьшением количества семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации программы в связи с: -уменьшением количества количество семей, которым предоставлена социальная выплата; - уменьшением количества расселенных приспособленных для проживания строений за счет внебюджетных источников.
[10 empty] | доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений (%) | 12.9 | 14.9 | 21.8 | УДЦП4 | 146.3% | 110 | 6.9 | 46.31% | Увеличение значения показателя обусловлено: -увеличением количества снесенных приспособленных для проживания строений; -уточнением ветхих, аварийных домов и строений, стоящих в реестрах.
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВЦП | х | 98.47 | х | х | высокий уровень выполнения целевых показателей
Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан»
Цель подпрограммы: улучшение условий проживания граждан
Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан
Основное мероприятие 1.1.1. Организация работ по переселению граждан |  | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 46450734.17 | 30913365.4 | 30449514.55 | 98.5% | -463850.85 | -1.5% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.1.1.1. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 564210.01 | 71704.09 | 71704.09 | 100% | 0 | 0% | х | количество домов и жилых помещений, обследованных на предмет признания их аварийными (ед.) | 14 | 11 | 11 | УДП1 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.1.2. Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд с учетом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, в том числе доли в праве общей долевой собственности на изымаемый земельный участок под аварийным домом, а также рыночной стоимости недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества с учетом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 1108331.75 | 467740 | 467740 | 100% | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с уменьшением рыночной стоимости изготовления актов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества. | количество изготовленных актов об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (ед.) | 455 | 455 | 498 | УДП2 | 109.5% | 109.45 | 43 | 9.45% | Увеличение количества изготовленных актов об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества обусловлено возможностью изготовления дополнительных актов за счет экономии, сложившейся за счет снижения начальной максимальной цены контракта по проведенным аукционам.
Мероприятие 1.1.1.3. Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 19892705.88 | 21584000 | 21584000 | 100% | 0 | 0% | х | количество собственников жилых помещений, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение (семей) | 8 | 11 | 11 | УДП3 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.1.4. Заключение договоров мены жилых помещений с зачетом стоимости изымаемых жилых помещений в выкупную цену | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество собственников жилых помещений, расселенных из ветхого жилья в благоустроенные жилые помещения (семей) | 11 | 11 | 40 | УДП4 | 363.6% | 110 | 29 | 263.6% | Увеличение значения показателя обусловлено тем, что большее количество собственников жилых помещений, чем планировалось согласились на предоставление благоустроенных жилых помещений с доплатой разницы в стоимостях квартир.
|  | - | - | - | - | - | - | - |  | сумма средств, поступивших в бюджет города в результате продажи муниципальных жилых помещений собственникам (руб.) | 3439997 | 5040272 | 13578645 | УДП5 | 269.4% | 110 | 8538373 | 169.4%
Мероприятие 1.1.1.6. Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан | ДГХ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 24885486.53 | 8789921.31 | 8326070.46 | 94.72% | -463850.85 | -5.28% | Неисполнение плана обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурса на выполнение работ по сносу домов. | количество снесенных домов, за счет средств муниципального образования (ед.) | 43 | 43 | 57 | УДП6 | 132.6% | 110 | 14 | 32.56% | Увеличение количества снесенных домов обусловлено дополнительным сносом домов за счет экономии, сложившейся по результатам проведенных аукционов.
[10 empty] | доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города (%) | 1.4 | 1.4 | 1.2 | УДП7 | 116.7% | 110 | -0.2 | -14.29% | Показатель является обратным, то есть снижение его значения характеризуется положительной динамикой и обусловлено снижением общей площади ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда в городе за счет сноса домов, подлежащих выводу из эксплуатации и переселением из них граждан
Мероприятие 1.1.1.7. Снос домов за счет внебюджетных источников | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество снесенных домов (ед.) | 6 | 6 | 7 | УДП8 | 116.7% | 110 | 1 | 16.67% | Увеличение количества снесенных домов обусловлено дополнительным сносом и расселением 1 дома застройщиком в 2017 году.
Мероприятие 1.1.1.8. Формирование и утверждение реестров ветхих, аварийных домов и непригодных для проживания помещений | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда на конец отчетного года (ед.) | 291 | 291 | 263 | УДП9 | 110.7% | 110 | -28 | -9.62% | Показатель является обратным, то есть снижение его значения характеризуется положительной динамикой. Данные реестра уточнены на конец года.
[10 empty] | количество семей, проживающих в домах состоящих в реестре ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда на начало года (ед.) | 2539 | 2539 | 2283 | УДП10 | 111.2% | 110 | -256 | -10.08%
Мероприятие 1.1.1.9. Формирование и утверждение списка граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей, состоящих на учете на получение жилого помещения на условиях социального найма (на конец года) | 4309 | 4309 | 4191 | УДП11 | 102.8% | 102.82 | -118 | -2.74%
Мероприятие 1.1.1.10. Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда | УУиРЖ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество жилых помещений, включенных в состав специализированного жилищного фонда (ед.) | 1 | 9 | 9 | УДП12 | 100% | 100 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи с получением на распределение в 2017 году большего чем запланировано количества жилых помещений.
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан и формирование маневренного жилищного фонда
Основное мероприятие 1.2.1. Приобретение жилья | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 21989452.5 | 24754464.95 | 0 | 0% | -24754464.95 | -100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.1. Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 0 | 13629200 | 0 | 0% | -13629200 | -100% | Неисполнение плановых назначений связано с невозможностью заключения муниципальных контрактов по итогам размещения заявки на приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан в связи с отсутствием претендентов.
Мероприятие 1.2.1.2. приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящих на учете на получение муниципального жилого помещения на условиях договора аренды, коммерческого найма | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 17829452.5 | 11125264.95 | 0 | 0% | -11125264.95 | -100% | Неисполнение плановых назначений связано с невозможностью заключения муниципальных контрактов по итогам размещения заявки на приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан в связи с отсутствием претендентов. | количество приобретенных жилых помещений (шт.) | 4 | 3 | 0 | УДП13 | 0% | 0 | -3 | -100% | Неисполнение плановых назначений связано с невозможностью заключения муниципальных контрактов по итогам размещения заявки на приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан в связи с отсутствием претендентов.
Мероприятие 1.2.1.3. приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов | ДАиГ | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 4160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного по причине несостоявшихся аукционов в связи с отсутствием заявок на участие. | количество приобретенных жилых помещений (шт.) | 1
Основное мероприятие 1.2.2. Предоставление жилых помещений гражданам | ДГХ, УУиРЖ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам (ед.) | 274 | 274 | 261 | х | х | х | -13 | -4.74%
Мероприятие 1.2.2.1. Переселение граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей, переселенных из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания (ед.) | 164 | 164 | 149 | УДП14 | 90.85% | 90.85 | -15 | -9.15% | Неисполнение показателя обусловлено судебными процессами по переселению граждан, оформлению правоустанавливающих документов на занимаемые жилые помещения.
Мероприятие 1.2.2.2. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | УУиРЖ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей из числа состоящих на учете, которым предоставлено жилое помещение на условиях договора социального найма (ед.) | 32 | 32 | 35 | УДП15 | 109.4% | 109.38 | 3 | 9.38% | Значение показателя соответствует количеству семей, фактически обеспеченных жилыми помещениями в 2017 году. Распределены 32 квартиры, приобретенные в конце 2016 года и дополнительно распределены 3 квартиры, приобретенные в конце 2017 года. | Лубнина Ирина Вас 52 45 56
Мероприятие 1.2.2.3. Предоставление жилых помещений гражданам по договорам специализированного жилищного фонда | УУиРЖ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей, которым предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного жилищного фонда (ед.) | 7 | 9 | 9 | УДП16 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.2.2.6. Переселение граждан из ветхих и аварийных домов за счет внебюджетных источников | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 78 | 78 | 77 | УДП17 | 98.72% | 98.72 | -1 | -1.28%
─в соответствии с договором о развитии застроенной территории части мкр-на 1 ОАО «Завод промышленных строительных деталей» № 17-10-2956/4 от 15.05.2014 (Проезд Молодежный д. 8, 10; ул. Восход д. 9, 11, 13, 15) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | Значение показателя соответствует фактическому количеству расселенных в 2017 году семей за счет средств застройщика.
─в соответствии с договором о развитии застроенной территории части мкр-на 1 ООО «Глобал-Сервис»№ 17-10-3127/4 от 17.10.2014 (пр. Кедровый д. 7; ул. Марии Поливановой 12) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 34 | 34 | 25 | х | х | х | х | х
─в соответствии с договором о развитии застроенной территории ООО «Глобал-Сервис» № 17-10-3231/5 от 20.01.2015 (Энтузиастов дом 19) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 0 | 0 | 4 | х | х | х | х | х
В соответствии с договором о развитии застроенной территории ООО СибпромСтрой-Югория № 17-10-3458 от 17.06.2015 (ул. Лесная. 1) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х | х
─договор о развитии застроенной территории ООО СибпромСтрой-Югория. Постановление "О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.08.2012 № 6767 " О развитии застроенной территории - части мкр 28 города Сургута" № 17-10-3459 от 17.06.2015 (Федорова 16) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х | х
В соответствии с договором аренды земельного участка в границах 30 микрорайона № 716 от 25.09.2006 (пос. Взлетный) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 0 | 0 | 2 | х | х | х | х | х
В соответствии с договором о развитии застроенной территории части мкр. 21-22ООО «СеверСтрой» № 17-10-3755/6 от 11.03.2016 (ул. Московская, д. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 45/1, 46, 47/2, 50, 52, 53/1, ул. Садовая д. 2, пер. Садовый д.2) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 44 | 44 | 44 | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Создание наемных домов социального использования | ДАиГ, УУиРЖ | всего, в том числе | 218756741.57 | 218756741.57 | 218756741.57 | 100% | 0 | 0% | х | количество семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и по договорам найма (ед.) | 512 | 512 | 471 | УДП18 | 91.99% | 91.99 | -41 | -8.7% | Неисполнение показателя обусловлено длительной процедурой оформления правоустанавливающих документов на занимаемые жилые помещения. В настоящее ведется работа по оформлению необходимых документов.
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 194693500 | 194693500 | 194693500 | 100% | 0 | 0% | [11 empty] | Лубнина Ирина Вас
|  | за счет средств местного бюджета | 24063241.57 | 24063241.57 | 24063241.57 | 100% | 0 | 0% |  | исполнение договорных обязательств (%) | 100 | 100 | 100 | УДП19 | 100% | 100 | 0 | 0%
- приобретение жилых помещений | ДАиГ | всего, в том числе | 218756741.57 | 218756741.57 | 218756741.57 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 194693500 | 194693500 | 194693500 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 24063241.57 | 24063241.57 | 24063241.57 | 100% | 0 | 0%
Итого по подпрограмме 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан» | х | всего, в том числе: | 287196928.24 | 274424571.92 | 249206256.12 |  | -25218315.8 | -9.19% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 194693500 | 194693500 | 194693500 |  | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 92503428.24 | 79731071.92 | 54512756.12 |  | -25218315.8 | -31.63%
Подпрограмма 2 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
Цель подпрограммы: создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях
Задача 3.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях
Основное мероприятие 3.1.1. Формирование и утверждение реестра бесхозяйных жилых ветхих строений. | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество строений, состоящих в реестре строений, приспособленных для проживания, по состоянию на начало года (ед.) | 406 | 406 | 406 | УДП20 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | количество семей, проживающих в приспособленных для проживаниях строениях, состоящих в реестре строений, приспособленных для проживания, по состоянию на начало года (ед.) | 410 | 410 | 410 | УДП21 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 3.1.2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДАиГ, ДГХ | всего, в том числе | 969205326.98 | 171349216.65 | 134181826.76 | 78.31% | -37167389.89 | -21.69% | х | количество семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы (ед.) | 265 | 283 | 226 | х | х | х | -57 | 79.86%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 798039438 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 171165888.98 | 171349216.65 | 134181826.76 | 78.31% | -37167389.89 | -21.69% |  | количество снесенных приспособленных для проживания строений в рамках реализации подпрограммы (ед.) | 41 | 55 | 82 | х | х | х | 27 | 149.1% |  | Лариса Мироновна Филоненко 52 45 01
Мероприятие 3.1.2.1. Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | ДАиГ | всего, в том числеза счет средств местного бюджета | 7629840 | 7629840 | 3814920 | 50% | -3814920 | -50% | Неисполнение плана обусловлено отказом гражданина от участия в программе. | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 2 | 1 | УДП22 | 50% | 50 | -1 | -50% | Неисполнение плана обусловлено отказом гражданина от участия в программе.
Мероприятие 3.1.2.5. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | ДГХ | всего, в том числе | 954468624 | 160567564.98 | 127215095.09 | 79.23% | -33352469.89 | -20.77% | Неисполнение плана обусловлено уменьшением фактического количества семей, обратившихся за получением субсидии. | количество семей, которым предоставлена социальная выплата (ед.) | 263 | 263 | 207 | УДП23 | 78.71% | 78.71 | -56 | -21.29% | Неисполнение показателя обусловлено тем что : - 7 семей были исключены из программы как не имеющие право на получение субсидии; - 20 семей получили гарантийное письмо на получение субсидии, но не воспользовались своим правом в 2017 году; - 29 семей были признаны участниками программы, но не воспользовались в 2017 году правом на получение субсидии.
|  | за счет средств местного бюджета | 156429186 | 160567564.98 | 127215095.09 | 79.23% | -33352469.89 | -20.77%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 798039438
Мероприятие 3.1.2.6. Расселение приспособленных для проживания строений за счет внебюджетных источников | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 2 | 18 | 18 | УДП24 | 100% | 100 | 0 | 0% | Утвержденный показатель отличается от уточненного в связи с передачей квартир в муниципальную собственность для переселения 16 семей ранее планируемого срока переселения.
В соответствии с договором о развитии застроенной территории ООО СибпромСтрой-Югория № 17-10-3458 от 17.06.2015 (ул. Лесная. 6А. 6Б, 6Ж, 23В,29) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 2 | 2 | 2 | х | х | х | 0 | 0%
В соответствии с договором аренды земельного участка в границах 30 микрорайона № 716 от 25.09.2006 (пос. Взлетный) | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество расселенных семей (ед.) | 0 | 16 | 16 | х | х | х | 0 | 0%
Мероприятие 3.1.2.7. Снос приспособленных для проживания строений | ДГХ | всего, в том числеза счет средств местного бюджета | 7106862.98 | 3151811.67 | 3151811.67 | 100% | 0 | 0% | х | количество снесенных приспособленных для проживания строений (ед.) | 37 | 37 | 64 | УДП25 | 173% | 110 | 27 | 173% | Увеличение количества снесенных приспособленных для проживания строений обусловлено снижением начальной максимальной цены контракта по проведенным аукционам.
Мероприятие 3.1.2.8. Снос приспособленных для проживания строений за счет внебюджетных источников | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество снесенных приспособленных для проживания строений (ед) | 4 | 18 | 18 | УДП26 | 100% | 100 | 0 | 0%
Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»
Цель подпрограммы: создание условий и механизмов, способствующих развитию индивидуального жилищного строительства в поселках
Задача 4.1. Организация комплекса мероприятий, способствующих развитию индивидуального жилищного строительства в поселках
Основное мероприятие 4.1.1. Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в поселках | ДГХ, ДАиГ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей, выразивших желание стать собственниками строений (ед.) | 10 | 10 | 10 | УДП27 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | количество семей, обратившихся в адрес Администрации города с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ед.) | 5 | 3 | 3 | УДП28 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 4.1.1.1. Организация взаимодействия с ОСС, ТСЖ по разъяснению гражданам механизмов получения строений в собственность и помощь в оформлении документов | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество семей, обратившихся за справкой о не возражении Администрации города в передаче в собственность строений (ед.) | 15 | 15 | 15 | УДП29 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 4.1.1.2. Координация работ по вторичной застройке поселков | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество состоявшихся заседаний рабочей группы по выполнению подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках2 муниципальной программы "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030годы" , ед. | 4 | 4 | 4 | УДП30 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 4.1.1.3. Организация работы по подготовке свободных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в поселках с целью выставления на торги либо предоставления льготным категориям граждан | ДАиГ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ед. | 14 | 14 | 0 | УДП31 | 0% | 0 | -14 | -100% | Невозможность формирования земельных участков в 2017 году, обусловлена отсутствием объектов инженерной инфраструктуры, минимальной допустимой обеспеченностью подъездами до границ земельных участков, а также особенностями развития поселка Таежный и Снежный на территории которых планируется сформировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки обременены инженерными сетями (в наружном исполнении), их охранными зонами, конструкциями разрушенных строений (железобетонные плиты, ленточные фундаменты), огородами и ограждениями, проездами безосновательно организованными жителями поселка Таежный и поселка Снежный. Кроме всего прочего, в результате постановки на государственный кадастровый учет от 25.05.2017 года зоны с особыми условиями использования (охранная зона инженерных коммуникаций), на основании свидетельства о государственной регистрации права № 060988 от 2005-10-11, земельные участки, бесплатно предоставленные гражданам для индивидуального жилищного строительства и планируемые к предоставлению в поселке Таежный попали зону минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода "Уренгой-Сургут" 1 и 2 нитки поселок Таежный. Учитывая факт завершения работ по строительству объекта «Инженерные сети территории поселка Снежный в муниципальном образовании городской округ город Сургут», департамент архитектуры и градостроительства приступил к процедуре формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в поселке Снежном в квартале С 40-41, С 49 в количестве 18 штук.
Мероприятие 4.1.1.4. Организация работы по контролю над строительством в поселках | ДГХ | - | - | - | - | - | - | - | х | количество уведомлений о необходимости получения разрешения на строительство, направленных гражданам, ед. | 10 | 10 | 10 | УДП32 | 100% | 100 | 0 | 0%
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 110.18 | 94.12 | х | х | достаточный уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС)х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 128.1 | х | х | х | высокий уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [8 empty] | х | х | х | х | х | УИЗС | x | 86.01 | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы» - всего, в том числе: | х | всего, в том числе | 1256402255.22 | 445773788.57 | 383388082.88 | 86.01% | -62385705.69 | -13.99% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 992732938 | 194693500 | 194693500 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 263669317.22 | 251080288.57 | 188694582.88 | 75.15% | -62385705.69 | -24.85%
Общий объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства | ДГХ | всего, в том числе | 1008026221.15 | 194632742.05 | 160816421.31 | 82.63% | -33816320.74 | -17.37% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 798039438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 209986783.15 | 194632742.05 | 160816421.31 | 82.63% | -33816320.74 | -17.37%
Общий объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства | ДАиГ | всего, в том числе | 248376034.07 | 251141046.52 | 222571661.57 | 88.62% | -28569384.95 | -11.38% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 194693500 | 194693500 | 194693500 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 53682534.07 | 56447546.52 | 27878161.57 | 49.39% | -28569384.95 | -50.61%
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 106.9 |  | х | высокий уровень эффективности муниципальной программы

## расчет показателей
Расчет показателей результатов реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы"
Наименование показателя результата реализации программы, ед. измерения | Ответственный исполнитель (администратор или соадминистратор) | Расчетная формула, описание расчета |  |  |  |  | Пояснения к расчету (исходные данные для ее расчета)
|  |  | 2017 год (уточненный план) |  | 2017 год (факт)
|  |  | расчет | итоговое значение | расчет | итоговое значение
Комплексная цель программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, % | ДГХ | Количество семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещениях, непригодных для проживания, обеспеченных жилыми помещениями / количество семей, проживающих в ветхих, аварийных жилых домах и жилых помещениях, непригодных для проживания*100% | (11+78+164)/2539*100 | 10 | (11+77+149)/2283*100 | 10.4
доля семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, % | УУиРЖ | Количество семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда, обеспеченных жилыми помещениями/количество семей, состоящих на учете на получение жилого помещения на условиях социального найма*100% | (32+9)/4309*100 | 1 | (35+9)/4 191*100 | 1
Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких граждан, % | ДГХ | Количество семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 3 "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений"/количество семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях на начало отчетного года*100% | 283/410*100 | 69 | 226/410*100 | 55.1
Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений, % | ДГХ | Количество снесенных аварийных, ветхих домов и строений/количество аварийных, ветхих домов и строений, состоящих в реестрах*100 | (43+37+18+6)/(291+406)*100 | 14.9 | (57+64+18+7)/(263+406)*100 | 21.8 | В связи с экономией по конкурсу за счет средств местного бюджете снесено больше, чем запланировано, чем запланировано количество строений. Общее снижение показателя обусловлено неисполнением договорных обязательств застройщиком.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города, % | ДГХ | Площадь ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда/площадь жилищного фонда города*100% | 108720,30 /7773212,2*100 | 1.4 | 92 756,48/ 78 43648,4 0бщая площадь в городе* 100 | 1.2 | Уменьшение площади ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда, в связи с раселением и сносом домов. Увеличение площади жилищного фонда города, в связи с вводом нового жилья
Давыдова Наталья Михайловна
Тел. (3462)52-44-42