## Отчет
Приложение 20
Анализ исполнения муниципальной программы
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Общем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результаты реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей) / Интегрированная оценка критерия
|  |  | утвержденный план на 01.01.2017 год* | уточненный план на 01.01.2017 год | факт за 2017 год | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % испол-нения | Интерпре-тация критерия | отклонение
[6 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы:
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [8 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, % | 14,5 | 13,7 | 13,2 | УДЦП1 | 96.35% | 96.35 | -0,5 | -3.65%
[9 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, % | 0.8 | 0.8 | 0.9 | УДЦП2 | 112.5% | 110 | 0.1 | 12.5% | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением фактического количества семей, получивших субсидию за счет средств местного бюджета.
[9 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, % | 4.2 | 2.4 | 2.1 | УДЦП3 | 87.5% | 87.5 | -0.3 | -12.5% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен уменьшением фактического количества граждан, подтвердивших право на получение меры государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
[9 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов Великой Отечественной войны, % | 83.3 | 83.3 | 66.7 | УДЦП4 | 80.07% | 80.07 | -16.6 | -19.93% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен уменьшением количества семей, улучшивших жилищные условия в отчётном периоде, в связи объявлением аукционов по приобретению жилых помещений не состоявшимися.
[9 empty] | Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список участников подпрограммы, от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, % | 100 | 100 | 100 | УДЦП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, признанных участниками подпрограммы, % | _ | 100 | 100 | УДЦП6 | 100% | 100 | 100 | 100%
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [7 empty] | х | х | х | х | х | ОВЦП | х | 95.65 | х | х | высокий уровень выполнения целевых показателей
Подпрограмма 1 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте"
Цель подпрограммы 1: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы
Задача 1: Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан-участникам программы для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Основное мероприятие 1.1: прием заявлений и документов от молодых семей , желающих участвовать в программе | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 10 | 15 | 19 | УДП1 | 126.7% | 110 | 4 | 26.67% | Перевыполнение показателя обусловлено снижением процентной ставки по ипотечным кредитам кредитными учреждениями.
Основное мероприятие 1.2: признание молодых семей участниками программы |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество молодых семей, признанных участниками программы, семей | 7 | 12 | 16 | УДП2 | 133.3% | 110 | 4 | 33.33% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству молодых семей, признанных участниками подпрограммы.
Основное мероприятие 1.3: уведомление молодых семей о признании участниками программы |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, штук | 7 | 12 | 16 | УДП3 | 133.3% | 110 | 4 | 33.33%
Основное мероприятие 1.4: формирование списка участников программы по категории "молодые семьи" |  | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка молодых семей-участников подпрограммы, да/нет | да | да | да | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.5: оформление и выдача свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в соответствии с выпиской из утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, штук | 8 | 7 | 7 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.6: улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" | Управления учета и распределения жилья | Всего, в том числе: | 7226549.64 | 6228831.17 | 6228831.17 | 0 | 0% |  | Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 8 | 7 | 7 | УДП6 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 797300 | 797300.42 | 797300.42 | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.18 | 0 | 0% |  | Площадь жилых помещений построенных или приобретенных участниками программы, кв.м. | 336 | 224 | 447,9 | УДП7 | 200% | 110 | 223,9 | 99.96% | Перевыполнение показателя обусловлено самостоятельным выбором участниками подпрограммы приобретаемых жилых помещений, что соответствует условиям Порядка предоставления социальных выплат молодым семьям и соответствует фактической площади жилых помещений, приобретённых участниками подпрограммы в рамках федеральной целевой программой "Жилище" и может быть выше установленного норматива.
|  | - за счет средств местного бюджета | 368649.64 | 311441.57 | 311441.57 | 0 | 0% | [9 empty] | #DIV/0!
Мероприятие 1.10: формирование списка участников подпрограммы по категории "молодые учителя" |  | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка молодых учителей-участников подпрограммы, да/нет | нет | нет | нет | УДП8 | 100% | 100 | 0 | 0%
Всего по подпрограмме "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |  | Всего, в том числе: | 7226549.64 | 6228831.17 | 6228831.17 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 797300 | 797300.42 | 797300.42 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.18 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 368649.64 | 311441.57 | 311441.57 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2 "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета"
Цель подпрограммы 2: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета.
Задача 2: Повышение доступности жилья путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки в форме субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета.
Основное мероприятие 2.1: Прием заявлений и документов от семей, желающих участвовать в программе | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 82 | 30 | 27 | УДП9 | 90% | 90 | -3 | -10% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен: - снижением количества граждан, выразивших желание на участие в подпрограмме; - наличием граждан, не подтвердивших права на получение субсидии из местного бюджета (по категории, по нуждаемости в улучшении жилищных условий).
Основное мероприятие 2.2: рассмотрение принятых документов на наличие оснований для участия в программе |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество семей, признанных участниками программы, семей | 50 | 28 | 24 | УДП10 | 85.71% | 85.71 | 4 | -14.29% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей, признанных участниками программы.
Основное мероприятие 2.3: уведомление граждан, принятых на учет, о признании участниками программы |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании семей участниками программы, штук | 50 | 28 | 24 | УДП11 | 85.71% | 85.71 | 4 | -14.29%
Основное мероприятие 2.4: формирование списков участников подпрограммы |  | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка участников подпрограммы, да/нет | да | да | да | УДП12 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 2.5: предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы |  | Всего, в том числе: | 18946440 | 18946440 | 18946440 | 0 | 0 |  | Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 20 | 20 | 21 | УДП13 | 105% | 105 | 1 | 5%
|  | - за счет средств местного бюджета | 18946440 | 18946440 | 18946440 | 0 | 0 |  | Площадь жилых помещений построенных или приобретенных участниками программы, кв.м. | 1000 | 1000 | 1023.9 | УДП14 | 102.4% | 102.39 | 23,9 | 2.39%
Основное мероприятие 2.6: осуществление контроля за освобождением помещений в жилых домах деревянного исполнения и строений, не относящихся к жилищному фонду города | Департамент городского хозяйства | - | - | - | - | - | - |  | Доля юридически и фактически освобожденных помещений в домах деревянного исполнения и строениях, не относящихся к жилищному фонду города от подлежащих освобождению, % | 100 | 100 | 100 | УДП15 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 2.7: перерегистрация и выявление семей, утративших основание для получения субсидии | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - |  | Количество заявителей, исключенных из числа участников подпрограммы, в связи с улучшением жилищных условий в рамках других жилищных программ, семей | 100 | 100 | 114 | УДП16 | 114% | 110 | 14 | 14% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству участников подпрограммы, утративших права на получение субсидии за счет средств местного бюджета по различным основаниям, в том числе: - прекращения трудовых отношений с бюджетным учреждением; - получения мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий в рамках иных жилищных программ; - утраты статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Всего по подпрограмме "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" |  | Всего, в том числе: | 18946440 | 18946440 | 18946440 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 18946440 | 18946440 | 18946440 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»
Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.
Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, путем предоставления субсидий на приобретение жилых помещений в собственность.
Основное мероприятие 3.1: Формирование списка ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005 | Управление учета и распределения жилья | [7 empty] | Наличие сформированного списка ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, да/нет | да | да | да | УДП17 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 3.2: Формирование списка граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году | [8 empty] | Наличие сформированного списка ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году, да/нет | да | да | да | УДП18 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 3.3: уведомление граждан, включенных в сводный список на получение субсидии за счет средств федерального бюджета | [8 empty] | Количество выданных уведомлений гражданам, включенным в сводный список получателей субсидии, штук | 20 | 20 | 24 | УДП19 | 120% | 110 | 4 | 20% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству участников подпрограммы, включенных в список получателей субсидии в 2017 году Департаментом строительства ХМАО-Югры.
Основное мероприятие 3.4: Рассмотрение документов граждан, включенных в сводный список получателей субсидии за счет средств федерального бюджета, в целях принятия решения о выдаче/отказе в выдаче гарантийного письма на получение субсидии за счет средств федерального бюджета | [8 empty] | Количество выданных гарантийных писем для приобретения жилых помещений в собственность, штук | 20 | 20 | 11 | УДП20 | 55% | 55 | -9 | -45% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству участников, получивших права на получение субсидии за счет средств федерального бюджета, в том числе в связи с утратой льготы, отсутствием нуждаемости в улучшении жилищных условий.
Основное мероприятие 3.5: улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года |  | Всего, в том числе: | 15193400 | 7806168 | 7806168 | 0 | 0 |  | Количество семей, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность, семей | 20 | 12 | 10 | УДП21 | 83.33% | 83.33 | -2 | -16.67% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей, получивших субсидию в отчётном периоде и обусловлено не предоставлением участником подпрограммы в установленный срок документов для перечисление субсидии.
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 15193400 | 7806168 | 7806168 | 0 | 0 |  | Площадь жилых помещений, приобретенных ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, кв.м. | 804 | 504 | 314.25 | УДП22 | 62.35% | 62.35 | -189.75 | -37.65% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактической площади жилых помещений, приобретенных участниками подпрограммы и обусловлено, в том числе, уменьшением количества участников подпрограммы, получивших субсидию в отчётном году.
Основное мероприятие 3.6: Снятие с учета в качестве нуждающихся в жилье граждан, получивших субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета | [8 empty] | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, исключенных из списка в связи с получением субсидии, семей | 20 | 12 | 10 | УДП23 | 83.33% | 83.33 | -2 | -16.67% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей, получивших субсидию в отчётном периоде.
Основное мероприятие 3.7: Уведомление граждан, получивших субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилье | [8 empty] | Количество направленных уведомлений о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилье гражданам, получившим субсидии на приобретение жилья в собственность, штук | 20 | 12 | 10 | УДП24 | 83.33% | 83.33 | -2 | -16.67% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей в отношении которых приняты решения о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилье.
Всего по подпрограмме "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |  | Всего, в том числе: | 15193400 | 7806168 | 7806168 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 15193400 | 7806168 | 7806168 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»
Цель подпрограммы 4: улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.
Задача 4: обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны путем предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья
Основное мероприятие 4.1: прием заявлений и документов от ветеранов Великой Отечественной войны | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 1 | 1 | 1 | УДП25 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 4.2: признание ветеранов Великой Отечественной войны участниками программы |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество семей, признанных участниками программы, семей | 1 | 1 | 1 | УДП26 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.3: уведомление ветеранов Великой Отечественной войны о признании участниками программы |  | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании участниками программы, штук | 1 | 1 | 1 | УДП27 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.4: формирование списка участников программы по категории "ветераны Великой Отечественной войны" (при наличии участников подпрограммы) |  | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка участников подпрограммы (при наличии участников), да/нет | да | да | да | УДП28 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.5: улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | Департамент архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 9957655 | 9957655 | 7483071.8 | -2474583.2 | -24.85% | Приобретение 1 жилого помещения в муниципальную собственность не представилось возможным т.к. аукционы, размещенные Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в августе, октябре и ноябре 2017 года не состоялись в виду отсутствия заявок на участие. В связи с чем на конец года сложился остаток средств федерального и окружного бюджета в сумме 2 474 583,20. Средства возращены в бюджет автономного округа. | Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 5 | 5 | 4 | УДП29 | 80% | 80 | -1 | -20% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен не состоявшимися аукционами на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность.
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 7627140 | 7627140 | 6101712 | -1525428 | -20% |  | Площадь жилых помещений предоставленных (приобретенных) участниками программы, кв.м. | 235 | 235 | 165.6 | УДП30 | 70.47% | 70.47 | -69.4 | -29.53%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2330515 | 2330515 | 1381359.8 | -949155.2 | -40.73% | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
Всего по подпрограмме "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |  | Всего, в том числе: | 9957655 | 9957655 | 7483071.8 | -2474583.2 | -24.85% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 7627140 | 7627140 | 6101712 | -1525428 | -20% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2330515 | 2330515 | 1381359.8 | -949155.2 | -40.73% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 5 "Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц"
Цель подпрограммы 5 улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета
Задача 5 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц путем предоставления жилого помещения в собственность бесплатно либо предоставления жилого помещения на условия договора социального найма либо предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
Основное мероприятие 5.1: прием заявлений и документов от граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Управление учета и распределения жилья | [7 empty] | Количество принятых заявлений, штук | 1 | 1 | 1 | УДП31 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.2: признание граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, участниками подпрограммы | [8 empty] | Количество граждан, признанных участниками подпрограммы, ед | 1 | 1 | 1 | УДП32 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.3: уведомление граждан, уволенных с военной службы (службы) , и приравненных к ним лиц о признании участниками подпрограммы | [8 empty] | Количество выданных уведомлений о признании участниками подпрограммы, штук | 1 | 1 | 1 | УДП33 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.4: формирование списка участников подпрограммы по категории "Граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица" | [8 empty] | Наличие сформированного списка участников подпрограммы (при наличии участников), да/нет | да | да | да | УДП34 | 100% | 100 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.5: улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц |  | Всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 3166400 | 3166400 | 504238.7 | -2662161.3 | -84.08% | В 2017 году согласно установленного Порядка обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения самостоятельно предоставлена единственному участнику подпрограммы. Остаток невостребованных средств федерального бюджета в сумме 2 662 161,30 возвращен в бюджет автономного округа. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, ед | 1 | 1 | 1 | УДП35 | 100% | 100 | 0 | 0%
Всего по подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц" |  | Всего, в том числе: | 3166400 | 3166400 | 504238.7 | -2662161.3 | -84.08% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 3166400 | 3166400 | 504238.7 | -2662161.3 | -84.08% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [7 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | х | 95.62 | х | х | высокий уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС)х 100 | [7 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | х | 107.61 | х | х | высокий уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [7 empty] | х | х | х | х | х | УИЗС | х | 88.86 | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |  | Всего, в том числе: | 54490444.64 | 46105494.17 | 40968749.67 | -5136744.5 | -11.14% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 26784240 | 19397008.42 | 15209419.12 | -4187589.3 | -21.59% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8391115 | 7450604.18 | 6501448.98 | -949155.2 | -12.74% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 19315089.64 | 19257881.57 | 19257881.57 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора - управление учета и распределения жилья | управление учета и распределения жилья | Всего, в том числе: | 44532789.64 | 36147839.17 | 33485677.87 | -2662161.3 | -7.36% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 19157100 | 11769868.42 | 9107707.12 | -2662161.3 | -22.62% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.18 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 19315089.64 | 19257881.57 | 19257881.57 | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства | департамент архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 9957655 | 9957655 | 7483071.8 | -2474583.2 | -24.85% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 7627140 | 7627140 | 6101712 | -1525428 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2330515 | 2330515 | 1381359.8 | -949155.2 | -40.73% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [7 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 99.63 |  | х | высокий уровень эффективности муниципальной программы

## экономич эффективность
Приложение 21
Анализ исполнения муниципальной программы
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Общем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результаты реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей) / Интегрированная оценка критерия
|  |  | утвержденный план на 01.01.2017 год* | уточненный план на 01.01.2017 год | факт за 2017 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % испол-нения | Интерпре-тация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Комплексная цель программы:
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, % | 14,5 | 13,7 | 13,2 | УДЦП1 | 96.35% | 96.35 | -0,5 | -3.65%
[10 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, % | 0.8 | 0.8 | 0.9 | УДЦП2 | 112.5% | 110 | 0.1 | 12.5% | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением фактического количества семей, получивших субсидию за счет средств местного бюджета.
[10 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, % | 4.2 | 2.4 | 2.1 | УДЦП3 | 87.5% | 87.5 | -0.3 | -12.5% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен уменьшением фактического количества граждан, подтвердивших право на получение меры государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
[10 empty] | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов Великой Отечественной войны, % | 83.3 | 83.3 | 66.7 | УДЦП4 | 80.07% | 80.07 | -16.6 | -19.93% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен уменьшением количества семей, улучшивших жилищные условия в отчётном периоде, в связи объявлением аукционов по приобретению жилых помещений не состоявшимися.
[10 empty] | Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список участников подпрограммы, от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, % | 100 | 100 | 100 | УДЦП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, признанных участниками подпрограммы, % | 0 | 100 | 100 | УДЦП6 | 100% | 100 | 0 | 0%
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВЦП | х | 95.65 | х | х | высокий уровень выполнения целевых показателей
Подпрограмма 1 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте"
Цель подпрограммы 1: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы
Задача 1: Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан-участникам программы для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Основное мероприятие 1.1: прием заявлений и документов от молодых семей , желающих участвовать в программе | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 10 | 15 | 19 | УДП1 | 126.7% | 110 | 4 | 26.67% | Перевыполнение показателя обусловлено снижением процентной ставки по ипотечным кредитам кредитными учреждениями.
Основное мероприятие 1.2: признание молодых семей участниками программы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество молодых семей, признанных участниками программы, семей | 7 | 12 | 16 | УДП2 | 133.3% | 110 | 4 | 33.33% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству молодых семей, признанных участниками подпрограммы.
Основное мероприятие 1.3: уведомление молодых семей о признании участниками программы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, штук | 7 | 12 | 16 | УДП3 | 133.3% | 110 | 4 | 33.33%
Основное мероприятие 1.4: формирование списка участников программы по категории "молодые семьи" |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка молодых семей-участников подпрограммы, да/нет | да | да | да | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.5: оформление и выдача свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в соответствии с выпиской из утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, штук | 8 | 7 | 7 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.6: улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" | Управления учета и распределения жилья | Всего, в том числе: | 7226549.64 | 6228831.17 | 6228831 | 100% | 0 | 0% |  | Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 8 | 7 | 7 | УДП6 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 797300 | 797300.42 | 797300.3 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.14 | 100% | 0 | 0% |  | Площадь жилых помещений построенных или приобретенных участниками программы, кв.м. | 336 | 224 | 447,9 | УДП7 | 200% | 110 | 223,9 | 99.96% | Перевыполнение показателя обусловлено самостоятельным выбором участниками подпрограммы приобретаемых жилых помещений, что соответствует условиям Порядка предоставления социальных выплат молодым семьям и соответствует фактической площади жилых помещений, приобретённых участниками подпрограммы в рамках федеральной целевой программой "Жилище" и может быть выше установленного норматива.
|  | - за счет средств местного бюджета | 368649.64 | 311441.57 | 311441.56 | 100% | 0 | 0% | [9 empty] | #DIV/0!
Мероприятие 1.10: формирование списка участников подпрограммы по категории "молодые учителя" |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка молодых учителей-участников подпрограммы, да/нет | нет | нет | нет | УДП8 | 100% | 100 | 0 | 0%
Всего по подпрограмме "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |  | Всего, в том числе: | 7226549.64 | 6228831.17 | 6228831.17 |  | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 797300 | 797300.42 | 797300.42 |  | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.18 |  | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 368649.64 | 311441.57 | 311441.57 |  | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2 "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета"
Цель подпрограммы 2: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета.
Задача 2: Повышение доступности жилья путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки в форме субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета.
Основное мероприятие 2.1: Прием заявлений и документов от семей, желающих участвовать в программе | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 82 | 30 | 27 | УДП9 | 90% | 90 | -3 | -10% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен: - снижением количества граждан, выразивших желание на участие в подпрограмме; - наличием граждан, не подтвердивших права на получение субсидии из местного бюджета (по категории, по нуждаемости в улучшении жилищных условий).
Основное мероприятие 2.2: рассмотрение принятых документов на наличие оснований для участия в программе |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество семей, признанных участниками программы, семей | 50 | 28 | 24 | УДП10 | 85.71% | 85.71 | 4 | -14.29% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей, признанных участниками программы.
Основное мероприятие 2.3: уведомление граждан, принятых на учет, о признании участниками программы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании семей участниками программы, штук | 50 | 28 | 24 | УДП11 | 85.71% | 85.71 | 4 | -14.29%
Основное мероприятие 2.4: формирование списков участников подпрограммы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка участников подпрограммы, да/нет | да | да | да | УДП12 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 2.5: предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы |  | Всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 18946440 | 18946440 | 18946440 | 100% | 0 | 0 |  | Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 20 | 20 | 21 | УДП13 | 105% | 105 | 1 | 5%
[10 empty] | Площадь жилых помещений построенных или приобретенных участниками программы, кв.м. | 1000 | 1000 | 1023.9 | УДП14 | 102.4% | 102.39 | 23,9 | 2.39%
Основное мероприятие 2.6: осуществление контроля за освобождением помещений в жилых домах деревянного исполнения и строений, не относящихся к жилищному фонду города | Департамент городского хозяйства | - | - | - | - | - | - | - |  | Доля юридически и фактически освобожденных помещений в домах деревянного исполнения и строениях, не относящихся к жилищному фонду города от подлежащих освобождению, % | 100 | 100 | 100 | УДП15 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 2.7: перерегистрация и выявление семей, утративших основание для получения субсидии | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество заявителей, исключенных из числа участников подпрограммы, в связи с улучшением жилищных условий в рамках других жилищных программ, семей | 100 | 100 | 114 | УДП16 | 114% | 110 | 14 | 14% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству участников подпрограммы, утративших права на получение субсидии за счет средств местного бюджета по различным основаниям, в том числе: - прекращения трудовых отношений с бюджетным учреждением; - получения мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий в рамках иных жилищных программ; - утраты статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»
Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.
Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, путем предоставления субсидий на приобретение жилых помещений в собственность.
Основное мероприятие 3.1: Формирование списка ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005 | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, да/нет | да | да | да | УДП17 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 3.2: Формирование списка граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году, да/нет | да | да | да | УДП18 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 3.3: уведомление граждан, включенных в сводный список на получение субсидии за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений гражданам, включенным в сводный список получателей субсидии, штук | 20 | 20 | 24 | УДП19 | 120% | 110 | 4 | 20% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству участников подпрограммы, включенных в список получателей субсидии в 2017 году Департаментом строительства ХМАО-Югры.
Основное мероприятие 3.4: Рассмотрение документов граждан, включенных в сводный список получателей субсидии за счет средств федерального бюджета, в целях принятия решения о выдаче/отказе в выдаче гарантийного письма на получение субсидии за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных гарантийных писем для приобретения жилых помещений в собственность, штук | 20 | 20 | 11 | УДП20 | 55% | 55 | -9 | -45% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству участников, получивших права на получение субсидии за счет средств федерального бюджета, в том числе в связи с утратой льготы, отсутствием нуждаемости в улучшении жилищных условий.
Основное мероприятие 3.5: улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года |  | Всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 15193400 | 7806168 | 7806168 | 100% | 0 | 0 |  | Количество семей, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность, семей | 20 | 12 | 10 | УДП21 | 83.33% | 83.33 | -2 | -16.67% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей, получивших субсидию в отчётном периоде и обусловлено не предоставлением участником подпрограммы в установленный срок документов для перечисление субсидии.
[10 empty] | Площадь жилых помещений, приобретенных ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, кв.м. | 804 | 504 | 314.25 | УДП22 | 62.35% | 62.35 | -189.75 | -37.65% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактической площади жилых помещений, приобретенных участниками подпрограммы и обусловлено, в том числе, уменьшением количества участников подпрограммы, получивших субсидию в отчётном году.
Основное мероприятие 3.6: Снятие с учета в качестве нуждающихся в жилье граждан, получивших субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, исключенных из списка в связи с получением субсидии, семей | 20 | 12 | 10 | УДП23 | 83.33% | 83.33 | -2 | -16.67% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей, получивших субсидию в отчётном периоде.
Основное мероприятие 3.7: Уведомление граждан, получивших субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилье |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество направленных уведомлений о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилье гражданам, получившим субсидии на приобретение жилья в собственность, штук | 20 | 12 | 10 | УДП24 | 83.33% | 83.33 | -2 | -16.67% | Сложившейся уровень исполнения показателя соответствует фактическому количеству семей в отношении которых приняты решения о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилье.
Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»
Цель подпрограммы 4: улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.
Задача 4: обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны путем предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья
Основное мероприятие 4.1: прием заявлений и документов от ветеранов Великой Отечественной войны | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 1 | 1 | 1 | УДП25 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 4.2: признание ветеранов Великой Отечественной войны участниками программы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество семей, признанных участниками программы, семей | 1 | 1 | 1 | УДП26 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.3: уведомление ветеранов Великой Отечественной войны о признании участниками программы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании участниками программы, штук | 1 | 1 | 1 | УДП27 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.4: формирование списка участников программы по категории "ветераны Великой Отечественной войны" (при наличии участников подпрограммы) |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка участников подпрограммы (при наличии участников), да/нет | да | да | да | УДП28 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 4.5: улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | Департамент архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 9957655 | 9957655 | 7483071.8 | 75.15% | -2474583.2 | -24.85% | Приобретение 1 жилого помещения в муниципальную собственность не представилось возможным т.к. аукционы, размещенные Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в августе, октябре и ноябре 2017 года не состоялись в виду отсутствия заявок на участие. В связи с чем на конец года сложился остаток средств федерального и окружного бюджета в сумме 2 474 583,20. Средства возращены в бюджет автономного округа. | Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 5 | 5 | 4 | УДП29 | 80% | 80 | -1 | -20% | Сложившейся уровень исполнения показателя обусловлен не состоявшимися аукционами на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность.
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 7627140 | 7627140 | 6101712 | 80% | -1525428 | -20% |  | Площадь жилых помещений предоставленных (приобретенных) участниками программы, кв.м. | 235 | 235 | 165.6 | УДП30 | 70.47% | 70.47 | -69.4 | -29.53%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2330515 | 2330515 | 1381359.8 | 59.27% | -949155.2 | -40.73% | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 5 "Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц"
Цель подпрограммы 5 улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета
Задача 5 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц путем предоставления жилого помещения в собственность бесплатно либо предоставления жилого помещения на условия договора социального найма либо предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
Основное мероприятие 5.1: прием заявлений и документов от граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Управление учета и распределения жилья | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество принятых заявлений, штук | 1 | 1 | 1 | УДП31 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.2: признание граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, участниками подпрограммы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество граждан, признанных участниками подпрограммы, ед | 1 | 1 | 1 | УДП32 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.3: уведомление граждан, уволенных с военной службы (службы) , и приравненных к ним лиц о признании участниками подпрограммы |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество выданных уведомлений о признании участниками подпрограммы, штук | 1 | 1 | 1 | УДП33 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 5.4: формирование списка участников подпрограммы по категории "Граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица" |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Наличие сформированного списка участников подпрограммы (при наличии участников), да/нет | да | да | да | УДП34 | 100% | 100 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.5: улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц |  | Всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 3166400 | 3166400 | 504238.7 | 15.92% | -2662161.3 | -84.08% | В 2017 году согласно установленного Порядка обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения самостоятельно предоставлена единственному участнику подпрограммы. Остаток невостребованных средств федерального бюджета в сумме 2 662 161,30 возвращен в бюджет автономного округа. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, ед | 1 | 1 | 1 | УДП35 | 100% | 100 | 0 | 0%
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 100.4 | 95.62 | х | х | высокий уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС)х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 112.99 | x | х | х | высокий уровень экономической эффективности муниципальной программы | 112.99 | x
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [8 empty] | х | х | х | х | х | УИЗС | х | 88.86 | х | х |  | х | 88.86
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |  | Всего, в том числе: | 54490444.64 | 46105494.17 | 40968749.67 | 88.86% | -5136744.5 | -11.14% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | 54490444.64 | 46105494.17 | 40968749.67 | 88.86% | -5136744.5 | -11.14%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 26784240 | 19397008.42 | 15209419.12 | 78.41% | -4187589.3 | -21.59% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 26784240 | 19397008.42 | 15209419.12 | 78.41% | -4187589.3 | -21.59%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 8391115 | 7450604.18 | 6501448.98 | 87.26% | -949155.2 | -12.74% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8391115 | 7450604.18 | 6501448.98 | 87.26% | -949155.2 | -12.74%
|  | - за счет средств местного бюджета | 19315089.64 | 19257881.57 | 19257881.57 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19315089.64 | 19257881.57 | 19257881.57 | 100% | 0 | 0%
Объем ассигнований администратора - управление учета и распределения жилья | управление учета и распределения жилья | Всего, в том числе: | 44532789.64 | 36147839.17 | 33485677.87 | 92.64% | -2662161.3 | -7.36% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 44532789.64 | 36147839.17 | 33485677.87 | 92.64% | -2662161.3 | -7.36%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 19157100 | 11769868.42 | 9107707.12 | 77.38% | -2662161.3 | -22.62% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19157100 | 11769868.42 | 9107707.12 | 77.38% | -2662161.3 | -22.62%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.18 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6060600 | 5120089.18 | 5120089.18 | 100% | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 19315089.64 | 19257881.57 | 19257881.57 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19315089.64 | 19257881.57 | 19257881.57 | 100% | 0 | 0%
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства | департамент архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 9957655 | 9957655 | 7483071.8 | 75.15% | -2474583.2 | -24.85% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9957655 | 9957655 | 7483071.8 | 75.15% | -2474583.2 | -24.85%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 7627140 | 7627140 | 6101712 | 80% | -1525428 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 7627140 | 7627140 | 6101712 | 80% | -1525428 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2330515 | 2330515 | 1381359.8 | 59.27% | -949155.2 | -40.73% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2330515 | 2330515 | 1381359.8 | 59.27% | -949155.2 | -40.73%
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | x | 101.42 |  | х | высокий уровень эффективности муниципальной программы