## ФЦП+
Приложение 22
Анализ исполнения муниципальной программы
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)/ Интегрированная оценка критерия
|  |  | утвержденный план на 01.01.2018 | уточненный план на 01.01.2018 | факт за 2017 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % исполнения | Интер- претация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. | 11 | 11 | 11 | УДЦП1 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % | 100 | 100 | 100 | УДЦП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. | 3 | 3 | 3 | УДЦП3 | 100% | 100 | 0 | 0%
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [9 empty] | х | х | х | х | ОВЦП | х | 100 | х | х | Высокий уровень выполнения целевых показателей
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 107010792.22 | 101737266.05 | 83689870.07 | 82.26% | -18047395.98 | -17.74% | Неисполнение плана обусловлено: - 12 245,8 тыс. руб. - наступлением срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзным взносам, в следующем отчетном периоде; - 1 174 ,9 тыс.руб. - уменьшением численности получателей прочих выплат сотрудниками по сравнению с запланированной. Расходы носят заявительный характер; - 53,3 тыс.руб. - отсутствием потребности в запланированных расходах. В течение года с баланса департамента передавалось безвозмездно имущество в другие структуры органов местного самоуправления. Сумма налога на имущество соответственно уменьшилась; - 1 125,2 тыс.руб. - отсутствием потребности в запланированных расходах (оплата расходов в период нахождения в служебной командировке, по прохождению медицинского осмотра работников при приеме на работу произведены по факту предоставленных авансовых отчетов, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации произведена по факту предоставленных контрагентами документов); - 49,8 тыс. руб. - расторжением контракта под факт выполненных работ по сносу объектов незаконного строительства; -3 398,4 - экономией, сложившейся на основании фактически подписанных актов выполненных работ, судебных решений. | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % | 100 | 100 | 100 | УДП1 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 107010792.22 | 101737266.05 | 83689870.07 | 82.26% | -18047395.98 | -17.74%
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. | 11 | 11 | 11 | УДП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | УДП3 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. | 1091 | 1091 | 1132 | УДП4 | 103.8% | 103.758 | 41 | 3.758%
[10 empty] | среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут | 15 | 15 | 15 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. | 8 | 8 | 7 | УДП6 | 114.3% | 110 | -1 | -12.5% | Показатель является обратным, то есть снижение его значения характеризуется положительной динамикой и обосновано внесением изменений в регламенты по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство, в части корректировки количества процедур в рамках реализации проекта "Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства".
[10 empty] | предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни | 130 | 130 | 55 | УДП7 | 236.4% | 110 | -75 | -57.69%
Основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. | 3 | 3 | 3 | УДП8 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. | 13 | 13 | 13 | УДП9 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП10 | 100% | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета | Департамент архитектуры и градостроительства | [8 empty] | исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % | не менее 95 | не менее 95 | 84.17 | УДП11 | 88.63% | 88.6316 | -10.83 | -11.4% | Неисполнение показателя обусловлено: - экономией, сложившейся в результате проведенных торгов; - экономией при формировании начальной максимальной цены контрактов; - остатком средств, сложившемуся после расторжения контрактов в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком принятых на себя обязательств; - остатком средств, сложившемся в связи с невозможностью заключения муниципальных контрактов по итогам размещения заявки на приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан в связи с отсутствием претендентов.
[10 empty] | исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % | в диапазоне от 95 до 105 | в диапазоне от 95 до 105 | 65.7 | УДП12 | 69.16% | 69.1579 | -29.3 | -30.84% | Неисполнение показателя обусловлено следующим: -торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности в 2017 году не проводились. В связи с изменениями требований ГОСТ Р52044-2003, проведение торгов на право заключения договора по имеющейся утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории города Сургута в течение 2017 года стало нецелесообразным. Следствием этого явилось неисполнение плановых назначений по поступлениям государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Запланированные к выдаче по результатам проведения торгов разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не оформлялись; - неисполнением поступлений от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 62,8%), от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности (0%) в связи с уменьшением или отсутствием фактических поступлений по данным доходам по сравнению с плановыми поступлениями, рассчитанными исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды (2014 - 2016 годы); -необоснованного обогащения по причине отсутствия у рекламораспространителей-должников денежных средств, имущества , на которое можно обратить взыскание.
[10 empty] | соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет | да | да | да | УДП13 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет | да | да | да | УДП14 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее % | 18 | 18 | 15.9 | УДП15 | 88.33% | 88.3333 | -2.1 | -11.67% | Уменьшение значения показателя обусловлено уменьшением задолженности на конец отчетного периода: - по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) на 24,2 % ; - по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 91% ; В тоже время по причине снижения финансовой дисциплины рекламораспространителей задолженность по неосновательному обогащению увеличилась на конец отчетного периода на 7,9 %.
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 54212697.63 | 51705806.8 | 36861754.72 | 71.29% | -14844052.08 | -28.71%
|  | за счет средств местного бюджета | 54212697.63 | 51705806.8 | 36861754.72 | 71.29% | -14844052.08 | -28.71%
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 3776879.1 | 3776879.1 | 3389554.52 | 89.74% | -387324.58 | -10.26% | Неисполнение плана обусловлено возмещением расходов по факту выполнения работ. | количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. | 6 | 6 | 6 | УДП16 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 3776879.1 | 3776879.1 | 3389554.52 | 89.74% | -387324.58 | -10.26% |  | количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. | 36 | 36 | 36 | УДП17 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 34029961 | 33803927.7 | 28800896.23 | 85.2% | -5003031.47 | -14.8% | Неисполнение плана обусловлено: - 184,8 тыс. руб. экономией, сложившейся при формировании начальной максимальной цены контракта по новогоднему оформлению города; - 4 818,2 тыс. руб. экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур (в том числе 4 149,9 тыс. руб. по новогоднему оформлению города и 668,3 тыс. руб. по праздничному оформлению города). | количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. | 659 | 659 | 659 | УДП18 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 34029961 | 33803927.7 | 28800896.23 | 85.2% | -5003031.47 | -14.8% |  | количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. | 6 | 6 | 6 | УДП19 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | количество объектов новогоднего оформления (елок), ед. | 4 | 4 | 4 | УДП20 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 5444800 | 5545000 | 91303.97 | 1.647% | -5453696.03 | -98.35% | Неисполнение плана обусловлено: - 34,8 тыс.руб. расторжением договора с СГМУЭП "Горсвет" №36 от 09.03.2017г на демонтаж средств наружной рекламы (по причине поданных судебных исков); - 34,8 тыс. руб. расторжением договора с СГМУЭП "Горсвет" №44 от 01.06.2017 на демонтаж средств наружной рекламы (по причине поданных судебных исков); - 44,1 тыс. руб. экономией при формировании начальной максимальной цены контракта по демонтажу средств наружной рекламы; - 5 340,0 тыс.руб. по итогам проведенной закупки на демонтаж средств наружной рекламы отложено заключение муниципального контракта в связи с жалобой поданной в ФАС. | количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. | 363 | 363 | 76 | УДП21 | 20.94% | 20.9366 | -287 | -79.06% | Неисполнение показателя обусловлено невозможностью заключения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу средств наружной рекламы по итогам проведенной закупки в связи с жалобой, поданной в ФАС.
|  | за счет средств местного бюджета | 5444800 | 5545000 | 91303.97 | 1.647% | -5453696.03 | -98.35%
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 6961057.53 | 4580000 | 4580000 | 100% | 0 | 0% |  | количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: памятник жертвам политических репрессий, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП22 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 6961057.53 | 4580000 | 4580000 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.6.7 Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | -4000000 | -100% | Неисполнение плана обусловлено принципиальными изменениями в подходе к разработке схемы размещения рекламных конструкций, а именно необходимостью выполнения научно-исследовательской работы по проведению урбанистического анализа системы размещения наружной рекламы и разработки схемы размещения рекламных конструкций на его основе, подготовка соответствующего технического задания, его согласования, запрос коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, что потребовало дополнительных временных затрат, в связи с чем закупка на разработку схемы размещения объектов наружной рекламы не была размещена. | количество разработанных территориальных схем размещения объектов наружной рекламы, ед. | 1 | 1 | 0 | УДП23 | 0% | 0 | -1 | -100% | Неисполнение показателя обусловлено принципиальными изменениями в подходе к разработке схемы размещения рекламных конструкций, а именно необходимостью выполнения научно-исследовательской работы по проведению урбанистического анализа системы размещения наружной рекламы и разработки схемы размещения рекламных конструкций на его основе, подготовка соответствующего технического задания, его согласования, запрос коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, что потребовало дополнительных временных затрат, в связи с чем закупка на разработку схемы размещения объектов наружной рекламы не была размещена.
|  | за счет средств местного бюджета | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | -4000000 | -100%
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 25958786.6 | 25958786.6 | 19818200 | 76.34% | -6140586.6 | -23.66%
|  | за счет средств местного бюджета | 25958786.6 | 25958786.6 | 19818200 | 76.34% | -6140586.6 | -23.66%
Мероприятие 2.1.13. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 18358786.6 | 18358786.6 | 18274200 | 99.54% | -84586.6 | -0.4607% |  | количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. | 5 | 21 | 21 | УДП24 | 100% | 100 | 0 | 0% | Уточненный план отличается от утвержденного в связи включением в перечень застроенных территорий, на которые необходимо разработать проекты межевания 41 микрорайона и квартала.
|  | за счет средств местного бюджета | 18358786.6 | 18358786.6 | 18274200 | 99.54% | -84586.6 | -0.4607%
Мероприятие 2.1.14. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | -3000000 | -100% | Неисполнение плана обусловлено тем, что длительные сроки корректировки техзадания, уточнение начальной максимальной цены контракта не позволили провести осуществить разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в 2017 году. | степень готовности, % | 33.4 | 33.4 | 0 | УДП25 | 0% | 0 | -33.4 | -100% | Неисполнение показателя обусловлено тем, что длительные сроки корректировки техзадания, уточнение начальной максимальной цены контракта не позволили провести осуществить разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в 2017 году.
|  | за счет средств местного бюджета | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | -3000000 | -100%
Мероприятие 2.1.15. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной программы развития объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | -3000000 | -100% | Неисполнение плана обусловлено тем, что длительные сроки корректировки техзадания, уточнение начальной максимальной цены контракта не позволили провести конкурс на разработку программы развития объектов транспортной инфраструктуры в 2017 году. | степень готовности, % | 17.6 | 17.6 | 0 | УДП26 | 0% | 0 | -17.6 | -100% | Неисполнение показателя обусловлено тем, что длительные сроки корректировки техзадания, уточнение начальной максимальной цены контракта не позволили провести конкурс на разработку программы развития объектов транспортной инфраструктуры в 2017 году.
|  | за счет средств местного бюджета | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | -3000000 | -100%
Мероприятие 2.1.16. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию агломерации Сургутского района и городского округа город Сургут | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 1500000 | 1500000 | 1445000 | 96.33% | -55000 | -3.667% |  | количество выполненных научно-исследовательских работ , ед. | 1 | 1 | 1 | УДП27 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 1500000 | 1500000 | 1445000 | 96.33% | -55000 | -3.667%
Мероприятие 2.1.17. Выполнение работ по корректировке проекта межевания и проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 100000 | 100000 | 99000 | 99% | -1000 | -1% |  | количество выполненных работ по корректировке проекта межевания и проекта планировки, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП28 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 100000 | 100000 | 99000 | 99% | -1000 | -1%
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 165007.67 | 165007.67 | 69472.93 | 42.1% | -95534.74 | -57.8972 | Неисполнение плана обусловлено расторжением договора на оказание услуг по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет. | количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. | 11 | 11 | 4 | УДП29 | 36.36% | 36.3636 | -7 | -63.64% | Неисполнение показателя обусловлено расторжением договора на оказание услуг по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет.
|  | за счет средств местного бюджета | 165007.67 | 165007.67 | 69472.93 | 42.1% | -95534.74 | -57.8972
Задача 4. Создание условий для строительства
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 92329883.45 | 93680757.8 | 88502031.01 | 94.47% | -5178726.79 | -5.528% | Неисполнение плана обусловлено: - 4 021,2 тыс.руб. - оплатой расходов по факту предоставленных авансовых отчетов, подписанных актов оказанных услуг (работ); - 40,1 тыс.руб. - наступлением срока оплаты в следующем финансовом году по оказанию услуг по аренде гаражей; - 203,0 тыс. руб. - экономией, сложившейся по итогам формирования цены контракта на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования, на поставку бумаги; - 211,1 тыс.руб.- экономией, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур (в том числе на оказание услуг по охране объектов незавершенного строительства в размере, на поставку сервера, на поставку хозяйственных товаров); - 703,3 тыс. руб. - нарушением подрядной организацией условий контракта. Не оплачены услуги по охране объектов незавершенного строительства, ведутся судебные разбирательства. | количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. | 1 | 1 | 1 | УДП30 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 92329883.45 | 93680757.8 | 88502031.01 | 94.47% | -5178726.79 | -5.528%
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности
Основное мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 2999799 | 2999799 | 2999799 | 100% | 0 | 0% |  | наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет | да | да | да | УДП31 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 2999799 | 2999799 | 2999799 | 100% | 0 | 0%
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 88.9623 | 84.7478 | х | х | Достаточный уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС) х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 105.9562 | x | х | х | Высокий уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [9 empty] | х | х | х | х | УИЗС | х | 83.9614 | х | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 282676966.57 | 276247423.92 | 231941127.73 | 83.96% | -44306296.19 | -16.04% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 282676966.57 | 276247423.92 | 231941127.73 | 83.96% | -44306296.19 | -16.04%
Объем ассигнований администратора департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 282676966.57 | 276247423.92 | 231941127.73 | 83.96% | -44306296.19 | -16.04% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет средств местного бюджета | 282676966.57 | 276247423.92 | 231941127.73 | 83.96% | -44306296.19 | -16.04%
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 96.9013 | х | х | Высокий уровень эффективности муниципальной программы