## Доступная среда+
Приложение 23
Анализ исполнения муниципальной программы
"Доступная среда города Сургута на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)/ Интегрированная оценка критерия
|  |  | утвержденный план на 01.01.2018 | уточненный план на 01.01.2018 | факт за 2017 год | % исполнения | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % исполнения | Интер- претация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Цель программы: создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, % | 4 | 4 | 4 | УДЦП1 | 100% | 100 | 0 | 0
[10 empty] | Доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, % | 75 | 75 | 75 | УДЦП2 | 100% | 100 | 0 | 0
[10 empty] | Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, % | 10 | 5 | 5 | УДЦП3 | 100% | 100 | 0 | 0
[10 empty] | Доля установленного оборудования на входных группах многоквартирных жилых домов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, от общей потребности, согласно поступившим заявкам, % | 2.05 | 0.68 | 0.68 | УДЦП4 | 100% | 100 | 0 | 0
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [9 empty] | х | х | х | х | ОВЦП | х | 100 | х | х | Высокий уровень выполнения целевых показателей
Задача 1. Капитальный ремонт объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья
Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 438109.92 | 438109.92 | 438109.92 | 100% | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.1.3. Ледовый дворец спорта | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 438109.92 | 438109.92 | 438109.92 | 100% | 0 | 0% |  | количество выполненных проектных работ, проект | 1 | 1 | 1 | УДП1 | 100% | 100 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт объектов культуры и искусства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 439285.75 | 439285.75 | 439285.75 | 100% | 0 | 0%
Мероприятие 1.3.8. Сургутская филармония | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 439285.75 | 439285.75 | 439285.75 | 100% | 0 | 0% |  | количество выполненных проектных работ, проект | 1 | 1 | 1 | УДП2 | 100% | 100 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов образования | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 10450.56 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.4.2. МБОУ СОШ № 27 | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 10450.56 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0% |  | количество произведенных оплат за услугу по проверке смет, ед. |  | 1 | 1 | УДП3 | 100% | 100 | 0 | 0
Задача 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья
Основное мероприятие 4.3. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды | Департамент образования | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 3999209 | 3999209 | 3904912.99 | 97.64% | -94296.01 | -2.358% |  | количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не менее, ед. | 43 | 43 | 43 | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0
Задача 5. Оснащение объектов жилого фонда оборудованием с целью обеспечения доступности многоквартирных жилых домов для людей с ограниченными возможностями здоровья
Основное мероприятие 5.1. Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 3511412.2 | 783302.64 | 623543.37 | 79.6% | -159759.27 | -20.4% | Неисполнение плана обусловлено экономией, сложившейся на основании фактически подписанных актов выполненных работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома. | количество установленных пандусов на входных группах многоквартирных домов, ед. | 6 | 2 | 2 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 100 | 100 | х | х | Высокий уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС) х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 104.6975 | x | х | х | Высокий уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [9 empty] | х | х | х | х | УИЗС | х | 95.5133 | х | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: |  | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 8398467.43 | 5662407.31 | 5408352.03 | 95.51% | -254055.28 | -4.487% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 887846.23 | 879895.67 | 879895.67 | 100% | 0 | 0% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора департамента городского хозяйства | Департамент городского хозяйства | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 3511412.2 | 783302.64 | 623543.37 | 79.6% | -159759.27 | -20.4% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора департамента образования | Департамент образования | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 3999209 | 3999209 | 3904912.99 | 97.64% | -94296.01 | -2.358% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 101.5658 |  | х | Высокий уровень эффективности муниципальной программы