## Лист1
[35 empty] | Приложение 30 |  |  |  | от _______________ № __________
Анализ исполнении муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | [8 empty] | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Наименование показателя, ед. измер. |  |  |  | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) | [8 empty] | Итоговое значение показателя
[7 empty] | Утвержденный план на 01.01.2018 | Уточненный план на 01.01.2018 | Факт за 2017 год | % исполнения | Отклонение | [15 empty] | Утвержденный план за 2017 год | Уточненный план за 2017 год | Факт за 2017 год | Код критерия | % исполнения | Интерпре-тация критерия | Отклонение
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  | руб. | % |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | [11 empty] | ед. | % |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
Комплексная цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [22 empty] | количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел. | 383 | 440 | 529 | 500 | 500 | 584 | УДЦП1 | 116.8 | 110 | 84 | 16.8% | Увеличение показателя обусловлено проведением внеплановых встреч (2 встречи) для пенсионеров, проведением встреч со специалистами УМВД, а также первого Всероссийского юридического диктанта. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7246.968
[23 empty] | количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел. | 3010 | 2371 | 3687 | 3500 | 3500 | 3514 | УДЦП2 | 100.4 | 100.4 | 14 | 0.4% |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 47796.804
[23 empty] | число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед. | 64 | 96 | 126 | 141 | 141 | 141 | УДЦП3 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0
[23 empty] | количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед. | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | УДЦП4 | 83.3333 | 83.33 | -3 | -16.67% | Снижение значение показателя обусловлено решением межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления, в соответствии с постановлением Администрации города от 07.03.2017 № 1445 «О предоставлении субсидии ТОС города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014- 2030 годы» (с изменениями). | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -3
[23 empty] | уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), % | 70 | 77 | 72 | 77 | 77 | 71 | УДЦП5 | 92.2078 | 92.21 | -6 | -7.792% | Показатель получен по результатам социологического исследования. Снижение показателя связано со снижением популярности печатных изданий, переходом потребителей в интернет-среду, наличием в этой среде ресурсов с неактуальной и искаженной информацией, что отразилось на уровне удовлетворенности. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
[23 empty] | количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел. | 85 | 140 | 174 | 140 | 140 | 120 | УДЦП6 | 85.7143 | 85.71 | -20 | -14.29% | Уменьшение количества участников связано со снижением заинтересованности в категории "Профессионалы" ввиду невысокого размера денежного поощрения. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2325
[23 empty] | количество реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов, ед. | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | УДЦП7 | 42.8571 | 42.86 | -4 | -57.14% | Реализация проектов осуществляется на основании решений городской комиссии по издательской деятельности, определяющей целесообразность реализации того или иного проекта исходя из количества поданных заявок и их краеведческой и исторической значимости. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168.1457
[23 empty] | количество заключенных договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед. | 15 | 22 | 16 | 16 | 16 | 10 | УДЦП8 | 62.5 | 62.5 | -6 | -37.5% | Фактический уровень исполнения показателя обусловлен следующим: - заключено 1 соглашение с региональным Благотворительным фондом спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени Алексея Ашапатова; - заключено 9 соглашений по решению экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (из 37 поданных заявок). | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 341.625
[23 empty] | количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед. | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 27 | УДЦП9 | 60 | 60 | -18 | -40% | В 2017 году было принято решение о проведении выставки в виртуальном формате. К участию в выставке заявились 27 участников | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | -18
[23 empty] | количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. | 62 | 131 | 112 | 110 | 110 | 44 | УДЦП10 | 40 | 40 | -66 | -60% | Показатель не достигнут по причине того, что из запланированных двух семинаров состоялся только один. Семинар был отменен в связи с невозможностью прибытия экспертов по погодным условиям (были отменены авиарейсы). Было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. Семинар посетили 44 человека | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1462.4
[23 empty] | количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | УДЦП11 | 75 | 75 | -1 | -25% | Из запланированных 4 мероприятий было проведено 3. Показатель не достигнут по причине отмены семинара из-за невозможности прибытия экспертов по погодным условиям. Было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 199.75
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [13 empty] | ОВЦП | х | 0 | х | х | высокий уровень выполнения целевых показателей |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | ОВЦП | х | 77.4555 | х | х | средний уровень выполнения целевых показателей
Подпрограмма 1. «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»
Цель подпрограммы 1: совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий)
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 106475793.87 | 37401327 | 34487387 | 34587079.87 | 39716378.1 | 40282865.71 | 39753933.19 | 98.687 | -528932.52 | -1.313% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел. | 383 | 440 | 529 | 500 | 500 | 584 | УДП1 | 116.8 | 110 | 84 | 16.8% | Увеличение показателя обусловлено проведением внеплановых встреч (2 встречи) для пенсионеров, проведением встреч со специалистами УМВД, а также первого Всероссийского юридического диктанта. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7246.968
|  |  | 106475793.87 | 37401327 | 34487387 | 34587079.87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятия по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел. | 3010 | 2371 | 3687 | 3500 | 3500 | 3514 | УДП2 | 100.4 | 100.4 | 14 | 0.4% |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 47796.804
[23 empty] | число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед. | 64 | 96 | 126 | 141 | 141 | 141 | УДП3 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0
Мероприятие 1.1.2.1. "Общественный центр в п. Снежный" | [22 empty] | доля населения, получившая доступ к услугам общественного центра в п. Снежный, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | УДП4 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Основное мероприятие 1.1.3. Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра» | отдел молодёжной политики | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 2159291 | 200000 | 159291 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | 0% |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | отдел молодёжной политики | количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | УДП5 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 228
Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление услуг муниципальному казенному учреждению «Наш город» в сфере информационных технологий | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | количество сетевых портов подключения к транспортной сети передачи данных муниципальной информационной системы, ед. | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | УДП6 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество обслуживаемых средств вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования МКУ «Наш город», ед. | 133 | 178 | 184 | 253 | 253 | 253 | УДП7 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город» в сфере коммунального обслуживания | департамент городского хозяйства | всего, за счет средств местного бюджета | 16328294.2135 | 3310556 | 3369545 | 3587163.24 | 2308520.45 | 1911337.82 | 1876205.69 | 98.1619 | -35132.13 | -1.838% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент городского хозяйства | доля объектов муниципального казенного учреждения"Наш город", в которых обеспечено комплексное содержание инженерных систем и оборудования к общему количеству таких объектов,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УДП8 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | всего, в тм числе за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000 | 437240 | 437240 | 100 | 0 | 0% |  | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед. | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | УДП9 | 107.6923 | 107.69 | 1 | 7.692% | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | Увеличение показателя обусловлено добавлением социологического исследования "Развитие городской среды" в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.04.2017 №588 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.02.2017 № 258 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2017год" | 296.4592
[14 empty] | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 | 681138.3 |  | количество распространенных по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения, тыс. листов | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УДП10 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка .деятельности территориальных общественных самоуправлений | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 247744741.7754 | 20585520 | 22600630.02 | 20310293.92 | 16783209.98 | 16783209.98 | 16599654.56 | 98.9063 | -183555.42 | -1.094% |  | 16783209.98 | 16783209.98 | 16783209.98 | 16783209.98 | 16783209.98 | 16783209.98 | 16783209.98 | 16783209.98 | муниципальное казенное учреждение «Наш город» | количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед. | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | УДП11 | 83.3333 | 83.33 | -3 | -16.67% | Снижение значение показателя обусловлено решением межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления, в соответствии с постановлением Администрации города от 07.03.2017 № 1445 «О предоставлении субсидии ТОС города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014- 2030 годы» (с изменениями). | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -3
Подпрограмма 2. «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»
Цель подпрограммы 2: обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии муниципального образования городской округ город Сургут
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности |  | всего, в том числе | 530890086.5227 | 40355811 | 43457043.45 | 37076303.65 | 40029058.98 | 39006960.3 | 38912739.82 | 99.7585 | -94220.48 | -0.2415% |  | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 |  | уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), % | 70 | 77 | 72 | 77 | 77 | 71 | УДП12 | 92.2078 | 92.21 | -6 | -7.792% | Показатель получен по результатам социологического исследования. Снижение показателя связано со снижением популярности печатных изданий, переходом потребителей в интернет-среду, наличием в этой среде ресурсов с неактуальной и искаженной информацией, что отразилось на уровне удовлетворенности. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета | 350189.9774 | 8687 | 5090.16 | 291020.85 | 16600 | 16600 | 14352.82 | 86.4628 | -2247.18 | -13.54% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | 530539896.5453 | 40347124 | 43451953.29 | 36785282.8 | 40012458.98 | 38990360.3 | 38898387 | 99.7641 | -91973.3 | -0.2359% |  | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14
Мероприятие 2.4.1.1. Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 5769794.93 | 993840 | 746322.4 | 285899.75 | 398181.42 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | 0% |  | 398181.42 | 398181.42 | 398181.42 | 398181.42 | 398181.42 | 398181.42 | 398181.42 | 398181.42 | управление информационной политики | количество проведенных мероприятий, ед | 120 | 143 | 140 | 140 | 140 | 177 | УДП13 | 126.4286 | 110 | 37 | 26.43% | Количество фактически проведенных пресс-конференций и брифингов превысило планируемое количество в связи с необходимостью проведения внеплановых мероприятий по актуальным для населения города темам. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2253.6929
Мероприятие 2.4.1.2. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (телевидение) | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 385353744.7 | 27259300 | 30501707.5 | 27299786.4 | 27299786.4 | 27297386.6 | 27297386.6 | 100 | 0 | 0% |  | 27299786.4 | 27299786.4 | 27299786.4 | 27299786.4 | 27299786.4 | 27299786.4 | 27299786.4 | 27299786.4 | управление информационной политики | количество вышедших в эфир информационных и информационно-аналитических программ, ед. | 605 | 625 | 620 | 635 | 635 | 635 | УДП14 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 9035
Мероприятие 2.4.1.3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (радиовещание) | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 12296699.12 | 990400 | 787495.2 | 600840 | 762981.24 | 727543.74 | 727543.74 | 100 | 0 | 0% |  | 962474.4 | 962474.4 | 962474.4 | 962474.4 | 962474.4 | 962474.4 | 962474.4 | 962474.4 | управление информационной политики | количество минут вышедшей в эфир информации о деятельности органов местного самоуправления, ед. | 2910 | 2910 | 3100 | 2820 | 2820 | 2820 | УДП15 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 40140
Мероприятие 2.4.1.4. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 31214040.67 | 2042952 | 2191929.77 | 2235118.4 | 2333993 | 2265001.75 | 2265001.75 | 100 | 0 | 0% |  | 2234993 | 2234993 | 2234993 | 2234993 | 2234993 | 2234993 | 2234993 | 2234993 | управление информационной политики | количество полос опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления, ед. | 60 | 70 | 80 | 66 | 66 | 66 | УДП16 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1136
Мероприятие 2.4.1.5. Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 87357859.23 | 7719112 | 7960071.92 | 5787738.35 | 8236367.12 | 8040344.41 | 8036071.61 | 99.9469 | -4272.8 | -0.05314% |  | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | управление информационной политики | количество полос, вышедших в номерах еженедельной официальной газеты, ед. | 2068 | 2176 | 1700 | 1700 | 1700 | 2232 | УДП17 | 131.2941 | 110 | 532 | 31.29% | Количество опубликованных полос в еженедельном официальном издании превысило планируемый объем в связи с превышением количества и объема принимаемых нормативно-правовых актов, обязательных к опубликованию. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 25949.6071
|  |  | 87357859.23 | 7719112 | 7960071.92 | 5787738.35 | [7 empty] | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 | 8236367.12 |  | количество уникальных посещений официального сайта газеты, ед. |  |  |  | 5500 | 5500 | 3200 | УДП18 | 58.1818 | 58.18 | -2300 | -41.82% | Снижение показателя произошло из-за падения количества уникальных посетителей сайта газеты и наличием возможности подписки на издание в электронном виде | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 56015.9436
[23 empty] | количество подписчиков муниципального печатного издания, чел. | 710 | 820 | 77 | 100 | 100 | 102 | УДП19 | 102 | 102 | 2 | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.02
Мероприятие 2.4.1.6. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |  | всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 350247.5354 | 8687 | 5090.16 | 291020.85 | 16600 | 16600 | 14352.82 | 86.4628 | -2247.18 | -13.54% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Мероприятие 2.4.1.6.1. Опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 42886.599 | 8687 | 5090.16 | 21426.65 | 4044.12 | 4044.12 | 1797.39 | 44.4445 | -2246.73 | -55.56% | Неисполнение плана обусловлено уменьшением фактического объема информации, а именно списков присяжных заседателей, направленных Департаментом внешних и общественных связей ХМАО - Югры. Были опубликованы списки кандидатов в присяжные заседатели для Уральского окружного военного суда и запасной список в присяжные заседатели для Уральского окружного военного суда, общим количеством 147 человек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление информационной политики | доля опубликованной информации в общем объеме информации, предоставленной департаментом внутренней политики ХМАО-Югры по спискам кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УДП20 | 100 | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 2.4.1.6.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | за счет межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета | 307360.9364 | 0 | 0 | 269594.2 | 12555.88 | 12555.88 | 12555.43 | 99.9964 | -0.45 | -0.003584% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | уровень выполнения договорных обязательств, по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, % |  |  | 95 | не менее 95 | не менее 95 | 100 | УДП21 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95
Мероприятие 2.4.1.7. Разработка и распространение "Свода правил Сургутянина» | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление информационной политики, управление общественных связей | количество разработанных проектов, ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | УДП22 | 100 | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 1
Мероприятие 2.4.1.8. Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 2040000 | 90000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | 0% |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | управление информационной политики | количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел. | 85 | 140 | 174 | 140 | 140 | 120 | УДП23 | 85.7143 | 85.71 | -20 | -14.29% | Уменьшение количества участников связано со снижением заинтересованности в категории "Профессионалы" ввиду невысокого размера денежного поощрения. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2325
|  |  | 2040000 | 90000 | 150000 | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | количество проектов социальной рекламы, представленных на конкурс, ед. | 100 | 131 | 110 | 110 | 110 | 104 | УДП24 | 94.5455 | 94.55 | -6 | -5.455% |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1728.0409
Мероприятие 2.4.1.9. Создание и реализация проектов социальной рекламы | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 3188908.4 | 0 | 300000 | 189000.2 | 299989.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 299989.8 | 299989.8 | 299989.8 | 299989.8 | 299989.8 | 299989.8 | 299989.8 | 299989.8 | управление информационной политики | количество реализованных проектов социальной рекламы, ед. | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67
Мероприятие 2.4.1.10. Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 3318849.4953 | 1251520 | 814426.5 | 186899.7 | 481160 | 380083.8 | 292383.3 | 76.926 | -87700.5 | -23.07% | Снижнение уровня исполнения связано с фактической оплатой услуг по договору на создание рукописи книги "Фамилии Победы". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление информационной политики | количество реализованных презентационных и краеведческих издательских проектов, ед. | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | УДП25 | 42.8571 | 42.86 | -4 | -57.14% | Реализация проектов осуществляется на основании решений городской комиссии по издательской деятельности, определяющей целесообразность реализации того или иного проекта исходя из количества поданных заявок и их краеведческой и исторической значимости. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168.1457
Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель подпрограммы 3: создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Сургут
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, в том числе | 38562350.458 | 2355855 | 2207358.29 | 2185932.8 | 5046500 | 3637100 | 3403215.38 | 93.5695 | -233884.62 | -6.431% |  | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | управление общественных связей | [13 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 128
|  | за счет средств местного бюджета | 38562350.458 | 2355855 | 2207358.29 | 2185932.8 | 5046500 | 3637100 | 3403215.38 | 93.5695 | -233884.62 | -6.431% |  | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 31007987.8624 | 2000000 | 1725998.26 | 2000000 | 2300000 | 2300000 | 2290945 | 99.6063 | -9055 | -0.3937% |  | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | управление общественных связей | количество заключенных договоров о предоставлении грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед. | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 | 9 | УДП26 | 60 | 60 | -6 | -40% | Во 2 квартале 2017 года были подведены итоги конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив. По решению экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций было поддержано 9 проектов. Всего на конкурс было представлено 37 заявок. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 315.6
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 3139781.2198 | 355855 | 481360.03 | 185932.8 | 195000 | 195000 | 180770.38 | 92.7028 | -14229.62 | -7.297% | Неисполнение плана обусловлено экономией, сложившейся по факту заключения соглашения на предоставление субсидии с региональным Благотворительным Фондом спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапатова» на сумму 180 770,38 рублей по итогам расчетов управления бюджетного учета и отчетности. | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | управление общественных связей | количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, ед. | 4 | 5 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 1 | УДП27 | 100 | 100 | 0 | 0% |  | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 24
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 4414581.3759 | 0 | 0 | 0 | 2551500 | 1142100 | 931500 | 81.5603 | -210600 | -18.44% | Неисполнение плана обусловлено оплатой по факту исполнения 4 соглашений на предоставлении субсидии по решению экспертного совета на основании заявлений некоммерческих организаций. Отклонение образовалось в связи с тем, что в летний период не все заявленные члены некоммерческих организаций пользовались проездными билетами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление общественных связей | количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, ед. |  |  |  | 9 | 9 | 4 | УДП28 | 44.4444 | 44.44 | -5 | -55.56% | По решению экспертного совета на основании заявлений некоммерческих организаций были заключены 4 соглашения на предоставлении субсидии. К получению субсидии было заявлено всего 4 некоммерческих организации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3289
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 7794133.5774 | 588500 | 415100 | 327450 | 660000 | 311410 | 261410 | 83.944 | -50000 | -16.06% |  | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | управление общественных связей | [13 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0
|  | всего, за счет средств местного бюджета | 7794133.5774 | 588500 | 415100 | 327450 | 660000 | 311410 | 261410 | 83.944 | -50000 | -16.06% |  | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 2441913.5774 | 140000 | 115600 | 118950 | 210000 | 138650 | 88650 | 63.938 | -50000 | -36.06% | Экономия образовалась в связи с отменой одного семинара для социально ориентированных некоммерческих организаций в связи с невозможностью прибытия экспертов по погодным условиям (были отменены авиарейсы). Вследствие этого муниципальный контракт на оказание услуги по организации семинаров, круглого стола для социально ориентированных некоммерческих организаций был расторгнут. | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | управление общественных связей | количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. | 62 | 131 | 112 | 110 | 110 | 44 | УДП29 | 40 | 40 | -66 | -60% | Показатель не достигнут по причине того, что из запланированных двух семинаров состоялся только один. Семинар был отменен в связи с невозможностью прибытия экспертов по погодным условиям (были отменены авиарейсы). Было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. Семинар посетили 44 человека | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1462.4
|  | за счет средств местного бюджета | 2441913.5774 | 140000 | 115600 | 118950 | 210000 | 138650 | 88650 | 63.938 | -50000 | -36.06% |  | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего, за счет средств местного бюджета | 3452120 | 298500 | 199500 | 208500 | 300000 | 22760 | 22760 | 100 | 0 | 0% |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | управление общественных связей | количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед. | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 27 | УДП30 | 60 | 60 | -18 | -40% | В 2017 году было принято решение о проведении выставки в виртуальном формате. К участию в выставке заявились 27 участников | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | -18
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, общест-венных слушаний) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | всего,за счет средств местного бюджета | 1900100 | 150000 | 100000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | 0% |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | управление общественных связей | количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | УДП31 | 75 | 75 | -1 | -25% | Из запланированных 4 мероприятий было проведено 3. Показатель не достигнут по причине отмены семинара из-за невозможности прибытия экспертов по погодным условиям. Было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 199.75
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [9 empty] | х | х | х | х | ОВМ | х | 1086526.2229 | х | х | достаточный уровень выполнения мероприятй |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | ОВМ | 90.9968 | 89.5603 | х | х | достаточный уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС)х 100 | [9 empty] | х | х | х | х | ОЭЭ | х | #VALUE! | х | х | достаточный уровень экономической эффективности муниципальной программы |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 92.0088 | х | х | х | средний уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [12 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 98.9 | х | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе | х | всего, в том числе | 998051064.5095 | 118619933 | 106696354.76 | 127100324.54 | 105306667.51 | 102570123.81 | 101444398.64 | 98.9% | -1125725.17 | -111% |  | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| х | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 350189.9774 | 8687 | 5090.16 | 291020.85 | 16600 | 16600 | 14352.82 | 86.46% | -2247.18 | -1566% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| х | за счет средств местного бюджета | #DIV/0! | 118611246 | 106691264.6 | 126809303.69 | 113309132.08 | 108417415.75 | 106972674.28 | 98.67% | -1444741.47 | -135.1% |  | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | 60451140.42 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований администратора – муниципального казенного учреждения «Наш город» | х | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 359669642.0454 | 57986847 | 57088017.02 | 54897373.79 | 57062588.08 | 57503315.69 | 56790827.75 | 98.76% | -712487.94 | -125.5% |  | 17464348.28 | 17464348.28 | 17464348.28 | 17464348.28 | 17464348.28 | 17464348.28 | 17464348.28 | 17464348.28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – департамента городского хозяйства | х | всего, в том числе за счет средств местного бюджета | 16328294.2135 | 3310556 | 3369545 | 3587163.24 | 2308520.45 | 1911337.82 | 1876205.69 | 98.16% | -35132.13 | -187.3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – отдела молодежной политики | х | всего, в том числе за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0% | [10 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – департамента городского хозяйства | х | всего, в том числе за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 2308520.45 | 1911337.82 | 1876205.69 | 98.16% | -35132.13 | -187.3% | [10 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | х | всего, в том числе | 543902040.7555 | 40355811 | 43457043.45 | 36806709.45 | 37286635.98 | 34702570.01 | 34328738.16 | 98.92% | -373831.85 | -108.9% |  | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| х | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 42886.599 | 8687 | 5090.16 | 21426.65 | 4044.12 | 4044.12 | 1797.39 | 44.44% | -2246.73 | -12500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| х | за счет средств местного бюджета | 543859154.1566 | 40347124 | 43451953.29 | 36785282.8 | 51429503.1 | 46891424.42 | 46229435.15 | 98.59% | -661989.27 | -143.2% |  | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | 39631792.14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – муниципального казённого учреждения «Хозяйственно – эксплуатационное управление | х | всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 307360.9364 | 0 | 0 | 269594.2 | 12555.88 | 12555.88 | 12555.43 | 100% | -0.45 | -0.003584% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [13 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 86.3415 |  | х | достаточный уровень эффективности муниципальной программы
Тел. 23-08-87

## 2017
департамент финансов Администрации города Сургута
(наименование органа, исполняющего бюджет)
на 01.01.2018 г.
Дата печати 02.02.2018 (12:37:44)
Бюджет: Бюджет городского округа город Сургут
Тип бланка расходов: Смета, Фонды, ПНО
КЦСР: 3100000000,3110000000,3110100000,3110100590,3110300000,3110320980,3110361700,3110400000,3110420980,3110500000,3110520600,3110600000,3110600590,3110700000,3110720980,3110761810,3110800000,3110820980,3110900000,3110920980,3110942110,3120000000,3120100000,3120102430,3120120980,3120151200,3120161840,3130000000,3130100000,3130161820,3130161830,3130161840,3130200000,3130220980
руб.
Бюджетополучатель | КЦСР | Наименование КЦСР | КВР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | Доп. ФК | Наименование Доп. ФК | Доп. КР | Наименование Доп. КР | Последний утвержденный АССИГ 2017 на 10.10.2017 | Ассигнования 2017 год | Расход по ЛС | Подтв. лимитов по БО 2017 год
Итого | [9 empty] | 105306667.51 | 102570123.81 | 101444398.64 | 68930715.81
АГ (УИП) | [9 empty] | 40016503.1 | 38994404.42 | 38900184.39 | 38783282.69
АГ (УИП) | 3120000000 | Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» | [7 empty] | 40016503.1 | 38994404.42 | 38900184.39 | 38783282.69
АГ (УИП) | 3120100000 | Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности» | [7 empty] | 40016503.1 | 38994404.42 | 38900184.39 | 38783282.69
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310599 | Мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (телевидение)» (расходы в рамках муниципальной программы) | 27299786.4 | 27297386.6 | 27297386.6 | 27297386.6
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310699 | Мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (радиовещание)» (расходы в рамках муниципальной программы) | 762981.24 | 727543.74 | 727543.74 | 727543.74
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310799 | Мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации» (расходы в рамках муниципальной программы) | 2333993 | 2265001.75 | 2265001.75 | 2265001.75
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310899 | Мероприятие «Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления» (расходы в рамках муниципальной программы) | 8236367.12 | 8040344.41 | 8036071.61 | 7979270.01
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311099 | Мероприятие «Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» (расходы в рамках муниципальной программы) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311299 | Мероприятие «Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов» (расходы в рамках муниципальной программы) | 53000 | 152900.6 | 65200.1 | 105100
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311999 | Мероприятие «Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов» (расходы в рамках муниципальной программы) | 398181.42 | 80000 | 80000 | 80000
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311199 | Мероприятие «Создание и реализация проектов социальной рекламы» (расходы в рамках муниципальной программы) | 299989.8 | 0 | 0 | 0
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311299 | Мероприятие «Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов» (расходы в рамках муниципальной программы) | 428160 | 227183.2 | 227183.2 | 227183.2
АГ (УИП) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 350 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311099 | Мероприятие «Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» (расходы в рамках муниципальной программы) | 100000 | 100000 | 100000 | 0
АГ (УИП) | 3120151200 | Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2016 — 2020 годах» | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 310113 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» (расходы в рамках государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах») | 4044.12 | 4044.12 | 1797.39 | 1797.39
АГ (УОС) | [9 empty] | 5706500 | 3948510 | 3664625.38 | 3884280.38
АГ (УОС) | 3130000000 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | [7 empty] | 5706500 | 3948510 | 3664625.38 | 3884280.38
АГ (УОС) | 3130100000 | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе» | [7 empty] | 5046500 | 3637100 | 3403215.38 | 3622870.38
АГ (УОС) | 3130161820 | Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации | 634 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310399 | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» (расходы в рамках муниципальной программы) | 195000 | 195000 | 180770.38 | 180770.38
АГ (УОС) | 3130161830 | Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив | 634 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310299 | Мероприятие «Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» (расходы в рамках муниципальной программы) | 2300000 | 2300000 | 2290945 | 2300000
АГ (УОС) | 3130161840 | Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов | 634 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 312199 | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов» | 2551500 | 1142100 | 931500 | 1142100
АГ (УОС) | 3130200000 | Основное мероприятие «Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | [7 empty] | 660000 | 311410 | 261410 | 261410
АГ (УОС) | 3130220980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311399 | Мероприятие «Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций» (расходы в рамках муниципальной программы) | 210000 | 138650 | 88650 | 88650
АГ (УОС) | 3130220980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311499 | Мероприятие «Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций» (расходы в рамках муниципальной программы) | 300000 | 22760 | 22760 | 22760
АГ (УОС) | 3130220980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311599 | Мероприятие «Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, общественных слушаний) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций» (расходы в рамках муниципальной программы) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Коммунальные услуги (ДЭАЗиИС) | [9 empty] | 37997.85 | 7815.26 | 7815.26 | 7815.26
Коммунальные услуги (ДЭАЗиИС) | 3110000000 | Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» | [7 empty] | 37997.85 | 7815.26 | 7815.26 | 7815.26
Коммунальные услуги (ДЭАЗиИС) | 3110500000 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Наш город» в сфере коммунального обслуживания» | [7 empty] | 37997.85 | 7815.26 | 7815.26 | 7815.26
Коммунальные услуги (ДЭАЗиИС) | 3110520600 | Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями | 244 | 223 | Коммунальные услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 37997.85 | 7815.26 | 7815.26 | 7815.26
МБУ "Вариант" | [9 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
МБУ "Вариант" | 3110000000 | Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» | [7 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
МБУ "Вариант" | 3110300000 | Основное мероприятие «Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра» | [7 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
МБУ "Вариант" | 3110361700 | Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям | 612 | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
МКУ "Наш город" | [9 empty] | 41998508.9 | 42439236.51 | 41910303.99 | 9283235.52
МКУ "Наш город" | 3110000000 | Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» | [7 empty] | 41998508.9 | 42439236.51 | 41910303.99 | 9283235.52
МКУ "Наш город" | 3110100000 | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением» | [7 empty] | 39716378.1 | 40282865.71 | 39753933.19 | 7126864.72
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 111 | 211 | Заработная плата | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 22386309.77 | 24477232.6 | 24474369.28 | 0
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 112 | 212 | Прочие выплаты | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 1234123.24 | 758793.07 | 743395.15 | 0
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 119 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 6464518.81 | 7187771.66 | 7137585.57 | 0
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 221 | Услуги связи | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 526436.82 | 538686.91 | 530483.19 | 538561.98
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 222 | Транспортные услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 676739 | 676739 | 676739 | 676739
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 223 | Коммунальные услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 3744172.13 | 2199196.49 | 1791449.98 | 2062654.81
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 2704202.21 | 2449307.82 | 2408592.75 | 2408646.27
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 1193198.12 | 990814.34 | 986999.7 | 986999.7
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 43698 | 43698 | 43698 | 43698
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 25168 | 167391 | 167391 | 167391
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 274054.17 | 242173.96 | 242173.96 | 242173.96
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 321 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 8400 | 0 | 0 | 0
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 851 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 395937 | 512190 | 512190 | 0
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 852 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 6000 | 2154 | 2154 | 0
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 853 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 33420.83 | 36716.86 | 36711.61 | 0
МКУ "Наш город" | 3110600000 | Основное мероприятие «Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам» | [7 empty] | 563000 | 437240 | 437240 | 437240
МКУ "Наш город" | 3110600590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 563000 | 437240 | 437240 | 437240
МКУ "Наш город" | 3110700000 | Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений» | [7 empty] | 1719130.8 | 1719130.8 | 1719130.8 | 1719130.8
МКУ "Наш город" | 3110720980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 1719130.8 | 1719130.8 | 1719130.8 | 1719130.8
МКУ "ХЭУ" | [9 empty] | 12555.88 | 12555.88 | 12555.43 | 12555.43
МКУ "ХЭУ" | 3120000000 | Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» | [7 empty] | 12555.88 | 12555.88 | 12555.43 | 12555.43
МКУ "ХЭУ" | 3120100000 | Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности» | [7 empty] | 12555.88 | 12555.88 | 12555.43 | 12555.43
МКУ "ХЭУ" | 3120151200 | Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2016 — 2020 годах» | 244 | 221 | Услуги связи | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 310413 | Мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» (расходы в рамках государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах») | 7185.43 | 7185.43 | 7185.43 | 7185.43
МКУ "ХЭУ" | 3120151200 | Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2016 — 2020 годах» | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 310413 | Мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» (расходы в рамках государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах») | 5370.45 | 5370.45 | 5370 | 5370
Сод.объек.с/сф.(ДЭАЗиИС) | [9 empty] | 2270522.6 | 1903522.56 | 1868390.43 | 1875555.55
Сод.объек.с/сф.(ДЭАЗиИС) | 3110000000 | Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» | [7 empty] | 2270522.6 | 1903522.56 | 1868390.43 | 1875555.55
Сод.объек.с/сф.(ДЭАЗиИС) | 3110500000 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Наш город» в сфере коммунального обслуживания» | [7 empty] | 2270522.6 | 1903522.56 | 1868390.43 | 1875555.55
Сод.объек.с/сф.(ДЭАЗиИС) | 3110520600 | Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями | 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 2270522.6 | 1882988.3 | 1847856.17 | 1855021.29
Сод.объек.с/сф.(ДЭАЗиИС) | 3110520600 | Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 0 | 20534.26 | 20534.26 | 20534.26
Субсидии ТОС (МКУ «Наш город») | [9 empty] | 15064079.18 | 15064079.18 | 14880523.76 | 14883990.98
Субсидии ТОС (МКУ «Наш город») | 3110000000 | Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» | [7 empty] | 15064079.18 | 15064079.18 | 14880523.76 | 14883990.98
Субсидии ТОС (МКУ «Наш город») | 3110700000 | Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений» | [7 empty] | 15064079.18 | 15064079.18 | 14880523.76 | 14883990.98
Субсидии ТОС (МКУ «Наш город») | 3110761810 | Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | 634 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 15064079.18 | 15064079.18 | 14880523.76 | 14883990.98
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(подпись)
(расшифровка подписи)

## 2018
департамент финансов Администрации города Сургута
(наименование органа, исполняющего бюджет)
на 01.02.2018 г.
Дата печати 02.02.2018 (12:33:28)
Бюджет: Бюджет городского округа город Сургут
Тип бланка расходов: Смета, Фонды, ПНО
КЦСР: 3100000000,3110000000,3110100000,3110100590,3110120980,3110300000,3110320980,3110361700,3110500000,3110520600,3110600000,3110600590,3110620980,3110700000,3110720980,3110761810,3120000000,3120100000,3120102430,3120120980,3120151200,3130000000,3130100000,3130161820,3130161830,3130161840,3130200000,3130220980
руб.
Бюджетополучатель | КЦСР | Наименование КЦСР | КВР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | Доп. ФК | Наименование Доп. ФК | Доп. КР | Наименование Доп. КР | Последний утвержденный АССИГ 2017 на 10.10.2017 | Ассигнования 2018 год | Расход по ЛС | Ассигнования 2018 год | Подтв. лимитов по БО 2018 год | Последний утвержденный АССИГ 2017 на 10.10.2017
Итого | [9 empty] | 109923725.68 | 109923725.68 | 1182515.6 | 109923725.68 | 31623495.44 | 109923725.68
АГ (УСОиСМИ) | [9 empty] | 44430260.96 | 44430260.96 | 261460.8 | 44430260.96 | 29356836.58 | 44430260.96
АГ (УСОиСМИ) | 3120000000 | Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" | [7 empty] | 40141260.96 | 40141260.96 | 139960.8 | 40141260.96 | 29146236.58 | 40141260.96
АГ (УСОиСМИ) | 3120100000 | Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" | [7 empty] | 40141260.96 | 40141260.96 | 139960.8 | 40141260.96 | 29146236.58 | 40141260.96
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310599 | Мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (телевидение)» (расходы в рамках муниципальной программы) | 27299786.4 | 27299786.4 | 0 | 27299786.4 | 24997392.8 | 27299786.4
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310699 | Мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (радиовещание)» (расходы в рамках муниципальной программы) | 962474.4 | 962474.4 | 0 | 962474.4 | 0 | 962474.4
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310799 | Мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации» (расходы в рамках муниципальной программы) | 2234993 | 2234993 | 0 | 2234993 | 0 | 2234993
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310899 | Мероприятие «Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления» (расходы в рамках муниципальной программы) | 8236367.12 | 8167985.12 | 71578.8 | 8167985.12 | 3982280.06 | 8236367.12
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311099 | Мероприятие «Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» (расходы в рамках муниципальной программы) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311299 | Мероприятие «Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов» (расходы в рамках муниципальной программы) | 53000 | 121382 | 68382 | 121382 | 68382 | 53000
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311999 | Мероприятие «Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов» (расходы в рамках муниципальной программы) | 398181.42 | 398181.42 | 0 | 398181.42 | 98181.72 | 398181.42
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311199 | Мероприятие «Создание и реализация проектов социальной рекламы» (расходы в рамках муниципальной программы) | 299989.8 | 299989.8 | 0 | 299989.8 | 0 | 299989.8
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311299 | Мероприятие «Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов» (расходы в рамках муниципальной программы) | 428160 | 428160 | 0 | 428160 | 0 | 428160
АГ (УСОиСМИ) | 3120102430 | Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) | 350 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311099 | Мероприятие «Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» (расходы в рамках муниципальной программы) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000
АГ (УСОиСМИ) | 3120151200 | Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 310113 | Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" (расходы в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 год") | 28308.82 | 28308.82 | 0 | 28308.82 | 0 | 28308.82
АГ (УСОиСМИ) | 3130000000 | Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | [7 empty] | 4289000 | 4289000 | 121500 | 4289000 | 210600 | 4289000
АГ (УСОиСМИ) | 3130100000 | Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе" | [7 empty] | 3629000 | 3629000 | 121500 | 3629000 | 210600 | 3629000
АГ (УСОиСМИ) | 3130161820 | Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации | 631 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310399 | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» (расходы в рамках муниципальной программы) | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 195000
АГ (УСОиСМИ) | 3130161830 | Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив | 632 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310299 | Мероприятие «Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» (расходы в рамках муниципальной программы) | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000
АГ (УСОиСМИ) | 3130161840 | Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов | 632 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 312199 | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов» | 1134000 | 1134000 | 121500 | 1134000 | 210600 | 1134000
АГ (УСОиСМИ) | 3130200000 | Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" | [7 empty] | 660000 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 660000
АГ (УСОиСМИ) | 3130220980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311399 | Мероприятие «Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций» (расходы в рамках муниципальной программы) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 210000
АГ (УСОиСМИ) | 3130220980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311499 | Мероприятие «Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций» (расходы в рамках муниципальной программы) | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000
АГ (УСОиСМИ) | 3130220980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 311599 | Мероприятие «Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, общественных слушаний) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций» (расходы в рамках муниципальной программы) | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000
МБУ "Вариант" | [9 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000
МБУ "Вариант" | 3110000000 | Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" | [7 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000
МБУ "Вариант" | 3110300000 | Основное мероприятие "Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" | [7 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000
МБУ "Вариант" | 3110361700 | Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям | 612 | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000
МКУ "ДЭАЗиИС" | [9 empty] | 2516647.54 | 2516647.54 | 0 | 2516647.54 | 116785.12 | 2516647.54
МКУ "ДЭАЗиИС" | 3110000000 | Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" | [7 empty] | 2516647.54 | 2516647.54 | 0 | 2516647.54 | 116785.12 | 2516647.54
МКУ "ДЭАЗиИС" | 3110500000 | Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казённого учреждения "Наш город" | [7 empty] | 2516647.54 | 2516647.54 | 0 | 2516647.54 | 116785.12 | 2516647.54
МКУ "ДЭАЗиИС" | 3110520600 | Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями | 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 2509213.48 | 2509213.48 | 0 | 2509213.48 | 116785.12 | 2509213.48
МКУ "ДЭАЗиИС" | 3110520600 | Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 7434.06 | 7434.06 | 0 | 7434.06 | 0 | 7434.06
МКУ "Наш город" | [9 empty] | 62358826 | 62358826 | 921054.8 | 62358826 | 2149873.74 | 62358826
МКУ "Наш город" | 3110000000 | Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" | [7 empty] | 62358826 | 62358826 | 921054.8 | 62358826 | 2149873.74 | 62358826
МКУ "Наш город" | 3110100000 | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением" | [7 empty] | 42764478.34 | 42764478.34 | 921054.8 | 42764478.34 | 1429873.74 | 42764478.34
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 111 | 211 | Заработная плата | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 22479227.3 | 22479227.3 | 262858.34 | 22479227.3 | 0 | 22479227.3
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 112 | 212 | Прочие выплаты | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 1335079.79 | 1335079.79 | 0 | 1335079.79 | 0 | 1335079.79
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 119 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 6574788.53 | 6574788.53 | 587641.5 | 6574788.53 | 0 | 6574788.53
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 221 | Услуги связи | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 534330.76 | 534330.76 | 2006 | 534330.76 | 2850.19 | 534330.76
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 222 | Транспортные услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 965300 | 965300 | 0 | 965300 | 0 | 965300
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 223 | Коммунальные услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 2790341.16 | 2790341.16 | 38410.77 | 2790341.16 | 326647.19 | 2790341.16
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 4377874.99 | 4377874.99 | 30138.19 | 4377874.99 | 1100376.36 | 4377874.99
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 1074478.61 | 1074478.61 | 0 | 1074478.61 | 0 | 1074478.61
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 475749.34 | 475749.34 | 0 | 475749.34 | 0 | 475749.34
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 533369.02 | 533369.02 | 0 | 533369.02 | 0 | 533369.02
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 321 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 8400 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 851 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 1440238 | 1440238 | 0 | 1440238 | 0 | 1440238
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 852 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 2154 | 2154 | 0 | 2154 | 0 | 2154
МКУ "Наш город" | 3110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций | 853 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 33550.84 | 33550.84 | 0 | 33550.84 | 0 | 33550.84
МКУ "Наш город" | 3110120980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 90900 | 90900 | 0 | 90900 | 0 | 90900
МКУ "Наш город" | 3110120980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 290 | Прочие расходы | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 43698 | 43698 | 0 | 43698 | 0 | 43698
МКУ "Наш город" | 3110120980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 4998 | 4998 | 0 | 4998 | 0 | 4998
МКУ "Наш город" | 3110600000 | Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" | [7 empty] | 681137.68 | 681137.68 | 0 | 681137.68 | 0 | 681137.68
МКУ "Наш город" | 3110620980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 310099 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | 681137.68 | 681137.68 | 0 | 681137.68 | 0 | 681137.68
МКУ "Наш город" | 3110700000 | Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" | [7 empty] | 18913209.98 | 18913209.98 | 0 | 18913209.98 | 720000 | 18913209.98
МКУ "Наш город" | 3110720980 | Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы | 244 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 312299 | Мероприятие "Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы" (расходы в рамках муниципальной программы) | 1719130.8 | 1719130.8 | 0 | 1719130.8 | 720000 | 1719130.8
МКУ "Наш город" | 3110761810 | Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | 632 | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000 | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 312399 | Мероприятие "Субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения" (расходы в рамках муниципальной программы) | 17194079.18 | 17194079.18 | 0 | 17194079.18 | 0 | 17194079.18
МКУ "ХЭУ" | [9 empty] | 417991.18 | 417991.18 | 0 | 417991.18 | 0 | 417991.18
МКУ "ХЭУ" | 3120000000 | Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" | [7 empty] | 417991.18 | 417991.18 | 0 | 417991.18 | 0 | 417991.18
МКУ "ХЭУ" | 3120100000 | Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" | [7 empty] | 417991.18 | 417991.18 | 0 | 417991.18 | 0 | 417991.18
МКУ "ХЭУ" | 3120151200 | Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 244 | 221 | Услуги связи | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 310413 | Мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" (расходы в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 год") | 346216.18 | 346216.18 | 0 | 346216.18 | 0 | 346216.18
МКУ "ХЭУ" | 3120151200 | Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 310413 | Мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" (расходы в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 год") | 71775 | 71775 | 0 | 71775 | 0 | 71775
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(подпись)
(расшифровка подписи)