## Инж сети+
Приложение 31
Анализ исполнения муниципальной программы
"Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" за 2017 год
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измер. | Результат реализации программы | [7 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | утвержденный план на 01.01.2018 года | уточненный план на 01.01.2018 года | факт за 2017 год | % исполне-ния | отклонение |  |  |  | утвержденный план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | факт за 2017 год | Код критерия | % исполне-ния | Интер- претация критерия | отклонение
[7 empty] | руб. | % | [8 empty] | ед. | %
Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [9 empty] | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м | 1065 | 1065 | 1065 | УДЦП1 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 9.418 | 9.418 | 9.418 | УДЦП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
1. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП = УДЦП1+УДЦП2+...+УДЦПn) | [9 empty] | х | х | х | х | ОВЦП | х | 100 | х | х | Высокий уровень выполнения целевых показателей
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
Основное мероприятие 1.1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 242024400 | 197030434.38 | 197030294.07 | 100% | -140.31 | -7.121e-05%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 104605900 | 57617300 | 57617300 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 137418500 | 139413134.38 | 139412994.07 | 100% | -140.31 | -0.0001006%
Мероприятие 1.1.1. Инженерные сети в поселке Снежный | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 111000000 | 112994634.38 | 112994634.38 | 100% | 0 | 0% |  | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м | 1065 | 1065 | 1065 | УДП1 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 111000000 | 112994634.38 | 112994634.38 | 100% | 0 | 0% |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (п. Снежный) | 9.418 | 9.418 | 9.418 | УДП2 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км | 1.6 | 1.6 | 1.6 | УДП3 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | переустройство сетей газоснабжения, км | 0.7 | 0.7 | 0.7 | УДП4 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | устройство внутриквартальных проездов, км | 1.7 | 1.7 | 1.7 | УДП5 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | ввод в эксплуатацию коридоров сетей электроосвещения, км | 1.3 | 1.3 | 1.3 | УДП6 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | ввод в эксплуатацию коридоров сетей связи, км | 0.6 | 0.6 | 0.6 | УДП7 | 100% | 100 | 0 | 0%
[10 empty] | степень готовности объекта,% | 100 | 100 | 100 | УДП8 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.6. Инженерные сети в поселке Снежный (квартал С46, С47) | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 267000 | 267000 | 266860.25 | 99.95% | -139.75 | -0.05234% |  | количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | 1 | - | -
|  | за счет средств местного бюджета | 267000 | 267000 | 266860.25 | 99.95% | -139.75 | -0.05234% |  | количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. |  | 1 | 1 | УДП9 | 100% | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 1.1.9. Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 130757400 | 83768800 | 83768799.44 | 100% | -0.56 | -6.685e-07% |  | степень готовности объекта, % | 40.7 | 25.8 | 25.8 | УДП10 | 100% | 100 | 0 | 0%
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 104605900 | 57617300 | 57617300 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 26151500 | 26151500 | 26151499.44 | 100% | -0.56 | -2.141e-06%
2. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы (ОВМ = (УДП1 + УДП2 +…+УДПn)/n) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОВМ | 100 | 100 | х | х | Высокий уровень выполнения мероприятий
3. Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (ОЭЭ = ОВМ / УИЗС) х 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | ОЭЭ | 100.0001 | х | х | х | Достаточный уровень экономической эффективности муниципальной программы
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (УИЗС =Фзн / Пзн), где: Фзн - общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы Пзн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы | [9 empty] | х | х | х | х | УИЗС | х | 99.9999 | х | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы всего, в том числе: | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 242024400 | 197030434.38 | 197030294.07 | 100% | -140.31 | -7.121e-05% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 104605900 | 57617300 | 57617300 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 137418500 | 139413134.38 | 139412994.07 | 100% | -140.31 | -0.0001006%
Объем ассигнований администратора департамента архитектуры и градостроительства | Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 242024400 | 197030434.38 | 197030294.07 | 100% | -140.31 | -7.121e-05% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 104605900 | 57617300 | 57617300 | 100% | 0 | 0%
|  | за счет средств местного бюджета | 137418500 | 139413134.38 | 139412994.07 | 100% | -140.31 | -0.0001006%
4. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ = (ОВЦП+ОВМ+ОЭЭ) /3) | [8 empty] | х | х | х | х | х | ИРОЭ | х | 100 |  | х | Высокий уровень эффективности муниципальной программы