Отчет

о реализации направления «Цифровой муниципалитет»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2025 год

Раздел I. Цель направления развития –  обеспечение эффективного управления городскими процессами, направленными на реализацию мероприятий по повышению уровня прозрачности и подотчетности органов муниципальной власти, а также на интеграцию населения в процесс принятия решений по вопросам местного значения с использованием цифровых технологий, способствующих улучшению качества жизни граждан, системы предоставления муниципальных услуг и оптимизации взаимодействия между органами местного самоуправления и другими государственными структурами.

Направление «Цифровой муниципалитет» включает векторы развития: «Цифровизация», «Цифровая трансформация муниципального управления».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по направлению развития «Цифровой муниципалитет» за 2025 год.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по направлению развития «Цифровой муниципалитет» установлено 9 целевых показателей, из них по 7 показателям или 78% значения достигли плановых, по 2 показателям или 22% плановые значения установлены к окончанию первого этапа Стратегии (конец 2026 года).

Достижение плановых значений целевых показателей обусловлено последовательным, системным и планомерным выполнением плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
города – 2050 направления развития «Цифровой муниципалитет» за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050
по направлению развития «Цифровой муниципалитет» на 2025 год предусмотрено 21 мероприятие / событие, из них по 12 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%). 
По 3 мероприятиям / событиям результаты реализации достигнуты частично, 
т.к. срок оценки достижения ожидаемого результата по мероприятию еще 
не наступил.

Также планом мероприятий предусмотрено 6 мероприятий / событий
 с иными, более поздними сроками реализации, начало которых еще 
не наступило и ожидаемые результаты реализации не достигнуты.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий позволило следующее:

- мониторинг нормативно-правовых актов по цифровизации 
и своевременное их исполнение;

- своевременная корректировка соответствующих муниципальных правовых актов;

- применение запретов на допуск товаров, работ, услуг 
при осуществлении закупок, а также ограничений и условий допуска 
в соответствии с требованиями по применению национального режима, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ;

- системная работа с педагогами, учащимися и их родителями (законными представителями): информационная кампания, организационное, техническое и методическое сопровождение всех участников образовательных отношений по вопросам цифровизации образовательного процесса;

- взаимодействие с управляющими организациями по вопросу проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ);

- информирование собственников помещений в многоквартирных домах: о возможности использования при подготовке и организации общих собраний собственников помещений многоквартирных домов в форме заочного голосования в ГИС ЖКХ, об использования мобильного приложения «Госуслуги.Дом»;

- управляющими и ресурсоснабжающими организациями города 
или их платежными агентами предоставлены различные способы онлайн-оплаты жилищно-коммунальных услуг: оплата на сайте, в мобильном приложении, в ГИС ЖКХ, через чат-бот в Тelegram, онлайн-сервисы разных банков. Также обеспечена возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг через систему быстрых платежей (СБП). Соответствующие QR-коды ежемесячно размещаются на платежных документах;

- раскрытие информации в ГИС ЖКХ управляющими организациями предусмотрено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.02.2024 № 79/пр, которым утверждены состав, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ;

- увеличение показателей «Цифровая зрелость в области общественного транспорта» связано с уменьшением количества маршрутов и автобусов, работающих по нерегулируемым тарифам (маршрутки).

Раздел IV. Анализ достижения цели направления «Цифровой муниципалитет»

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод 
о промежуточном достижении цели направления развития «Цифровой муниципалитет».

Наблюдается положительная динамика по внедрению современных цифровых технологий в работе муниципальной власти, в муниципальном секторе экономики для принятия управленческих решений, развитию цифровой инфраструктуры, импортозамещению программного обеспечения 
и оборудования, используемого для цифровой инфраструктуры, повышению профессиональной компетентности и положительного имиджа муниципальных служащих.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Цифровой муниципалитет»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 
за 2025 год направления «Цифровой муниципалитет»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Цифровой муниципалитет» |  |  |  |
| Вектор «Цифровизация» |  |  |  |
| 20. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения (на последний отчетный год этапа), %, не более | 5,0 | 0 | 100 |
| 21. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры (на последний отчетный год этапа), %, не более | 75,0 | 37,4 | 100 |
| 22. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (нарастающим итогом), ед., не менее | 10 | 10 | 100 |
| 23. Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (нарастающим итогом), ед., не менее | 10 | 10 | 100 |
| 24. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (нарастающим итогом), ед., не менее | 2 | 2 | 100 |
| Вектор «Цифровая трансформация муниципального управления» |  |  |  |
| 25. Цифровая зрелость городского управления (на последний отчетный год этапа), балл | 64,0 | 94,0 | 146,9 |
| 26. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений (ежегодно), %, не менее | 90 | 98,0 | 108,9 |
| 27. Доля муниципальных служащих города, получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно), % | 37,4 | 43,3 | 115,8 |
| 28. Доля сотрудников, прошедших обучение по направлениям цифровой экономики (ежегодно), %, не менее | 8,6 | 18,5 | 215,1 |

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Цифровой муниципалитет»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 
за 2025 год направления «Цифровой муниципалитет»

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события | Этапы Стратегии |  | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Вектор «Цифровизация» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития цифровизации | обеспечивает достижение целевых показателей 20, 21, 22, 23, 24 | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 2.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам цифровизации в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 20, 21, 22, 23, 24) | не требуется | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Внесения изменений в паспорт муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» в 2025 году не требовалось. Внесение изменений в паспорта структурных элементов муниципальной программы осуществлялось в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» согласно постановлению Администрации города от 08.08.2024 № 4121 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 2.1.1.2. Совершенствование и создание цифровых платформ муниципального управления на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления | рост количества цифровых разработанных платформ муниципального управления: - к 2044 году – до 11 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 22) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно |  | 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с четвертого этапа Стратегии. В 2024-2025 годах функционировало 10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления: 1. Система электронного документооборота; 2. Система управления финансами. «Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» / «АЦК- Муниципальный заказ»; 3. Государственная информационная система «Образование»; 4. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 5. Картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система; 6. Автоматизированная система управления дорожным движением; 7. Единая платформа по управлению транспортными средствами; 8. Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений; 9. Комплексная система «Безопасный город»; 10. Комплексная система управления общественным транспортом |
| 2.1.1.3. Внедрение усовершенствованных и созданных цифровых платформ муниципального управления на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления | рост количества цифровых внедренных платформ муниципального управления: - к 2044 году – до 11 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 22) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно |  | 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с четвертого этапа Стратегии. В 2024-2025 годах функционировало 10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления |
| 2.1.1.4. Развитие и совершенствование цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта с целью развития экосистем муниципального управления, содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере | рост количества разработанных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - к 2026 году – до 2 ед.; - к 2031 году – до 4 ед.; - к 2036 году – до 6 ед.; - к 2044 году – до 9 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные средства | поэтапно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах действовали 2 цифровые платформы, используемые для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: 1. Комплексная система «Безопасный город»; 2. Единая платформа по управлению транспортными средствами |
| 2.1.1.5. Внедрение созданных и усовершенствованных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта с целью развития экосистем муниципального управления, содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере | рост количества внедренных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - к 2026 году – до 2 ед.; - к 2031 году – до 4 ед.; - к 2036 году – до 6 ед.; - к 2044 году – до 9 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные средства | поэтапно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах плановое значение достигнуто. В эксплуатации находятся 2 цифровые платформы, используемые для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: 1. Комплексная система «Безопасный город»; 2. Единая платформа по управлению транспортными средствами |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития цифровизации | обеспечивает достижение целевых показателей 20, 21 | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 2.1.2.1. Импортозамещение, закупка отечественного программного обеспечения | доля программного обеспечения иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями: - к 2026 году – до 5%; - к 2031 году – до 5%; - к 2036 году – до 5%; - к 2044 году – до 5%; - к 2050 году – до 5% (обеспечивает достижение целевого показателя 20) | бюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Закупка программного обеспечения иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями в 2024-2025 годах составила 0%, при плановом значении – до 5%, так как в соответствии с требованиями по применению национального режима установлен запрет на закупку иностранного программного обеспечения |
| 2.1.2.2. Импортозамещение, закупка отечественного компьютерного оборудования | снижение доли компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями: - к 2026 году – до 75%; - к 2031 году – до 50%; - к 2036 году – до 40%; - к 2044 году – до 35%; - к 2050 году – до 30% (обеспечивает достижение целевого показателя 21) | бюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году доля закупаемого компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями составила 37,4% при плановом значении – до 75%, за счет применения запретов на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничений и условий допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2024 году доля закупаемого компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями составила 35,6% |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития цифровизации | обеспечивает достижение целевого показателя 23 | - | - |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 2.1.3.1. Расширение перечня муниципальных цифровых сервисов для населения | количество введенных государственных цифровых сервисов для населения: - к 2031 году – 2 ед.; - к 2036 году – 2 ед.; - к 2044 году – 3 ед.; - к 2050 году – 3 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 23) | бюджетные средства | поэтапно |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии. В 2024-2025 годах на территории Сургута действуют 10 цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления: 1. «ГосУслуги – Платформа обратной связи»; 2. «Обращения граждан на сайте Администрации»; 3. «Инвестиционный портал»; 4. «Бюджет для граждан Сургут»; 5. «Интерактивные карты города Сургута»; 6. «Единый транспортный портал»; 7. Картографический сервис «Твой двор»; 8. «3-D портал города Сургута»; 9. Интерактивный сервис контроля содержания дорог; 10. Мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы Сургута. На следующем этапе в 2027 – 2031 годы планируется расширение перечня муниципальных цифровых сервисов для населения на 2 единицы |
| 2.2. Вектор «Цифровая трансформация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию цифровой трансформации муниципального управления | обеспечивает достижение целевых показателей 25, 26, 27, 28 | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 2.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам трансформации муниципального управления в соответствующие муниципальные правовые акты | корректировка соответствующих муниципальных правовых актов (обеспечивает достижение целевых показателей 25, 26, 27, 28) | не требуется | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Утверждены следующие муниципальные правовые акты: - распоряжение Администрации города от 10.06.2025 № 3471 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.11.2023 № 3262 «Об утверждении ответственных за достижение показателя «цифровая зрелость»; - распоряжение Администрации города от 18.06.2025 № 3564 «Об утверждении перечня наборов открытых данных города Сургута, регламента работы с наборами открытых данных города Сургута и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»; - распоряжение Администрации города от 25.11.2025 № 4143 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 03.04.2025 № 2092 «О создании рабочей группы по вектору развития «Цифровизация» направления «Инновационная экономика» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»; - распоряжение Администрации города от 02.12.2025 № 4169 «Об утверждении критериев доступности муниципальных сайтов и назначении ответственных за их соблюдение» |
| 2.2.1.2. Цифровая зрелость в области образования | обеспечивает достижение целевого показателя 25 | бюджетные средства | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году Федеральная информационно-сервисная платформа цифровая образовательная среда «Моя школа» была интегрирована на платформе «Госуслуги. Моя Школа». В период с сентября по декабрь 2025 года для 100% педагогических работников и обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, реализована возможность использования, верифицированного цифрового образовательного контента на платформе «Госуслуги. Моя Школа» в сервисе «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента». Цифровые образовательные сервисы доступны для 100% педагогических работников и обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, через цифровую образовательную платформу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и многофункциональный сервис обмена информацией (национальный мессенджер «МАХ») |
|  | доля педагогических работников, получивших возможность использования, верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов: к 2050 году – 100% |  |  |  |  |  |
|  | доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки: к 2050 году – 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Цифровая зрелость в области городского хозяйства и строительства | обеспечивает достижение целевого показателя 25 | бюджетные средства | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. |
|  | доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников: к 2031 году – не менее 80%; к 2036 году – не менее 85%; к 2044 году – не менее 85%; к 2050 году – не менее 90% |  |  |  |  | Оценка достижения ожидаемых результата по мероприятию по итогам 2031 года. Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников в 2025 году – 35% (в 2024 году – 5,5%). За 2025 год посредством системы Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) проведено 113 общих собраний собственников многоквартирных домов (далее – ОСС), из общего количества 319 ОСС |
|  | доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн: - к 2031 году – не менее 80%; - к 2036 году – не менее 85%; - к 2044 году – не менее 95%; - к 2050 году – не менее 100% |  |  |  |  | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн в 2025 году – 88,76% (в 2024 году – 80%) |
|  | доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн: - к 2031 году – не менее 80%; - к 2036 году – не менее 85%; - к 2044 году – не менее 95%; - к 2050 году – не менее 100% |  |  |  |  | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн в 2025 году – 74,16% (в 2024 году – 80%). Информация предоставлена по данным управляющих и ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья и расчетно-кассовых центров Согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2020 № 600 источником данных является ГИС ЖКХ / банковские системы. На данный момент в ГИС ЖКХ отсутствует признак «Оплата услуг онлайн». Требуется доработка ГИС ЖКХ |
|  | доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ: к 2050 году – 100% |  |  |  |  | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ – 100%. Раскрытие информации в ГИС ЖКХ обеспечено 30 управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Сургута (в 2024 году – 100%) |
|  | доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ: к 2050 году – 100% |  |  |  |  | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ – 100% (в 2024 году – 100%) |
|  | доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья: к 2050 году – 100% |  |  |  |  | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья – 100% (в 2024 году – 100%) |
|  | доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития: - к 2031 году – не менее 80%; - к 2036 году – не менее 80%; - к 2044 году – не менее 85%; - к 2050 году – не менее 90% |  |  |  |  | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития в 2025 году, составила 70,9%, в 2024 году – 49,2% |
| 2.2.1.4. Цифровая зрелость в области общественного транспорта | обеспечивает достижение целевого показателя 25 | бюджетные средства | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично |
|  | доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, к 2050 году – 100% |  |  |  |  | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами безналичной оплаты проезда в 2025 году – 87,5% (в 2024 году – 85%) |
|  | доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, к 2050 году – 100% |  |  |  |  | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту в 2025 году – 98% (в 2024 году – 95%) |
|  | доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных, к 2050 году – 100% |  |  |  |  | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных в 2025 году – 87,5% (в 2024 году – 85%) |
| 2.2.1.5. Цифровая зрелость в области стратегического планирования | внедрение Комплексного инфраструктурного плана развития города Сургута в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (обеспечивает достижение целевого показателя 25) | бюджетные средства | 2031 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию по итогам 2031 года. В Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГИСОГД –Югры) внедрен Комплексный инфраструктурный план развития города Сургута в части единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ. Решение Думы города и приложения к нему внесены в ГИСОГД – Югры. Векторная модель единого документа размещена и доступна в ГИСОГД – Югры. Решение Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» внесены изменения в единый документ, проводится работа по внесению изменений в ГИСОГД-Югры |
| 2.2.1.6. Организация мероприятий, направленных на получение дополнительного профессионального образования и формирование позитивного имиджа муниципальных служащих | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 7 ед. в год; - с 2027 по 2050 годы – не менее 8 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 27) | бюджетные средства | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах организовано 47 мероприятий при плановом показателе не менее 7 мероприятий в год. Из них 19 – в 2024 году, 28 – в 2025 году. Перевыполнение показателей обусловлено организацией проведения дополнительных мероприятий по заявкам структурных подразделений за счет средств экономии, сформированной по итогам осуществления закупок |
| 2.2.1.7. Участие работников органа местного самоуправления и подведомственных им учреждений в обучении по направлениям цифровой экономики | количество участников в обучающих мероприятиях, ежегодно, не менее 30 чел. (обеспечивает достижение целевого показателя 28) | бюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году прошли обучение по направлениям цифровой экономики 288 сотрудников Администрации города и ее структурных подразделений, муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению цифровой трансформации муниципального управления | обеспечивает достижение целевого показателя 25 | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 2.2.2.1. Проведение ежегодных мероприятий, направленных на обеспечение соответствия официального портала Администрации города современным требованиям | количество проведенных ежегодных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 25) | бюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 31.03.2025 года проведена смена платформы официального портала Администрации города на «Битрикс». В течение года дважды совместно со структурными подразделениями Администрации проводилась ревизия подразделов на корректное отображение и соответствие информации современным нормам |
| 2.2.2.2. Модернизация официального портала Администрации города в соответствии с современными требованиями | осуществление модернизации официального портала Администрации города к 2026 году (обеспечивает достижение целевого показателя 25) | бюджетные средства | 2026 год |  | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Модернизация официального портала Администрации города осуществляется по следующим позициям: - мобильная разметка: портал адаптирован под разрешения современных мобильных устройств (телефон, планшет); - разметка, шаблон оформления: портал соответствует современным требованиям и критериями доступности, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.11.2023 № 953 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - аутентификация и авторизация: в связи с изменениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», для подачи обращения граждан в электронной форме с 30 марта 2025 необходимо проходить аутентификацию – на портале аутентификация и авторизация реализованы по номеру телефона. - интеграция портала с системой электронного документооборота «ДЕЛО»: доработан личный кабинет гражданина в части отображения подробной информации о всех ранее поданных обращениях и их статусе обработки; - индивидуальные согласия на обработку персональных данных: согласие на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года должно быть получено операторами по новым правилам (поправки в статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), все формы на портале снабжены соответствующими согласиями 29.08.2025; - формы обратной связи для проектов документов: добавлена возможность размещать формы для направления гражданами замечаний и предложений для проектов документов на этапе их общественного обсуждения |
| 2.2.2.3. Развитие центра хранения и обработки данных | наличие информационных ресурсов (обеспечивает достижение целевого показателя 25) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно |  | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с третьего этапа Стратегии. В 2025 году построено здание центра хранения и обработки данных (ЦОД), ведутся работы по переносу серверного оборудования в новое здание |
| 2.2.2.4. Формирование интеллектуальных городских систем | наличие интеллектуальных систем по сферам жизнедеятельности (жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, образование и другие) (обеспечивает достижение целевого показателя 25) | бюджетные средства | поэтапно |  | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с третьего этапа Стратегии. В 2025 году произведена модернизация 6 светофорных объектов, установлены 42 детектора транспортного потока. Заключен муниципальный контракт на обновление и сопровождение автоматизированной системы по управлению дорожным движением, иных подсистем интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации в 2026 году |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению цифровой трансформации муниципального управления | обеспечивает достижение целевых показателей 25, 26, 27, 28 | - | - |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 2.2.3.1. Обеспечение участия жителей города в обсуждении вопросов цифровизации городских сервисов | взаимодействие с населением посредством обратной связи на официальном портале Администрации города (обеспечивает достижение целевых показателей 25, 26, 27, 28) | бюджетные средства | постоянно |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году обратная связь с населением на официальном портале Администрации города обеспечивается сервисами «Виртуальная приемная» и «Сообщить о недочетах в работе портала». Через сервис «Виртуальная приемная» в 2025 году поступило 2 373 обращений от граждан, через сервис «Сообщить о недочетах в работе портала» – 8 обращений |
|  | организованы публикации на официальном портале Администрации города сведений о цифровизации городских сервисов, мероприятиях по цифровой трансформации (обеспечивает достижение целевых показателей 25, 26, 27, 28) | бюджетные средства | постоянно |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | За 2025 год на официальном портале Администрации города размещено 17 информационных материалов о цифровизации городских сервисов, мероприятиях по цифровой трансформации: 1. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=336020; 2. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=409520; 3. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=473544; 4. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=481841; 5. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=342133; 6. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=483125; 7. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476280&sphrase_id=1656458; 8. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=478232&sphrase_id=1656458; 9. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=477206&sphrase_id=1656458; 10. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=479753&sphrase_id=1656458; 11. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=479796&sphrase_id=1656458; 12. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=479796&sphrase_id=1656458; 13. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=483768&sphrase_id=1656458; 14. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=481176&sphrase_id=1656458; 15. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476671&sphrase_id=1656458; 16. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=476671&sphrase_id=1656458; 17. https://admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=485220&sphrase_id=1656458 |
| 2.2.3.2. Участие муниципального образования в технологических и инновационных мероприятиях | участие в стратегических сессиях, форумах, отраслевых конференциях: ежегодно не менее 3 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 25, 28) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии. В 2025 году принято участие в мероприятиях: 1. Ежегодная Коллегия Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, 24-25 февраля 2025 года в кампусе «Школы 21» в городе Сургуте. 2. XVI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, 25-27 июня 2025 года в городе Ханты-Мансийске. 3. Югорский хакатон – Хантатон-2025, 26-27 апреля 2025 в кампусе «Школы 21» в городе Сургуте |