Отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021-2025 годы, установленного постановлением Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021 - 2025 годы, в том числе по внедрению целевой модели развития немуниципального сектора социальной сферы» (с изменениями от 18.12.2024 № 8376) за 1 квартал 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |
| 1.1. | Актуализация реестра поставщиков услуг в социальной сфере на территории муниципального образования городской округ Сургут | ежегодно до 20 января отчетного года, до 10 июля текущего года | Актуальная информация о деятельности поставщиков услуг в социальной сфере, реестры поставщиков услуг в социальной сфере на территории города по сферам образование, культура, физическая культура и спорт, перечень услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям размещены на официальном портале Администрации города Сургута в слайдере «Социальные услуги». Ссылка: https://admsurgut.ru/rubric/21984/Podderzhka-dostupa-nemunicipalnyh-organizaciy-k-predostavleniyu-uslug-v-socialnoy-sfere |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | ежегодно, не позднее 15 декабря текущего года |  |
| 1.3. | Проведение анализа потребностей и предложений социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством проведения опросов и иных форм сбора обратной связи | ежегодно | На постоянной основе осуществляется взаимодействие с социальными предпринимателями, в том числе в целях выявления потребностей и анализа предложений в различных сферах деятельности. Так, в 1 квартале 2025 года на основании многочисленных обращений предпринимателей, осуществляющих деятельность в области спорта, было инициировано проведение семинара по вопросу обязательного лицензирования деятельности в области спорта с участием Департамента спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проведение анализа потребностей и предложений социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством проведения опросов и иных форм сбора обратной связи запланировано на второе полугодие 2025 года |
| 1.4. | Проведение анализа проблем и потребностей населения в социальной сфере для определения необходимости вовлечения социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством проведения опросов и иных форм сбора обратной связи, формирование перечня услуг для передачи на исполнение поставщикам | ежегодно | В сфере физической культуры и спорта: Проведен анализ проблем и потребностей населения в услугах сферы физической культуры и спорта, предоставляемых муниципальными организациями. Дополнение новыми работами перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям не требуется. По состоянию на 31.03.2025 на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуги (работы) не передавались. В 2025 году планируется передать на исполнение поставщикам услуг в сфере физической культуры и спорта 3 услуги. В сфере образования: Анализ проблем и потребностей населения в социальной сфере в области образования, проводимый путем разбора поступающих обращений граждан, проведения специалистами МКУ «Наш город» социологического исследования в форме онлайн опроса на тему «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере образования» в 1 квартале 2025 года не проводился. За 1 квартал 2025 года на исполнение немуниципальным поставщикам передано 3 услуги из 3-х потенциально возможных к передаче услуг, актуализация перечня в сфере образования не требуется. В сфере культуры: В период с 15.03.2025 по 15.09.2025 года специалистами МКУ «Наш город» проводится социологическое исследование в формате онлайн опросов, размещенных на электронном ресурсе Testograf.ru, на тему «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры». По результатам статистических отчетов и выявленных потребностей населения будет сформирован перечень услуг, возможных для передачи на исполнение поставщикам в сфере культуры. По состоянию на 31.03.2025 на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуги (работы) не передавались. В 2025 году планируется передать на исполнение поставщикам услуг в сфере культуры 1 работу, 2 услуги |
| 1.5. | Актуализация перечня услуг в социальной сфере для передачи на исполнение немуниципальным поставщикам на основе проведенного анализа проблем и потребностей населения | ежегодно до 01 июня |  |
| 1.6. | Проведение систематического сбора данных от казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения», Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Центра инноваций социальной сферы созданного на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее – ЦИСС) по потенциальным социальным предпринимателям, самозанятым, физическим лицам – участникам проектов Центра инноваций социальной сферы | 2 раза в год | Ежеквартально на основании данных Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется отбор предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере (образование, спорт, здравоохранение, социальные услуги), в целях направления информации о возможности получения статуса «социальное предприятие». В 1 квартале 2025 года информация направлена более чем 1,5 тысячи предпринимателей. По состоянию на 31.03.2025 статус «социальное предприятие» присвоен 114 субъектам малого и среднего предпринимательства (28,15 % от общего количества социальных предпринимателей ХМАО-Югры - 405 субъектов) |
| 1.7. | Формирование и публикация на официальном портале Администрации города информации о мерах поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей | до 01.07.2024, далее ежегодно | Информация размещена на официальном портале Администрации города по ссылкам: - в сфере физической культуры и спорта: https://admsurgut.ru/rubric/25795/Podderzhka-nemunicipalnyh-organizaciy-osuschestvlyayuschih-deyatelnost-v-sfere-fizicheskoy-kultury-i-sporta; - в сфере образования: https://admsurgut.ru/rubric/24333/Podderzhka-negosudarstvennogo-sektora; - в сфере культуры: https://admsurgut.ru/rubric/24047/Normativno-pravovaya-baza |
| 2. Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. | Взаимное сотрудничество с ЦИСС (обмен информацией, проведение совместных мероприятий и прочее) | постоянно | В сфере предпринимательства: Сотрудничество с ЦИСС осуществляется на постоянной основе как в части проведения совместных мероприятий для предпринимателей, так и в части двустороннего информирования о мерах поддержки, доступных данной категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). За 1 квартал 2025 года проведены совместные мероприятия: - мастер-класс для социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций «Новые возможности для масштабирования товаров и услуг, расширения производства и выхода на новые рынки, в том числе международные» (5 участников); - встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с креативным сообществом автономного округа (140 участников); - презентационно-закупочная сессия для ООО «Лукойл-Западная Сибирь» с участием производителей креативной продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (22 участника). В сфере образования: На сайте «Мой Бизнес Югра» размещается информация о мерах поддержки негосударственного сектора в сфере образования, осуществляется информирование поставщиков услуг в сфере образования о функционале ЦИСС, а также о возможности обращения немуниципального поставщика к специалистам платформы для проведения консультации по вопросам получения статуса «социального предприятия». В сфере культуры: Информация о мерах поддержки в сфере культуры ежегодно актуализируется на сайте «Мой Бизнес Югра» |
| 2.2. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, ярмарок, выставок для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере, содействие ЦИСС и Фонду «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в проведении Школы социального предпринимательства | 2021-2025 годы | В сфере поддержки некоммерческих организаций: В 2025 году запланировано проведение 4 обучающих семинаров, 1 конференции, 1 городской выставки социальных проектов. В отчетном периоде проведен семинар на тему: «Подготовка и подача заявки на грант Главы города». Проведено 8 рабочих встреч с участием 79 представителей национально-культурных и религиозных объединений. В сфере образования: Проведено 4 самостоятельно организованных муниципальным образованием образовательных мероприятия по вопросам деятельности негосударственных образовательных организаций в сферах образования, в том числе: - 2 мероприятия, организованных в рамках деятельности городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (14 участников); - 1 рабочее совещание по вопросам реализации программ дополнительного образования (12 участников); - 1 совещание с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по реализации программ отдыха и оздоровления детей (4 участника). В сфере предпринимательства: На постоянной основе проводятся семинары, вебинары и иные мероприятия, в ходе которых рассматриваются вопросы о существующих мерах поддержки субъектов МСП. За отчетный период проведено 12 мероприятий, участниками которых стали 184 предпринимателя. Продолжается прием заявок на участие в проекте Школы социального предпринимательства, обучение запланировано на 2 полугодие 2025 года. В сфере потребительского рынка: За 1 квартал 2025 года на территории города проведено 47 ярмарок (657 участников), на открытых площадках, в торговых центрах, Центральном рынке, в том числе 24 сельскохозяйственные. Администрацией города в рамках городских мероприятий организована выездная торговля с участием местных товаропроизводителей города, предприятий общественного питания, мастеров-ремесленников города: 02.03.2025 – на Центральной площади города 60 сургутских предприятий – от крупных товаропроизводителей до мастеров и ремесленников приняли участие в торговой и ремесленнической ярмарке в рамках народного гуляния «Масленица». Товарный ассортимент: кондитерские и хлебобулочные изделия, блины, мясные и рыбные деликатесы, холодные и горячие напитки, сувенирная продукция, игрушки, украшения, и т.д. В мероприятии принял участие клуб ремесленников «Золотые ручки Югры», АРТ-резиденция «Квартира» с продукцией тематической направленности: обереги, куклы домовые, деревянные изделия, текстурные салфетки и т.п. |
| 2.3. | Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в том числе информирование о возможности продвижения услуг немуниципальных организаций посредством использования площадки единого личного кабинета активиста (далее – ЕЛКА) | 2021-2025 годы | В сфере образования: Проведено 9 индивидуальных консультаций с представителями немуниципальных организаций, в том числе: - 2 индивидуальных консультации по вопросам прохождения мониторинга качества дошкольного образования; - 7 индивидуальных консультаций по вопросам реализации программ отдыха и оздоровления детей. Поставщики услуг в сфере образования проинформированы о возможности регистрации и использовании площадки единого личного кабинета активиста (ЕЛКА). В сфере поддержки некоммерческих организаций: - на официальном портале Администрации города за отчетный период размещено 30 публикаций о реализованных общественных инициативах, о проводимых мероприятиях и конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций: 23 – в разделе «Общественные связи»; 7 – в разделе «СМИ о деятельности НКО». Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО города Сургута в рамках проведения заявочной кампании конкурса на предоставление гранта Губернатора Югры, гранта Фонда Президентских грантов, заявочной кампании на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Консультационная поддержка некоммерческим организациям оказывается по мере поступления обращений. Оказано около 70 консультаций. В сфере культуры: Проведено 23 консультации для организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по вопросам получения субсидии, в том числе СОНКО – 13. Информация о возможности регистрации и использования площадки ЕЛКА направлена на электронные адреса поставщиков услуг в сфере культуры. В сфере предпринимательства: Еженедельно по пятницам проводятся единые консультационные дни для предпринимателей в формате «горячей линии» (обратилось 27 предпринимателей). Кроме того, еженедельно осуществляется рассылка электронных писем по актуальным вопросам развития и поддержки предпринимательства. Информационная поддержка оказана всем субъектам МСП, имеющим статус «социальное предприятие», участниками информационных мероприятий стали более 100 человек из числа социальных предпринимателей и их представителей. Также в специализированном разделе Инвестиционного портала города «Социальное предприятие» размещена информация о платформе «ЕЛКА» |
| 2.4. | Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025 годы | Семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Основы ведения предпринимательской деятельности» в рамках текущего финансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» запланирован на II квартал 2025 года |
| 2.5. | Проведение информационной кампании по получению субъектами малого и среднего предпринимательства, немуниципальными организациями – получателями финансовой поддержки в сфере образования, статуса «социальное предприятие» посредством размещения сюжетов в средствах массовой информации, публикации в социальных сетях | до 01 июня ежегодно | Информационная кампания по вопросу получения статуса «социальное предприятие» проводится на постоянной основе. Информационные материалы размещены на официальном портале Администрации города, инвестиционном портале города, на постоянной основе хозяйствующим субъектам посредством рассылки направляются электронные письма, публикуются в сообществе для предпринимателей «Инвестируй в Сургут» в мессенджере Telegram. В ежедневном режиме осуществляется телефонное консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг населению города, в целях повышения уровня заинтересованности в получении статуса «социальное предприятие», информационно-консультационную поддержку получили 724 субъекта МСП |
| 2.6. | Проведение информационной кампании по стимулированию активности социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций на площадке ЕЛКА, об успешных проектах социальных предпринимателей, о мерах поддержки посредством размещения сюжетов в средствах массовой информации, публикации в социальных сетях, на официальном портале Администрации города | постоянно | На Инвестиционном портале города в специализированном разделе «Социальное предпринимательство» размещена информация о сервисе ЕЛКА и его возможностях. На инвестиционном портале города Сургута размещена информация о завершении регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Его организаторами выступают Минэкономразвития России и Фонд «Наше будущее». Участниками стали предприниматели и руководители социально ориентированных некоммерческих организаций из 13 муниципалитетов Югры. Финалистами из числа субъектов малого и среднего бизнеса стали 3 предпринимателя города в номинациях: - «Мой добрый стартап»: 1. ИП Пискунов Олег Юрьевич, 2. ИП Кальницкий Алексей Ростиславович. - «Молодой предприниматель»: 1. ИП Фомин Александр Анатольевич. Все финалисты регионального этапа стали участниками межрегионального этапа конкурса, который проходит с 01.02.2025 по 15.04.2025. Разработан и наполняется раздел о деятельности субъектов социального предпринимательства «Витрина социальных предпринимателей» на Инвестиционном портале города. Данный раздел включен в состав лучшей практики по поддержке социального предпринимательства. В рамках соглашения между Администрацией города и ООО «ДубльГИС-Сургут» от 10.10.2022 № 01-12-886/2 информация о социальных предпринимателях на безвозмездной основе размещается в картографическом справочнике. В сфере поддержки некоммерческих организаций: Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, о деятельности немуниципальных поставщиков услуг, в том числе СОНКО и социальных предпринимателей составило 62 единицы |
| 2.7. | Информирование населения города о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере | 2021-2025 годы |  |
| 2.8. | Проведение семинаров для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений | 2021-2025 годы | В сфере волонтёрства: - проведена 1 неформальная встреча по волонтерской деятельности, направленная на развитие личностных качеств волонтеров необходимых для успешной реализации своего потенциала в личной и общественной жизни (30 участников); - проведено 3 практикума для руководителей волонтерских объединений и НКО по развитию организаций и работе с волонтерами (60 участников) |
| 2.9. | Проведение консультаций для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 2021-2025 годы | С целью популяризации участия волонтёров в форумах и грантовых конкурсах проведены: - 2 презентации грантовых конкурсов и форумных кампаний (200 участников); - 1 конвейер проектов, участники с экспертами разбирали составляющие проекта и писали свои проекты (30 участников); - 1 практикум «Дело молодое» (28 участников). За отчетный период проведено 36 консультаций по подготовке к конкурсам на получение грантов |
| 2.10. | Проведение индивидуальных консультаций для представителей молодежных общественных объединений по вопросам реализации проектов и мероприятий на территории города | 2021 – 2025 годы | Проведено 15 консультаций по вопросам организации добровольческой деятельности и социальному проектированию |
| 2.11. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта | в течение года | Проведено 5 консультаций немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере физической культуры и спорта |
| 2.12. | Актуализация информации, посвященной деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта на официальном сайте | постоянно | Информация о деятельности немуниципальных поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта актуализируется на постоянной основе: https://admsurgut.ru/rubric/23087/Predostavlenie-subsidiy-nemunicipalnym-organizaciyam |
| 2.13. | Организация обучения (семинары/повышение квалификации) работников Администрации города, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений в части расширения взаимодействия с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), оказывающими населению услуги в социальной сфере | 2021 – 2025 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте» плановый семинар: «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, социальными предпринимателями и привлечение их к оказанию услуг в социальной сфере» запланирован во II квартале 2025 года |
| 2.14. | Организация совместно с ЦИСС и Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Школы социального предпринимательства для студентов бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» | 2024 год | В Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» направлено предложение (письмо от 04.03.2025 № 01-02-3328/5) по разработке и запуску Школы социального предпринимательства для студентов высших и средних специальных учебных заведений. Из полученной информации (письмо от 14.03.2025 № 22/05-Исх-376) следует, что по результатам анализа состава участников проекта «Школа социального предпринимательства» массовая заинтересованность со стороны студентов высших и средних специальных учебных заведений не выявлена. В целях популяризации социального предпринимательства управлением инвестиций, развития предпринимательства и туризма направлена информация (письма от 26.03.2025 № 01-02-4754/5, 01-02-4761/5, 01-02-4760/5, 01-02-4755/5) о возможности обучения студентов в Школе социального предпринимательства в БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», АУ «Сургутский политехнический колледж», БУ «Сургутский государственный педагогический университет», АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» |
| 2.15. | Создание и администрирование специализированных разделов на официальном портале Администрации города и Инвестиционном портале города (размещение информации о мерах поддержки, «историях успеха»), создание буклета (ов) по мерам поддержки, размещение информации об администрируемых мерах поддержки на портале-агрегаторе Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» | в 2024 году – до 01 мая, до 01 февраля ежегодно, в течение года по необходимости при внесении изменений | На Инвестиционном портале города создан и ведется специализированный раздел «Социальное предпринимательство» (https://invest.admsurgut.ru/pages/Socialnoe-predprinimatelstvo), в котором заинтересованные субъекты могут получить информацию о процедуре получения статуса «социальное предприятие», разработаны буклеты по мерам поддержки, доступным для социальных предпринимателей, разработан раздел о деятельности субъектов социального предпринимательства «Витрина социальных предпринимателей» на Инвестиционном портале города, на портале Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» информация о муниципальных мерах поддержки актуализируется ежеквартально. На официальном портале Администрации города создан и своевременно актуализируется раздел «Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» |
| 3. Вовлечение немуниципальных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, в городские мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Проведение выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | до 15 октября ежегодно | Виртуальная выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дополнительного образования, образовательные и культурно-просветительские проекты «Сургут – детям» запланирована в III квартале 2025 года |
| 3.2. | Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | в течение года | Участие в мероприятии носит заявительный характер. В 1 квартале 2025 года заявки на участие в мероприятии от организаций частной формы собственности не поступали |
| 4. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа потребности в помещениях, в которых нуждаются социальные предприниматели, реализующие услуги социальной сферы | до 01.07.2024, далее ежегодно | Проведен анализ потребности в помещениях, необходимых социальным предпринимателям. По итогам проведенной работы установлено, что имеется потребность в помещениях площадью более 100 кв. м., расположенных на 1 этажах зданий, имеющих отдельный вход, предпочтительно в центральных районах города, а также в районах, в которых ведется жилая застройка. Информация о потребности в разрезе социальных предпринимателей с указанием отрасли, в которой осуществляется деятельность, направлена в департамент имущественных и земельных отношений для последующего взаимодействия в том числе с Департаментом государственного имущества ХМАО-Югры |
| 4.2. | Проведение анализа эффективности использования имущества в подведомственных учреждениях и организациях, формирование выводов о выявлении свободного и/или неэффективно используемого имущества | до 01.07.2024, далее ежегодно | Ежеквартально в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления и находящего в хозяйственном ведении, ведется работа по выявлению неиспользуемого имущества. В отчетном периоде неиспользуемое имущество не выявлено. В сфере образования: Помещения зданий муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, используются для ведения уставной деятельности. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования с негосударственными (немуниципальными) организациями осуществляется во внеурочное время при наличии свободных площадей с недопущением нарушения режима ведения основной образовательной деятельности, а также с соблюдением требований Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах. Ежегодно проводится анализ загруженности объектов спортивной инфраструктуры, расположенных на базах муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, и размещение информации на официальном портале Администрации города в разделе «Департамент образования» во вкладке «Информация о занятости спортивных объектов в муниципальных образовательных учреждениях» с целью обеспечения доступности спортивной инфраструктуры общеобразовательных учреждений для различных категорий граждан для занятий физической культурой и спортом во внеурочное время |
| 4.3. | Формирование перечня недвижимого имущества, доступного для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций и актуализация его на постоянной основе | до 01.11.2024, далее ежегодно | Перечни муниципального имущества, предназначенные для передачи во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства актуализированы: - постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (с изменениями от 29.10.2024 № 5573). По состоянию на 31.03.2025 в перечень включено 84 объекта (по состоянию на 31.03.2024 – 78 объектов); - постановление Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (с изменениями от 04.10.2024 № 5099). По состоянию на 31.03.2025 в перечень включен 61 объект (по состоянию на 31.03.2024 – 58 объектов) |
| 4.4. | Формирование перечня движимого имущества, доступного для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций и актуализация его на постоянной основе | до 01.11.2024, далее ежегодно | Перечни муниципального имущества, предназначенные для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям могут быть дополнены движимым имуществом. В отчетном периоде дополнение перечней не осуществлялось ввиду отсутствия потребности в движимом имуществе у указанных категорий получателей поддержки |
| 4.5. | Организация передачи актуализированных перечней движимого и недвижимого имущества в ЦИСС с целью публикации на региональном сайте-навигаторе мер поддержки | постоянно | Информация о мерах поддержки и перечнях муниципального имущества, предназначенные для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям обновляется на постоянной основе посредством сайта «Мой бизнес Югра» |
| 4.6. | Принятие объектов окружной собственности в муниципальную собственность с целью расширения перечня муниципального имущества для предоставления социальным предпринимателям для решения социально-значимой задачи | по мере необходимости | В 1 квартале 2025 года принятие объектов окружной собственности в муниципальную собственность, с целью расширения перечня муниципального имущества для предоставления социальным предпринимателям для решения социально-значимой задачи, не осуществлялось |
| 4.7. | Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальным предпринимателям к предоставлению услуг в социальной сфере образования на территории города Сургута | 2021 – 2025 годы | В сфере образования: предоставлены субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям на общую сумму 75,13 млн. рублей, что составляет 18,7 % от годового плана (план – 401,1 млн. рублей): - 5-ти частным (немуниципальным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (в том числе одной социально ориентированной некоммерческой организации), 2-м индивидуальным предпринимателям в объеме 59,7 млн. рублей; - 1-ой немуниципальной образовательной организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей (СОНКО) в объеме 0,23 млн. рублей; - 8-ми частным (немуниципальным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования (в том числе 5 социально ориентированным некоммерческим организациям), 9-ти индивидуальным предпринимателям в объеме 15,2 млн. рублей. (2024 год – план 424,5 млн. рублей, исполнение на 31.03.2024 – 21,7% (92,3 млн. рублей). В сфере культуры: запланировано к передаче в общем объеме 2,4 млн. рублей, за отчетный период субсидии не предоставлялись (2024 год – план 2,4 млн. рублей). В сфере физической культуры и спорта: запланировано к передаче в общем объеме 8,9 млн. рублей, за отчетный период субсидии не предоставлялись (2024 год – план 8,9 млн. рублей) |
| 4.8. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2021 – 2025 годы (в объявленные сроки приема заявок) | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» в 2025 году на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям, в 2025 году предусмотрено более 35 млн. рублей (в 2024 году – 63,596 млн. рублей). Проведение отбора получателей субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности (в том числе осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства) планируется в апреле 2025 года |
| 4.9. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 2021 – 2025 годы | В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено мероприятие «Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактику экстремизма», с финансированием в 2025 году – 2,5 млн. рублей. В отчетном периоде гранты не предоставлялись |
| 4.10. | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив | 2021 – 2025 годы | Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив запланировано на II квартал 2025 года |
| 4.11. | Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 2021 – 2025 годы | Постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в соответствии с частью 7 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. По состоянию на 31.03.2025 указанный перечень содержит 61 помещение общей площадью 7 865,8 кв. м. В безвозмездное пользование передано социально-ориентированным некоммерческим организациям 2 помещения общей площадью 1 618,80 кв. метров. Решением Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» предусмотрены льготы (понижающий коэффициент 0,3) по арендной плате, позволяющий снизить арендную плату на 70%, по социально значимым видам деятельности, осуществляемым предпринимателями, а также передача в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, размер (начальный (минимальный) размер) арендной платы за которое, в первые 2 года аренды, устанавливается в сумме 1 рубль в месяц (в том числе НДС) за один объект имущества при соответствующих условиях |
| 4.12. | Формирование перечня имущества в строящихся объектах, включая коммерческие объекты, для возможной передачи социальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям на коммерческих условиях, а также содействие им в переговорах с застройщиками | до 01.07.2024, далее ежегодно | На Инвестиционном портале города (https://invest.admsurgut.ru/) в разделе «Социальное предпринимательство» размещена информация об имуществе в строящихся объектах, включая коммерческие объекты, для возможной передачи социальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям на коммерческих условиях. Обращения от предпринимателей об оказании содействия в переговорах с застройщиками не поступали |

Исполнение целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2021 - 2025 годы, в том числе по внедрению целевой модели развития немуниципального сектора социальной сферы

по состоянию на 31.03.2025

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2025 год план | Исполнение на 31.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Наличие ресурсного центра развития социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 6 | 6 |
| 1.1* | Наличие центра общественного развития «Добро. Центр», созданного по социальной франшизе «Добро. Центр» | да/нет | да | да |
| 1.2* | Доля площади помещений, фактически переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), в общей площади помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО) | % | 27,5 | 30,6 |
| 1.2.1* | Площадь помещений, фактически переданная во владение (пользование) СО НКО, осуществляющим деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) | кв.м | 2 085 | 2 409,2 |
| 1.2.2* | Общая площадь помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СО НКО | кв.м | 7 594,7 | 7 865,8 |
| 1.3* | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) | единиц | 40 | 41 |
| 1.4* | Наличие муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке СО НКО, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке СО НКО, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) и имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году | да/нет | да | да |
| 2* | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 550 | 551 |
| 3* | Количество СО НКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории города, получивших финансовую поддержку из бюджета города | единиц | 31 | 9 |
| 3.1. | Количество проектов победителей СО НКО и гражданских инициатив в конкурсах на получение грантов | единиц | 7 | 0 |
| 4* | Количество немуниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 295 | 306 |
| 5* | Количество немуниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы, получивших финансовую поддержку из бюджета города | единиц | 58 | 28 |
| 6* | Количество немуниципальных организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 8 | 0 |
| 7* | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе, и осуществляющих деятельность на территории города, в том числе: | единиц | 113 | 162 |
|  | осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере |  | 88 | 93 |
| 8* | Количество некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 31 | 32 |
| 9* | Факты получения гражданами услуг (работ) у немуниципальных поставщиков в социальной сфере, в общей численности фактов получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере: | единиц | 11 360 | 6 722 |
|  | образование |  | 7 636 | 6 722 |
|  | культура |  | 1 155 | 0 |
|  | физическая культура |  | 2 569 | 0 |
|  | социальная защита населения |  | х | х |
| 9.1* | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в немуниципальных организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности) | % | 65,6 | 0 |
| 10* | Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СО НКО | да/нет | да | да |
| 10.1 | Количество услуг (работ) социальной сферы, переданных на исполнение немуниципальным поставщикам | единиц | 9 | 3 |
|  | образование |  | 3 | 3 |
|  | культура |  | 3 | 0 |
|  | физическая культура и спорт |  | 3 | 0 |
| 10.2. | Доля участия немуниципального сектора экономики в оказании услуг социальной сферы в общем объеме оказанных услуг | % | 0,8 | 1,4 |
|  | образование |  | 3,3 | 4,5 |
|  | культура |  | 0,1 | 0 |
|  | физическая культура и спорт |  | 8,9 | 0 |
| 10.2.1. | Факты получения гражданами услуг (работ) у негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы за счет средств бюджета города | единиц | 11 360 | 6 722 |
|  | образование |  | 7 636 | 6 722 |
|  | культура |  | 1 155 | 0 |
|  | физическая культура и спорт |  | 2 569 | 0 |
| 10.2.2. | Факты получения гражданами услуг (работ) в муниципальных организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы за счет средств бюджета города | единиц | 1 427 176 | 490 373 |
|  | образование |  | 232 398 | 148 233 |
|  | культура |  | 1 166 052 | 313 400 |
|  | физическая культура и спорт |  | 28 726 | 28 740 |
| 11* | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) СО НКО в течение года | кв. м | 2 038 | 364,5 |
| 12* | Площадь помещений, фактически переданных во владение (пользование) СО НКО, в общей площади помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СО НКО | кв. м | 7 483,1 | 7 847,7 |
| 13* | Наличие отдельного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да |
| 14* | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям в течение года | кв. м | 1 618,8 | 0 |
| 15* | Доля площади помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям, в общей площади помещений, переданных во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, из них: | % | 38,4 | 47,4 |
|  | субъекты малого и среднего предпринимательства | кв. м | 6 487,1 | 5 259,0 |
|  | социальные предприниматели |  | 2 491,8 | 2 491,8 |
| 16* | Количество немуниципальных организаций заключивших договоры аренды (в том числе почасовой аренды) площади помещений муниципальной собственности находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на льготной или коммерческой основе, в том числе: | единиц | 28 | 24 |
|  | количество СОНКО |  | 25 | 24 |
|  | количество СОНКО, заключивших договоры почасовой аренды |  | 2 | 1 |
|  | количество социальных предпринимателей |  | 3 | 0 |
|  | количество социальных предпринимателей, заключивших договоры почасовой аренды |  | - | 0 |
| 17 | Средний размер льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду | % | 70 | 70 |
| 18* | Доля ассигнований бюджета города, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СО НКО и / или социальных предпринимателей, включая ресурсные центры СО НКО, центры инноваций социальной сферы, добровольческие центры (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов бюджета города | % | 0,01 | 14,5 |
| 18.1* | Объем бюджета города на предоставление субсидий СО НКО | млн. руб. | 4,3 | 1 101,2 |
| 18.2* | Общий объем расходов бюджета города |  | 41 059,1 | 7 612,88 |
| 19* | Объем средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг (работ) (всего), из них: | млн. руб. | 477,1 | 75,1 |
|  | образование |  | 465,8 | 75,1 |
|  | культура |  | 2,4 | 0 |
|  | физическая культура |  | 8,9 | 0 |
|  | социальная защита населения |  | х | х |
| 19.1. | Общий объем средств бюджета города, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере | млн. руб. | 11 441,3 | 1 926,7 |
|  | образование |  | 8 591,8 | 1 229,6 |
|  | культура |  | 1 400,0 | 383,1 |
|  | физическая культура |  | 1 449,5 | 314,0 |
|  | социальная защита населения |  | х | х |
| 20 | Доля средств бюджета города, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (работ) в сфере образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере: | % | 4,2 | 3,9 |
|  | образование |  | 5,4 | 6,1 |
|  | культура |  | 0,2 | 0 |
|  | физическая культура |  | 0,6 | 0 |
| 21 | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации: | % | 4,2 | 4 |
| 21.1 | Численность детей дошкольного возраста, посещающих частные дошкольные образовательные организации на территории города | единиц | 1 262 | 1 169 |
| 21.2 | Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные организации на территории города | единиц | 28 535 | 27 781 |
| 22* | Доля детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности): | % | 9,0 | 10 |
| 22.1* | Численность детей, которым оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности | человек | 6 162 | 6 323 |
| 22.2* | Общая численность детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) | человек | 68 177 | 63 161 |
| 23 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города: | % | 1 | 0,55 |
| 23.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 192 | 114 |
| 23.2 | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 19 209 | 20 761 |
| 24* | Наличие муниципальной программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году) | да/нет | да | да |
| 25* | Наличие мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ (получивших финансирование и имеющих кассовое исполнение в отчетном году) | да/нет | да | нет |
| 25.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, получивших финансовую поддержку, в том числе в виде гранта | единиц | 61 | 0 |
| 26* | Предоставление теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, из них: | объем информации | х | х |
|  | в телеэфире, | минут | 22 | 6 |
|  | в радиоэфире, | минут | 10 | 0 |
|  | в печатных СМИ | полос/знаков | 24/450 000 | 7,5/74740 |
| 27* | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий немуниципальным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф» | единиц | 1 | В 2025 году проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий проводится на портале «Электронный бюджет» |
| 28 | Реализация некоммерческими организациями проектов, программ по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | единиц | 14 | 0 |

Примечание: * показатель в соответствии с рейтингом муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере, утвержденным распоряжением Правительства автономного округа от 19.05.2017 № 292-рп.