Отчет

о реализации вектора развития «Предпринимательство и туризм»

направления «Инновационная экономика»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за первое полугодие 2025 года

Раздел I. Цель и задачи вектора развития «Предпринимательство
и туризм» направления «Инновационная экономика» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050)

Цели вектора:

- содействие развитию клиентоцентричного города, ориентированного на максимальную поддержку предпринимательства;

- становление Сургута как регионального центра делового, развлекательного, медицинского туризма с развитыми рекреационными пространствами, привлекающего туристов событийными мероприятиями
и своими уникальными объектами культурного наследия, спортивной, торгово-развлекательной инфраструктуры и выполняющего распределительные функции для туристического потока в крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск.

Задачи вектора в части развития предпринимательства:

- создание условий для диверсификации экономики за счет развития малого бизнеса;

- поддержка местных товаропроизводителей и производителей услуг, 
в первую очередь предприятий малого бизнеса;

- поддержка социальных предпринимателей;

- создание условий для появления новых высокотехнологичных компаний малого бизнеса.

Задачи вектора в части развития туризма:

- создание условий для развития инфраструктуры делового, развлекательного (включая туризм «выходного дня»), медицинского видов туризма;

- создание условий для формирования качественных, креативных
и конкурентоспособных туристских продуктов, что будет способствовать продвижению туристического бренда городского округа на региональном
и всероссийском уровнях;

- интеграция туристской отрасли города в региональную
и всероссийскую систему туристического рынка за счет повышения уровня межмуниципального и межрегионального сотрудничества в сфере туризма;

- определение туристического бренда, который создаст положительный образ города, улучшит его инвестиционную привлекательность 
и усилит его позиции в сфере развития различных видов туризма.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» за первое полугодие 2025 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» за перовое полугодие 2025 года представлен в приложении к отчету.

Стратегией города - 2050 по вектору развития «Предпринимательство
и туризм» установлено 5 целевых показателей, по итогам 2025 года ожидается 100 % достижение плановых показателей I этапа Стратегии.

Так, значение показателя «14. Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства» по итогам первого полугодия 2025 года оценивается на уровне 131 402 млн. рублей и по итогам 2025 года ожидается на уровне не ниже 284 701,18 млн. рублей, показателя «15. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» по итогам 1 полугодия 2025 года оценивается в 94,6 тыс. человек и ожидается по итогам 2025 года на уровне 95,3 тыс. человек, показателя «13. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании» по итогам 2024 года составило 75,8% (значение показателя за 2025 год будет определено по итогам социологического исследования – в ноябре 2025 года).

Достигнуть плановых промежуточных значений целевых показателей позволили:

- реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;

- работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность;

- стимулирование развития производственной сферы и местных товаропроизводителей;

- оказание на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных отраслях.

Значение показателя «17. Турпоток» по итогам отчетного периода оценивается на уровне 277,6 тыс. единиц и к концу 2025 года достигнет 555,4 тыс. единиц; показателя «16. Удовлетворенность туризмом» по итогам 2024 года составило 38,6% (значение показателя за 2025 год будет определено по итогам социологического исследования – в ноябре 2025 года).

Достижению значений показателей в сфере туризма способствует реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут, утвержденного распоряжением Администрации города от 20.06.2023 № 1808 (с изменениями от 25.04.2025 № 2633), организация и проведение массовых событийных мероприятий на территории города, в том числе посвящённых празднованию 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города, развитие новых видов туризма (медицинский, промышленный, автомобильный и пр.) и центров притяжения туристов, продвижение туристического потенциала города во взаимодействии с геоинформационной системой «2ГИС».

В рамках вектора развития «Предпринимательство и туризм» реализуется один флагманский проект «Центр делового туризма».

Цель проекта – увеличение внутреннего и въездного туристического потока за счет создания условий для формирования и продвижения качественного, креативного, конкурентоспособного продукта в сфере делового туризма, рост узнаваемости Сургута как межрегионального делового центра.

В рамках реализации проекта предполагается к 2031 году создание парка аттракционов, термального лечебно-оздоровительного комплекса и центра гастрономического туризма, к 2036 году – аквапарка и выставочного пространства, а к 2050 году – 8 гостиниц.

02.07.2024 Проектным комитетом Администрации города проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета от 02.07.2024 № 1).

03.12.2024 решением Думы города № 703-VII ДГ утвержден единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время формируются инвестиционные предложения, в том числе под объекты, предусмотренные к созданию в рамках флагманского проекта.

На сегодняшний день:

1. Выданы разрешения на строительство шести новых объектов гостиничного хозяйства, из которых четыре объекта запланированы к вводу
в эксплуатацию до конца первого этапа стратегии;

2. На территории микрорайона 35А ООО «Физкульт Сургут» реализуется проект «Акватермальный комплекс в городе Сургуте».

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика»

Достигнутый уровень значений целевых показателей Стратегии города – 2050 и итоги реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика» позволяют сделать выводы о положительной динамике значений целевых показателей и планомерном достижении цели первого этапа вектора Стратегии города – 2050.

В первом полугодии 2025 года внесены изменения в постановление Администрации города от 15.06.2018 № 4437 «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат», в том числе изменен порядок проведения отбора, рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении субсидии, проведены мероприятия, направленные на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, а также в целях продвижения местных товаропроизводителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел), осуществлен прием заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, выплата субсидий планируется в июле 2025 года, реализуется план мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута.

Приложение к отчету

о реализации вектора развития «Предпринимательство и туризм» направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города - 2050

за первое полугодие 2025 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050

за первое полугодие 2025 года по вектору развития «Предпринимательство и туризм» направления «Инновационная экономика»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт за первое полугодие 2025 года | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |
| Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |
| 13. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, %* | 55,56 | 75,8 | 136,4 |
| 14. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. рублей | 275 766 | 131 402 | 47,6 |
| 15. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 94,7 | 94,6 | 99,9 |
| 16. Удовлетворенность туризмом, %* | 35,6 | 38,6 | 108,4 |
| 17. Турпоток, тыс. единиц | 471 | 277,6 | 58,9 |

* Показатель рассчитывается один раз в год на основании социологического опроса: в отчете отражены данные по итогам социологического опроса, проведенного в 2024 году.