## Лист1
Отчет о реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2023-2025 годы
№ | Наименование мероприятия | Факт 2023-2025 | План 2023-2035 | Информация о выполнении мероприятий в 2023-2025 годы
Строительство автомобильных дорог общего пользования
1 | Автомобильная дорога к новому кладбищу |  | 312307472.44
2 | Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте |  | 130000000
3 | Проезд Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова |  | 71572400
4 | Улица Усольцева(2"З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте | 311855609.44 |  | Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого-участок дороги, выполненый в 2025 году (согласно ПКР СИ объект "Улица Усольцева(2"З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте" запланирован с 2020-2022 с планируемой стоимостью - 435 000 000 руб.)
5 | Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участве от ул.5"З" до ул.Контейнерной |  | 203500000
6 | Строительство улиц и дорог местного значения от продолжения ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Крылова (39 "З"); |  | 275000000
7 | Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"; |  | 662000000
8 | Строительство магистральной улицы районного значения улицы 39 "З" на участке от ул. 5"З" до ул. Контейнерной |  | 386650000
9 | Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая |  | 92500000
10 | Строительство магистральной улицы районного значения 3"З" на участке от ул. Киртбая до ул.Еловая (4"З") |  | 218000000
11 | Строительство магистральной улицы районного значения улица 4"З" на участке от ул.3"З" до ул.1"З"; |  | 1120000000
12 | Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5"З" до Тюменского тракта |  | 413000000
13 | Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23"З") на участке от улицы 3"З" до улицы 5"З" |  | 318000000
14 | Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5"З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З") |  | 136000000
15 | Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети |  | 180000000
16 | Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от ул. Мелик-Карамова до ул. Нагорная |  | 90000000
17 | Строительство магистральных улиц районного значения (проспект Комсомольский (ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепеткина |  | 128000000
18 | Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Школьная) |  | 96000000
19 | Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7"ПР" до примыкания с проектируемой улицей |  | 125000000
20 | Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. 7"ПР" до ул. Рационализаторов (6"ПР") |  | 330000000
21 | Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 11"В" до ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") |  | 340000000
22 | Строительство улицы 1"СВ" на участке от ул.И.Захарова до ул.Университетской |  | 240700000
23 | Строительство ул. 1"СВ" на участке от ул.Университетская до ул.30 лет Победы |  | 155000000
24 | Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР" |  | 125000000
25 | Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона, в том числе инженерные сети |  | 193000000
26 | Строительство магистральной улицы районного значения Базовая (1"ПР") от ул. Нижневартовское шоссе (4"ПР") до ул. Инженерная (2"ПР"), в том числе магистральные сети |  | 695000000
27 | Строительство магистральных улиц районного значения в продолжении ул. Сосновая от ул. Гидростроителей до ул. Рационализаторов (6"ПР"); |  | 572000000
28 | Строительство магистральной дороги регулируемого движения от ул. Пионерная (12"ПР") до проектируемой развязки |  | 316000000
29 | Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении |  | 302000000
30 | Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Юбилейная) от ул. Линейная до примыкания к проектируемой улице, в том числе магистральные сети |  | 412000000
31 | Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская |  | 180000000
32 | Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая |  | 165000000
33 | Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная |  | 248000000
34 | Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Молодежная) от продолжения ул. Кольцевая до Тюменского тракта |  | 155000000
35 | Строительство улиц и дорог местного значения от ул. Саянская до продолжения ул. Кольцевая |  | 309000000
36 | Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября |  | 125000000
37 | Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении |  | 248000000
38 | Строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в северо-западном направлении |  | 334000000
39 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П") от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети |  | 762000000
40 | Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая |  | 494000000
41 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского |  | 180000000
42 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от проектируемой автомобильной дороги в западном направлении |  | 311000000
43 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР); |  | 311000000
44 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения от ул. 18 ЮР в восточном направлении до примыкания с ул. Югорский Тракт (1 "з") | 1446896487 | 541000000 | Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте
45 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 "з") до ул. 3 ЮР |  | 144000000
46 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение ул. 5"З") от ул. Еловая (4 "З") в юго-восточном направлении до примыкания с проектируемой улицей |  | 862800000
47 | Строительство моста через протоку Боровая |  | 618000000
48 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении |  | 735000000
49 | Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. 1 "з") от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамова |  | 302000000
50 | Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов |  | 775000000
51 | Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении |  | 331000000
52 | Строительство улиц и дорог местного значения на территории микрорайона, в том числе магистральные сети |  | 1023000000
53 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения внутри микрорайона |  | 1366400000
54 | Строительство магистральных улиц районного значения внутри микрорайона |  | 1146000000
55 | Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона |  | 2571000000
56 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от автомобильно дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в южном направлении |  | 714000000
57 | Строительство магистральных дорог регулируемого движения от региональной автомобильной дороги в северном направлении |  | 101000000
Итого строительство автомобильных дорог общего пользования |  | 1758752096.44 | 23690429872.44
Строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов
1 | Строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая |  | 1200000000
2 | Строительство развязки в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт |  | 1530000000
3 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе |  | 1530000000
4 | Строительство развязки в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей) |  | 1530000000
5 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через Тюменский тракт |  | 63000000
6 | Строительство развязки в разных уровнях Развязка объездной автомобильной дороги 1"З" VI пусковой комплекс, съезд на ул.Дзержинского |  | 1200000000
7 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского |  | 1429000000
8 | Строительство развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса |  | 1429000000
9 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через ул. Югорский Тракт (1 "З") |  | 63000000
10 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке ул. Университетская (ул. 8) и проспект Ленина |  | 63000000
11 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке проспект Пролетарский и ул. Каролинского (4В) |  | 63000000
12 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке ул.Университетская (ул. 8) и проспект Пролетарский |  | 63000000
13 | Cтроительство путепровода на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточнее ул. Путейцев |  | 615000000
14 | Строительство развязки в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее поселка Юность |  | 1525000000
15 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через Нефтеюганское шоссе |  | 63000000
16 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через Нефтеюганское шоссе |  | 63000000
17 | Строительство развязки в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков |  | 1200000000
18 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через ул. Югорский Тракт (1 "з") |  | 63000000
19 | Строительство путепровода через Сургутское водохранилище от автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории |  | 610000000
20 | Строительство развязки в разных уровнях на пересечении улиц Сосновая и Щепеткина |  | 1500000000
Итого строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов |  |  | 15802000000
Реконструкция автомобильных дорог и улиц
1 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения |  | 391011739
2 | Реконструкция улицы и дороги местного значения Мечникова от ул. Крылова (ул 39"З") до ул. Привокзальная (44"З") |  | 212500000
3 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная |  | 264000000
4 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Восход от ул. Нефтяников до проспекта Набережный (ул. 22) |  | 85000000
5 | Реконструкция улицы Киртбая (23 "З") с магистральными сетями от ул. Аэрофлотская до 1"З"; |  | 152000000
6 | Реконструкция магистральной улицы районного значения Магистральная (4 "А") от ул. Кукуевицкого (ул. 21) до ул. Губкина |  | 49000000
7 | Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до ул. Маяковского (ул.7) |  | 205000000
8 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный до проспект Ленина |  | 173000000
9 | Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Магистральная (4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевицкого (ул. 21) |  | 106000000
10 | Реконструкция улицы Кукуевицкого на участке от пр.Набережный до ул. 4"А" |  | 172500000
11 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Сергея Безверхова) |  | 63000000
12 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Энгельса) от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 "З") |  | 69000000
13 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержтнского (16 ЮР)) от проспект Набережный (22) до ул. Югорский Тракт (1 "З"); |  | 91000000
14 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Федорова (3 В) от проспект Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Карамова |  | 79000000
15 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 4"В") от проспект Пролетарский (1В) до проспект Комсомольский (ул. 2 В); |  | 132000000
16 | Реконструкция улиц и дорог местного значения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Заводская |  | 325000000
17 | Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский |  | 126000000
18 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамова |  | 131000000
19 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Терешковой) |  | 47000000
20 | Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная |  | 83000000
21 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 11"В") от ул. Каролинского (4В) до ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") |  | 109000000
22 | Реконструкция магистральных улиц общегородского значения Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул.Геологической |  | 181600000
23 | Реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Юбилейная до продолжения ул. Кольцевая |  | 105000000
24 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от ул. Островского до ул. Производственная (7 "П") |  | 172000000
25 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до ул. Производственная (7 "П") |  | 263000000
26 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Монтажная) от ул. Производственная (7 "П") до ул. Комплектовочная |  | 263000000
27 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюганское шоссе до ул. Технологическая (10 "П") |  | 48000000
28 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от ул. Технологическая (10П) до ул. Индустриальная (4 "П") |  | 155000000
29 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до в восточном направлении |  | 155000000
30 | Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР"); |  | 137000000
31 | Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе |  | 250000000
32 | Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Трубная) от ул. Островского до ул. Индустриальная (4 "П"), в том числе магистральные сети |  | 109000000
33 | Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от ул. Геологическая (4В) до проезд Тихий |  | 208000000
34 | Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19) |  | 186000000
35 | Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от ул. Энергостроителей (10"ПР") в северном направлении |  | 161000000
Итого реконструкция автомобильных дорог и улиц |  |  | 5458611739
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и улиц, ремонт линий уличного освещения, Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |  | 1355692331 | 54600000000 | В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году выполнен ремонт 2,11 км (73,949 тыс. кв. м) автомобильных дорог общего пользования местного значения по объектам: ул. Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского, улица Юности, улица Бахилова, проспект Ленина: на участке от улицы Магистральная до стр. 35 по ул. Ленина. Ремонт улично-дорожной сети за счет средств муниципального бюджета: - дорога автомобильная. город Сургут - город Нижневартовск, - улица Профсоюзов: на участке от ул. Лермонтова до ул. Островского, - дорога автомобильная. Улица Музейная: заезд (выезд) в районе стр. 21/2 по ул. 30 лет Победы , - дорога автомобильная. Улица Ивана Шидловского (от ул. Привокзальной до ул. Крылова), - подъездные пути к объекту Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств , - автомобильная эстакада через реку Сайма, дорога автомобильная: улица Мелик-Карамова на участке от ул. Энергетиков до стр. 5/1 по ул. Мелик-Карамова, - улица Аэрофлотская (км. 2,5- км. 3,9) съезд на ул. Западная. Общая площадь ремонта дорог составила 65,267 тыс. кв. м, протяженность 2,657 км. Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов: - внутриквартальный проезд от ул. Бахилова до МБОУ СОШ № 26; - внутриквартальный проезд от ул. Бахилова между МКД № 1 и № 3; - проезд от ул. Декабристов между МКД № 12/1 и МБОУ СОШ № 25; - проезд в поселке Лунном от домов №13 и № 15 по ул. Аэрофлотской до дома № 2 по ул. Энергостроителей; - проезд от проспекта Мира, 35 и до ул. Пушкина, 3; - внутриквартальный проезд от ул. Островского МКД № 30 до ул. Пушкина МКД № 25а; - проезд от ул. Григория Кукуевицкого,18 и до ул. Ленинградской, 10А; - проезд от проспекта Ленина, 38 и до ул. Бахилова, 11; - внутриквартальный проезд (от проспекта Мира до общежития №20б по ул. Чехова, 4/3); - проезд между домами № 1 и № 7 по проспекту Мира до дома № 4/1 по ул. Чехова; - проезд между домами № 6/1 и № 4/1 по ул. Чехова до дома № 4/3 по ул. Чехова; - проспект Ленина (участок напротив строений № 66-68); - внутриквартальный проезд Взлетный (от проезда Мунарева до ул. Югорской). Общая площадь ремонта внутриквартальных проездов составила 25,780 тыс. кв. м, протяженность 2,76 км. Капитальный ремонт тротуаров: - ул. Геодезистов; - ул. Дальняя (от ул. Аэрофлотской до Городского кладбища); - дорога автомобильная город Сургут - город Нижневартовск (км 3-км 12); Ремонт тротуаров: - ул. Островского до Нефтеюганского шоссе: тротуар на участке от проспекта Мира до ул. Профсоюзов; - транспортная развязка. На пересечении Тюменского тракта и ул. Грибоедова: тротуар на участке от Грибоедовской развязки до ул. Ф. Показаньева; - ул. Профсоюзов: тротуары на участке от ул. Островского до ул. Маяковского; - бульвар Свободы; - ул. Федорова: тротуар вдоль стр. 33 по ул. Московская; - ул. Замятинская; - проспект Мира (от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы). Общая площадь ремонта тротуаров 25,570 тыс. кв. м, протяженность 7,23 км. Ремонт парковок: - ул. Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Гагарина. Парковка в районе ул. Энергетиков, стр.2 ИКЦ «Старый Сургут»); - ремонт парковки, прилегающей к спортивным сооружениям в мкр. Хоззона, на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы. Подъездные пути к объектам «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» и «Спортивный комплекс с искусственным льдом». Общая площадь ремонта парковок составила 2,903 тыс. кв. м.
Мероприятия по обеспечению населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования, осуществлению пассажирских регулярных перевозок, развитие элементов системы городского общественного транспорта |  | 1526318721 | 19000000000 | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»: - выполнены работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах. - выполнены работы по изготовлению (приобретению), замене, установке, размещению, демонтажу и утилизации маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта, изготовлению полиграфической продукции для информирования пассажиров автобусных маршрутов. - обновлен автобусный парк, используемый для осуществления регулярных муниципальных автобусных маршрутов по регулируемым тарифам, с применением механизма лизинга; - обеспечен бесплатный проезд граждан старшего поколения на автобусных маршрутах; - обеспечен бесплатный проезд отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования.
Строительство внутриквартальных проездов, парковок, тротуаров, линий уличного освещения, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса |  | 601214050 | 1950000000 | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»: -Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута; -Выполнены работы по изъятию недвижимого имущества для муниципальных нужд для строительства (реконструкции) автомобильных дорог; -Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка; -Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ " в г. Сургуте; -Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина гора" в г.Сургуте
Итого капитальный ремонт, услуги перевозок, внутриквартальные проезды, выкуп объектов недвижимости |  | 3483225102 | 75550000000
Итого |  | 5241977198.44 | 120501041611.44