Приложение 10 к заключению

от 27.04.2026 № КСП-01-17-13 на

Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры за 2025 год

Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства

- Решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ утверждены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 5 191 102,66 тыс. рублей. В течение финансового года объем бюджетных ассигнований на данные цели увеличен на (+) 955 698,19 тыс. рублей и составил 6 146 800,85 тыс. рублей (таблица 1).

таблица 1

Информация об объёме бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 2025 году

(рублей)

| № п/п | Код ГРБС | Наименование | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовые расходы | Отклонение | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 1 | 040 | Администрация города (с учётом подведомственных МКУ) | 408 902 133,08 | 377 191 890,83 | -31 710 242,25 | 92,25 |
| 2 | 046 | Департамент архитектуры и градостроительства (с учётом подведомственных МКУ) | 5 527 322 318,23 | 4 125 169 297,81 | -1 402 153 020,42 | 74,63 |
| 3 | 070 | Департамент имущественных и земельных отношений | 210 576 399,91 | 209 897 359,20 | -679 040,71 | 99,68 |
|  |  | Всего | 6 146 800 851,22 | 4 712 258 547,84 | -1 434 542 303,38 | 76,66 |

Исполнение составило 4 712 258,55 тыс. рублей или 76,66% от уточнённых плановых назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 434 542,30 тыс. рублей (графа 6 таблицы 1), в основном по следующим причинам:

- 1 259 722,80 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств и иных условий контрактов по следующим объектам:

- 50,48 тыс. рублей – проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте;

- 3 772,81 тыс. рублей – проезд к ЖК «Марьина гора» с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте;

- 7 112,03 тыс. рублей – проезд от ул. Сосновой к ЖК «Марьина гора» в г. Сургуте;

- 12 227,97 тыс. рублей – дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте;

- 4 162,60 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале № 86:10:0101240) в г. Сургуте;

- 51,78 тыс. рублей – улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте;

- 250 425,30 тыс. рублей – внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 10,93 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

- 99 734,08 тыс. рублей – сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 20 414,51 тыс. рублей – проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте;

- 421 853,48 тыс. рублей – участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте;

- 51,78 тыс. рублей – внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута;

- 9 799,93 тыс. рублей – кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте;

- 10 006,40 тыс. рублей – водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте;

- 28,94 тыс. рублей – дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте;

- 1 582,24 тыс. рублей – магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте;

- 2 900,00 тыс. рублей – загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут;

- 2 600,00 тыс. рублей – загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут;

- 3 205,58 тыс. рублей – встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК «Сургутский краеведческий музей»);

- 4 947,46 тыс. рублей – нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ «Аверс»). Реконструкция;

- 8 685,12 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте;

- 5 669,67 тыс. рублей – сети тепловодоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте;

- 4 668,00 тыс. рублей – сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте;

- 281 421,65 тыс. рублей – сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 37 605,86 тыс. рублей – сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте;

- 43 264,13 тыс. рублей – сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте;

- 1 434,86 тыс. рублей – участок магистрального водовода от ул. 33 «З» до ул. 44 «З»;

- 8 536,31 тыс. рублей – улица 33 «З» на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте;

- 5 000,00 тыс. рублей – подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута;

- 40,43 тыс. рублей – подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой);

- 8 458,47 тыс. рублей – водоотведение поселка Юность в г. Сургуте;

- 81 483,70 тыс. рублей – экономия, обусловленная оплатой «по факту» согласно актам выполненных работ, приемки-передачи:

- 7 789,89 тыс. рублей – магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте;

- 460,65 тыс. рублей – внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 1 913,52 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

- 837,90 тыс. рублей – участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте;

- 3 101,11 тыс. рублей – инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута;

- 5 145,82 тыс. рублей – внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута;

- 679,04 тыс. рублей – приобретение жилых помещений;

- 132,76 тыс. рублей – магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны №114 (колодец-гаситель);

- 31 577,48 тыс. рублей – очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями;

- 29 845,53 тыс. рублей – участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого;

- 2 554,60 тыс. рублей – экономия по факту формирования НМЦК и сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур по следующим объектам:

- 208,00 тыс. рублей – МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция;

- 46,50 тыс. рублей – спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями;

- 3,00 тыс. рублей – экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;

- 2 202,26 тыс. рублей – проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте;

- 89,99 тыс. рублей – вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»;

- 3,17 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте;

- 1,68 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

- 90,90 тыс. рублей – подрядчиком произведен возврат аванса в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;

- 4,72 тыс. рублей – остаток средств по факту регистрации бюджетных обязательств на выполнение работ по строительству объекта «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 3 645,42 тыс. рублей – не выполнены работы по изъятию недвижимого имущества для муниципальных нужд для строительства объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»;

- 87 040,16 тыс. рублей – по факту получения государственной экспертизы проектной документации планировалось заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту по строительству объекта «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» с увеличением стоимости работ, по состоянию на 01.01.2026 государственная экспертиза не пройдена.

2. Динамика изменения объёмов капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объема незавершенного строительства в 2021-2025 годах представлена на рисунке 1.

В период с 2022 по 2023 годы объемы капитальных вложений в объекты муниципальной собственности увеличились с 5 944 787,27 тыс. рублей до 6 205 858,19 тыс. рублей и составили 248% от объемов 2021 года (2 502 409,37 тыс. рублей). Объем капитальных вложений в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 1 312 120,78 тыс. рублей или 38,59% и составил 4 712 258,55 тыс. рублей.

В 2025 году доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов увеличилась на 1,64 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2024 года (7,89%) и составила 9,53%.

Рисунок 1

За 2022 год объем незавершенного строительства незначительно снизился на 139 142,01 тыс. рублей, с 5 188 468,98 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021 до 5 049 326,97 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2022 или на 2,68% за год (в 1,03 раза).

В трехлетний период 2023-2025 годов объемы незавершенного строительства (с 5 049 326,97 тыс. рублей) ежегодно увеличивались и по состоянию на 31.12.2025 объем незавершенного строительства (далее – НЗС) согласно консолидированной ф. 0503190 составил 11 784 624,91 тыс. рублей, что на 133,39% выше показателей, представленных на отчетную дату 01.01.2023 года. По отношению к показателям прошлого (2024) года, в 2025 году прирост объемов НЗС составил – 10,12% (в 1,1 раза) (таблица 2).

таблица 2

Информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2025 году

(рублей)

| № п/п | ГРБС (балансодержатель) | Незавершенное строительство на 01.01.2025 |  | Обороты за период, рублей |  |  | Незавершенное строительство на 01.01.2026 |  |  | Изменение объема незавершенного строительства за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во (ед.) | сумма | увеличение (выполнение работ, изменение балансодержателя | уменьшение (ввод в эксплуатацию, списание, изменение балансодержателя) | кол-во (ед.) |  | сумма | разность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 = 8-4 |  |
| Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города (с учетом подведомственных МКУ) ГРБС 040, всего, в том числе: | 1 | 2 017 048 013,89 | 1 150 047 370,97 | 854 569 564,11 | 1 |  | 2 312 525 820,75 | 964 562 475,70 |  |
| 1.1 | Администрация города | 0 | 0,00 | 854 569 564,11 | 854 569 564,11 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | МКУ «ДДТиЖКК» | 1 | 2 017 048 013,89 | 295 477 806,86 | 0,00 | 1 |  | 2 312 525 820,75 | 295 477 806,86 |  |
| 2 | Департамент архитектуры и градостроительства (с учетом подведомственного МКУ) ГРБС 046, всего, в том числе: | 84 | 7 087 558 882,46 | 3 444 070 686,33 | 1 061 320 471,32 | 85 |  | 9 470 309 097,47 | 2 382 750 215,01 |  |
| 2.1 | ДАиГ | 8 | 833 164 305,56 | 983 923 277,46 | 753 281 312,00 | 6 |  | 1 063 806 271,02 | 230 641 965,46 |  |
| 2.2 | МКУ «УКС» | 76 | 6 254 394 576,90 | 2 460 147 408,87 | 308 039 159,32 | 79 |  | 8 406 502 826,45 | 2 152 108 249,55 |  |
| 3 | Департамент имущественных и земельных отношений ГРБС 070, всего | 8 | 1 596 994 088,72 | 1 939 216 052,32 | 3 534 420 141,04 | 1 |  | 1 790 000,00 | -1 595 204 088,72 |  |
| 3.1 | в том числе: ДИЗО | 8 | 1 596 994 088,72 | 1 939 216 052,32 | 3 534 420 141,04 | 1 |  | 1 790 000,00 | -1 595 204 088,72 |  |
| 4 | ИТОГО согласно сведениям форм ГРБС 0503190 за 2025 год | 93 | 10 701 600 985,07 | 6 533 334 109,62 | 5 450 310 176,47 | 87 |  | 11 784 624 918,22 | 1 083 023 933,15 |  |

Объем незавершенного строительства по ГРБС – Администрация города, ДАиГ, ДИЗО и подведомственным им казенным учреждениям за 2025 год увеличился на          (+) 1 083 023,93 тыс. рублей или 10,12% и на 01.01.2026 составил 11 784 624,92 тыс. рублей (графа 8 строка 4 таблицы 2), из них:

- 4 760 853,13 тыс. рублей – расходы по 12 объектам НЗС, строительство (приобретение) которых ведется;

- 179 508,15 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 25 объектов, строительство которых не началось при наличии ПСД (расходы на ранее выполненные проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию);

- 14 535,77 тыс. рублей – вложения по 3 объектам НЗС, произведенные в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

- 3 323 929,78 тыс. рублей – расходы по 26 объектам, государственная регистрация права собственности публично-правового образования которых пройдена;

- 2 751 281,34 тыс. рублей – расходы на 9 объектов НЗС, документы по которым не направлены на государственную регистрацию;

- 523 849,86 тыс. рублей – затраты на 5 объектов НЗС, строительство которых приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) о праве собственности на объект незавершенного строительства;

- 198 747,70 тыс. рублей – затраты по 2 объектам НЗС, законсервированным без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства;

- 29 023,36 тыс. рублей – расходы на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по 3 объектам;

- 1 790,00 тыс. рублей – расходы на объект НЗС, планируемый к списанию;

- 1 105,83 тыс. рублей – капитальные вложения МКУ «УКС» в объект НЗС «Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул.  3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут», которые планируется включить в состав объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» (иной статус).

Рост объемов НЗС в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года связан с проведением проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) и разработкой ПСД, а также строительством объектов, в том числе дорог, объектов спорта, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры для нужд территории Пойма-2 («Научно-технологического центра в городе Сургуте»), а именно:

1) проведение проектирования:

- «Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте»;

- «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте»;

- «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети»;

- «Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте»;

- «Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»;

- «Проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте»;

- «Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;

- «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;

2) начало строительства следующих объектов:

- «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;

- «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте»;

3) продолжение строительства следующих объектов:

- «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;

- «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте»;

- «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

4) завершаются работы по строительству объектов:

- «Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями»;

- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции»;

- «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута»;

- «Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута»;

- «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте»;

- «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;

- «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»;

- «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»;

- «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Сети наружного освещения».

При этом количество объектов НЗС в 2025 уменьшилось по сравнению с прошлым периодом 2024 года с 93 до 87 объектов.

Более подробная информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2025 году представлена в приложении 10.1.

На 01.01.2026 общий объем капитальных вложений по 12 объектам НЗС, строительство которых ведется, составил 4 760 853,13 тыс. рублей, в том числе:

- 282 637,11 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в объект «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», строящийся по концессионному соглашению;

- 56 522,51 тыс. рублей – фактические затраты по инвестиционному проекту «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте», реализация которого началась в 2025 году;

- 4 421 693,50 тыс. рублей – фактические затраты по 10 объектам, реализация которых продолжается с прошлых периодов, а именно:

- 3 373 067,50 тыс. рублей – «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;

- 55 315,15 тыс. рублей – «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте»;

- 7 300,00 тыс. рублей – «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте»;

- 214 546,40 тыс. рублей – «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте»;

- 6 959,06 тыс. рублей – «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 644 608,10 тыс. рублей – «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 24 041,76 тыс. рублей – «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 31 016,45 тыс. рублей – «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 37 922,37 тыс. рублей – «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»;

- 56 522,51 тыс. рублей – «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;

- 26 916,72 тыс. рублей – «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А».

2.1. Следует обратить внимание, что в ф. 0503190 ДАиГ за 2023, 2024 и 2025 годы на основании проведенных МКУ «УКС» инвентаризаций по объекту «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А» ежегодно отражаются капитальные вложения на общую сумму 26 916,72 тыс. рублей с кодом статуса объекта на отчётную дату «01 - строительство (приобретение) ведется» группы 0X «Реализация инвестиционного проекта», однако кассовые расходы на реализацию объекта за период 2023-2025 годы не увеличились, вложения за этот период также не производились.

В соответствии с положениями пункта 173.1 Инструкции 191н «код статуса объекта на отчетную дату указывается с учетом проведенной учреждением в ходе инвентаризации объектов капитальных вложений оценки их состояния».

Согласно информации, представленной в описи 3 акта инвентаризации незавершённого строительства на 01.01.2026 от 14.01.2026 б/н, «строительство объекта приостановлено. Муниципальный контракт от 31.07.2020 № 14/2020 с Генподрядчиком ООО «РСУ №12» расторгнут в соответствии с соглашением о расторжении от 02.02.2022. Осуществлена корректировка ПСД. Получено положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости. В связи с несостоявшейся закупкой на выполнение работ по строительству объекта, средства перераспределены на другие объекты».

То есть, фактически строительство объекта «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А» не ведется с 2022 года. При этом в инвентаризационной описи НФА (ф. 0510466) ДАиГ по МКУ «УКС» от 23.01.2026 у данного объекта установлен статус «строительство, приобретение ведется», что не соответствует его техническому состоянию.

Таким образом, по итогам инвентаризации МКУ «УКС» в ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф.0503190 некорректно отражена информация об объектах, строительство которых ведется, в частности в графе 8 «статус объекта на отчетную дату» неверно установлен статус (состояние) вышеуказанного объекта НЗС на 01.01.2026, так как фактически строительство по нему приостановлено. Полагаем, что следующие статусы могут соответствовать состоянию данного объекта:

- «31 – строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности на объект незавершенного строительства»,

- «09 – иной статус». Информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта раскрывается в Таблице 14 Пояснительной записки (ф. 0503160).

2.2. В ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 при установленном статусе объекта на начало года «41 – вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования», относящемуся к группе кодов 4Х »Реализация инвестиционного проекта приостановлена до начала строительства», на отчетную дату установлен статус объекта «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации», относящийся к группе кодов 0Х «Реализация инвестиционного проекта», по двум следующим объектам НЗС:

Таблица 4

| Наименование показателя | Статус объекта на отчетную дату |  | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на начало года | на отчетную дату | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  |
|  |  |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2») Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | 2 319 278,53 | 0,00 | 0,00 | 2 319 278,53 |
| Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | 4 191 546,29 | 0,00 | 0,00 | 4 191 546,29 |

Вместе с тем, увеличения фактических расходов по данным объектам не производилось и согласно информации, представленной в описи 5 акта инвентаризации незавершённого строительства МКУ «УКС» на 01.01.2026 от 14.01.2026 б/н, проектные документации по данным объектам не актуальны, корректировка их не производится.

В соответствии с абзацем двадцать первым пункта 173.1 Инструкции № 191н код статуса объекта на отчетную дату указывается с учетом проведенной учреждением в ходе инвентаризации объектов капитальных вложений оценки их состояния по следующим группам:

- 0Х «Реализация инвестиционного проекта»;

- 1X «Завершение реализации инвестиционного проекта»;

- 2Х «Выбытие капитальных вложений (объекта незавершенного строительства)»;

- 3Х «Реализация (инвестиционного проекта (строительство в рамках инвестиционного проекта) приостановлена»;

- 4Х «Реализация инвестиционного проекта приостановлена до начала строительства».

По смыслу в группе кодов 0Х «Реализация инвестиционного проекта» отражается информация по сформированным капитальным вложениям и ОНС, которые по состоянию на отчетную дату находятся в стадии реализации (строительство, проектирование, заключение контрактов на ПИР или СМР, предусмотрено финансирование на создание объекта в трехлетнем финансовом плане).

То есть статус с кодом «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации» указывает на то, что объект незавершенного строительства (далее – ОНС) находится в стадии реализации.

Таким образом, установленный на конец отчетного периода статус с кодом «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации» в ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 по данным объектам при фактической приостановке строительства и наличии ПСД, которой более 5 лет, не соответствует фактическому состоянию объекта, а значит установлен не в соответствии с положениями пункта 173.1 Инструкции 191н.

2.3. В ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 за 2025 год отражены капитальные вложения в сумме 3 115 577,79 рубля по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» с кодом статуса объекта на отчётную дату «15 - документы не направлены на государственную регистрацию» группы 1X «Завершение реализации инвестиционного проекта» и целевой функцией «6 - принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну».

При этом согласно ф. 0503190 расходы на реализацию данного инвестиционного проекта за период 2025 года не увеличились, вложения в «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» в период с 2023 года не производились.

Кроме того, код статуса объекта на начало года по данному объекту отражен как «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации».

Также, согласно данным ЕИС в 2018 году по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» МКУ «УКС» оплачена разработанная в полном объеме ООО «Белгородский Промтранспроект» проектно-сметная документация общей стоимостью 1 610 853,08 рубля. В 2022 году МКУ «УКС» оплатило ООО «Стройуслуга» 1 400 000,00 рубля за выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по данному объекту.

Вместе с тем, согласно акту инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» на 01.01.2026 от 14.01.2024 № б/н объект «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» отражен в описи № 5 «Проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству». В соответствии с информацией из данной описи «в апреле 2023 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка». Строительство объекта завершено, ввод объекта ожидается в 2024 году».

В соответствии с данными, размещёнными в ЕИС, муниципальный контракт от 24.04.2023 № 8/2023 (далее – МК № 8/2023) на сумму 11 105 894,46 рубля заключен МКУ «УКС» на выполнение работ по благоустройству объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка».

Согласно пункту 4.4.1 МК № 8/2023 Генподрядчик обязан выполнить работы по благоустройству объекта в объеме и в строгом соответствии с проектно-сметной документацией: шифр 001-01/2022, разработанной МКУ «УКС». Указанная документация входила в состав документации о закупке при проведении открытого конкурса в электронной форме и использовалась при расчёте начальной максимальной цены контракта.

То есть в описи № 5 «Проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству» акта инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 24.01.2024 № б/н в пояснениях к «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута», содержится информация по иному объекту не капитального строительства, а по объекту благоустройства – «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка».

Таким образом, в ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 статус объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» на отчётную дату «15 - документы не направлены на государственную регистрацию» группы 1X «Завершение реализации инвестиционного проекта» установлен неверно, так как строительство данного объекта не велось, капитальные вложения в объект в 2025 году отсутствовали, разработанная проектно-сметная документация не использовалась, что также подтверждается пояснениями ДАиГ.

Согласно информации ДАиГ и МКУ «УКС», предоставленной в прошлые отчетные периоды, разработанная и откорректированная ПСД по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» общей стоимостью 3 115 577,79 рубля не использовалась и передана в архив в 2023 году.

Подробные пояснения ДАиГ и МКУ «УКС» по данной ситуации изложены в Отчете № КСП-01-18-18, по результатам которого ДАиГ реализовано предложение об установлении статуса в инвентаризационной описи и кода статуса объекта на отчетную дату в соответствии с фактическим состоянием ОНС, а также с учетом проведенной учреждением в ходе инвентаризации оценки состояния ОНС, в частности, был установлен статус «04 – строительство объекта не начиналось при наличии ПСД».

Таким образом, в ф. 0503190 ДАиГ и в консолидированной ф. 0503190 по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургута» должен быть установлен статус объекта на отчетную дату «04 - строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации».

Так как МКУ «УКС» благоустроена автомобильная парковка по самостоятельно разработанной проектной документации, то документация по объекту (инвестиционному проекту) «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургута» общей стоимостью 3 115 577,79 рубля становится неактуальной по причине отсутствия в ней необходимости и невозможности использования на территории, где уже выполнены работы на иных условиях.

Факты, изложенные выше в пунктах 2.1 – 2.3, привели к искажению информации об объектах, строительство которых ведется, содержащейся в консолидированной ф. 0503190.

То есть, данные консолидированной ф. 0503190 в части распределения объема и количества ОНС на 01.01.2026 не соответствуют их фактическому состоянию, а именно:

- вместо 12 объектов, строительство которых ведется, на сумму капитальных вложений в размере 4 760 853,13 тыс. рублей фактически строятся 11 ОНС на сумму капитальных вложений 4 733 936,41 тыс. рублей, что ниже, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 26 916,72 тыс. рублей;

- вместо 25 объектов, строительство которых не начиналось при наличии ПСД, на сумму капитальных вложений в размере 179 508,15 тыс. рублей, фактически с данным статусом имеется 24 объекта на сумму капитальных вложений 176 112,90 тыс. рублей, что ниже, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 3 395,25 тыс. рублей;

- вместо 3 объектов, вложения в которые произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, на сумму капитальных вложений в размере 14 535,77 тыс. рублей, фактически такие вложения произведены в 5 объектов на сумму капитальных вложений 21 046,59 тыс. рублей, что выше, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 6 510,82 тыс. рублей;

- вместо 9 объектов, документы по которым не направлены на государственную регистрацию, на сумму капитальных вложений в размере 2 751 281,34 тыс. рублей, фактически не направлены на государственную регистрацию документы по 8 объектам на сумму капитальных вложений 2 748 165,77 тыс. рублей, что ниже, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 3 115,57 тыс. рублей.

Установление статусов в инвентаризационных описях не в соответствии с фактическим состоянием ОНС, неверная оценка состояния объектов влекут за собой неверное отражение кодов статусов объектов на отчетную дату в ф. 0503190 в нарушение положений Инструкции № 191н в части установления кодов статусов объектов на отчетную дату, что не приводит к изменению общего объема и количества ОНС, но искажает данные о фактическом состоянии ОНС по городу Сургуту и влечет искажение данных по муниципальному образованию и в реестрах незавершённого строительства по ХМАО - Югре.

2.4. В составе объектов НЗС на 01.01.2026 числятся 13 объектов, капитальные вложения на которые формируются более 10 лет, а именно:

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» – незавершенный строительством объект был переведен по приказу МУ «УКЗГ» от 10.09.2008 № 41/8/1 на консервацию. В 2017 году выполнено обследование строительных конструкций ООО «Центральное экспертное управление», в результате которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции отнесены к категории - аварийные. Выполнены мероприятия по постановке объектов незавершенного строительства на государственный кадастровый учет и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности. В 2021 году на основании пункта 2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены работы по устройству ограждения и повторной консервации объекта НЗС. На заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства в сентябре 2023 года (протокол № 23) принято управленческое решение о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, со сроком реализации в 2027 году;

- «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения» – по итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 30.09.2024 № 25 решено: МКУ «УКС» провести работу с эксплуатирующими организациями, сделать запросы в городской архив проектных материалов на введенные в эксплуатацию объекты (конструктивы в составе дороги). Объект включен в перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2034 год. Реализация объекта возможна при условии финансирования. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. В 2026 году будет продолжена работа по включению строительства объекта в государственную программу. Общая готовность - 2,5%;

- «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щепёткина г. Сургута» - по итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 12.09.2022 № 19 решено оставить объект в составе объектов незавершенного строительства и обеспечить надлежащую консервацию до начала обустройства территории, на которой располагается объект. В 2023 году принято управленческое решение о завершении строительства объекта и вводе его в эксплуатацию со сроком реализации в 2030 году;

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка)» – ПСД на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Строительство объекта возможно после корректировки ПСД, получения государственной экспертизы проектной документации. Строительство целесообразно, но стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. Письмом в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры от 16.04.2024 
№ 01-02-5866/4 направлена заявка для участия объекта в отборе на предоставление субсидии на строительство из бюджета ХМАО – Югры. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год.

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы))». Проектная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства на реализацию объекта предусмотрены на 2026-2027 годы, предполагаемый срок реализации 2027 год.

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)» – до начала реализации этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии утвержденными 08.10.2013 техническими условиями открытым акционерным обществом «Газпром». Стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2036 год.

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2»)» – необходимо проведение повторной государственной экспертизы. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2036 год.

- «Автомобильная дорога к новому кладбищу. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут» – проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016. Финансовая экспертиза не проводилась. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2028 год. Предложение по включению объекта в государственную программу направлено 18.08.2025 письмом 
№ 01-02-14071/5 в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры.

- «Детская школа искусств в мкр. 25» – проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0219-17 от 17.10.2017 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта 
№ 1-1-008717 от 29.11.2017. Письмом № 02-02-19/5 от 09.01.2025 в адрес Депкультуры ХМАО - Югры направлена заявка на выделение в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. В декабре 2025 года заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации. Предполагаемый срок реализации 2028 год.

- «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута». Строительство завершено. Объект введён в эксплуатацию. В рамках выполненных комплексных кадастровых работ объект поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 86:10:0101066:2513). Издано постановление Администрации города от 04.07.2024 №   3446 «О принятии решения по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 24 города Сургута». Проект корректировки утвержден постановлением Администрации города № 6117 от 25.11.2024 «Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 24 города Сургута». Структурными подразделениями Администрации города ведется работа по разделению объекта муниципального имущества.

- «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут». 15.08.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - февраль 2026 года. Реализация объекта в 2029 – 2030 годах предусмотрена государственной программой ХМАО – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.11.2023 № 561-п.

- «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут». 15.08.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - февраль 2026 года. Реализация объекта в 2029 – 2030 годах предусмотрена государственной программой ХМАО – Югры «Строительство» утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.11.2023 № 561-п.

- «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А», принятый в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное имущество в 2021 году, по которому издано постановление Администрации города от 16.06.2023 № 3085 «О сносе и списании муниципального имущества».

В ф. 0503190 ДИЗО и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 год начала реализации объекта «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А» отражен как «2014». При этом в пояснительной записке ДИЗО (ф. 0503160) и, как следствие, в консолидированной пояснительной записке (ф. 0503360) информация по этому объекту не отражена, что не соответствует пункту 7.1.12 Приложения № 1 к Письму 08-02-82/6, согласно которому «капитальные вложение, с даты начала формирования которых истекло более 10 лет (сформированные до 2016 года), требуют детального анализа, с обособленным раскрытием в текстовых пояснениях к Сведениям (ф. 0503190) информации о предполагаемых сроках завершения капитальных вложений и (или) иных мерах по завершению бюджетных инвестиций».

Вместе с тем, в пояснительной записке ф. 0503160 ДИЗО содержится информация о том, что «по состоянию на 31.01.2026 объект: «незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, ХМАО - Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит.А» списан с учета в связи с прекращением права муниципальной собственности и исключением из кадастрового учета». Однако данная информация не исключает необходимости соблюдения требований Письма № 08-02-82/6 по обособленному отражению объектов капитальных вложений, с даты начала формирования которых истекло более 10 лет.

Необходимо отметить, что за 2025 год не реализованы решения, принятые ранее по следующим объектам незавершённого строительства:

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма»;

- «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута»;

- «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут»;

- Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут».

Вместе с тем, в отчетном периоде 2025 года по нескольким объектам НЗС, капитальные вложения по которым формируются более 10 лет, реализованы следующие решения:

- «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 «А» г. Сургут» - осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61%. Объект передан в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по постановлению Администрации города от 25.12.2025 № 9818 «О принятии имущества в муниципальную собственность и передаче его в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 27.12.2025 состоялся переход права собственности;

- 7 объектов незавершенного строительства по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6, в том числе наружные сети водоотведения, наружные сети дождевой канализации, наружные тепловые сети, наружные сети водоснабжения, наружные сети связи, наружные сети электроснабжения, административное здание – в  настоящее время объекты переданы в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во исполнение постановления Администрации города Сургута от 30.04.2025 № 2138 в целях завершения мероприятий по строительству и вводу объектов в эксплуатацию.

2.5. В 2025 году списаны вложения по 1 объекту НЗС на общую сумму 1 175,00 тыс. рублей (таблица 4).

Из протоколов заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, следует, что необходимость списания затрат по объекту НЗС (Таблица 5) в сумме 1 175,00 тыс. рублей связана с отчуждением объекта и, как следствие, отсутствием полномочий по его реконструкции у Администрации города.

Таблица 5

| Наименование объекта | Сумма затрат, рублей | Документ-основание | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 19, ул. Сибирская, 14 | 1 175 000,00 | Протокол заседания комиссии по управлению объектами незавершённого строительства от 01.07.2025 № 27, приказ МКУ »УКС» от 07.07.2025 № 66-ОД | Письмом от 09.06.2025 № 38-02-14444/5 департамент имущественных и земельных отношений уведомил о продаже нежилого здания, расположенного по адресу город Сургут, улица Сибирская, дом 14 по договору купли-продажи арендуемого имущества от 11.03.2025 № 541 ООО «Основа». В связи с отчуждением объекта полномочия по его реконструкции в Администрации города отсутствуют, затраты на проектно-изыскательские работы предлагаются к списанию. |

Согласно пункту 1.2.4 приложения к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Оценка и определение неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля», утверждённому распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута от 11.02.2022 № КСП-01-06-8, списание капитальных вложений в части расходов на выполнение проектно-изыскательских работ, проектно-сметной документации на сумму 1 175,00 тыс. рублей является неэффективным (безрезультатным) использованием бюджетных средств.

2.6. По состоянию на 01.01.2026 в составе расходов на реализацию инвестиционных проектов числится сумма 79 209,44 тыс. рублей по 6 объектам капитальных вложений, которые по существу являются объектами завершенного строительства и эксплуатируются, и на которые право муниципальной собственности зарегистрировано (Таблица 6).

Таблица 6

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Сумма расходов на 01.01.2026, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 32 | 513 862,48 | Государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена |
| 2 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района | 19 339 027,49 |  |
| 3 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района | 2 645 654,15 |  |
| 4 | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр. 24 | 34 272 566,08 |  |
| 5 | Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьина гора» | 21 004 348,28 |  |
| 6 | Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте. Наружное электроосвещение. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьина гора» | 1 433 985,07 |  |
|  | Итого | 79 209 443,55 |  |

Обращаем внимание, что оценка состояния, статус и состав таких объектов не изменились с прошлого отчетного периода 2024 года.

2.7. В составе объектов НЗС на 01.01.2026 на 25 из 32 объектов НЗС, по которым произведены расходы на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации, решением Думы города № 948-VII ДГ не предусмотрено финансирование строительства на 2026-2028 годы, вследствие чего до начала выполнения строительно-монтажных работ может потребоваться актуализация документации, что повлечет дополнительные расходы бюджета (таблица 7).

Отметим, что из общей суммы расходов на ПИР и ПСД уже признана неактуальной документация, в том числе уже корректирующаяся, на сумму 86 630,17 тыс. рублей (строки 1-12 таблицы 7) и содержит риск устаревания (признания неактуальной) документация общей стоимостью 118 774,35 тыс. рублей.

таблица 7

Информация о вложениях в объекты незавершенного строительства, по которым не предусмотрено финансирование строительства на 2026-2028 годы

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Начало реализации проекта, год | Сумма фактических вложений на 01.01.2026, рублей |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. в 2025 году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобильная дорога к новому кладбищу | 2013 | 6 756 880,34 | 0,00 | Проектно-сметная документация неактуальна, общая сумма расходов по разработке составила 86 630 172,73 рубля, в том числе: |
| 2 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья») | 2012 | 1 022 887,69 | 0,00 |  |
| 3 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2») | 2012 | 2 319 278,53 | 0,00 |  |
| 4 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) | 2012 | 4 191 546,29 | 0,00 |  |
| 5 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция | 2021 | 981 665,90 | 0,00 |  |
| 6 | Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция | 2016 | 6 756 000,00 | 0,00 |  |
| 7 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 |  |
| 8 | МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция | 2020 | 12 042 000,00 | 832 000,00 |  |
| 9 | МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети | 2025 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |  |
| 10 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута | 2019 | 9 522 666,67 | 0,00 | 19 386 556,45 рубля –проектно-сметная документация неактуальна (не проведены экспертизы); |
| 11 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута | 2019 | 8 853 614,66 | 0,00 |  |
| 12 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута | 2021 | 1 010 275,12 | 0,00 |  |
| 13 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут | 2014 | 13 795 674,36 | 0,00 | 29 023 357,53 рубля –проектно-сметная документация корректируется в связи с неактуальностью. |
| 14 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут | 2014 | 6 899 704,28 | 0,00 |  |
| 15 | Детская школа искусств в мкр. 25 | 2013 | 8 327 978,89 | 0,00 |  |
| 16 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2021 | 17 592 318,73 | 0,00 |  |
| 17 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 2018 | 15 157 524,47 | 0,00 |  |
| 18 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 2018 | 17 823 206,79 | 0,00 |  |
| 19 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | 2019 | 14 770 768,80 | 0,00 |  |
| 20 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | 2019 | 9 000 000,00 | 0,00 |  |
| 21 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | 2021 | 17 352 876,40 | 0,00 |  |
| 22 | Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап | 2015 | 7 278 964,85 | 0,00 |  |
| 23 | Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 2018 | 3 115 577,79 | 0,00 |  |
| 24 | Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте | 2025 | 283 109,36 | 283 109,36 |  |
| 25 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте | 2025 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 |  |
| 26 | Итого |  | 205 404 519,92 | 19 665 109,36 |  |

Согласно пункту 5.10 ВСН 58-88 (р) при проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения «интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов». Кроме того, согласно пункту 5.1.20 СП 47.13330.2016 при выполнении инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства повышенного и нормального уровня ответственности «срок давности инженерно-топографических планов составляет, как правило, не более двух лет при подтверждении актуальности отображенной на них информации. В случае необходимости выполняется обновление инженерно-топографических планов с целью приведения отображаемой на них информации в соответствие с современным состоянием местности и застройки».

Таким образом, расходы на изыскательские работы и разработку проектной документации в отсутствие планирования расходов на осуществление строительно-монтажных работ содержит риск неэффективного использования бюджетных средств, так как вследствие устаревания проектно-сметной документации до начала выполнения СМР может потребоваться её актуализация, что повлечёт дополнительные расходы бюджета.

2.8. В ходе выборочного анализа данных, содержащихся в формах бюджетной отчетности, были выявлены отдельные замечания и недостатки, указывающие на неточности ряда показателей форм.

1) В формах 0503190 Администрации города и ДИЗО имеются незаполненные графы 19, 21 (Таблица 8):

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактические (по счету 0106Х1000) |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта |
|  |  | уменьшение (гр. 19 ф. 0503190) | на конец года(гр. 20 ф. 0503190) | всего(гр. 21 ф. 0503190) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Заячий Остров | Не заполнено | 2 312 525 820,75 | 2 312 525 820,75 |
| 2 | Нежилое здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2 | 94 675 000,00 | 0,00 | Не заполнено |
| 3 | Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (холодный)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул имени Глухова, Дом 12 | 66 282 000,00 | 0,00 | Не заполнено |
| 4 | Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (теплый)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул имени Глухова, Дом 12 | 277 325 852,98 | 0,00 | Не заполнено |
| 5 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне «А», Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевицкого | 62 074 000,00 | 0,00 | Не заполнено |
| 6 | Нежилое здание (Бокс для служебных автомашин), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ш Нижневартовское, Дом 3 | 91 575 142,72 | 0,00 | Не заполнено |
| 7 | Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 86:10:0101063:42, степень готовности 61%, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 31А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, микрорайон 31А | 2 394 448,19 | 0,00 | Не заполнено |
| 8 | Дополнительные затраты по объекту благоустройства Сквер Исторический парк Россия Моя история . Сети электроснабжения , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут | 1 621 003,27 | 0,00 | Не заполнено |
| 9 | Сквер «Исторический парк «Россия-Моя история». Сети видеонаблюдения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут | 94 675 000,00 | 0,00 | Не заполнено |

В соответствии с абзацем восемьдесят восьмым пункта 173.1 Инструкции № 191н «в группе граф 17 - 20 указываются показатели объемов капитальных вложений, отраженные по соответствующим счетам аналитического учета счетов 010611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны», 110691000 «Вложения в недвижимое имущество концедента»: стоимость фактически сформированных капитальных вложений на начало отчетного периода (графа 17 - показатель по счету на начало отчетного периода); изменение (уменьшение) объема капитальных вложений за отчетный период (увеличение капитальных вложений (графа 18 - дебетовые обороты по счету), уменьшение капитальных вложений (графа 19 - кредитовые обороты по счету); стоимость фактически сформированных капитальных вложений на конец отчетного периода (графа 20 - показатель по счету на конец отчетного периода)».

Согласно абзацу девяностому пункта 173.1 Инструкции № 191н «в графах 21 и 22 отражаются показатели произведенных с начала реализации инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений, включая выданные авансы (с начала осуществления капитальных вложений, включая выданные авансы): за счет всех источников финансового обеспечения (графа 21); за счет средств федерального бюджета (графа 22) (при наличии)».

На основании абзаца девяносто первого пункта 173.1 Инструкции № 191н «показатель строки «Итого» Сведений (ф. 0503190) формируется путем суммирования показателей строк по соответствующим графам».

Обращаем внимание, что возможность незаполнения конкретных граф ф. 0503190 регламентируется положениями пункта 173.1 Инструкции № 191н (графы 10-12, 14-15).

Таким образом, в ф. 0503190 Администрации города и ДИЗО в нарушение положений пункта 173.1 Инструкции № 191н отсутствуют показатели расходов на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета (графы 19, 21), то есть должным образом не заполнены графы 19, 21 по вышеуказанным объектам.

В случае отсутствия в отчетном периоде соответствующих показателей по данным графам необходимо отражать «0,00».

2) В графе 13 ф. 0503190 ДИЗО по объекту «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне «А». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевицкого», принятому от Администрации города, год начала реализации инвестиционного проекта отражен как «2025».

При этом согласно графе 13 ф. 0503190 ДАиГ и Администрации города год начала реализации этого же инвестиционного проекта указан как «2023».

Также в графе 16 ф. 0503190 ДИЗО по данному объекту указана сметная стоимость на отчетную дату в сумме 277 325,85 тыс. рублей, равная сумме фактических расходов на реализацию инвестиционного проекта.

При этом согласно графе 13 ф. 0503190 ДАиГ сметная стоимость на отчетную дату по данному объекту составляла 287 012,31 тыс. рублей, а в ф. 0503190 Администрации города сметная стоимость на отчетную дату по данному объекту отражена в сумме 0,00 тыс. рублей.

В соответствии с абзацем восемьдесят седьмым пункта 173.1 Инструкции 191н «в графе 16 отражается размер сметной стоимости строительства (реконструкции) на отчетную дату согласно проектно-сметной документации».

Таким образом, в нарушение положений пункта 173.1 Инструкции 191н по объекту «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне «А», Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул Григория Кукуевицкого, зд. 12/5»:

- в ф. 0503190 ДИЗО информация в графах 13 и 16, а именно год начала реализации инвестиционного проекта и сметная стоимость, отражена неверно;

- в ф. 0503190 Администрации города данные графы 16, а именно сметная стоимость в сумме 0,00 тыс. рублей, отражена неверно.

Кроме того, по данному объекту в графе 21 «кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта, всего» в ф. 053190 Администрации города кассовые расходы отражены в сумме 27 890,03 тыс. рублей, в ф. 0503190 ДАиГ - 167 078,09 тыс. рублей, тогда как в ф.0503190 ДИЗО (конечного получателя объекта) кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составили 0,0 тыс. рублей.

Таким образом, кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта по одному и тому же объекту в одном периоде у разных ГРБС имели разные значения.

Отметим, что раскрытие в Сведениях (ф. 0503190) информации об объекте незавершенного строительства в случае осуществления капитальных вложений в течение периода строительства за счет бюджетных ассигнований, доведенных разным главным распорядителям бюджетных средств, реализовано посредством отражения взаимосвязанных уникальных кодов (учетных номеров) объекта незавершенного строительства в графах 6, 7 Сведений (ф. 0503190).

При изменении учетного номера объекта незавершенного строительства в течение отчетного периода (года) информация о таком изменении раскрывается в указанных графах Сведений (ф. 0503190), что обеспечивает сопоставимость показателей и прослеживаемость (открытость и достоверность) информации.

Также в графе 21 «кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта, всего» ф. 0503190 ДИЗО на 01.01.2026 отсутствуют показатели кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта по следующим объектам НЗС:

- «Нежилое здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый, промзона 
ГРЭС-2»;

- «Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (холодный)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12»;

- «Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (теплый)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12»;

- «Нежилое здание (Бокс для служебных автомашин), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ш. Нижневартовское, Дом 3»;

- «Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 86:10:0101063:42, степень готовности 61%, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 31А, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.о. Сургут, г Сургут, микрорайон 31А»;

- «Дополнительные затраты по объекту благоустройства Сквер Исторический парк Россия Моя история. Сети электроснабжения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут»;

- Сквер «Исторический парк «Россия-Моя история». Сети видеонаблюдения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут».

В соответствии с пунктом 173.1 Инструкции № 191н «в графах 21 и 22 отражаются показатели произведенных с начала реализации инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений, включая выданные авансы (с начала осуществления капитальных вложений, включая выданные авансы): за счет всех источников финансового обеспечения (графа 21); за счет средств федерального бюджета (графа 22) (при наличии)».

Таким образом, неотражение или отражение кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта не в полном объёме является нарушением положений пункта 173.1 Инструкции № 191н.

Таким образом, у ГРБС и подведомственных им учреждений отсутствует единообразный подход при заполнении аналитической информации в ф. 0503190 в части года начала реализации инвестиционного проекта, сметной стоимости объекта вложений, кассовых расходов с начала реализации проекта, в том числе в разрезе источников финансирования, в частности, при передаче вложений в течение финансового года (вероятно, в силу отсутствия отдельных сведений при приеме вложений от другого учреждения), в результате чего из отчетности не представляется возможным получить полную и достоверную информацию об объекте НЗС, соответствующую фактическому положению дел.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения достоверности данных отчетности, а также соблюдения положений пункта 173.1 Инструкции № 191н, предлагаем департаменту финансов определить особенности отражения аналитической информации в ф. 0503190 в части граф 16, 21, 22 при передаче вложений между балансодержателями в течение финансового года, например, в ежегодных письмах в адрес ГРБС, определяющих дополнительные критерии по раскрытию информации при составлении и представлении отчетности.

Информация сформирована на основании сведений, отражённых в Формах 0503164 «Сведения об исполнении бюджета на 01.01.2026», отчётов об исполнении муниципальных программ за 2025 год.

7,89% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2024 году) = 3 400 137 768,11 рублей / 43 102 449 621,00 рублей *100, где 3 400 137 768,11 рублей – расходы на капитальные вложения в 2024 году, 43 102 449 621,00 рублей - общий объем расходов бюджета 2024 года.

9,53% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2025 году) = 4 712 258 547,84 рублей / 49 453 472 751,68 рублей *100, где 4 712 258 547,84 рублей – расходы на капитальные вложения в 2025 году, 49 453 472 751,68 рублей - общий объем расходов бюджета 2025 года.

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – ф. 0503190, форма 0503190).

Проектно-сметная документация (далее – ПСД).

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н).

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0510466) (далее – Инвентаризационная опись НФА (ф. 0510466).

Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС).

Отчет Контрольно-счетной палаты города от 30.08.2024 № КСП-01-18-18 о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ объёма и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сургута по состоянию на 31.12.2023 (выборочно)».

Информация сформирована на основании данных, отраженных в Разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчётности субъекта бюджетной отчётности» консолидированной пояснительной записки (ф. 0503360), протоколах совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета от 18.12.2019 № 14, от 09.12.2020 № 16, от 15.12.2021 № 17, от 28.11.2022 № 20, а также дополнительно представленных ДАиГ в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия данных.

Письмо департамента финансов Администрации города от 22.01.2026 № 08-02-82/6 «О дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и представлении годовой консолидированной бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами бюджетных средств за 2025 год» (далее – Письмо № 08-02-82/6).

Решение Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов» (далее – решение Думы города № 948-VII ДГ).

118 774 347,19 = (205 404 519,92 – 86 630 172,73), где 205 404 519,92 – строка 26 графы 4 таблицы 4.

Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 14.01.2025.

Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 14.01.2025.

«ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312).

«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).