## 2025
Приложение к заключению от № на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год
Приложение 11
к заключению от 27.04.2026 № КСП-01-17-13
на Отчет об исполнении бюджета городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год
Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых территорий, автостоянок)
№ п/п | Наименование объектов благоустройства | Наименование балансодержателя | Планируемая стоимость реализации проекта благоустройства общественной территории, с учетом разработки концепции (рублей) |  | Срок (период) реализации проекта благоустройства общественной территории (в том числе выполнения работ) | Наличие /отсутствие сформированного земельного участка (кадастровый номер, МПА, которым утв. проект планировки территории) | Наличие разработанного эскизного проекта (проекта, научно-исследовательской работы) (имеется, отсутствует, в стадии разработки, корректировки), год разработки, его актуальность (требуется или не требуется корректировка) | Стоимость услуг/работ по разработке эскизного проекта (проекта) (рублей) | Наличие/отсутствие разработанных инженерных и геодезических изысканий, ПСД, РД, ИД (в разрезе видов документации указать имеется, отсутствует, находится в стадии разработки, корректировки с отражением года разработки/актуализации документации) | Стоимость работ по разработке инженерных и геодезических изысканий, ПСД, РД, ИД (с учетом актуализации) в разрезе видов разработанной документации (рублей) | Стоимость выполненных работ по разработке эскизного проекта, инженерных и геодезических изысканий, ПСД, РД, ИД (рублей) | Стоимость выполненных СМР в ходе создания объектов благоустройства (рублей) на 01.01.2025 | Остаток сметной стоимости по объекту благоустройства на 01.01.2025 (рублей) | Утвержденный бюджет на 2025 год (в редакции от 19.12.2025) (рублей) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Исполнение в 2025 году, рублей | Отклонение (гр.17 - гр.16) | Причины неисполнения в 2025 году | Примечание (целесообразность реализации проекта, необходимость актуализации/доработки, информация о передаче документации другому исполнителю/ГРБС с указанием реквизитов документа и другие пояснения)
|  |  | Всего | в том числе расходы на СМР при создании/реконструкции, реновации благоустраиваемых территорий (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I. Информация об объектах благоустройства, расходы по которым запланированы в 2025 году
Муниципальный проект «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»
1 | Экопарк "За Саймой". 2 этап | ДАиГ | 142320537.49 | 124370537.49 | 2020 (ПИР), 2025 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468 | отсутствует | 0 | имеется, актуальна | 17950000 | 17950000 | 0 | 124370537.49 | 52694200.94 | 54393809.37 | 53944825.78 | -448983.59 | Остаток средств в размере 448 983,59 руб. по благоустройству объекта по факту выполненных и принятых работ
2 | Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | ДАиГ | 63743387.92 | 61339210.14 | 2024 (ПИР) | земельный участок не сформирован Постановление Администрации города "Об утверждении проекта межевания территории микрорайонов 9, 10" от 03.05.2018 № 3077 | отсутствует | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 2404177.78 | 2404177.78 | 0 | 61339210.14 | 14104409.13 | 14104409.13 | 7523834.66 | -6580574.47 | - в размере 73 333,33 руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур; - в размере 763 907,8 руб. - экономия средств по уточнениею НМЦК; - в размере 5 743 333,34 руб. - нарушение сроков исполнения подрядчиком МК от 18.12.2025 № 44/2025 на поставку и монтаж биникуляра
3 | Сквер Энергетиков в г. Сургуте | ДАиГ | 97534236.14 | 95399376.14 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101016:4, 86:10:0101016:115 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 2134860 | 2134860 | 0 | 95399376.14 | 2434860 | 2186642.4 | 2134860 | -51782.4 | Экономия от проведения конкурсных процедур
4 | Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте | ДАиГ | 151898740 | 151898740 | 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101244:149 | не требуется | 0 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 151898740 | 0 | 3653340 | 0 | -3653340 | В сумме 2 000 000,00 руб - неисполнение МК от 12.09.2025 № 21П/2025, в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ; в сумме 1 653 340,00 руб. - остаток средств в связи с отсутствием потребности выполнения проектных работ ввиду их выполнения на безвозмездной основе Застройщиками
5 | Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте | ДАиГ | 70174550 | 67462550 | 2025 (ПИР), 2027 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101251:5985 | отсутствует | 0 | отсутствует | 2712000 | 0 | 0 | 70174550 | 6803500 | 2719850 | 0 | -2719850 | Закупка не состоялась (не подано ни одной заявки)
6 | Благоустройство территории прилегающей к поселку Лунный в г. Сургуте 1 этап | ДАиГ | 22809540 | 15107760 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101224:125 | имеется, актуален | 0 | в разработке | 1660000 | 0 | 0 | 22809540 | 2216020 | 1660000 | 0 | -1660000 | Неисполнение МК от 22.04.2025 № 3П/2025 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, в связи с нарушением Подрядной организацией сроков выполнения работ
7 | Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте | ДАиГ | 67216260 | 65358670 | 2020-2021 (ПИР) 2023-2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101027:480 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуален | 1857590 | 1857590 | 65358670 | 0 | 0 | 80128.78 | 0 | -80128.78 | Остаток средств в связи с непредоставлением документов на оплату
| Итого (ДАиГ) по основному мероприятию "Обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы, набережные и иные общественные территории)", в том числе: | [12 empty] | 78252990.07 | 78798179.68 | 63603520.44 | -15194659.24
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 78252990.07 | 78798179.68 | 63603520.44 | -15194659.24
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»
1 | Парковая зона в мкр-не 20А (Детская площадка) | ДАиГ | 55547943.79 | 53197943.79 | 2020-2022 (ПИР, с учетом экспертизы), 2022, 2023-2025 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101035:88 постановление Администрации города от 06.08.2019 № 5792 | отсутствует | 0 | имеется, актуальна | 2350000 | 2350000 | 0 | 53197943.79 | 48931662.47 | 53679498.41 | 53197943.79 | -481554.62 | Уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объёмов. | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 9786332.49 | 14615498.41 | 14133943.79 | -481554.62
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 23907186.37 | 23829041.25 | 23829041.25 | 0
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 15238143.61 | 15234958.75 | 15234958.75 | 0
2 | Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75 (Площадка для памп-трека) | ДАиГ | 65430539.94 | 63930739.94 | 2022 (ПИР), 2024-2025 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038:15 | отсутствует | 0 | имеется, актуальна | 1499800 | 1499800 | 0 | 63930739.94 | 59507282.15 | 63930739.94 | 63930739.94 | 0 | - | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 11901456.43 | 16325877.87 | 16325877.87 | 0
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 29074256.07 | 29038967.4 | 29038967.4 | 0
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 18531569.65 | 18565894.67 | 18565894.67 | 0
3 | Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75" | ДАиГ | 32024520 | 30524720 | 2022 (ПИР), 2022,2024-2025 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038:15 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 1499800 | 1499800 | 0 | 30524720 | 30044329.78 | 30730046.56 | 30586092.56 | -143954 | Остаток средств в размере: - 141 556,46 руб. по благоустройству объекта по факту выполненных и принятых работ; 2 397 ,54 руб. по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта по факту выполненных и принятых работ. | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 21177391.49 | 21124916.85 | 20980962.85 | -143954
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 5352203.46 | 5859129.44 | 5859129.44 | 0
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 3514734.83 | 3746000.27 | 3746000.27 | 0
4 | Экопарк «За Саймой». (Дорожно-тропиночная сеть) | ДАиГ | 50034324.91 | 32084324.91 | 2020-2025 (реализация по этапам) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 17950000 | 17950000 | 0 | 32084324.91 | 30018132.51 | 32084324.91 | 32084324.91 | 0 |  | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 6003626.5 | 8725716.69 | 8725716.69 | 0
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 14666354.1 | 14248751.76 | 14248751.76 | 0
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 9348151.91 | 9109856.46 | 9109856.46 | 0
| Итого (ДАиГ) по муниципальному проекту «Формирование комфортной городской среды», в том числе: | [12 empty] | 168501406.91 | 180424609.82 | 179799101.2 | -625508.62
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 48868806.91 | 60792009.82 | 60166501.2 | -625508.62
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 73000000 | 72975889.85 | 72975889.85 | 0
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 46632600 | 46656710.15 | 46656710.15 | 0
Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»
1 | Строительство спортивной площадки в мкр. 39 | ДАиГ | 9915558.46 | 9377998.84 | 2024 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101025:677. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 9377998.84 | 6468256.28 | 6468256.28 | 0 | -6468256.28 | Издано распоряжение Администрации города от 05.12.2025 № 4190 о переносе срока реализации с 2025 года на 2026 год. | -
2 | Строительство скейт-парка в мкр. 39 | ДАиГ | 9980679.61 | 9443120 | 2024 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101025:677. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 9443120 | 6471106.27 | 6471106.27 | 0 | -6471106.27 | Издано распоряжение Администрации города от 09.12.2025 № 4203 о переносе срока реализации с 2025 года на 2026 год. | -
3 | Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 | ДАиГ | 10000000 | 9462440.39 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101025:677, 86:10:0101025:1957 и 86:10:0101025:27. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 9462440.39 | 6476106.28 | 6476106.28 | 0 | -6476106.28 | Издано распоряжение Администрации города от 08.12.2025 № 4198 о переносе срока реализации с 2025 года на 2026 год. | -
4 | Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 | ДАиГ | 7000000 | 6450000 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101047:21 86:10:0101047:34 86:10:0101047:14 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 520000 | 520000 | 0 | 6450000 | 0 | 550000 | 520000 | -30000 | Экономия от проведения конкурсных процедур
5 | Экопарк «За Саймой». (Площадка для дрессировки и выгула собак) | ДАиГ | 8726200 | 8726200 | 2025-2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 17950000 | 17950000 | 0 | 8726200 | 0 | 8726200 | 6876455.01 | -1849744.99 | Планировалось заключение контракта на выполнение работ по устройству освещения площадки на сумму 1 849 744,99 руб. Издано распоряжение Администрации города от 23.03.2026 № 178 об изменение срока реализации с 2025 года на 2025-2026 годы.
6 | Туристический маршрут Следами Лиса: Городской Тур" | ДАиГ | 6982950 | 6982950 | 2025-2026 (Благоустройство) |  | имеется, актуален | 0 | отсутствует | 0 | 350000 | 6632950 | 6982950 | 0 | 6982950 | 5112000 | -1870950 | Экономия после проведения закупки
| Итого по реализации инициативных проектов (ДАиГ), в том числе: | [12 empty] | 19415468.83 | 35674618.83 | 12508455.01 | -23166163.82 |  | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 19415468.83 | 35674618.83 | 12508455.01 | -23166163.82 | - | -
| Всего 2025 год ДАиГ | [12 empty] | 266169865.81 | 294897408.33 | 255911076.65 | -38986331.68 | - | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 146537265.81 | 175264808.33 | 136278476.65 | -38986331.68 | - | -
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 73000000 | 72975889.85 | 72975889.85 | 0 | - | -
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 46632600 | 46656710.15 | 46656710.15 | 0 | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»
1 | Выполнение работ по благоустройству детской и спортивной площадок на объекте "Сквер в 32 мкр. | МКУ "ЛПХ" | 14488178.85 | 13747000 | 2025 (СМР) | Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УЛПХиЭБ" от 09.10.2009 №3099. Кадастровый номер ЗУ: 86:10:0101251:71 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 13747000 | 0 | 14488178.85 | 13474000 | 13474000 | 0
2 | Выполнение работ по текущему ремонту ступеней из натурального гранита, расположенных на территории сквера «Мемориал Славы» | МКУ "ЛПХ" | 3991177 | 3099999.68 | 2025 (СМР) | Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УЛПХиЭБ" от 03.08.2012 №2240. Кадастровый номер ЗУ: 86:10:0101019:104 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 3099999.68 | 0 | 3991177 | 3099999.68 | 3099999.68 | 0
3 | Выполнение работ по ремонту пешеходного перехода № 1 на объекте: «Водохранилище на р. Сайма» | МКУ "ЛПХ" | 4656919.46 | 2685871.44 | 2025 (СМР) | Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении ЗУ МБУ "УЛПХиЭБ" от 03.07.2017 №1138, кадастровый номер ЗУ: 86:10:0000000:20520 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 2685871.44 | 0 | 4656919.46 | 2685871.44 | 2685871.44 | 0
4 | Выполнение облицовочных работ капсул, расположенных на территории сквера "Мемориал Славы" | МКУ "ЛПХ" | 289380 | 289379.96 | 2025 (СМР) | Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УЛПХиЭБ" от 03.08.2012 №2240. Кадастровый номер ЗУ: 86:10:0101019:104 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 289379.96 | 0 | 289380 | 289380 | 289379.96 | -0.04 | Уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объёмов.
5 | Инженерно-геодезич. работы по изготовл. исполнит. геодезич. съемки по объекту: "Благоустройство в районе СурГУ" | МКУ "ЛПХ" | 90000 | 90000 | 2025 (СМР) | Распоряжение о выдаче разрешения на размещение объектов №288 от 30.01.2024 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |  | выполнение работ необходимо для закрытия разрешения на землянные работы (ПАГ № 2243 от 28.04.2023)
6 | Покрытие сидений амфитеатра на объекте благоустр. «Благоустройство в районе СурГУ» | МКУ "ЛПХ" | 400000.08 | 400000.08 | 2025 (СМР) | Распоряжение о выдаче разрешения на размещение объектов №288 от 30.01.2024 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 400000.08 | 0 | 400000.08 | 400000.08 | 400000.08 | 0 |  | замена в связи с вандальными действиями на объекте
| Итого по реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте», в том числе: | [12 empty] | 23825655.39 | 20039251.2 | 20039251.16 | -0.04
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 23825655.39 | 20039251.2 | 20039251.16 | -0.04
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий похоронного дела и благоустройство территории кладбищ» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте»
1 | Устройство объекта благоустройства:«Аллея воинских захоронений на территории кладбища «Новое кладбище Чернореченское-2» в г. Сургуте» | МКУ "ДДТиЖКК" | 21362408.7 | 20782408.7 | 2026 (СМР) | Постановление Администрации города Сургута "О принятии имущества в муниципальную собственность и передаче его на баланс муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса " от 26.12.2025 №9823, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101236:101 | [7 empty] | 0 | 580000 | 579990 | -10 | Уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объёмов.
| Итого по реализации комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий похоронного дела и благоустройство территории кладбищ», в том числе: | [12 empty] | 0 | 580000 | 579990 | -10
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 0 | 580000 | 579990 | -10
Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»
1 | "Хвостатый буфет" - установка кормушек для белок в парке "За Саймой" | МКУ "ЛПХ" | 969500 | 935000 | 2025 (ПИР), 2025 (СМР) | Распоряжение Администрации города от 07.12.2012 №3851 "О предоставлении земельного участка МУ "Управление лесопаркового хозяйства" | имеется, 2025 год, актуальна, корректировка не требуется | 150000 | отсутствует | отсутствует | 150000 | 935000 | 0 | 0 | 935000 | 935000 | 0
2 | Выполнение работ по нанесению художественной росписи "Дорога в прошлое: история СурГУ в датах" (художественная роспись)" | МКУ "ЛПХ" | 3090435.25 | 1800000 | 2025 (СМР) | МПА- Распоряжение Администрации города Сургута №288 от 30.01.2024 о выдаче разрешения на размещение объектов | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0
| Итого по реализации инициативных проектов, в том числе: | [10 empty] | 2735000 | 0 | 0 | 2735000 | 2735000 | 0 | -
| Итого | [10 empty] | 2735000 | 0 | 0 | 2735000 | 2735000 | 0 | -
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 2735000 | 0 | 0 | 2735000 | 2735000 | 0 | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» (по наказам избирателей)
1 | Освещение в сквере по ул. Федорова | МКУ "ЛПХ" | 2077067.15 | 1840500 | 2025 (ПИР), 2025 (СМР) | 86:10:0101243:10085, МПА - Распоряжение Администрации города №3868 от 07.12.2012 о предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХиЭБ", №804 от 18.05.2017 о предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХиЭБ". | отсутствует | - | имеется, актуальная | 575000 | - | 1840500 | 0 | 0 | 1883463 | 1840500 | -42963 | Экономия бюджетных ассигнования на обустройство сетей наружного освещения на территории общего пользования города Сургута (земельные участки под сквер на улице Федорова) в сумме 42 963,00 руб. от проведения конкурсных процедур. Средства возращены в резервный фонд города.
2 | Приобретение и установка спортивного оборудования и шахматных столов на территории объекта «Городской сквер ветеранов» | МКУ "ЛПХ" | 960694.98 | 763750 | 2025(СМР) | Распоряжение №3838 от 06.12.2012 о предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХиЭБ" | отсутствует | - | отсутствует | - | - | 763750 | 0 | 0 | 960695 | 763750 | -196945 | Экономия бюджетных ассигнования на приобретение и установку спортивного оборудования и шахматных столов на территории объекта "Городской сквер ветеранов" в т.ч: - 0,02 руб. от уточнения НМЦК; -196 944,98 руб. от проведения конкурсных процедур. Средства возращены в резервный фонд города.
3 | Приобретение десяти световых колец с подсветкой, которые будут расположены на территории земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101027:226, прилегающего к территории муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» | МКУ "ЛПХ" | 1000000 | 1000000 | 2025 (СМР) | Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХиЭБ" от 10.06.2015 №1535 | отсутствует | - | отсутствует | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
4 | Арт-объект "Белые медведи на льдине" за счет средств ХМАО-Югры | МКУ "ЛПХ" | 3000000 | 1000000 | 2025 (СМР) | Постановление Администрации города Сургута "О предоставлении ЗУ МУ "УЛПХиЭБ" от 04.12.2009 №4937, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101200:230 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | -2000000 | В целях реализации наказа избирателей на приобретение и установку арт-объекта «Белые медведи на льдине». МКУ «ЛПХ» заключило муниципальный контракт от 01.10.2025 № А25-83 на изготовление, поставку и установку арт-объекта «Белые медведи на льдине» на сумму 1 000 000,00 руб. Экономия средств, сложившаяся по результатам проведения электронного аукциона, составила 2 000 000,00 руб.
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 3000000 | 3000000 | 1000000 | -2000000
| Иого по наказам избирателей | [12 empty] | 3000000 | 6844158 | 4604250 | -2239908
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 0 | 3844158 | 3604250 | -239908 | -
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 3000000 | 3000000 | 1000000 | -2000000
| Всего 2025 год ДГХ | [12 empty] | 26825655.39 | 30198409.2 | 27958491.16 | -2239918.04
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 23825655.39 | 27198409.2 | 26958491.16 | -239918.04
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 3000000 | 3000000 | 1000000 | -2000000
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 2025 год | [12 empty] | 292995521.2 | 325095817.53 | 283869567.81 | -41226249.72
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 170362921.2 | 202463217.53 | 163236967.81 | -39226249.72
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 76000000 | 75975889.85 | 73975889.85 | -2000000
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 46632600 | 46656710.15 | 46656710.15 | 0
II. Информация об объектах благоустройства, не прошедших государственную регистрацию
1 | Сквер «Театральный» | ДГХ | 6876183.14 | 4820014.8 | с 2018 | Распоряжение о выдаче разрешения на размещение объектов №1550 от 21.09.2018 | имеется/2018 год/корректировка не требуется | 20000 | инженерные изыскания/ ПСД/ЭП/2018 г./корректировка не требуется | 162495.41 | - | 6693687.73 | - | - | - | - | - | - | В соответствии с протоколом комиссии по управлению объектами НЗС, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета № 20 от 28.11.2022, было принято решение рекомендовать МКУ «ЛПХ» перевести вложения в объект капитального строительства в затраты на объект благоустройства. На основании протокола комиссии по поступлению и выбытию активов от 19.12.2022 вложения в вышеуказанный объект НЗС были переведены в затраты на объект благоустройства и отражены на счете 1.106.52 «Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны». Формирование земельного участка планировалось в рамках выполнения комплексных кадастровых работ в отношении микрорайона ПИКС, выполняемых ДАиГ. Однако, согласно письму ДАиГ от 15.04.2024 исх.№02-02-2651/4 земельный участок под сквер "Театральный" в рамках выполненных работ не образован. В настоящее время учреждением прорабатывается вопрос о получении разрешения на размещение объекта благоустройства без предоставления земельного участка на основании Постановления Правительства РФ от 3.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".
III. Информация об объектах благоустройства, финансирование расходов по которым предусмотрено в 2026 году
1 | Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до дворца торжеств в г. Сургуте. (2.1 участок) | ДАиГ | 43088345.44 | 42252087.84 | 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:20520; О разработке ПП и ПМ постановление Администрации города от 17.01.2020 № 290 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 836257.6 | 836257.6 | 0 | 42252087.84 | - | - | - | -
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 39140295.05
| - средства окружного бюджета | [10 empty] | 39140295.05
| - средства федерального бюджета | [10 empty] | 39140295.05
2 | Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до дворца торжеств в г. Сургуте. (2.2 участок) | ДАиГ | 84764640 | 83742547.37 | 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:20520; О разработке ПП и ПМ постановление Администрации города от 17.01.2020 № 290 | отсутствует | 0 | имеется, актуальна | 1022092.63 | 1022092.63 | 0 | 83742547.37 | - | - | - | - |  | -
- средства местного бюджета
- средства окружного бюджета
- средства федерального бюджета
3 | Экопарк "За Саймой" (парк "За Саймой". Этап 3.1) | ДАиГ | 53518400 | 35568400 | 2020 (ПИР), 2020-2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 17950000 | 17950000 | 0 | 35568400 | - | - | - | -
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 92792265.42
| - средства окружного бюджета | [10 empty] | 92792265.42
| - средства федерального бюджета | [10 empty] | 92792265.42
4 | Экопарк "За Саймой" (парк "За Саймой". Этап 3.2) | ДАиГ | 57978270 | 40028270 | 2020 (ПИР), 2020-2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуален | 17950000 | 17950000 | 0 | 40028270 | - | - | - | -
- средства местного бюджета
- средства окружного бюджета
- средства федерального бюджета
5 | Благоустройство территории прилегающей к поселку Лунный в г. Сургуте 1 этап | ДАиГ | 16767760 | 15107760 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101224:125 | имеется, актуален | 0 | в разработке | 1660000 | 0 | 0 | 15107760 | - | - | - | - |  | Проектная документация разработана, на стадии проходжения экспертизы. Срок получения экспертизы - апрель 2026. Средства на оплату ПИР и СМР предусмотрены в 2026 году.
6 | Парк исторической памяти | ДАиГ | 3833330 | 0 | ПИР | Земельный участок расположен в кадастровом квартале 86:00:0000000. | не требуется | 0 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
7 | Обустройство территории в парке "Кедровый лог" в г. Сургуте | ДАиГ | 9998790 | 8909790 | 2026 (ПИР) 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:283 | имеется, актуален | 0 | в разработке | 1089000 | 0 | 0 | 8909790 | - | - | - | -
8 | Пешеходный фонтан в парке "Кедровый лог" в г. Сургуте | ДАиГ | 8789180 | 7634180 | 2026 (ПИР) 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:283 | имеется, актуален | 0 | в разработке | 1155000 | 0 | 0 | 7634180 | - | - | - | -
9 | Строительство спортивной площадки в мкр. 39 | ДАиГ | 9915558.46 | 9377998.84 | 2024 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101025:677. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 9377998.84 | - | - | - | - |  | ПИР разработан в 2024 году. Заключен муниципальный контракт от 02.06.2025 № 9/2025 на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.08.2025. В связи с необходимостью выполнения доп. работ увеличивается стоимость инициативного проекта, которая превышает предельную сумму финансирования одного инициативного проекта за счет средств бюджета города Сургута, что приведет к нарушению порядка реализации инициативного проекта. 03.10.2025 прошло внеочередное заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инициативных проектов на котором было принято решение внести изменение, в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2026 год. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 20.10.2025. Подписано распоряжение Администрации города от 05.12.2025 № 4190 о переносе сроков реализации ИП на 2026 год.
10 | Строительство скейт-парка в мкр. 39 | ДАиГ | 9980679.61 | 9443120 | 2024 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101025:677. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 9443120 | [5 empty] | ПИР разработан в 2024 году. Заключен муниципальный контракт от 30.05.2025 № 8/2025 на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.08.2025. В связи с необходимостью выполнения доп. работ увеличивается стоимость инициативного проекта, которая превышает предельную сумму финансирования одного инициативного проекта за счет средств бюджета города Сургута, что приведет к нарушению порядка реализации инициативного проекта. 03.10.2025 прошло внеочередное заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инициативных проектов на котором было принято решение внести изменение, в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2026 год. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 20.10.2025. Подписано распоряжение Администрации города от 09.12.2025 № 4203 о переносе сроков реализации ИП на 2026 год.
11 | Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 | ДАиГ | 10000000 | 9462440.39 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101025:677, 86:10:0101025:1957 и 86:10:0101025:27. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 9462440.39 | - | - | - | - |  | ПИР разработан в 2024 году. Заключен муниципальный контракт от 21.07.2025 № 14/2025 на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.09.2025. В связи с необходимостью выполнения доп. работ увеличивается стоимость инициативного проекта, которая превышает предельную сумму финансирования одного инициативного проекта за счет средств бюджета города Сургута, что приведет к нарушению порядка реализации инициативного проекта. 03.10.2025 прошло внеочередное заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инициативных проектов на котором было принято решение внести изменение, в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2026 год. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 15.10.2025. Подписано распоряжение Администрации города от 08.12.2025 № 4198 о переносе сроков реализации ИП а 2026 год.
12 | Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 | ДАиГ | 7000000 | 6450000 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101047:21 86:10:0101047:34 86:10:0101047:14 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 520000 | 520000 | 0 | 6450000 | - | - | - | -
13 | Стелла "Память жертвам, погибшим в мирное время" | ДАиГ | 6495020 | 6495020 | 2026 (Благоустройство) |  | не требуется | 0 | отсутствует | 0 | 0 | 6495020 | 6495020 | - | - | - | -
14 | Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте | ДАиГ | 151898740 | 151898740 | 2026 (Благоустройство) |  | не требуется | 0 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 151898740 | - | - | - | - |  | В 2025 году были предусмотрены средства в размере 2 000 000,00 руб. на выполнение проектно -изыскательских работ по объекту. Заключен муниципальный контракт от 12.09.2025 № 21П/2025. Проектная документация разработана. В связи с изменением параметров объекта (изменение концепции объекта) и необходимостью корректировки уже разработанной проектной документации, срок окончания выполнения работ продлен до сентября 2026 года ( с учетом получения положительного заключения экспертизы).
15 | Благоустройство сквера в мкр. 12 г. Сургута | ДАиГ | 56565970 | 54130060 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101002:1443 | отсутствует | 0 | отсутствует | 2435910 | 0 | 0 | 56565970 | - | - | - | -
16 | Сквер Энергетиков в г. Сургуте | ДАиГ | 97534236.14 | 95399376.14 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101016:4, 86:10:0101016:115 | имеется, актуален | 0 | имеется, актуальна | 2134860 | 2134860 | 0 | 95399376.14 | - | - | - | -
17 | Сквер в мкр. 37 в г. Сургуте | ДАиГ | 74598020 | 68347230 | 2025 (ПИР), 2026 (Благоустройство) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101112:3138 | отсутствует | 0 | отсутствует | 6250790 | 0 | 0 | 74598020 | - | - | - | -
18 | Устройство объекта благоустройства:«Аллея воинских захоронений на территории кладбища «Новое кладбище Чернореченское-2» в г. Сургуте» | МКУ "ДДТиЖКК" | 21362408.7 | 20782408.7 | 2026 (СМР) | Постановление Администрации города Сургута "О принятии имущества в муниципальную собственность и передаче его на баланс муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса " от 26.12.2025 №9823, кадастровый номер ЗУ 86:10:0101236:101 | [6 empty] | 20782408.7 | - | - | - | - |  | Выполнение работ запланировано на 2026 год.
V. Информация об объектах благоустройства, на которые выполнены только проектно-изыскательские работы
1 | Парк в мкр. 38 | МКУ "УКС" | 976683560 | 967184560 | 2020-2022 (ПИР) | 86:10:0101131:39; МПА - Постановление Администрации города № 515 от 29.12.2008г. об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 38 города Сургута». | имеется, актуален | 301759.38 | имеется, актуальна | 9197240.62 | 9320833.55 | 0 | 967362726.45 | - | - | - | -
2 | Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34 | МКУ "УКС" | 15000000 | 14410000 | 2024 (ПИР), 2024 (СМР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | включена в общую стоимость разработки ПИР | - | 590000 | 590001 | 0 | 14410000 | - | - | - | -