## 2023 (hidden)
Приложение __ к заключению
от 27.04.2024 № КСП-01-17-
на Отчет об исполнении бюджета городского
округа Сургут за 2023 год
Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на благоустройство дворовых территорий
№ п/п | Наименование объектов | Утвержденный бюджет на 2023 год |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 |  | Отклонение (+/-), рублей | Фактические затраты (кассовые расходы) |  | Отклонение (+/-), рублей | Исполне-ние, % | Примечание (причины неисполнения) | СПРАВОЧНО (средства собственников)
|  | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей |  | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8 | 9 | 10=9-6 | 11=9/6*100 | 12 | 13
1 | ул. Толстого, 28 | 1 | 5464616.09 | 1 | 5464616.09 | 0 | 1 | 4020379.98 | -1444236.11 | 73.5711 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 429597.78
2 | ул. Толстого, 16 | 1 | 8601191.83 | 1 | 8827995.17 | 226803.34 | 1 | 6962863.93 | -1865131.24 | 78.8725 |  | 327437.65
3 | ул. Ленинградская, 1 | 1 | 11068168.41 | 1 | 11816543.59 | 748375.18 | 1 | 10008575.68 | -1807967.91 | 84.6997 |  | 1390719.42
4 | ул. Генерала Иванова, 7/1 | 1 | 7748653.39 | 1 | 7807331.48 | 58678.09 | 1 | 7628312.8 | -179018.68 | 97.707 |  | 1855841.43
5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 1 | 0 | 1 | 14653263.32 | 14653263.32 | 1 | 10209610.43 | -4443652.89 | 69.6747 |  | 1110290.05
6 | ул. Югорская, 15 | 1 | 0 | 1 | 22948757.18 | 22948757.18 | 1 | 22502335.8 | -446421.38 | 98.0547 |  | 0
7 | пр-кт Ленина, 72 | 1 | 15594826 | 1 | 16279312.51 | 684486.51 | 1 | 15924428.23 | -354884.28 | 97.82 |  | 1745269.8
8 | ул. Привокзальная, 2 | 1 | 9951328.89 | 1 | 9987496.76 | 36167.87 | 1 | 7602648.12 | -2384848.64 | 76.1217 |  | 414602.17
9 | *пр-кт Ленина, 70, 70/1 | 2 | 3948040.55 | 2 | 3948040.55 | 0 | 2 | 3948040.55 | 0 | 100
[9 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
10 | ул. Лермонтова, 4/1 | 1 | 3390304.51 | 0 | 0 | -3390304.51 | 0 | 0 | 0 |  | Письма управляющих организаций об отказе в участии в текущем году в благоустройстве дворовых территорий
11 | ул. Лермонтова, 2 | 1 | 4015975.83 | 0 | 0 | -4015975.83 | 0 | 0 | 0
12 | ул. Лермонтова, 4 | 1 | 1215893.15 | 0 | 0 | -1215893.15 | 0 | 0 | 0
13 | ул. Просвещения, 17 | 1 | 1973311.78 | 0 | 0 | -1973311.78 | 0 | 0 | 0
14 | ул. Просвещения, 29 | 1 | 5177964.88 | 0 | 0 | -5177964.88 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Энергетиков, 5 | 1 | 19009638.81 | 0 | 0 | -19009638.81 | 0 | 0 | 0
16 | пр-кт Ленина, 67/2 | 1 | 8365169 | 0 | 0 | -8365169 | 0 | 0 | 0
17 | пр-кт Ленина, 67/3 | 1 | 9259150.2 | 0 | 0 | -9259150.2 | 0 | 0 | 0
18 | пр-кт Ленина, 69 | 1 | 12739723 | 0 | 0 | -12739723 | 0 | 0 | 0
19 | пр-кт Пролетарский, 14 | 1 | 10262786.45 | 0 | 0 | -10262786.45 | 0 | 0 | 0
20 | ул. Студенческая, 19 | 1 | 10425500.91 | 0 | 0 | -10425500.91 | 0 | 0 | 0
21 | ул. Студенческая, 17 | 1 | 8123670.91 | 0 | 0 | -8123670.91 | 0 | 0 | 0
22 | ул. Студенческая, 21 | 1 | 14890254.12 | 0 | 0 | -14890254.12 | 0 | 0 | 0
23 | ул. Островского, 29 | 1 | 8018643.19 | 0 | 0 | -8018643.19 | 0 | 0 | 0
24 | ул. Грибоедова, 4/1 | 1 | 9973846.45 | 0 | 0 | -9973846.45 | 0 | 0 | 0
25 | пр-кт Пролетарский, 24 | 1 | 224030.56 | 0 | 0 | -224030.56 | 0 | 0 | 0
26 | пр-кт Пролетарский, 22 | 1 | 224030.56 | 0 | 0 | -224030.56 | 0 | 0 | 0
27 | ул. Декабристов, 6 | 1 | 14118157.16 | 0 | 0 | -14118157.16 | 0 | 0 | 0
28 | ул. Чехова, 10/1 | 1 | 6107222.42 | 0 | 0 | -6107222.42 | 0 | 0 | 0
29 | ул. Чехова, 10 | 1 | 13865248.02 | 0 | 0 | -13865248.02 | 0 | 0 | 0
30 | ул. Щепеткина, 14 | 1 | 9372972.32 | 0 | 0 | -9372972.32 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 31 | 233130319.39 | 10 | 101733356.65 | -131396962.74 | 10 | 88807195.52 | -12926161.13 | 87.2941 |  | 7273758.3
* Работы в рамках реализации инициативного проекта "Благоустройство территории многоквартирных домов 70 и 70/1 по проспекту Ленина с установкой площадки для активного отдыха".

## 2025
Приложение 12 к заключению от 27.04.2026 № 01-17-13 на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год
Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2025 году на благоустройство дворовых территорий
№ п/п | Наименование объектов | Утвержденный бюджет на 2025 год (в редакции от 19.12.2025) |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 |  | Отклонение, рублей | Фактические затраты (кассовые расходы) |  | Отклонение по результатам фактического исполнения , рублей | Исполнение, % | СПРАВОЧНО (средства собственников) | Примечание
|  | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей |  | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8 | 9 | 10=9-6 | 11=9/6*100 | 12 | 13
Благоустройство дворовых территорий
1 | ул. Грибоедова, 4/1 | 1 | 19045345.1 | 1 | 15751757.09 | -3293588.01 | 1 | 15751757.09 | 0 | 100 | 1683043.47 | Благоустройство выполнено в полном объеме.
2 | ул. Студенческая, 21 | 1 | 50982152.99 | 1 | 32401187.31 | -18580965.68 | 1 | 32401187.31 | 0 | 100 | 3505572.8
3 | ул. Островского, 29 | 1 | 17513901.28 | 1 | 12491160.88 | -5022740.4 | 1 | 12491160.88 | 0 | 100 | 1328777.26
4 | ул. Ленинградская, 17 |  | 0 | 1 | 12677319.12 | 12677319.12 | 1 | 12677319.12 | 0 | 100 | 1357002.06
5 | ул. Кукуевицкого, 20 |  | 0 | 1 | 28688436.5 | 28688436.5 | 1 | 28688436.5 | 0 | 100 | 3099025.59
6 | ул. Лермонтова, 4 | 1 | 2212831.65 | 1 | 2424412.46 | 211580.81 | 1 | 2011476.82 | -412935.64 | 82.9676 | 2011476.82 | Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
7 | ул. Лермонтова, 4/1 | 1 | 6018165.82 | 1 | 7042518.95 | 1024353.13 | 1 | 6075747.92 | -966771.03 | 86.2724 | 12445.26
8 | ул. Лермонтова, 2 | 1 | 7961628.64 | 1 | 8342924.77 | 381296.13 | 1 | 7886930 | -455994.77 | 94.5344 | 20459.08
9 | ул. Университетская, 21 | 1 | 31663486.12 | 1 | 32002461.1 | 338974.98 | 1 | 9323390.01 | -22679071.09 | 0 | 0 | Работы выполнены, но не приняты рабочей комиссией (выплачен аванс в сумме 9 323 390,01 руб.). В адрес ООО УК "СургутСервис" письмом департамента городского хозяйства Администрации города от 29.12.2025 № 09-02-9498/5 направлена претензия (требование) о возврате выплаченного аванса в размере 9 323 390,01 рублей по соглашению о предоставлении субсидии от 30.05.2015 № 14 на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (за исключением капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий при реализации инициативных проектов). ООО УК "СургутСервис" подано исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО – Югры о взыскании 9 323 390,01 рублей с ООО "МегаСтрой" (подрядчик). Определением Арбитражного суда ХМАО – Югры от 19.01.2026 исковое заявление ООО УК "СургутСервис" принято к производству (дело № А75-44/2026). Определением Арбитражного суда ХМАО – Югры от 05.03.2026 Администрация города привлечена к участию в деле в качестве третьего лица. Судебное заседание назначено на 19.05.2026.
10 | пр-кт Ленина, 72 |  | 0 | 1 | 3735003.98 | 3735003.98 | 1 | 3401178.25 | -333825.73 | 0 | 846544.56 | Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
11 | пр-кт Пролетарский, 14 | 1 | 28737205.48 | 1 | 17959563.23 | -10777642.25 | 1 | 17870544.33 | -89018.9 | 0 | 4315250.8
12 | ул. Гагарина, 30 |  | 0 | 1 | 10922733.32 | 10922733.32 | 1 | 10922733.32 | 0 | 0 | 123825.52 | Благоустройство выполнено в полном объеме.
13 | ул. Гагарина, 32 |  | 0 | 1 | 12256256.09 | 12256256.09 | 1 | 12229961.93 | -26294.16 | 0 | 263763.94 | Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
14 | ул. Гагарина, 34 |  | 0 | 1 | 19531945.13 | 19531945.13 | 1 | 19531945.13 | 0 | 0 | 134771.1 | Благоустройство выполнено в полном объеме.
15 | ул. Каролинского 14, 14/1, 14/2 | 1 | 14673008.73 |  |  | -14673008.73 |  |  | 0 |  |  | Дворовая территория исключена из адресного перечня в связи с отсутствием заявки от управляющей организаций
16 | ул. Киртбая, 9 | 1 | 18549823.21 |  |  | -18549823.21 |  |  | 0 |  |  | Соглашение на предоставление субсидии ООО УК "Запад"расторгнуто по соглашению сторон по причине: - исполнительного производства в отношении управляющей компаниии; - наличия задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; - наложенного ареста на расчетный счет.
17 | ул. Киртбая, 9/1 | 1 | 18549823.21 |  |  | -18549823.21 |  |  | 0
18 | ул. Толстого, 16 | 1 | 7983568.38 |  |  | -7983568.38 |  |  | 0 |  |  | ООО "Техсервис" несоответствие требованиям, установленным порядком предоставления субсидии (наличие задолженности по уплате налогов и сборов).
Нераспределенные ассигнования на конец года |  |  | 0 |  | 13661862.45 | 13661862.45 |  |  | -13661862.45
Итого: |  | 12 | 223890940.61 | 14 | 229889542.38 | 5998601.77 | 14 | 191263768.61 | -38625773.77 | 83.1981 | 18701958.26
Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов
1 | пр. Ленина, 29 |  |  | 1 | 7000000 | 7000000 | 1 | 6992663.45 | -7336.55 | 99.8952 | 0 | Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
| - средства местного бюджета |  |  |  | 2100000 | 2100000 |  | 2097799.04 | -2200.96 | 99.8952
| - средства окружного бюджета |  |  |  | 4900000 | 4900000 |  | 4894864.41 | -5135.59
| Итого, в том числе: | 0 | 0 | 1 | 7000000 | 7000000 | 1 | 6992663.45 | -7336.55 |  | 0
| - средства местного бюджета |  |  |  | 2100000 | 2100000 |  | 2097799.04 | -2200.96
| - средства окружного бюджета |  |  |  | 4900000 | 4900000 |  | 4894864.41 | -5135.59
ВСЕГО, в том числе: |  | 12 | 223890940.61 | 15 | 236889542.38 | 12998601.77 | 15 | 198256432.06 | -38633110.32 |  | 18701958.26
| - средства местного бюджета |  | 223890940.61 |  | 231989542.38 | 8098601.77 |  | 193361567.65 | -38627974.73 | 83.3493
| - средства окружного бюджета |  | 0 |  | 4900000 | 4900000 |  | 4894864.41 | -5135.59 | 99.8952