## Лист
Приложение 5
к заключению от 27.04.2026 № КСП-01-17-13
на Отчет об исполнении бюджета городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год
Информация о реализации муниципальных проектов в 2025 году
тыс. рублей
№ п/п | Наименование национального проекта (НП), федерального проекта (ФП), муниципального проекта (МП) |  | Бюджетные назначения | Кассовые расходы | Уровень исполнения, % | Показатель | План | Факт | Основные направления расходов, причины неисполнения показателя (при наличии)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта
1.1. | НП "Молодежь и дети" |  | 584521.1 | 571641.8 | 97.8%
1.1.1. | МП "Все лучшее детям" | 031Ю400000 | 201330.6 | 188458.5 | 93.61% | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, ед. | 1 | 1 | Капитальный ремонт и оснащение МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н.
1.1.2. | МП "Педагоги и наставники" | 031Ю600000 | 383190.5 | 383183.3 | 100% | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | 36 | 36 | Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство, обеспечение деятельности 36 советников директора по воспитанию
[6 empty] | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | 36 | 36
[6 empty] | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство от общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100
1.2. | НП "Инфраструктура для жизни" |  | 858789.8 | 853659.4 | 99.4%
1.2.1. | МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры" |  | 205044.5 | 203328.6 | 99.16% | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, тыс.чел. | 3.3 | 3.3 | Выплачен аванс по объекту «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны №114 (колодец-гаситель)». Выполнены работы по объекту «Коллектор хозбытовой канализации». Инв. №30236. Участок от КК-сущ. до КК-8, расположенный по ул. Островского»
|  | 081И300000 |  |  |  | Протяженность реконструированных (модернизированных) сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, километр | 0.4124 | 0.424
1.2.2. | МП "Региональная и местная дорожная сеть" | 111И800000 | 442737.8 | 439970.1 | 99.37% | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 85.7 | 86 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
1.2.3. | МП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 111И900000 | 30561.6 | 30561.6 | 100% | Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) | 1 | 1 | Проведены работы по автоматизации процессов управления дорожным движением в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Современная транспортная система"
1.2.4. | МП "Формирование комфортной городской среды" | 361И400000 | 180445.9 | 179799.1 | 99.64% | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 5.9 | Благоустройство объектов "Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75"(площадка для отдыха, площадка для памп-трека), "Экопарк "За Саймой", "Парковая зона в мкр-не 20А" (детская площадка)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 4 | 4
1.3. | НП "Эффективная и конкурентная экономика" | 351Э100000 | 63546.4 | 63546.4 | 100%
1.3.1. | МП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |  | 63546.4 | 63546.4 | 100% | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. (показатель государственной программы) | 105.9 | 107.46 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах социального предпринимательства, креативных индустрий, производственной сфере, а также осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
[6 empty] | Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. (показатель Стратегии) | 88.6 | 101.85
|  | 351Э100000 |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. | 125 | 128
[6 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, ед. | 67 | 67
[6 empty] | Количество инновационных компаний, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного округа, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, ед. | 0 | 0
1.4. | Итого |  | 1506857.3 | 1488847.6 | 98.8%
2. | Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов
2.1. | ФП и МП "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 0320100000 | 151750.4 | 0 | 0% | Количество новых мест, созданных в общеобразовательных организациях в рамках реализации концессионных соглашений, место | 0 | 0 | Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято исковое заявление Администрации города Сургута к ООО «Школа» о расторжении концессионного соглашения в связи с существенными нарушениями концессионером условий концессионного соглашения, возбуждено производство по гражданскому делу № А75-24872/2025.
[6 empty] | Количество объектов, в отношении которых осуществлены отдельные обязанности концедента в рамках концессионных соглашений, ед. | 0 | 0
[6 empty] | Количество новых мест, созданных в общеобразовательных организациях,место | 0 | 0
2.2. | ФП и МП "Сохранение культурного и исторического наследия" |  | 2460.4 | 2460.4 | 100% | Количество библиотек, пополненных книжными фондами, ед. | 13 | 13 | Комплектование книжного фонда и модернизация библиотек
|  | 0420100000 |  |  |  | Количество модернизированных общедоступных библиотек, ед. | 13 | 13
2.3. | ФП и МП "Развитие искусства и творчества" | 0420200000 | 1119.7 | 1119.7 | 100% | Количество муниципальных детских и кукольных театров, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено укрепление материально-технической базы, ед. | 1 | 1 | Поддержка детских и кукольных театров
2.4. | ФП и МП "Развитие спорта высших достижений" | 0520200000 | 3368.1 | 3368.1 | 100% | Количество спортивных школ олимпийского резерва, ед. | 5 | 5 | Предоставление субсидий учреждениям спорта
2.5. | ФП и МП "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 3820100000 | 18003.1 | 18003.1 | 100% | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилых помещений, семья | 8 | 8 | Обеспечение жильем молодых семей
[6 empty] | Количество семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающим требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида, получивших социальную выплату, семья | 1 | 1
2.6. | ФП и МП "Национальная система пространственных данных" | 3820200000 | 15906.1 | 15906.1 | 100% | Количество кварталов, по которым выполнены комплексные кадастровые работы, ед. | 38 | 38 | Комплексные кадастровые работы
2.7. | Итого |  | 192607.8 | 40857.4 | 21.21%
3. | Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа
3.1. | МП "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" | 0350100000 | 468214.2 | 196230.6 | 41.91% | Количество созданных объектов общего образования в рамках реализации концессионных соглашений, ед. | 0 | 0 | Исполнение обязательств концедента по созданию и эксплуатации МБОУ СОШ № 9 (Блок 2). Прекращение концессионного соглашения от от 19.08.2020 № 01-12-453/0 («Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута » (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой).
[6 empty] | Количество объектов образования осуществляющих деятельность в рамках концессионных соглашений, ед. | 1 | 1
3.2. | МП "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 0550100000 | 581396.5 | 424122.5 | 72.95% | Количество созданных объектов спорта в рамках концессионных соглашений, ед. | 3 | 4 | Исполнение обязательств концедента по созданию 4 объектов спорта: "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. А", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" . Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2026 г. объекта "Здание спортивного комплекса с искусственным льдом (мкр. Хоззона)".
[6 empty] | Количество объектов спорта осуществляющих деятельность в рамках концессионных соглашений, ед. | 5 | 4
3.3. | МП "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" |  | 324269.1 | 291071.2 | 89.76% | Количество построенных/реконструированных канализационных станций и очистных сооружений, ед. | 1 | 1 | Построен объект «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями». По объекту "Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от пр. Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте" работы приняты и оплачены. Ввиду отсутствия технической возможности переключения абонентов на период производства работ по врезке трубопровода в существующие сети водоснабжения, по промывке и дезинфекции сети, работы на объекте полностью не завершены. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 17.11.2025. Завершение работ планируется в 2026 году при условии выделения бюджетных средств.
|  | 0850100000 |  |  |  | Количество построенных/реконструироованных объектов водоснабжения и водоотведения, ед. | 1 | 0
3.4. | МП "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 1150100000 | 2528750.2 | 2466705.1 | 97.55% | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог, километр | 0.3705 | 0.3705 | Выполнены работы по строительству автомобильных дорог "Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого", "Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте"», ведутся работы по объектам "Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул.ю Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте", "Улица 33 "З" на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте", "Улица Киртбая от пр.Ленина до ул. 1"З" в г. Сургуте". Проведены мероприятия по изъятию 7 земельных участков и 7 объектов недвижимости на общую сумму 444 560 000,0 рублей в целях строительства автомобильной дороги "Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе".
[6 empty] | Протяженность построенных велосипедных дорожек в составе автомобильных дорог, километр | 0.74 | 0.74
[6 empty] | Протяженность сетей ливневой канализации, километр | 0.57 | 0.57
[6 empty] | Количество изъятых объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд для строительства автомобильных дорог, ед. | 5 | 5
3.5. | МП "Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" (36.5.01) | 3650100000 3850100000 | 788488.5 | 365797.1 | 46.39% | Количество созданных берегоукрепительных сооружений, ед. | 1 | 0 | Создание берегоукрепительных сооружений по объекту "Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте". Работы по строительству объекта не завершены по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком. Готовность объекта - 75%. В ходе строительства объекта возникли не зависящие от сторон непредвиденные обстоятельства, препятствующие выполнению работ в соответствии с графиком - высокий уровень воды в реке Обь в весенне-осенний периоды 2023-2025 годов.
3.6 | МП "Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" (38.5.01) |  | 1518778.3 | 799691.8 | 52.65% | Количество созданных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 2 | 0 | Нарушение срока исполнения работ подрядчиком по объектам: "Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте", "Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте". Завершение работ запланировано на 2026 год.
3.7. | МП "Генеральная уборка" |  | 10103 | 0 | 0% | Количество объектов, накопленный вред окружающей среде на которых ликвидирован, ед. | 0 | 0 | В рамках заключенного муниципального контракта № 7-ДГХ от 01.04.2025 на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Выполнение работ по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов» разработана ПСД, которая проходит процедуру получения заключений необходимых государственных экспертиз. Приемка выполненных работ запланирована в мае 2026 года. После будет заключен контракт на ликвидацию накопленного вреда на полигоне со сроком выполнения работ до 2028 года.
[6 empty] | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар | 0 | 0
[6 empty] | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | 0 | 0
|  | 3950100000 |  |  |  | Количество разработанных и утвержденных проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом), ед. | 0 | 0
3.8. | Итого |  | 6219999.8 | 4543618.3 | 73.05%
4. | Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города
4.1. | МП "Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности" | 0260100000 | 14286.5 | 14286.5 | 100% | Доля муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности, не менее, % | 4 | 4.35 | Закупка единой облачной информационно-аналитической системы бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности.
4.2. | МП "Реализация инициативных проектов в сфере культуры" | 0460100000 | 23282.7 | 22491 | 96.6% | Количество реализованных инициативных проектов в сфере культуры, ед. | 3 | 3 | Инициативные проекты "Фестиваль "Креативная энергия", "Арт-пространство" и "Экспозиция "Открывая тайгу".
4.3. | МП "Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере культуры" | 0460200000 | 6961.8 | 3545.2 | 50.92% | Количество приобретенных, построенных и (или) реконструированных объектов культуры, ед. | 0 | 0 | ПИР по объектам МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция", "Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по разработке проектной документации по объекту "Встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу : ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК "Сургутский краеведческий музей")» . Выполнены инженерные изыскания, проектно-сметная документация на согласовании. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы проектной документации - март 2026 года.
4.4. | МП "Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта" |  | 9985.4 | 9985.4 | 100% | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в численности постоянного населения города в возрасте 3-79 лет), % | 51 | 55.64 | Реализация инициативного проекта "Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса "Ледовый дворец спорта" (2 этап).
|  | 0560100000 |  |  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 51 | 52.1
4.5. | МП "Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта" | 0560200000 | 5088.4 | 3.5 | 0.06878% | Количество приобретенных, построенных и (или) реконструированных объектов спорта, ед. | 0 | 0 | Неисполнение в сумме 5 084,9 тыс. рублей обусловлено: - на сумму 4 947,5 тыс. рублей по объекту "Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ "Аверс"). Реконструкция" в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. Работы планируется завершить в 2026 году. - на сумму 137,4 тыс. рублей по объекту "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями" в связи с расторжением муниципального контракта от 05.08.2025 №16/2025 на выполнение работ по строительству объекта от 21.10.2025.
4.6. | МП "Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере молодежной политики" | 0660100000 | 5500 | 0 | 0% | Количество приобретенных, построенных и (или) реконструированных объектов молодежной политики, ед. | 0 | 0 | По объектам "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут", "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" неисполнение обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. Завершение работ в 2026 году.
4.7. | МП "Реализация инициативных проектов в сфере молодежной политики" | 0660200000 | 2570.6 | 2570.6 | 100% | Показатели в отчете отсутствуют. |  |  | Реализован инициативный проект "Молодежный фестиваль "Рядом"
4.8. | МП "Социальная активность" | 0660300000 | 155 | 155 | 100% | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, ед. | 58440 | 49615 | Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
4.9. | МП "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов" | 1160100000 | 485363.6 | 426756.2 | 87.93% | Протяженность завершенных строительством внутриквартальных проездов, километр | 1.0292 | 0.4794 | Выполнены работы по объектам "Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте», "Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул.Аэрофлотской в г. Сургуте", "Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте"»"Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная ( в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте", "Проезд от дороги к СОТ "Виктория" к СНТ "Кедровый 16" в г. Сургуте», "Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»". По объекту "Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г.Сургуте" в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком работы по объекту не завершены. Строительная готовность - 80%. Работы на объекте приостановлены на зимний период, незавершенные работы по благоустройству объекта будут возобновлены в весенне-летний период в 2026 году По объектам "Проезд от ул. Сосновой к ЖК "Марьина гора "в г. Сургуте», "Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута", "Автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте", "Проезд к ЖК "Марьина гора" с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте» работы по разработке проектной документации не завершены,по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком, работы планируется завершить в 2026 году. Ведутся работы по объектам "Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте", "Дорога автомобильная. Улица Грибоедова. (Реконструкция участка от Грибоедовской развязки до ул. Крылова)".
[6 empty] | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог, километр | 0.7659 | 0.7659
[6 empty] | Количество построенных автомобильных парковок, ед. | 1 | 1
[6 empty] | Протяженность сетей ливневой канализации, километр | 1.1356 | 0.37
[6 empty] | Протяженность построенных велосипедных дорожек в составе автомобильных дорог, километр | 0 | 0
4.10. | МП "Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений" |  | 382892.8 | 250856.8 | 65.52% | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых возмещаются затраты на уплату процентов, предоставляются инвестиционный и операционный платежи в рамках концессионного соглашения, километр | 0.401 | 0.401 | Исполнение обязательств концедента по созданию и эксплуатации автомобильной дороги проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г.Сургуте. Обязательства концессионера по реконструкции объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках концессионного соглашения от 28.12.2023 №01-12-799/3 не исполнены, акты об исполнении обязательств не подписаны, поскольку в рамках приемки работ были выявлены замечания.
[6 empty] | Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых возмещаются затраты на уплату процентов, предоставляется инвестиционный платеж в рамках концессионного соглашения, километр | 51.6 | 0
|  | 1160200000 |  |  |  | Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых предоставляется операционный платеж, платеж за электрическую энергию в рамках концессионного соглашения, километр | 423 | 373.78
4.11. | МП "Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут" | 1160300000 | 437500 | 437500 | 100% | Пассажиропоток на маршрутах с задействованными приобретенными автобусами большого класса, работающими на компримированном природном газе, чел. | 1726000 | 2844813 | Субсидия АО "СПОПАТ" на приобретение 29 единиц автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе, для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа.
4.12. | МП "Благоустройство общественных пространств" | 3660100000 | 84274.9 | 65386.1 | 77.59% | Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, ед. | 1 | 1 | Завершены работы по объектам "Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута", "Экопарк "За Саймой" 2 этап", "Сквер Энергетиков в г. Сургуте". По объектам "Благоустройство территории, прилегающей к поселку Лунный в г. Сургуте" (1 этап), "Благоустройство территории общего пользования в микрорайоне 8", "Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте" (I этап)" работы по разработке проектной документации не завершены по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком. Завершение планируется в 2026 году.
4.13. | МП "Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств" | 3660200000 | 38409.6 | 15243.4 | 39.69% | Количество реализованных инициативных проектов в сфере благоустройства, ед. | 3 | 4 | В 2025 году реализованы инициативные проекты: «Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой»; «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» - художественная роспись (оформление) малых архитектурных форм, стен (фасадов), расположенных на объекте «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте» на тему «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах»; "Экопарк "За Саймой". Площадка для дрессировки и выгула собак"; "Туристический маршрут "Следами Лиса: Городской Тур". Неисполнение бюджетных назначенй обусловлено тем, что на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инициативных проектов было принято решение перенести срок реализации отдельных проектов с 2025 года на 2026 год.
4.14. | МП "Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий" | 3660300000 | 7000 | 6992.7 | 99.9% | Количество реализованных инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий,ед. | 1 | 1 | Инициативный проект "Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29"
4.15. | МП "Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков" |  | 136285.3 | 12146.5 | 8.913% | Количество созданных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 4 | 2 | Выполнены работы по разработке проектной документации на строительство объекта "Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута"», ПИР по объекту "МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция", Инженерные сети", "Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте", "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута", "Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута". По объектам "Водоснабжение поселка Юность г. Сургута", "Сети тепловодоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте", "Участок магистрального водовода от ул. 33 "З" до ул. 44 "З", "Сети ливневой канализации в квартале 23А в г.Сургуте", "Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте ", "Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте", "Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте" подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2026 году.
|  | 3860100000 |  |  |  | Количество объектов социальной сферы, для строительства которых созданы условия в части обеспечения инженерной подготовки, ед. | 4 | 4
4.16. | МП "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий" | 3860200000 | 25658.9 | 4237.8 | 16.52% | Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, % | 72.5 | 72.8 | Муниципальные контракты на разработку проекта межевания территории в границах улиц Электротехническая, Энергостроителей, Пионерная и проезда Виктора Васильева (МК 16/2025 от 26.05.2025), проекта межевания территории в границах улиц Энергостроителей, Туманная, Пионерная и проезда Виктора Васильева (МК 17/2025 от 26.05.2025) расторгнуты по причине недобросовестного исполнения работ подрядчиком.
4.17. | Итого |  | 1665215.5 | 1272156.7 | 76.4%
5. | ВСЕГО |  | 9584680.4 | 7345480 | 76.64%