Приложение 5

к извещению о проведении

конкурса в электронной форме

на право заключения договора

о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А

города Сургута

Проект

Договор № _______

о комплексном развитии территории 
жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута

г. Сургут								   «___» _________ 20___ г.

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _________________________________, действующего 
                                                                        (Ф.И.О.)
на основании доверенности от ___________________________, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице __________________________________________, действующего на основании 
                                        (Ф.И.О.)

_________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах конкурса в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
от «___»_________ 20_____ года № ______ , заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен с _________________________________
____________________________________________________________________

(победителем / единственным допущенным участником / участником конкурса, конкурсные предложения которого по результатам оценки непосредственно следуют

за предложениями победителя)

конкурса в электронной форме согласно извещению от «___» _______20__ года № ____________________.

По настоящему Договору Застройщик, в целях комплексного развития территории жилой застройки, в отношении которой постановлением Администрации города Сургута от 19.08.2025 № 4894 «О комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута» 
(с изменениями от 29.12.2025 № 9913) принято решение о развитии площадью 213 520 кв. метров, именуемой в дальнейшем «Территория», обязуется 
в установленные настоящим Договором сроки, своими силами и за свой счет 
(и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выполнить предусмотренные настоящим Договором обязательства, а Администрация обязуется создать предусмотренные настоящим Договором условия 
для выполнения Застройщиком своих обязательств.

Настоящий Договор заключается(-ен) в отношении всей территории жилой застройки, предусмотренной постановлением Администрации города Сургута 
от 19.08.2025 № 4894 «О комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута» (с изменениями от 29.12.2025 № 9913).

Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмот-ренные настоящим Договором, иному лицу.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах Территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута, указаны в Приложении 1 к Договору.

1.3. В границах Территории расположены объекты капитального строи-тельства, подлежащие расселению, выкупу, сносу и (или) реконструкции, 
а именно:

- индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома и иные здания, строения, сооружения;

- объекты коммунальной (инженерной), транспортной инфраструктуры, планируемые к переустройству (переносу) и (или) демонтажу при ее развитии.

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута, 
в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих расселению, выкупу, сносу и (или) реконструкции, включая многоквартирные дома, определены в Приложении 2 к Договору.

В случае расположения иных объектов недвижимости в границах Территории, сведения о которых зарегистрированы, но не отображены в Едином государственном реестре недвижимости, такие объекты недвижимости также включаются в границы Территории и подлежат расселению, выкупу, сносу 
и (или) реконструкции.

1.4. Мероприятия по комплексному развитию Территории в рамках Договора должны реализовываться Сторонами в соответствии с распределением обязанностей Сторон по Договору. Сроки и этапы реализации мероприятий 
по комплексному развитию Территории в соответствии с обязательствами Сторон определяются путем согласования плана-графика реализации этапов 
и мероприятий комплексного развития территории по форме, приведенной 
в приложении 7 к настоящему Договору.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Цена права на заключение настоящего Договора, установленная 
по результатам конкурса в электронной форме на право заключения договора 
о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута, составляет __________________ (___________________) рублей _________ копеек.

2.2. Сумма к оплате за вычетом задатка в сумме ____________________ (________________________________________________) рублей ______копеек составляет ______________ (___________________________________) рублей 
_________ копеек.

2.3. Расчеты по договору осуществляются путем перечисления Застрой-щиком денежных средств в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора 
в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута л/с 04873D07350)

ИНН 8602303825

КПП 860201001

Банк получателя: ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

Расчетные счета:

- номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) – указывается 
в поле «15» платежного поручения) – 40102810245370000007

- номер счета получателя (номер казначейского счета – указывается 
в поле «17» платежного поручения) – 03100643000000018700

БИК 007162163

В идентификационной строчке платежа указать:

ОКТМО 71876000

КБК 07011705040040077180 – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов).

В качестве источника финансирования могут быть использованы собст-венные или привлеченные/заемные средства Застройщика.

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, 
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, на вышеуказанные реквизиты.

2.5. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон цена права на заключение настоящего Договора возврату не подлежит.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Застройщик обязан:

3.1.1. Реализовать комплексное развитие территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута в соответствии с разработанными (откорректированными) и утвержденными изменениями в документацию 
по планировке территории.

3.1.1.1. Подготовить внесение изменений (корректировку) в докумен-тацию по планировке территории, утвержденную постановлением Администрации города от 18.07.2006 № 1612 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27А г. Сургут», 
в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации в срок не позднее 36 месяцев со дня заключения Договора.

В соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе материалов внесения изменений в документацию 
по планировке территории подготовить и утвердить план-график очередности планируемого развития территории жилой застройки по форме согласно приложению 5 к настоящему Договору.

План-график очередности планируемого развития территории жилой застройки подготовить с учетом перечня видов работ по благоустройству территории, сроков их выполнения, согласно приложению 4 к настоящему Договору, а также перечня подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией очередностью планируемого развития территории, согласно приложению 3 к настоящему Договору.

Указанные выше перечни подлежат дополнению с учетом концепции развития и застройки территории при разработке внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории.

Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями Свод правил 
СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

Размещение объектов общественного назначения, объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, предусмотренных к строительству в соответствии 
с документацией по планировке территории, составляет:

- не менее 80/ не более 20% – для многоквартирных домов этажностью 
не выше восьми этажей;

- не менее 85/ не более 15% – для многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше.

Установленные дифференцированные требования по этажности много-этажной застройки отсутствуют и должны быть определены и предоставлены 
на согласование в материалах внесения изменений (корректировки) 
в документацию по планировке территории.

3.1.1.2. В случае, если по результатам проверки представленного 
на утверждение проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, принято решение об его отклонении и направлении на доработку, срок доработки проекта внесения изменений в документацию по планировке территории не может превышать 180 календарных дней с даты уведомления Застройщика о возврате такого проекта с указанием выявленных замечаний (возражений).

Обязательство по подготовке внесения изменений (корректировки) 
в документацию по планировке территории считаются исполненными 
с момента принятия Администрацией решения о внесении изменений 
в постановление Администрации города от 18.07.2006 № 1612 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27А 
г. Сургут».

3.1.2. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения Договора обратиться 
в Администрацию с ходатайством об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проведение работ по оценке рыночной стоимости подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества и (или) оценке рыночной стоимости прав на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению в связи 
с их изъятием для муниципальных нужд, а также размера убытков, в том числе упущенной выгоды, причиняемых таким изъятием в соответствии с Феде-ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», с учетом требований статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения за жилые помещения, определяемый в соответствии 
с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, предос-тавляется на день, предшествующий дню принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута, а именно на 18.08.2025.

Срок исполнения мероприятий – в течение 4 (четырех) лет с момента исполнения подпункта 3.3.2 настоящего Договора. Во исполнение требований части 7 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, отчеты 
об оценке рыночной стоимости в отношении изымаемого недвижимого имуще-ства, оценке рыночной стоимости прав на земельные участки и (или) располо-женные на них объекты недвижимого имущества, а также размера убытков 
и упущенной выгоды должны быть переданы для подготовки проектов соглашений об изъятии имущества в Администрацию последовательно не более чем на 10 – 15 объектов недвижимости в месяц.

3.1.4. Осуществить переговоры с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества относительно условий изъятия данного имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки, а также осуществить совместно с Администрацией подготовку проектов трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости.

3.1.4.1. Обязан уплатить или предоставить Администрации денежные средства для выплаты гражданам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент архитектуры и градостроительства Администрации г. Сургута, 
л/с 04873031030)

ИНН 8602003130

КПП 860201001

Банк получателя: ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

Расчетные счета:

- номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) – указывается 
в поле «15» платежного поручения) – 40102810245370000007

- номер счета получателя (номер казначейского счета – указывается 
в поле «17» платежного поручения) – 03100643000000018700

БИК 007162163

В идентификационной строчке платежа указать:

ОКТМО 71876000

КБК 046 1 17 05040 04 0077 180 – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов).

Создать или приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Застройщик вправе осуществить приобретение прав на земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества 
без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки – на основании гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и других) непосредственно с правообладателями недвижимого имущества в границах Территории.

Максимальный срок исполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.4, 3.1.4.1 – в течение 4 (четырех) лет с момента исполнения подпункта 3.3.2 настоящего Договора. Споры относительно условий приобретения (выкупа) прав на изымаемые для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества рассматриваются и разрешаются судом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.1.5. Обратиться в Федеральную службу государственной регистрацию, кадастра и картографии с заявлением о регистрации перехода права собственности на изъятые земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества в границах Территории в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и направить в Администрацию выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие переход прав в отношении недвижимого имущества.

Срок исполнения мероприятий – в течение 30 календарных дней 
со дня заключения соглашения с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.

3.1.6. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств снос объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома), снос и (или) реконструкцию линейных объектов, указанных в приложении 2 к настоящему Договору.

Срок исполнения мероприятий – со дня регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, но не позднее IV квартала 2033 года.

Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ 
по сносу объектов капитального строительства направить в Администрацию уведомление о планируемом сносе объектов капитального строительства.

Не позднее, чем за семь рабочих дней после завершения работ по сносу объектов капитального строительства направить в Администрацию уведомление о завершении сноса объектов капитального строительства.

При осуществлении сноса многоквартирных жилых домов, индивиду-альных жилых домов необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения населению города Сургута, связанных с проведением таких работ.

3.1.7. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств освобождение Территории от существующей застройки, объектов коммунальной, транспортной, иной инфраструктуры и иных объектов, распо-ложенных в границах Территории, но не зарегистрированных в установленном законом порядке.

Срок исполнения мероприятий – в течение двух лет со дня регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, но не позднее 
IV квартала 2033 года. Споры относительно условий приобретения (выкупа) прав на объекты недвижимости и иные объекты, расположенные в границах Территории, рассматриваются и разрешаются судом в соответствии с действу-ющим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств образование земельных участков из земельных участков, находящихся 
в границах территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) 
в документацию по планировке территории, а также осуществить государ-ственный кадастровый учет данных земельных участков в течение 6 (шести) месяцев с момента исполнения подпунктов 3.1.6, 3.1.7 настоящего Договора.

3.1.9. Обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении образованных земельных участков в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории 
в аренду без проведения торгов в срок не позднее двух месяцев с момента 
их постановки на государственный кадастровый учет.

3.1.10. Осуществить в границах территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории, 
в том числе в соответствии с перечнем подлежащих строительству и рекон-струкции объектов капитального строительства, необходимых для функциони-рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией очередностью планируемого развития территории, согласно приложению 3 к настоящему Договору и планом-графиком очередности планируемого развития территории жилой застройки, согласно приложению 5 к настоящему Договору, строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию с момента исполнения 
подпункта 3.3.4 и до окончания срока действия Договора.

3.1.10.1. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной (инженерной), транспортной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки части микро-района 27А города Сургута.

3.1.11. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств обеспечение территории, подлежащей комплексному развитию, объектами коммунальной (инженерной) инфраструктуры, расположенными 
в границах, а также за границами данной территории, согласно заключений ресурсоснабжающих организаций и технических условий на подключение (технологическое присоединение), выданных ресурсоснабжающими организа-циями, а также на основании заключенных с ними договоров на подключение 
к сетям коммунального обслуживания с момента исполнения подпункта 3.3.4 
и до окончания срока действия Договора.

3.1.12. Разработать за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проектную документацию на строительство общеобразовательной школы на 1 101 место, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации в части проверки досто-верности определения сметной стоимости в соответствии с основными отраслевыми требованиями для включения в задание на проектирование объекта в срок не позднее 18 месяцев с момента исполнения подпункта 3.3.5 настоящего Договора.

3.1.13. Разработать за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проектную документацию на строительство детского сада на 350 мест, 
а также обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с основными отраслевыми требованиями для включения 
в задание на проектирование объекта в срок не позднее 18 месяцев с момента исполнения подпункта 3.3.5 настоящего Договора.

3.1.14. Безвозмездно передать в муниципальную собственность проектную документацию, положительное заключение государственной экспертизы 
и результатов инженерных изысканий данной документации на строительство общеобразовательной школы на 1 101 место, государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, внесение изменений в такие документы, их переработку и практическую реализацию на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Срок исполнения мероприятий – не позднее 6 (шести) месяцев с момента исполнения подпункта 3.1.12 настоящего Договора.

3.1.15. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств строительство и безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность детского сада на 350 мест, а также безвозмездно передать 
в муниципальную собственность образованный в соответствии с утверж-денными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по плани-ровке территории земельный участок, предусмотренный под размещение данного объекта.

Безвозмездно передать в муниципальную собственность проектную документацию, положительное заключение государственной экспертизы 
и результатов инженерных изысканий данной документации на строительство детского сада на 350 мест, положительное заключение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, внесение изменений в такие документы, 
их переработку и практическую реализацию на условиях простой (неисклю-чительной) лицензии.

Срок исполнения мероприятий – не позднее трех лет с момента исполнения подпункта 3.1.13 настоящего Договора.

3.1.16. Безвозмездно передать в муниципальную собственность образованный в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории земельный участок, предусмотренный под строительство общеобразовательной школы 
на 1 101 место в течение 6 месяцев с момента исполнения подпункта 3.1.12 настоящего Договора.

3.1.17. В случае превышения расчетных показателей жителей в границах комплексного развития территории, предусмотреть при подготовке внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории возможность компенсации недостающих мест в дошкольных образовательных учреждениях путем обустройства встроенных, встроенно-пристроенных помещений, организовать оборудование мест для прогулок детей с учетом 
их шаговой доступности и безопасности маршрута в соответствии 
с требованиями СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения мероприятия – в течение 8 (восьми) лет со дня заклю-чения Договора.

3.1.18. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств образование земельного участка, благоустройство (строительство) 
и безвозмездную передачу в муниципальную собственность сквера со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров (включая пешеходно-тропиночную сеть, декоративное освещение, малые архитектурные формы) в соответствии с заданием на благоустройство территории в границах территории, подлежащей комплексному развитию, для включения в задание 
на проектирование сквера и парковой зоны, согласно приложению 10 к насто-ящему Договору.

Срок исполнения мероприятия – не позднее 01 ноября 2032 года.

3.1.19. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств образование земельного(-ых) участка(-ов), благоустройство (строитель-ство) и безвозмездную передачу в муниципальную собственность парковой зоны со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров (включая пешеходно-тропиночную сеть, декоративное освещение, малые архитектурные формы) с учетом ограничений, предусмотренных зоной с особыми условиями использования территории 
в области объектов энергетики (реестровый номер 86:10-6.3) в соответствии 
с заданием на благоустройство территории в границах территории, подлежащей комплексному развитию, для включения в задание на проектирование сквера 
и парковой зоны, согласно приложению 10 к настоящему Договору.

Предусмотреть и осуществить строительство за счет собственных средств и (или) привлеченных средств в границах территории парковой зоны 
со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров площадку для выгула домашних животных.

Срок исполнения мероприятий – не позднее 01 ноября 2034 года

3.1.20. Безвозмездно передать в муниципальную собственность постро-енные объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие доступ 
к территориям общего пользования, согласно приложению 5 к настоящему Договору, и до окончания срока действия Договора.

3.1.21. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств строительство системы водоснабжения с установлением на них источ-ников наружного противопожарного водоснабжения во исполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС России от 30.03.2020 
№ 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», согласно приложению 5 к настоящему Договору, и до окончания срока действия Договора.

3.1.22. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проведение и финансирование Государственной историко-культурной экспертизы территории, подлежащей комплексному развитию в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», до начала реализации комплексного развития территории.

3.1.23. Обеспечивать в период действия Договора содержание Территории осуществление мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами благоустройства территории города Сургута, утверж-денными решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, докумен-тацией по планировке территории, Перечнем видов работ по благоустройству территории, сроках их выполнения (по форме согласно Приложению 4).

3.1.24. Застройщик во исполнение условий, предусмотренных подпунк-тами 3.1.14, 3.1.15 настоящего Договора, направляет проектную документацию, положительное заключение государственной экспертизы и результатов инже-нерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство общеобразовательной школы на 1 101 место, 
а также проектную документацию, положительное заключение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности опреде-ления сметной стоимости на строительство детского сада на 350 мест, документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности с подписанным проектом договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность и актом приема-передачи в адрес Администрации.

3.1.25. Застройщик во исполнение условий, предусмотренных подпунктами 3.1.15, 3.1.16, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20 настоящего Договора, направляет подписанные проекты договоров о безвозмездной передаче объектов недвижимости, земельных участков в муниципальную собственность и акты приема-передачи в адрес Администрации.

3.1.26. В течение 6 (шести) месяцев с даты окончания строительства 
в полном объеме объектов капитального строительства в соответствии 
с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию 
по планировке территории, безвозмездно передать в муниципальную собствен-ность объекты коммунальной инфраструктуры, а также транспортной инфраст-руктуры в границах красных линий улично-дорожной сети города Сургута, 
за исключением иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления доступа к услугам теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и условиями договора об осуществления технологического присоединения, заключаемого между Застройщиком и сетевой организацией.

3.1.27. В случае необходимости сноса существующих зеленых насаж-дений, находящихся в границах территории комплексного развития, получить разрешение на право вырубки зеленых насаждений в соответствии с поста-новлением Администрации города от 02.11.2022 № 8643 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов».

3.1.28. Предоставлять Администрации информацию о выполнении обяза-тельств, предусмотренных настоящим Договором, об осуществлении деятель-ности, связанной с реализацией настоящего Договора, в соответствии 
с Приложением 6 к настоящему Договору.

Одновременно с указанной информацией предоставлять документы, подтверждающие исполнение подпункта 3.1.34 настоящего Договора, 
в том числе реестр затрат Застройщика в связи с проектированием, строитель-ством объектов социальной, инженерной и транспортной и иной инфраст-руктуры, расселение, выкуп и снос объектов, благоустройства Территории 
и заверенные Застройщиком копии первичных документов, подтверждающих несение таких затрат (включая исполненные договоры, акты приемки, платежные и иные документы).

Информация предоставляется в адрес Администрации сопроводительным письмом на бумажном носителе путем отправления почтой России с прило-жением подтверждающих документов в электронном виде на электронных носителях ежегодно не позднее 15 января, следующего за отчетным периодом.

Обеспечить представителям Администрации, в том числе органам государственного и муниципального контроля (надзора) свободный доступ 
на Территорию.

Выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и тому подобного и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, 
в случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях 
(тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, телефонных линий и тому подобного), расположенных под (над) объектом и в границах Территории или в непос-редственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответст-вующих работ.

Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, 
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся 
в границах Территории, к данному объекту в целях обеспечения его безопас-ности.

Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.29. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора, указанную в разделе 2 настоящего Договора.

3.1.30. После заключения настоящего Договора Застройщик обязан предос-тавить обеспечение исполнения Договора в размере, указанном в пункте 4.2 настоящего Договора.

3.1.31. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.1.32. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых на земельных участках и (или) реконструируемых объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов до их передачи в муниципальную собственность, за исключением иных случаев, предусмотренных законода-тельством Российской Федерации в сфере предоставления доступа к услугам теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотве-дения и условиями договора об осуществления технологического присоеди-нения, заключаемого между Застройщиком и сетевой организацией.

3.1.33. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами), возводимых на земельных участках, объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недви-жимости.

3.1.34. Обеспечить финансирование работ по проектированию 
и строительству объектов социальной, инженерной, транспортной, 
жилищной инфраструктуры, объектов благоустройства, расселение, выкуп 
и снос объектов, предусмотренных настоящим Договором, в объеме не менее _____________ рублей.

Обеспечение выполнения работ осуществляется поэтапно в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории, в том числе, утвержденном в ее составе планом-графиком очередности планируемого развития территории жилой застройки, по форме согласно приложению 5 
к настоящему Договору.

Срок исполнения данного мероприятия – в течение 15 лет с момента заключения настоящего Договора до _________20____ года.

В качестве источника финансирования могут быть использованы собственные или привлеченные/заемные средства Застройщика

3.2. Застройщик вправе:

3.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное лицо 
(лиц) с возложением на него (них) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных 
с исполнением настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

3.2.2. Передать предоставленный Застройщику для целей комплексного развития территории жилой застройки земельный участок или его часть 
в субаренду привлеченному к исполнению настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством, подпунктом 3.2.1 настоящего Договора 
лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, 
не превышающий срок его аренды.

3.2.3. В одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случае отказа или уклонения Администрацией 
от исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4 настоящего Договора.

3.3. Администрация обязана:

3.3.1. Согласовать и утвердить внесение изменений (корректировку) 
в документацию по планировке территории в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 3 месяцев с момента исполнения подпункта 3.1.1.1 настоящего Договора.

3.3.2. В течение одного года со дня получения ходатайства, указанного 
в подпункте 3.1.2 настоящего Договора, при отсутствии оснований для отказа 
в удовлетворении такого ходатайства, предусмотренных частями 9, 11 
статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации, принять решения 
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки части микрорайона 27А центра города Сургута.

3.3.3. Осуществить совместно с Застройщиком подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии земельных участков и (или) располо-женных на них объектов недвижимого имущества с правообладателями данного имущества.

Срок исполнения мероприятий – течение 2 (двух) лет со дня исполнения подпункта 3.3.2 настоящего Договора.

3.3.4. При условии выполнения Застройщиком обязательств, предусмот-ренных подпунктами 3.1.1, 3.1.8 настоящего Договора, в срок и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации предоставить Застройщику в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена и которые 
не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории, а также в соответствующих случаях выдать разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство.

3.3.5. При необходимости внести изменения (корректировку) в основные отраслевые требования, предусмотренные приложениями 8, 9 настоящего Договора, для включения в задание на проектирование общеобразовательной школы на 1 101 место и детского сада на 350 мест, утвердить и предоставить Застройщику в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории.

3.3.6. При необходимости внести изменения (корректировку) в задание 
на благоустройство территории в границах территории, подлежащей комплекс-ному развитию, предусмотренное приложением 10 к настоящему Договору, 
для включения в задание на проектирование сквера со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров и парковой зоны 
со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров, утвердить и предоставить Застройщику в срок 
не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории.

3.3.7. Осуществлять контроль за реализацией постановления Админи-страции города Сургута от 19.08.2025 № 4894 «О комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута» 
(с изменениями от 29.12.2025 № 9913).

3.4. Администрация вправе:

3.4.1. В одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1.1, 3.1.4.1, 3.1.10.1, 3.1.11 настоящего Договора, на срок более 6 (шести) месяцев. При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем односторон-него отказа от договора аренды такого земельного участка.

3.4.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необхо-димые для осуществления контроля выполнения условий договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются независимая гарантия или внесение денежных средств по реквизитам, указанным 
в подпункте 4.4.1 настоящего Договора. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Застройщиком самостоятельно.

4.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Застройщиком после заключения Договора, но не позднее двадцати календарных дней с даты заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _______________ рублей _____ копеек (200% от цены, по которой заключается Договор).

В случае непредоставления обеспечения исполнения Договора 
в указанный срок, Договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

4.3. По настоящему Договору установлены следующие обязательства, которые должны быть обеспечены:

- обязательство соблюдать сроки исполнения Договора;

- обязательство по возмещению убытков Администрации, причиненных неисполнением или ненадлежащим (несвоевременным) исполнением обяза-тельств по Договору;

- обязательство по уплате неустойки, штрафа, пени;

- обязательства, установленные подпунктами 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10.1, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.26, 3.1.34 настоящего Договора.

4.4. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставленному 
в виде внесения денежных средств.

4.4.1. Денежные средства в размере, указанном в пункте 4.2, перечисля-ются Застройщиком по следующим реквизитам:

Получатель: ДФ г. Сургута (ДАиГ Администрации города, л/с 046ДЕАИГ30)

ИНН 8602003130

КПП 860201001

Банк получателя: ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

Расчетные счета:

- номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) – указывается 
в поле «15» платежного поручения) – 40102810245370000007

- номер счета получателя (номер казначейского счета – указывается 
в поле «17» платежного поручения) – 03232643718760008700

БИК 007162163

ОКТМО 71876000

4.4.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора возвращаются застройщику в полном объеме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Администрации, возникших в период действия обеспечения, в срок не превышающий 15 рабочих дней с даты окончания срока действия Договора и (или) полного исполнения Застройщиком всех обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.3. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора возвращаются застройщику в полном объеме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Администрации, возникших в период действия обеспечения, в срок не превышающий 15 рабочих дней с даты расторжения Договора.

4.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставленному 
в виде независимой гарантии:

4.5.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом в случае ненадлежащего исполнения обязательств Застройщиком;

- обязательства Застройщика, надлежащее исполнение которых обеспе-чивается независимой гарантией;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований 
подпункта 4.5.2 Договора;

- сумма банковской гарантии не может быть уменьшена на сумму выполненных Застройщиком обязательств в течение всего срока ее действия;

- указание Администрации в качестве бенефициара по независимой гарантии.

4.5.2. Срок действия независимой гарантии определяется Застройщиком самостоятельно с соблюдением следующих условий:

- независимая гарантия вступает в силу с даты ее выдачи;

- срок действия независимой гарантии может быть ограничен сроком исполнения обязательств по Договору, но не менее 4 (четырех) лет с даты выдачи независимой гарантии. При этом, Застройщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее, чем за 30 календарных дней 
до истечения срока действия независимой гарантии, предоставленной Застрой-щиком в качестве обеспечения исполнения Договора.

4.5.3. Независимая гарантия хранится в Администрации города и подлежит возврату Застройщику в случае досрочного расторжения Договора по согла-шению Сторон и отсутствия неисполненных Застройщиком требований 
по уплате неустойки, штрафов, пени, убытков, либо досрочного исполнения Застройщиком своих обязательств по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Застройщиком в отчетном периоде сроков, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.20, 3.1.26 настоящего Договора, более, чем на 6 (шесть) месяцев, Застройщик уплачивает Администрации 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени от цены права на заключение Договора, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного подпунктами 3.1.1 – 3.1.20, 3.1.26 настоящего Договора, до момента полного исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору, а также возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.

5.3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Застройщик уплачивает Администрации пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение обязательства, установленного подпунктом 3.1.34 настоящего Договора, Застройщик уплачивает штраф в размере 0,01% 
от неисполненного объема финансирования работ.

5.5. В случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмот-ренных пунктом 3.3 настоящего Договора, Администрация обязана возместить Застройщику убытки, причиненные неисполнением обязательств.

5.6. Застройщик, допустивший нарушение обязательств по настоящему Договору, обязан произвести уплату неустойки, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего Договора, в течение 30 дней с момента получения письменного требования об этом. Уплата неустойки не освобождает Застройщика 
от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.

5.8. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, 
после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.9. Все изменения в настоящий Договор, включая изменения 
в приложения к нему, осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора 
и обязательными к исполнению.

6. СРОК ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен сроком на 15 лет и вступает в силу 
со дня его подписания до ________ 20__ года.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неиспол-ненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности 
за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по одному 
из следующих оснований:

7.1.1. По соглашению Сторон.

Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.

7.1.2. По инициативе Администрации в одностороннем порядке: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1.1, 3.1.4.1, 3.1.10.1, 3.1.11 настоящего договора, на срок более 6 (шести) месяцев.

7.1.3. По инициативе Застройщика в одностороннем порядке: в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных подпунк-
тами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 настоящего Договора.

7.1.4. По решению суда. При расторжении настоящего Договора 
в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.

7.1.5 Сторона инициатор расторжения настоящего Договора по условиям, предусмотренным подпунктом 7.1.2 и подпунктом 7.1.3 настоящего Договора направляет другой Стороне настоящего Договора уведомление о расторжения договора с указанием причины расторжения. Договор считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными по истечении 30 дней с момента уведомления.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае досрочного расторжения Договора:

8.1.1. Сумма платежа за право заключения Договора, указанная 
в пункте 2.1 настоящего Договора возврату Застройщику не подлежит.

8.1.2. Объекты незавершенного строительства коммунально-бытовой, инженерной инфраструктуры, возведенные Застройщиком на Территории 
во исполнение принятых им на себя обязательств по Договору, поступают 
в муниципальную собственность на безвозмездной основе.

Застройщик обязан в течение 2 (двух) месяцев со дня расторжения Договора представить в Администрацию документы, необходимые в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации для государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты незавершенного строительства коммунально-бытовой, инженерной инфраструктуры, включая документы технического и кадастрового учета.

8.2. На дату заключения настоящего Договора Застройщик соответствует следующим условиям:

8.2.1. Наличие опыта строительства объектов жилищного строительства 
в объеме ________________ кв. метров общей площади жилых помещений 
в многоквартирных домах, что подтверждается разрешениями на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию с изменениями (при их наличии), полученными Застройщиком и (или) лицом, входящим в одну группу Компаний с Застройщиком, не ранее 01.01.2021, а также документами, подтверждающими состав группы Компаний участника конкурса.

8.2.2. Наличие опыта строительства объектов образования в количестве _________________ штук, что подтверждается копиями разрешений на ввод 
объектов образования в эксплуатацию с изменениями (при их наличии) 
и (или) исполненными договорами строительного подряда, актами приемки объектов капитального строительства или иными документами, подтверж-дающими исполнение обязательств по строительству объектов образования, полученными Застройщиком и (или) лицом, входящим в одну группу Компаний 
с Застройщиком, не ранее 01.01.2021, а также документами, подтверждающими состав группы Компаний участника конкурса.

8.2.3. Наличие у Застройщика финансовых ресурсов, необходимых 
для исполнения обязательств по расселению граждан, выкупа объектов недвижимости и земельных участков, а также изъятия их для муниципальных нужд в рамках договора о комплексном развитии территории в объеме 
не менее ____________________ рублей.

Порядок и срок выполнения работ осуществляется в соответствии 
с подпунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.5 настоящего Договора 
и подтверждается выписками со счета Застройщика и/или лица, входящего 
в одну группу Компаний с Застройщиком, открытого в кредитной организации, имеющей государственную регистрацию и лицензию на совершение банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», полученную не ранее 5 (пяти) рабочих дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе, а также документами, подтверждающими состав группы Компаний участника конкурса.

В качестве источника финансирования могут быть использованы собственные или привлеченные/заемные средства Застройщика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон 
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или факти-ческую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препят-ствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламен-тируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любое уведомление, направленное Сторонами друг другу 
по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 
по юридическому адресу Стороны либо вручается под роспись представителю.

10.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой 
его частью:

- приложение 1 «Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута»;

- приложение 2 «Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих расселению, выкупу, сносу и (или) рекон-струкции, включая многоквартирные дома»;

- приложение 3 «Перечень подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов комму-нальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов в соответ-ствии с утвержденной документацией по планировке территории, предусмот-ренной данной документацией очередностью планируемого развития территории»;

- приложение 4 «Перечень видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения»;

- приложение 5 «План-график очередности планируемого развития территории жилой застройки»;

- приложение 6 «Форма отчетности Застройщика по реализации мероп-риятий, предусмотренных договором»;

- приложение 7 «План-график реализации этапов и мероприятий комплекс-ного развития территории»;

- приложение 8 «Основные отраслевые требования для включения 
в задание на проектирование общеобразовательной школы на 1 101 место»;

- приложение 9 «Основные отраслевые требования для включения 
в задание на проектирование детского сада на 350 мест»;

- приложение 10 «Задание на благоустройство территории в границах территории, подлежащей комплексному развитию, для включения в задание 
на проектирование сквера и парковой зоны».

10.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в пятидневный срок со дня таких изменений.

10.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Застройщика, два для Администрации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Администрация: _____________________________ _____________________________ М.П. | Застройщик: _____________________________ _____________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору

от ___________ № _______

Сведения

о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки 
части микрорайона 27А города Сургута

1:5000

Условные обозначения

– граница комплексного развития территорий;

86:10:0101231 – обозначения кадастровых кварталов;

:26 – обозначения земельных участков по сведениям ЕГРН

Описание местоположения границ территории, подлежащей комплекс-ному развитию. Территория, предлагаемая под комплексное развитие, расположена в границах территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута площадью 213 520 кв. метров и отнесена к категории 
земель – земли населенных пунктов.

Координаты

характерных точек границ территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута

| Площадь территории комплексного развития: 213 520 м2 |  |  | Система координат: МСК-86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | координаты |  | обозначение характерных точек границы | координаты |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 981186.93 | 3575536.91 | 56 | 980879.46 | 3574869.85 |
| 2 | 981184.01 | 3575535.16 | 57 | 980880.85 | 3574864.99 |
| 3 | 981170.04 | 3575527.12 | 58 | 980883.02 | 3574858.07 |
| 4 | 981160.91 | 3575521.84 | 59 | 980884.85 | 3574853.43 |
| 5 | 981147.05 | 3575516.29 | 60 | 980889.28 | 3574845.23 |
| 6 | 981147.2 | 3575514.99 | 61 | 980892.94 | 3574840.04 |
| 7 | 981135.12 | 3575512.1 | 62 | 980897.59 | 3574833.67 |
| 8 | 981154.77 | 3575424.65 | 63 | 980902.66 | 3574828.59 |
| 9 | 981163.15 | 3575387.4 | 64 | 980908.92 | 3574822.98 |
| 10 | 981152.66 | 3575384.57 | 65 | 980914.98 | 3574819.1 |
| 11 | 981140.35 | 3575381.25 | 66 | 980920.05 | 3574816.07 |
| 12 | 981132.79 | 3575378.99 | 67 | 980925.56 | 3574813.26 |
| 13 | 981094.48 | 3575367.52 | 68 | 980929.5 | 3574811.82 |
| 14 | 981085.15 | 3575406.53 | 69 | 980934.19 | 3574810.14 |
| 15 | 981081.69 | 3575422.06 | 70 | 980941.32 | 3574808.08 |
| 16 | 981080.15 | 3575427.53 | 71 | 980948.98 | 3574807 |
| 17 | 981078.99 | 3575433.55 | 72 | 980957.84 | 3574806.68 |
| 18 | 981079.23 | 3575437.1 | 73 | 980966.59 | 3574806.9 |
| 19 | 981076.6 | 3575446.22 | 74 | 980996.91 | 3574813.62 |
| 20 | 981071.33 | 3575469.48 | 75 | 981057.92 | 3574828.07 |
| 21 | 981067.44 | 3575472.67 | 76 | 981173.58 | 3574855.45 |
| 22 | 981066.04 | 3575479.21 | 77 | 981218.46 | 3574866.1 |
| 23 | 981064.58 | 3575485.73 | 78 | 981217.8 | 3574868.69 |
| 24 | 981068.01 | 3575486.49 | 79 | 981209.32 | 3574902.81 |
| 25 | 981066.76 | 3575491.34 | 80 | 981199.51 | 3574942.55 |
| 26 | 981062.46 | 3575495.41 | 81 | 981191.2 | 3574940.62 |
| 27 | 981037.58 | 3575488.44 | 82 | 981188.1 | 3574954.18 |
| 28 | 981041.91 | 3575470.59 | 83 | 981185.02 | 3574968.04 |
| 29 | 981042.87 | 3575466.68 | 84 | 981192.66 | 3574970.2 |
| 30 | 981045.15 | 3575456.76 | 85 | 981203.67 | 3574972.86 |
| 31 | 981053.18 | 3575421.23 | 86 | 981245.87 | 3574983.35 |
| 32 | 981057.75 | 3575401.01 | 87 | 981257.75 | 3574985.97 |
| 33 | 981058.29 | 3575398.67 | 88 | 981279.88 | 3574990.74 |
| 34 | 981061.14 | 3575386.68 | 89 | 981311.8 | 3574997.18 |
| 35 | 981062.83 | 3575379.64 | 90 | 981315.11 | 3574998 |
| 36 | 981065.1 | 3575370.3 | 91 | 981314.65 | 3574999.88 |
| 37 | 981056.43 | 3575368.45 | 92 | 981300.19 | 3575060.16 |
| 38 | 981055.93 | 3575366.49 | 93 | 981293.28 | 3575089.43 |
| 39 | 980991.92 | 3575347.79 | 94 | 981290.4 | 3575101.76 |
| 40 | 980962.14 | 3575339.1 | 95 | 981284.01 | 3575128.95 |
| 41 | 980949.09 | 3575318.24 | 96 | 981267.33 | 3575198.68 |
| 42 | 980851.75 | 3575297.48 | 97 | 981262.95 | 3575216.91 |
| 43 | 980852.87 | 3575277.78 | 98 | 981259.79 | 3575217.55 |
| 44 | 980854.39 | 3575249.75 | 99 | 981252.81 | 3575246.78 |
| 45 | 980855.08 | 3575237.59 | 100 | 981254.75 | 3575248.29 |
| 46 | 980855.49 | 3575230.26 | 101 | 981232.74 | 3575341.01 |
| 47 | 980857.06 | 3575201.95 | 102 | 981229.61 | 3575356.12 |
| 48 | 980859.03 | 3575176 | 103 | 981227.29 | 3575366.14 |
| 49 | 980860.66 | 3575155.99 | 104 | 981225.53 | 3575377.56 |
| 50 | 980870.58 | 3575029.4 | 105 | 981221.24 | 3575395.73 |
| 51 | 980873.76 | 3574988.6 | 106 | 981218.8 | 3575401.8 |
| 52 | 980875.46 | 3574944.35 | 107 | 981189.73 | 3575525.87 |
| 53 | 980876.73 | 3574910.86 | 108 | 981187.87 | 3575533.62 |
| 54 | 980877.24 | 3574898.03 | 1 | 981186.93 | 3575536.91 |
| 55 | 980878.27 | 3574877.08 |

Приложение 2

к Договору

от ___________ № _______

Перечень

объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории,

подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута,

в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих расселению,

выкупу, сносу и (или) реконструкции, включая многоквартирные дома

| № п/п | Адрес здания, строения, сооружения (объект) | Функциональное назначение объекта/наименование | Кадастровый номер объекта | Площадь объекта, кв. м/ протяженность объекта, м | Кадастровый номер земельного участка | Планируемые мероприятия в отношении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 50 | жилое | 86:10:0101207:199 | 110 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 48а | жилое | 86:10:0101207:147 | 137,6 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 46 | жилое | 86:10:0101207:145 | 137,2 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 44, квартира 2 | жилое | 86:10:0101207:271 | 54,7 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 44, квартира 1 | жилое | 86:10:0101207:314 | 38,9 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 6 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 42 | жилое | 86:10:0101207:230 | 89,2 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 7 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 40 | жилое | 86:10:0101207:160 | 135,7 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 8 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 36 | жилое | 86:10:0101207:115 | 66,9 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 9 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 34 | жилое | 86:10:0101207:196 | 64,8 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 10 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 23 | жилое | 86:10:0101207:113 | 197,6 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 11 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 21 | жилое | 86:10:0101207:138 | 35 | 86:10:0101207:2246 | расселение, выкуп, снос |
| 12 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 21/1 | жилое | 86:10:0101207:2252 | 91,8 | 86:10:0101207:2247 | расселение, выкуп, снос |

| 13 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 23а | жилое | 86:10:0101207:190 | 186,8 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 46в | жилое | 86:10:0101207:146 | 41,2 | 86:10:0101207:35 | расселение, выкуп, снос |
| 15 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 46а | жилое | 86:10:0101207:232 | 106,1 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 16 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 42В | жилое | 86:10:0000000:5395 | 39 | 86:10:0101207:40 | расселение, выкуп, снос |
| 17 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 9 | жилое | 86:10:0101207:122 | 133,3 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 18 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 42а | жилое | 86:10:0101207:173 | 68,1 | 86:10:0101207:38 | расселение, выкуп, снос |
| 19 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 40а | жилое | 86:10:0101207:116 | 52,5 | 86:10:0101207:44 | расселение, выкуп, снос |
| 20 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Сургут, переулок Юганский, дом 3 | жилое | 86:10:0101207:1310 | 159,5 | 86:10:0101207:2251 | расселение, выкуп, снос |
| 21 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 4а | жилое | 86:10:0101207:117 | 118,4 | 86:10:0000000:19388 | расселение, выкуп, снос |
| 22 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 9а | жилое | 86:10:0101207:123 | 108,2 | 86:10:0101207:1278 | расселение, выкуп, снос |
| 23 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 46б | жилое | 86:10:0101207:130 | 148,2 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 24 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом6а | жилое | 86:10:0101207:211 | 69,4 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 25 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 3 | жилое | 86:10:0101207:241 | 144,2 | 86:10:0101207:102 | расселение, выкуп, снос |
| 26 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 7 | жилое | 86:10:0101207:244 | 108,4 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 27 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 11 | жилое | 86:10:0101207:239 | 120,1 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 28 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 38а | жилое | 86:10:0101207:227 | 99,9 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 29 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 36А | жилое | 86:10:0101207:1280 | 72,6 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 30 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 48В | жилое | 86:10:0101207:1287 | 41,2 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 31 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 2 | жилое | 86:10:0101207:240 | 67,6 | 86:10:0101207:1344 | расселение, выкуп, снос |
| 32 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 6 | жилое | 86:10:0101207:242 | 143,8 | 86:10:0101207:15 | расселение, выкуп, снос |
| 33 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 10 | жилое | 86:10:0101207:238 | 222,2 | 86:10:0101207:51 | расселение, выкуп, снос |
| 34 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 15а | жилое | 86:10:0101207:187 | 64,7 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 35 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Речная, дом 85 | жилое | 86:10:0101248:39 | 68,7 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 36 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Речная, дом 74в | жилое | 86:10:0101208:88 | 171,7 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 37 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 47б | жилое | 86:10:0101207:174 | 76,8 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 38 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Речная, дом63А | жилое | 86:10:0000000:5831 | 50,2 | 86:10:0101207:86 | расселение, выкуп, снос |

| 39 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 47а, сооружение 1 | нежилое/холодный склад | 86:10:0101076:165 | 243,9 | 86:10:0101207:6 | выкуп, снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 9А, квартира 1 | нежилое/гараж | 86:10:0000000:5397 | 113,0 | 86:10:0101207:1278 | выкуп, снос |
| 41 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 9А, квартира 1 | нежилое/баня | 86:10:0101207:1294 | 20,0 | 86:10:0101207:1278 | выкуп, снос |
| 42 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная, дом 9А, строение 1 | нежилое/гараж | 86:10:0101207:1295 | 21,0 | 86:10:0101207:1278 | выкуп, снос |
| 43 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение коммунального хозяйства/сети теплоснабжения от объекта недвижимости, расположенного по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 47А до точки подключения к внутридомовым сетям теплоснабжения жилого дома № 39 по улице Мелик-Карамова | 86:10:0000000:22468 | 133,0 | 86:10:0101207:6 86:10:0101076:3023 | * |
| 44 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова | сооружение связи/телефонная канализация ПСЭ-26 | 86:10:0000000:20318 | 9 634,0 | 86:10:0101244:110, 86:10:0101244:14, 86:10:0101244:146, 86:10:0101244:148, 86:10:0101244:15, 86:10:0101244:1720, 86:10:0101244:1756, 86:10:0101244:1776, 86:10:0101244:1801, 86:10:0101244:2, 86:10:0101244:25, 86:10:0101244:74, 86:10:0101244:8, 86:10:0101244:99, 86:10:0101245:1, 86:10:0101000:669, 86:10:0000000:19101, 86:10:0101243:10085, 86:10:0101243:10102, 86:10:0101243:10134, 86:10:0101243:123, 86:10:0101243:129, 86:10:0101243:132, 86:10:0101243:152, 86:10:0101243:156, 86:10:0101243:162, 86:10:0101243:164, 86:10:0101243:165, 86:10:0101243:166, 86:10:0101243:167, 86:10:0101243:172, 86:10:0101243:173, 86:10:0101243:174, 86:10:0101243:175, 86:10:0101243:176, 86:10:0101243:18, 86:10:0101243:28, 86:10:0101243:40, 86:10:0101243:48, 86:10:0101243:62, 86:10:0101243:67, 86:10:0101243:74, 86:10:0101243:78, 86:10:0101243:84, 86:10:0101243:96, 86:10:0101243:97, 86:10:0101243:10383, 86:10:0101243:112, 86:10:0101243:2, 86:10:0101243:60, 86:10:0101243:98, 86:10:0101243:10174, 86:10:0101243:10323, 86:10:0101243:107, 86:10:0101243:113, 86:10:0101243:163, 86:10:0101243:17, 86:10:0101243:177, 86:10:0101243:52, 86:10:0101243:73, 86:10:0101243:77, 86:10:0101066:2560, 86:10:0101066:2598, 86:10:0101066:2992, 86:10:0101066:2995, 86:10:0101066:3016, 86:10:0101066:98, 86:10:0101244:143, 86:10:0101244:1775, 86:10:0101243:102, 86:10:0101243:10322, 86:10:0101243:57, 86:10:0101245:38, 86:10:0101076:49, 86:10:0101207:1567, 86:10:0101054:4, 86:10:0101054:9, 86:10:0000000:21689, 86:10:0000000:22193, 86:10:0000000:4524, 86:10:0101000:6905, 86:10:0000000:21327, 86:10:0000000:21739, 86:10:0101209:33, 86:10:0101209:18, 86:10:0101052:14, 86:10:0101052:121, 86:10:0101052:20, 86:10:0101052:538, 86:10:0101052:77 86:10:0101242:3, 86:10:101076:2939, 86:10:0101066:3015, 86:10:0101244:24, 86:10:0101244:1797, 86:10:0101066:2996, 86:10:0101076:3356, 86:10:0000000:23094, 86:10:0000000:23095, 86:10:0101243:10850, 86:10:0101243:10851, 86:10:0101243:10852, 86:10:0101243:10854, 86:10:0101243:10837, 86:10:0101243:10839, 86:10:0101243:10840, 86:10:0101243:10842, 86:10:0101243:10843, 86:10:0101243:10844, 86:10:0101243:53, 86:10:0101244:3427, 86:10:0101244:3428, 86:10:0101244:3430, 86:10:0101244:3431, 86:10:0101244:3432, 86:10:0101244:26 | * |
| 45 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение дорожного транспорта/проезд от улицы Мелик-Карамова до строения по улице Нагорной, 34 | 86:10:0101000:4093 | 151,0 | 86:10:0101207:1567 | * |
| 46 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение связи/телефонная канализация «АТС в город Сургуте с применением оптического доступа» | 86:10:0101000:3071 | 40 903 | 86:10:0101004:2, 86:10:0101004:32, 86:10:0101004:344, 86:10:0101004:56, 86:10:0101004:76, 86:10:0101004:86, 86:10:0101004:94, 86:10:0101004:97, 86:10:0101025:14, 86:10:0101025:3, 86:10:0101025:35, 86:10:0101025:5, 86:10:0101025:80, 86:10:0101030:116, 86:10:0101030:122, 86:10:0101043:17, 86:10:0101043:23, 86:10:0101043:47, 86:10:0101053:213, 86:10:0101053:216, 86:10:0101053:27, 86:10:0101053:97, 86:10:0101055:53, 86:10:0101055:75, 86:10:0101075:1007, 86:10:0101088:13, 86:10:0101088:18, 86:10:0101088:20, 86:10:0101088:35, 86:10:0101088:41, 86:10:0101088:7, 86:10:0101088:74, 86:10:0101195:1038, 86:10:0101195:110, 86:10:0101195:112, 86:10:0101195:1134, 86:10:0101195:117, 86:10:0101195:118, 86:10:0101195:1620, 86:10:0101195:22, 86:10:0101195:33, 86:10:0101195:34, 86:10:0101195:40, 86:10:0101195:45, 86:10:0101195:63, 86:10:0101195:64, 86:10:0101195:89, 86:10:0101207:1355, 86:10:0101207:19, 86:10:0101207:22, 86:10:0101207:73, 86:10:0101207:75, 86:10:0101227:26, 86:10:0101247:103, 86:10:0101247:111, 86:10:0101247:3399, 86:10:0101247:66, 86:10:0101253:103, 86:10:0101253:491, 86:10:0101253:50, 86:10:0101253:91, 86:10:0101021:1, 86:10:0101255:1, 86:10:0101024:259, 86:10:0101024:48, 86:10:0101024:507, 86:10:0101024:72, 86:10:0101024:73, 86:10:0101029:37, 86:10:0101122:32, 86:10:0101122:51, 86:10:0101122:648, 86:10:0101122:7, 86:10:0101229:6, 86:10:0101023:34, 86:10:0101023:38, 86:10:0101015:14, 86:10:0101170:1, 86:10:0101170:11, 86:10:0101170:292, 86:10:0101170:43, 86:10:0101170:45, 86:10:0101170:48, 86:10:0101224:1, 86:10:0101224:1003, 86:10:0101224:1027 86:10:0101224:1039, 86:10:0101224:12, 86:10:0101224:123, 86:10:0101224:138, 86:10:0101224:36, 86:10:0101224:38, 86:10:0101224:4, 86:10:0101224:5, 86:10:0101224:61, 86:10:0101224:9, 86:10:0101228:6, 86:10:0101228:13, 86:10:0101228:28, 86:10:0101228:29, 86:10:0101228:30, 86:10:0101228:39, 86:10:0101047:4, 86:10:0101229:14, 86:10:0101229:15, 86:10:0101229:18, 86:10:0101229:19, 86:10:0101229:2, 86:10:0101229:200, 86:10:0101229:235, 86:10:0101229:27, 86:10:0101229:33, 86:10:0101229:339, 86:10:0101229:50, 86:10:0101229:509, 86:10:0101229:54, 86:10:0101229:6, 86:10:0101229:73, 86:10:0101229:8, 86:10:0101229:86, 86:10:0101229:88, 86:10:0101229:89, 86:10:0101229:919, 86:10:0101229:937, 86:10:0101229:53, 86:10:0101125:1, 86:10:0101125:288, 86:10:0101125:289, 86:10:0101125:294, 86:10:0101125:459, 86:10:0101227:404, 86:10:0101227:405, 86:10:0101227:406, 86:10:0101227:407, 86:10:0101227:408, 86:10:0101227:993, 86:10:0101227:26, 86:10:0101227:94, 86:10:0101025:14, 86:10:0101025:22, 86:10:0101025:29, 86:10:0101025:3, 86:10:0101025:5, 86:10:0101025:80, 86:10:0101223:111, 86:10:0101223:124, 86:10:0101223:128, 86:10:0101223:144, 86:10:0101223:148, 86:10:0101223:28, 86:10:0101223:312, 86:10:0101223:334, 86:10:0101223:74, 86:10:0101223:96, 86:10:0101202:10, 86:10:0101202:25, 86:10:0101202:31, 86:10:0101202:50, 86:10:0101202:54, 86:10:0101202:613, 86:10:0101202:613, 86:10:0101117:125, 86:10:0101117:149, 86:10:0101117:192, 86:10:0101117:2, 86:10:0101117:21, 86:10:0101117:282, 86:10:0101117:47, 86:10:0101117:782, 86:10:0101117:89, 86:10:0101117:90, 86:10:0101015:14, 86:10:0101122:3, 86:10:0101017:26 86:10:0101164:1241, 86:10:0101164:48, 86:10:0101164:55, 86:10:0101164:62, 86:10:0101164:63, 86:10:0101164:68, 86:10:0101164:78, 86:10:0101164:79, 86:10:0101164:81, 86:10:0101164:82, 86:10:0101164:899, 86:10:0101164:91, 86:10:0101164:934, 86:10:0101164:941, 86:10:0101164:942, 86:10:0101164:943, 86:10:0101164:947, 86:10:0101164:948, 86:10:0101164:95, 86:10:0101036:46, 86:10:0101036:63, 86:10:0101040:24, 86:10:0101040:29, 86:10:0101040:6, 86:10:0101037:53, 86:10:0101115:101, 86:10:0101115:106, 86:10:0101115:147, 86:10:0101115:164, 86:10:0101115:177, 86:10:0101115:188, 86:10:0101115:191, 86:10:0101115:60, 86:10:0101115:6283, 86:10:0101115:6286, 86:10:0101115:63, 86:10:0101115:6359, 86:10:0101115:6411, 86:10:0101115:6412, 86:10:0101115:6413, 86:10:0101115:6414, 86:10:0101115:6415, 86:10:0101115:6422, 86:10:0101115:6506, 86:10:0101115:6510, 86:10:0101115:99, 86:10:0101115:107, 86:10:0101115:108, 86:10:0101115:10, 86:10:0101115:52, 86:10:0101115:6309, 86:10:0101115:6429, 86:10:0101115:70, 86:10:0101044:2, 86:10:0101008:1, 86:10:0101008:128, 86:10:0101008:12980, 86:10:0101008:172, 86:10:0101008:177, 86:10:0101008:187, 86:10:0101008:26, 86:10:0101008:31, 86:10:0101008:92, 86:10:0101008:94, 86:10:0101006:64, 86:10:0101022:176, 86:10:0101022:177, 86:10:0101022:53, 86:10:0101022:561, 86:10:0101022:65, 86:10:0101022:66, 86:10:0101195:82, 86:10:0101195:57 86:10:0101210:14, 86:10:0101210:18, 86:10:0101210:42, 86:10:0101210:44, 86:10:0101210:57, 86:10:0101210:60, 86:10:0101210:66, 86:10:0101210:67, 86:10:0101107:15, 86:10:0101107:2455, 86:10:0101106:31, 86:10:0101106:5, 86:10:0101106:1388, 86:10:0101149:76, 86:10:0101140:2015, 86:10:0101140:2036, 86:10:0101140:28, 86:10:0101140:4, 86:10:0101140:48, 86:10:0101140:62, 86:10:0101140:8, 86:10:0101150:12, 86:10:0101150:13, 86:10:0101150:24, 86:10:0101150:6, 86:10:0101142:155, 86:10:0101142:158, 86:10:0101142:177, 86:10:0101142:193, 86:10:0101142:74, 86:10:0101032:15, 86:10:0101032:45, 86:10:0101032:86, 86:10:0101204:1064, 86:10:0101204:1066, 86:10:0101204:12, 86:10:0101204:22, 86:10:0101204:36, 86:10:0101204:6, 86:10:0101204:5, 86:10:0101018:18, 86:10:0101018:32, 86:10:0101018:3451, 86:10:0101018:4, 86:10:0101018:51, 86:10:0101018:7, 86:10:0101033:1142, 86:10:0101033:1206, 86:10:0101033:1253, 86:10:0101033:1254, 86:10:0101033:16, 86:10:0101033:25, 86:10:0101033:26, 86:10:0101033:33, 86:10:0101033:4, 86:10:0101033:42, 86:10:0101033:5, 86:10:0101033:8, 86:10:0101033:31, 86:10:0101030:116, 86:10:0101030:122, 86:10:0101026:12, 86:10:0101026:179, 86:10:0101026:18, 86:10:0101026:27, 86:10:0101026:29, 86:10:0101026:3, 86:10:0101026:30, 86:10:0101026:32, 86:10:0101026:327, 86:10:0101026:43, 86:10:0101026:93, 86:10:0101014:1, 86:10:0101014:1177, 86:10:0101014:1178, 86:10:0101014:1181, 86:10:0101014:1183, 86:10:0101014:12, 86:10:0101014:39, 86:10:0101192:65, 86:10:0101031:196, 86:10:0101031:198, 86:10:0101031:201, 86:10:0101031:3841, 86:10:0101031:3842, 86:10:0101031:42, 86:10:0101035:10, 86:10:0101035:146, 86:10:0101035:147, 86:10:0101035:157, 86:10:0101035:19, 86:10:0101035:20, 86:10:0101035:223, 86:10:0101035:25, 86:10:0101035:26, 86:10:0101035:2835, 86:10:0101035:2927, 86:10:0101035:2937, 86:10:0101035:31, 86:10:0101035:44, 86:10:0101035:53, 86:10:0101035:77, 86:10:0101035:80, 86:10:0101251:11, 86:10:0101251:21, 86:10:0101251:3998, 86:10:0101251:4036, 86:10:0101251:58, 86:10:0101251:61, 86:10:0101251:86, 86:10:0101251:88, 86:10:0101207:1355, 86:10:0101207:19, 86:10:0101207:22, 86:10:0101207:73, 86:10:0101207:75, 86:10:0101076:102, 86:10:0101076:105, 86:10:0101076:107, 86:10:0101076:16, 86:10:0101076:2941, 86:10:0101076:2957, 86:10:0101076:3006, 86:10:0101076:3027, 86:10:0101076:3327, 86:10:0101076:41, 86:10:0101076:43, 86:10:0101075:1007, 86:10:0101053:9, 86:10:0101056:5, 86:10:0101050:10, 86:10:0101050:502, 86:10:0101050:75, 86:10:0101051:402, 86:10:0101049:2, 86:10:0101049:497, 86:10:0101049:504, 86:10:0101084:169, 86:10:0101084:36, 86:10:0101084:8, 86:10:0101247:3073, 86:10:0101189:1, 86:10:0101193:46, 86:10:0101193:59, 86:10:0101193:8, 86:10:0101213:17, 86:10:0101213:440, 86:10:0101213:67, 86:10:0101213:68, 86:10:0101213:76, 86:10:0101213:8, 86:10:0101064:252, 86:10:0101064:28, 86:10:0000000:33, 86:10:0101000:495, 86:10:0101000:503, 86:10:0101000:528, 86:10:0101000:540, 86:10:0101000:566, 86:10:0101000:576, 86:10:0101000:637, 86:10:0101000:675, 86:10:0000000:4483, 86:10:0000000:4545, 86:10:0000000:4557, 86:10:0000000:4872, 86:10:0000000:5276, 86:10:0000000:5286 86:10:0101000:629, 86:10:0000000:22576, 86:10:0000000:21250, 86:10:0101229:951, 86:10:0101115:6939, 86:10:0101115:165, 86:10:0000000:21329, 86:10:0000000:21901, 86:10:0101204:20, 86:10:0000000:21866, 86:10:0000000:21904, 86:10:0101027:217, 86:10:0101027:66, 86:10:0101195:1055, 86:10:0101000:112, 86:10:0000000:22570, 86:10:0101043:3860, 86:10:0101000:6769, 86:10:0101000:6770, 86:10:0101035:2909, 86:10:0101035:1794, 86:10:0000000:22214, 86:10:0000000:20342, 86:10:0000000:21739, 86:10:0000000:21899, 86:10:0101084:1, 86:10:0000000:19067, 86:10:0101193:65, 86:10:0000000:21249, 86:10:0000000:21724, 86:10:0101016:2737, 86:10:0101016:46, 86:10:0000000:19064, 86:10:0101000:196, 86:10:0101202:888, 86:10:0000000:21884, 86:10:0000000:18821, 86:10:0101032:5, 86:10:0101164:1256, 86:10:0000000:23614, 86:10:0101025:3080, 86:10:0101088:348, 86:10:0101239:191, 86:10:0101229:997, 86:10:0101229:998, 86:10:0101025:4248, 86:10:0101026:356, 86:10:0101014:1471, 86:10:0101210:1077, 86:10:0101210:1086, 86:10:0101210:1089, 86:10:0101210:1091, 86:10:0101210:1067, 86:10:0101210:1068, 86:10:0101210:1072, 86:10:0101210:1076, 86:10:0101210:1082, 86:10:0101008:13795, 86:10:0101008:13771, 86:10:0101008:13773, 86:10:0101035:4663, 86:10:0101035:4668, 86:10:0101035:4669, 86:10:0101035:4662 86:10:0000000:25489, 86:10:0101189:171, 86:10:0101228:11064 | * |
| 47 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение дорожного транспорта/внутриквартальный проезд от улицы Нагорной вдоль МКД № 40/1 и 43 по улице Югорской до Югорского тракта | 86:10:0101207:2265 | 227,0 | 86:10:0101207:22 86:10:0101207:1355 | * |
| 48 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная | сооружение коммунального хозяйства/- | 86:10:0101207:215 | 282,0 | 86:10:0000000:21689, 86:10:0000000:19388, 86:10:0101207:28, 86:10:0101207:42, 86:10:0101245:36, 86:10:0101248:8 | * |

| 49 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная | сооружение коммунального хозяйства/сети холодного водоснабжения к домам 9/3, 9а, 6а, 4а, 74В улица Нагорная | 86:10:0101207:203 | 282,0 | 86:10:0000000:21689, 86:10:0000000:19388, 86:10:0101207:28, 86:10:0101207:42, 86:10:0101245:36, 86:10:0101248:8 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова | сооружение электроэнергетики/развитие застроенной территории – части квартала 23А в городе Сургуте. VII этап строительства дом 2; ТП № 11.КЛ-10 кВ от ТП-457 до РП-147 | 86:10:0000000:21192 | 1 203,0 | 86:10:0000000:20123, 86:10:0000000:4524, 86:10:0000000:5267, 86:10:0101000:6883, 86:10:0101207:16, 86:10:0101207:55, 86:10:0101207:72, 86:10:0101207:75, 86:10:0101207:84, 86:10:0101245:1, 86:10:0101245:37, 86:10:0101245:59, 86:10:0101245:60, 86:10:0101245:61, 86:10:0101245:62 | * |
| 51 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, микрорайон 23А | сооружение электроэнергетики/КЛ-10 кВ от РП-147 до ТП № 10 2*2500 кВА микрорайон. 23А | 86:10:0101207:1346 | 849,0 | 86:10:0101207:75, 86:10:0101207:1298, 86:10:0101207:73, 86:10:0101207:74, 86:10:0101207:84, 86:10:0101207:55, 86:10:0101207:72, 86:10:0101207:16, 86:10:0101000:6883, 86:10:0000000:20123, 86:10:0101248:12, 86:10:0000000:21688, 86:10:0000000:21689 | * |

| 52 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт | сооружение коммунального хозяйства/сеть водоснабжения | 86:10:0101207:1579 | 175,0 | 86:10:0101207:48 86:10:0101207:1355 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт | сооружение коммунального хозяйства/ сеть теплоснабжения | 86:10:0101207:1580 | 178,0 | 86:10:0101207:48 86:10:0101207:1355 | * |
| 54 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение коммунального хозяйства/сети теплоснабжения от УТ-2 до внешней стены многоквартирного дома № 40/1 по улице Югорской | 86:10:0101207:1577 | 70,0 | 86:10:0101207:75, 86:10:0101207:1355, 86:10:0101207:16 | * |
| 55 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение коммунального хозяйства/сети холодного водоснабжения от УТ-2 до внешней стены многоквартирного дома № 40/1 по улице Югорской | 86:10:0101207:2245 | 70,0 | 86:10:0101207:75 86:10:0101207:1355 | * |
| 56 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27А | сооружение коммунального хозяйства/наружные сети отводящего дренажа КРП-1 (№ 16) в микрорайоне 27А | 86:10:0101207:2257 | 199,0 | 86:10:0101207:19 86:10:0101000:106 86:10:0101207:43 | * |
| 57 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27А | сооружение коммунального хозяйства/внутриплощадочные сети водопровода от КРП-1 (№ 16) до УТ-1, УТ-2 в микрорайоне 27А | 86:10:0101207:2254 | 112,0 | 86:10:0101207:43 | * |
| 58 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27А | сооружение коммунального хозяйства/внутриплощадочные сети теплоснабжения от КРП-1 (№ 16) до УТ-1, УТ-2 в микрорайоне 27А | 86:10:0101207:2253 | 125,0 | 86:10:0101207:43 | * |

| 59 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Югорская, дом 40 | сооружение коммунального хозяйства/внутриквартальные сети водоснабжения | 86:10:0101074:125 | 124,0 | 86:10:0101207:74 86:10:0101207:73 86:10:0101207:75 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Югорская, дом 40 | сооружение коммунального хозяйства/внутриквартальные сети теплоснабжения | 86:10:0101074:250 | 124,0 | 86:10:0101207:74 86:10:0101207:73 86:10:0101207:75 | * |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение связи/ кабельная канализация УМСД 8-15, 19, 20 | 86:10:0000000:22826 | 17 410,0 | 86:10:0101038:6894, 86:10:0000000:21169, 86:10:0000000:20143, 86:10:0000000:20144, 86:10:0101000:123, 86:10:0000000:22348, 86:10:0000000:4783, 86:10:0101004:12, 86:10:0101004:14, 86:10:0101004:367, 86:10:0101004:368, 86:10:0101004:371, 86:10:0101004:45, 86:10:0101004:56, 86:10:0101004:630, 86:10:0101004:73, 86:10:0101034:19, 86:10:0101013:10, 86:10:0101013:49, 86:10:0101013:50, 86:10:0101016:115, 86:10:0101016:13, 86:10:0101016:17, 86:10:0101016:19, 86:10:0101016:2737, 86:10:0101016:2739, 86:10:0101016:43, 86:10:0101016:46, 86:10:0101016:71, 86:10:0101019:2441, 86:10:0101019:2448, 86:10:0101019:30, 86:10:0101019:45, 86:10:0101019:47, 86:10:0101020:1, 86:10:0101020:1785, 86:10:0101025:1262, 86:10:0101025:22, 86:10:0101025:30, 86:10:0101030:1, 86:10:0101030:11386, 86:10:0101030:11584, 86:10:0101030:118, 86:10:0101030:125, 86:10:0101030:50, 86:10:0101030:56, 86:10:0101030:58, 86:10:0101030:12021, 86:10:0101030:12041, 86:10:0101030:17, 86:10:0101030:57, 86:10:0101038:109, 86:10:0101038:156, 86:10:0101038:179, 86:10:0101038:32, 86:10:0101038:6234, 86:10:0101038:6894, 86:10:0101039:15, 86:10:0101039:30, 86:10:0101039:4, 86:10:0101039:7, 86:10:0101039:9, 86:10:0101042:37, 86:10:0101042:54, 86:10:0101042:29, 86:10:0101043:26, 86:10:0101052:121, 86:10:0101052:546, 86:10:0101052:66, 86:10:0101054:1082, 86:10:0101054:1101, 86:10:0101054:17, 86:10:0101054:9, 86:10:0101055:3, 86:10:0101061:21, 86:10:0101000:7362, 86:10:0101000:7397, 86:10:0101062:1926, 86:10:0000000:21175, 86:10:0101065:101, 86:10:0101065:11, 86:10:0101065:5268, 86:10:0101065:5269, 86:10:0101065:28, 86:10:0101066:100, 86:10:0101066:11, 86:10:0101066:1892, 86:10:0101066:28, 86:10:0101066:2995, 86:10:0101066:3016 86:10:0101066:96, 86:10:0101074:1, 86:10:0101074:19, 86:10:0101074:4639, 86:10:0101074:9, 86:10:0101075:10, 86:10:0101075:118, 86:10:0101075:24, 86:10:0101075:36, 86:10:0101075:39, 86:10:0101075:785, 86:10:0101075:1763, 86:10:0101075:34, 86:10:0101099:10, 86:10:0101099:7, 86:10:0101192:105, 86:10:0101192:112, 86:10:0101192:21, 86:10:0101192:24, 86:10:0101192:3, 86:10:0101192:33, 86:10:0101192:39, 86:10:0101192:41, 86:10:0101192:4143, 86:10:0101192:4674, 86:10:0101192:5, 86:10:0101192:67, 86:10:0101192:85, 86:10:0101195:63, 86:10:0101195:64, 86:10:0101198:99, 86:10:0101199:140, 86:10:0101199:102, 86:10:0101200:11598, 86:10:0101200:22, 86:10:0101207:1355, 86:10:0101207:19, 86:10:0101207:48, 86:10:0101207:73, 86:10:0101207:74, 86:10:0101207:75, 86:10:0101207:84, 86:10:0101208:2, 86:10:0101208:61, 86:10:0101209:2, 86:10:0101209:39, 86:10:0101209:46, 86:10:0101209:9, 86:10:0101211:176, 86:10:0101211:177, 86:10:0101211:188, 86:10:0101211:19, 86:10:0101211:191, 86:10:0101211:192, 86:10:0101211:20, 86:10:0101211:210, 86:10:0101211:25, 86:10:0101211:34, 86:10:0101211:36, 86:10:0101211:39, 86:10:0101211:46, 86:10:0101211:479, 86:10:0101211:51, 86:10:0101211:67, 86:10:0101211:70, 86:10:0101211:71, 86:10:0101211:86, 86:10:0101215:16, 86:10:0101215:5, 86:10:0101212:1, 86:10:0101212:100, 86:10:0101212:103, 86:10:0101212:111, 86:10:0101212:120, 86:10:0101212:1209, 86:10:0101212:136, 86:10:0101212:140, 86:10:0101212:141, 86:10:0101212:144, 86:10:0101212:146, 86:10:0101212:19, 86:10:0101212:23, 86:10:0101212:25, 86:10:0101212:28, 86:10:0101212:38, 86:10:0101212:903, 86:10:0101212:919, 86:10:0101212:94, 86:10:0101212:989, 86:10:0101216:13, 86:10:0101217:2, 86:10:0101217:312, 86:10:0101217:313, 86:10:0101217:487, 86:10:0101217:49, 86:10:0101217:52, 86:10:0101217:53, 86:10:0101217:6, 86:10:0101212:916, 86:10:0101212:917, 86:10:0101212:918, 86:10:0101222:28, 86:10:0101222:66, 86:10:0101243:10174, 86:10:0101243:165, 86:10:0101244:1, 86:10:0101244:104, 86:10:0101244:146, 86:10:0101244:148, 86:10:0101244:149, 86:10:0101244:1687, 86:10:0101244:1756, 86:10:0101244:1775, 86:10:0101244:20, 86:10:0101244:29, 86:10:0101244:9, 86:10:0101244:92, 86:10:0101244:95, 86:10:0101244:10, 86:10:0101244:1798, 86:10:0101244:1799, 86:10:0101245:38, 86:10:0101000:7360, 86:10:0101000:7385, 86:10:0101246:3602, 86:10:0101246:3603, 86:10:0101247:11, 86:10:0101247:162, 86:10:0101250:1941, 86:10:0101250:1943, 86:10:0101250:48, 86:10:0101250:52, 86:10:0101250:56, 86:10:0101253:23, 86:10:0000000:21126, 86:10:0000000:22193, 86:10:0000000:21176, 86:10:0000000:20342, 86:10:0000000:21943, 86:10:0000000:22570, 86:10:0000000:18819, 86:10:0000000:21724, 86:10:0101066:2996, 86:10:0101066:3015, 86:10:0101066:3045, 86:10:0101066:3044, 86:10:0101243:159, 86:10:0101243:48, 86:10:0101243:101, 86:10:0101243:97, 86:10:0101065:5126, 86:10:0000000:22630, 86:10:0101062:2101, 86:10:0101099:11, 86:10:0000000:3467, 86:10:0000000:22496, 86:10:0101062:2102, 86:10:0101246:12, 86:10:0000000:8, 86:10:0101000:6769, 86:10:0000000:5286, 86:10:0101000:629, 86:10:0000000:19064, 86:10:0101038:176, 86:10:0000000:18678, 86:10:0000000:21734, 86:10:0101217:31, 86:10:0101244:1757, 86:10:0000000:4524, 86:10:0101000:680, 86:10:0101207:30, 86:10:0101052:13, 86:10:0000000:4545, 86:10:0000000:22634, 86:10:0000000:23094, 86:10:0101066:3598, 86:10:0101066:3000, 86:10:0101243:30, 86:10:0101099:676, 86:10:0101099:677 86:10:0101099:678, 86:10:0101099:679, 86:10:0101099:680, 86:10:0101065:5868, 86:10:0101222:770, 86:10:0101034:285, 86:10:0000000:24932, 86:10:0101042:294, 86:10:0101222:798, 86:10:0101000:7855, 86:10:0101016:3076, 86:10:0101016:3077, 86:10:0101016:81, 86:10:0101042:300, 86:10:0101243:10849, 86:10:0101243:10850, 86:10:0101243:10854, 86:10:0101243:10839, 86:10:0101250:4842, 86:10:0101250:4843, 86:10:0101030:12200, 86:10:0101250:2009, 86:10:0101250:2072, 86:10:0101212:1367, 86:10:0101212:1324 | * |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проезд от улицы Мелик-Карамова до строения по улице Нагорной, 50 | сооружение дорожного транспорта/проезд от улицы Мелик-Карамова до строения по улице Нагорной, 50 | 86:10:0101000:2442 | 145 | 86:10:0101207:10 | - |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Югорская | сооружение дорожного транспорта/наружное освещение вдоль внутриквартального проезда от улицы нагорная вдоль МКД № 40-1 и 43 по улице Югорской до Югорского тракта | 86:10:0101207:2275 | 216 | 86:10:0101207:22 | - |
| 64 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 23А | сооружение электроэнергетики/ИВЛ-0,4 кВ КТПН №661 (мкр 23А) | 86:10:0000000:7318 | 980 | 86:10:0000000:21689, 86:10:0000000:22169, 86:10:0101241:15, 86:10:0101000:106, 86:10:0101241:16, 86:10:0101241:8, 86:10:0101241:34, 86:10:0101249:130 | * |
| 65 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение электроэнергетики/- | 86:10:0000000:24964 | 11 456 | 6:10:0000000:20342, 86:10:0101206:1, 86:10:0101061:4, 86:10:0101061:52, 86:10:0101000:338, 86:10:0101142:164, 86:10:0101034:145, 86:10:0101034:147, 86:10:0101057:1, 86:10:0000000:18974, 86:10:0000000:22100, 86:10:0101000:555, 86:10:0101000:574, 86:10:0101000:683, 86:10:0101038:27, 86:10:0101176:1993, 86:10:0101176:2342, 86:10:0101249:16, 86:10:0101249:130, 86:10:0101000:425, 86:10:0101142:161, 86:10:0000000:21689, 86:10:0000000:22119, 86:10:0101075:116, 86:10:0101075:1007, 86:10:0101000:106, 86:10:0101000:143, 86:10:0101004:12, 86:10:0101034:146, 86:10:0101000:441, 86:10:0101061:23, 86:10:0000000:24900 | * |

| 66 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение электроэнергетики/объездная автомобильная дорога города Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)» 1, 2, 4 этапы. Наружное освещение | 86:10:0000000:22605 | 1 091 | 86:10:0000000:21689, 86:10:0000000:21688, 86:10:0101248:9, 86:10:0101248:827, 86:10:0101207:1314 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | сооружение электроэнергетики/2 КЛ-10 кВ от ТП-456 до ТП-844 | 86:10:0000000:22277 | 272 | 86:10:0101245:28, 86:10:0000000:4524, 86:10:0101207:1314, 86:10:0000000:21688, 86:10:0000000:21689 | * |
| 68 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нагорная | объект транспортной инфраструктуры/сооружение «улица Нагорная» | 86:10:0101207:181 | 727 | отсутствует | - |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 14 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2288 | 19,4 | отсутствует | выкуп, снос |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 11 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2289 | 22,8 | отсутствует | выкуп, снос |
| 71 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 7 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2278 | 32 | отсутствует | выкуп, снос |
| 72 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 4 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2290 | 19,3 | отсутствует | выкуп, снос |
| 73 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Речная, 63А | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2287 | 78,7 | 86:10:0101207:86 | выкуп, снос |
| 74 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Речная, 63А | нежилое/ баня | 86:10:0101207:2283 | 12,3 | 86:10:0101207:86 | выкуп, снос |
| 75 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 12 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2277 | 21,7 | отсутствует | выкуп, снос |
| 76 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 13 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2279 | 20,1 | отсутствует | выкуп, снос |
| 77 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 57А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 2 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2291 | 40,2 | отсутствует | выкуп, снос |

| 78 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, 75А, ПГСК «Коммунальщик», гараж № 3 | нежилое/ гараж | 86:10:0101207:2292 | 40,4 | отсутствует | выкуп, снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Нагорный, дом 5 | жилое | 86:10:0000000:24993 | 108,5 | отсутствует | расселение, выкуп, снос |
| 80 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27А | сооружение коммунальной инфраструктуры/наружные сети канализации | 86:10:0000000:3505 | 412 | отсутствует | * |
| 81 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | КЛ-10кВ РП-147 – ТП-845 (Инв. № АА-010398) | отсутствует | - | отсутствует | * |
| 82 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Быстринская | нежилое/ КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр 27А, протяженность кабеля 2х731,5м (Инв. № 00-010124) | 86:10:0101207:1347 | 5 | отсутствует | * |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 22, 23, 24, 27А | сооружение/сооружение: электросетевой комплекс (КЛ-10кВ ТП 435 до ТП-456 мкр. 23-27А ЭСК № 47, Инв. № 000006948) | 86:10:0101000:3446 | 16 422 | отсутствует | * |
| 84 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | ВЛ-10кВ РП-122 – ТП-427 эск-10 (Инв. № 000007594) | отсутствует | - | отсутствует | * |
| 85 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | КТПН-650 (Инв. № 000008407/ КГХ 101040267) | отсутствует | - | отсутствует | * |

| 86 | Ханты-Мансийский – Югра, город Сургут, переулок Юганский, улица Речная, имущественный электросетевой комплекс, ВЛ-0,4 кВ от КТПН № 650 | ВЛ-0,4кВ от КТПН 650 пер. Юганский акт-4 (Инв. № 000007286) | 86:03:0000000:97107 | 2 042 | отсутствует | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: * – объекты инженерной инфраструктуры (сети и объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, линии связи и иные сети и объекты), расположенные в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в отношении которых будут осуществлены мероприятия, в соответствии с полученными техническими условиями 
и заключениями ресурсоснабжающих организаций, в том числе по определению их основных характеристик и местоположения 
на местности ввиду отсутствия сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Приложение 3

к Договору

от ___________ № _______

Перечень

подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства,

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов в соответствии

с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией

очередностью планируемого развития территории

| Виды объектов инфраструктуры и их назначение | Технико-экономические характеристики |  | Планируемые мероприятия в отношении объекта (строительство/ реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность/пропускная способность | площадь/ протяженность |  |
| 1. Коммунальная инфраструктура, в том числе |  |  |  |
| объекты и сети теплоснабжения |  |  | * |
| объекты и сети водоснабжения |  |  | * |
| объекты и сети водоотведения |  |  | * |
| объекты и сети электроснабжения |  |  | * |
| объекты и сети газоснабжения |  |  | * |
| объекты и сети бытовой канализации |  |  | * |
| объекты и сети ливневой канализации |  |  | * |
| объекты и сети дренажной канализации |  |  | * |
| объекты и сети связи |  |  | * |
| 2. Транспортная инфраструктура, в том числе |  |  |  |
| улично-дорожная сеть |  |  | строительство |
| места стоянок автомобилей |  |  | строительство |

| 3. Социальная инфраструктура, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| объекты дошкольного образования |  |  | строительство |
| объекты начального общего и среднего общего образования |  |  | проектирование |

Примечание: * – мероприятия в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах Территории, в отношении которых будут осуществлены мероприятия, в соответствии с полученными техническими условиями и заключениями ресурсоснабжающих организаций, а также в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Приложение 4

к Договору

от ___________ № _______

Перечень

видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения

| № п/п | Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству Территории | Срок выполнения работ по благоустройству Территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация озеленения |  |
| 2 | Организация освещения |  |
| 3 | Размещение детских и спортивных площадок |  |
| 4 | Размещение площадок для выгула собак |  |
| 5 | Размещение парковок (парковочных мест) |  |
| 6 | Размещение малых архитектурных форм |  |
| 7 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |  |
| 8 | Обустройство в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 9 | Организация стоков ливневых вод |  |

Приложение 5

к Договору

от ___________ № _______

План-график

очередности планируемого развития территории жилой застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

Приложение 6

к Договору

от ___________ № _______

Форма отчетности

Застройщика по реализации мероприятий, предусмотренных договором

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации | Обоснование причин отклонения от графика мероприятий (при наличии просрочки) | Предложения по устранению причин отклонения от графика этапов и мероприятий (при наличии просрочки) | Объем финансирования проведенных работ (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Договору

от ___________ № _______

План-график

реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный | Документы, подтверждающие исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Администрации города Сургута от 18.07.2006 № 1612 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27А г. Сургут», и направление материалов на согласование в Администрацию | 36 месяцев со дня заключения Договора | Застройщик | обращение в Администрацию |
| 2 | Согласование и утверждение Администрацией города внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории (при отсутствии замечаний, в том числе по результатам публичных слушаний (общественных обсуждений) | три месяца с момента предоставления материалов | Администрация | постановление Администрации города Сургута |
| 3 | Направление ходатайства об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества | шесть месяцев со дня заключения Договора | Застройщик | обращение в Администрацию города с приложением материалов |
| 4 | Принятие решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества | один год с момента регистрации ходатайства об изъятии недвижимого имущества | Администрация | постановления Администрации города Сургута |
| 5 | Оценка рыночной стоимости земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, и (или) прав на указанные объекты недвижимости, в том числе размера убытков и упущенной выгоды, причиняемых таким изъятием | четыре года момента принятия решений об изъятии недвижимого имущества | Застройщик | отчеты об оценке рыночной стоимости |
| 6 | Переговоры с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества относительно выкупа изымаемого имущества, подготовка и заключение соглашений об изъятии недвижимого имущества | четыре года момента принятия решений об изъятии недвижимого имущества | Администрация Застройщик | трехсторонние подписанные соглашения |
| 7 | Уплата или предоставление денежных средств для выплаты гражданам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, или приобретение прав на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества на основании гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и других) непосредственно с правообладателями недвижимого имущества в границах Территории | четыре года момента принятия решений об изъятии недвижимого имущества | Застройщик | - |
| 8 | Направление заявления в Росреестр о переходе права собственности на недвижимое имущество и предоставление выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие переход прав в отношении недвижимого имущества | 30 календарных дней с момента подписания трехсторонних соглашений | Застройщик | выписка из ЕГРН |
| 9 | Снос объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома), снос и (или) реконструкцию линейных объектов | со дня регистрации перехода права собственности, но не позднее IV квартала 2033 года | Застройщик | акты обследования, подтверждающие прекращение существования объектов недвижимости, исключение записи (сведений) об объектах недвижимости из ЕГРН |
| 10 | Освобождение Территории от существующей застройки, объектов коммунальной, транспортной, иной инфраструктуры и иных объектов, расположенных в границах Территории, но не зарегистрированных в установленном законом порядке | в течение двух лет со дня регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, но не позднее IV квартала 2033 года | Застройщик | акты обследования, подтверждающие прекращение существования объектов недвижимости |
| 11 | Образование земельных участков в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | в течение шести месяцев с момента освобождения территории | Застройщик | выписка из ЕГРН на образуемые земельные участки |
| 12 | Направление заявления о предоставлении образованных земельных участков в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории в аренду без проведения торгов | два месяца с момента постановки земельных участков на государственный кадастровый учет | Застройщик | обращение в Администрацию города |
| 13 | Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в границах Территории, в целях строительства объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | в срок, установленный административным регламентом с момента регистрации соответствующего заявления | Администрация | договоры аренды земельных участков |
| 14 | Выдача градостроительных планов земельных участков | 14 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления | Администрация | реквизиты градостроительного плана земельного участка |
| 15 | Выдача разрешений на строительство объектов, предусмотренных утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | пять рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления | Администрация | реквизиты разрешения на строительство |
| 16 | Строительство объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории, в том числе объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, расположенных в границах или за границами Территории | с даты получения разрешения на строительство до окончания срока действия Договора в соответствии с планом-графиком очередности планируемого развития территории жилой застройки | Застройщик | реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |

| 17 | Внесение изменений (корректировка) основных отраслевых требований для включения в задание на проектирование общеобразовательной школы на 1 101 место и детского сада на 350 мест, утверждение и предоставление Застройщику | два месяца с момента утверждения внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории | Администрация | утвержденные основные отраслевые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Разработка проектной документации на строительство общеобразовательной школы на 1 101 место, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | 18 месяцев с момента предоставления утвержденных отраслевых требований | Застройщик | - |
| 19 | Разработка проектной документации на строительство детского сада на 350 мест, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | 18 месяцев с момента предоставления утвержденных отраслевых требований | Застройщик | - |
| 20 | Передача в муниципальную собственность проектной документацию, положительного заключения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий данной документации на строительство общеобразовательной школы на 1 101 место, государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, внесение изменений в такие документы, их переработку и практическую реализацию на условиях простой (неисключительной) лицензии | шесть месяцев с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Застройщик | проектная документация на объект социальной инфраструктуры, заключение государственной экспертизы проектной документации, заключение экспертизы проектной документации, договор о безвозмездной передаче проектной документации в муниципальную собственность |
| 21 | Строительство и безвозмездная передача в муниципальную собственность детского сада на 350 мест, а также передача в муниципальную собственность образованного в соответствии с утвержденными внесениями изменений (корректировкой) в документацию по планировке территории земельного участка, предусмотренного под размещение данного объекта. Передача в муниципальную собственность проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий данной документации на строительство детского сада на 350 мест, положительного заключения экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе документов по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, внесение изменений в такие документы, их переработку и практическую реализацию на условиях простой (неисключительной) лицензии | в течение трех лет с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Застройщик | проектная документация на объект социальной инфраструктуры, заключение государственной экспертизы проектной документации, заключение экспертизы проектной документации, договор о безвозмездной передаче проектной документации в муниципальную собственность, реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, договоров о безвозмездной передаче объекта капитального строительства в муниципальную собственность, акт приема-передачи, договор о безвозмездной передаче земельного участка в муниципальную собственность, акт приема-передачи |
| 22 | Передача в муниципальную собственность образованного земельного участка, предусмотренного под строительство общеобразовательной школы на 1 101 место | в течение шести месяцев с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Застройщик | договор о безвозмездной передаче земельного участка в муниципальную собственность, акт приема-передачи |
| 23 | Внесение изменений (корректировка) в задание на благоустройство территории в границах территории, подлежащей комплексному развитию, для включения в задание на проектирование сквера со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров и парковой зоны со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров | два месяца с момента утверждения внесения изменений (корректировки) в документацию по планировке территории | Администрация | утвержденные основные отраслевые требования |
| 24 | Образование земельного участка, благоустройство (строительство) и передача в муниципальную собственность сквера со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров | не позднее 01 ноября 2032 года | Застройщик | выписка из ЕГРН на образованный земельный участок, договор о безвозмездной передаче объекта капитального строительства и земельного участка в муниципальную собственность, акты приема-передачи |
| 25 | Образование земельного(-ых) участка(-ов), благоустройство (строительство) и передача в муниципальную собственность парковой зоны со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров с учетом ограничений, предусмотренных зоной с особыми условиями использования территории в области объектов энергетики (реестровый номер 86:10-6.3) | не позднее 01 ноября 2034 года | Застройщик | выписка из ЕГРН на образованный земельный участок, договор о безвозмездной передаче объекта капитального строительства и земельного участка в муниципальную собственность, акты приема-передачи |
| 26 | Передача в муниципальную собственность построенные объекты коммунальной инфраструктуры, а также транспортной инфраструктуры в границах красных линий улично-дорожной сети города Сургута, за исключением иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления доступа к услугам теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и условиями договора об осуществления технологического присоединения, заключаемого между Застройщиком и сетевой организацией | в соответствии с планом-графиком очередности планируемого развития территории жилой застройки до окончания срока действия Договора | Застройщик | договоры о безвозмездной передаче объектов транспортной инфраструктуры в муниципальную собственность, акт приема-передачи |
| 27 | Строительство системы водоснабжения с установлением на них источников наружного противопожарного водоснабжения | в соответствии с планом-графиком очередности планируемого развития территории жилой застройки до окончания срока действия Договора | Застройщик | договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность, акт приема-передачи |
| 28 | Обустройство встроенных, встроенно-пристроенных помещений для размещения недостающих мест в дошкольных образовательных учреждениях, путем обустройства встроенных, встроенно-пристроенных помещений, организовать оборудование мест для прогулок детей с учетом их шаговой доступности и безопасности маршрута в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | в течение восьми лет со дня заключения Договора | Застройщик | - |

Приложение 8

к Договору

от ___________ № _______

Основные отраслевые требования

для включения в задание на проектирование общеобразовательной школы

на 1 101 место объект: «Средняя общеобразовательная школа в г. Сургуте» (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

Функциональное назначение объекта: организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Мощность (вместимость) объекта: 1 101 ученическое место в 1 смену, 
в том числе блок начального общего образования 400 ученических мест 
(16 классов), блок основного общего и среднего общего образования 
701 ученических мест (28 классов). Наполняемость: 43 класса – 25 учащихся; 
1 класс – 26 учащихся.

| № п/п | Наименование | Коли-чес-тво | Наполняемость, чел. | Норматив, кв. м | Площадь, кв. м (не менее) | Общая площадь, кв. м (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Начальное общее образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кабинет начальных классов | 16 | 25 | 2,5 | 62,5 | 1 000 |
| 1.2 | Кабинет иностранных языков | 2 | 13 | 3,5 | 45,5 | 91 |
| 1.3 | Кабинет ИЗО | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 | 62,5 |
| 1.4 | Кабинет музыки | 1 | 25 | 2,5 | 62,5 | 62,5 |
| 1.5 | Спальное помещение для группы продленного дня (для мальчиков) | 2 | 15 | 4 | 60 | 120 |
| 1.6 | Спальное помещение для группы продленного дня (для девочек) | 2 | 15 | 4 | 60 | 120 |
| 1.7 | Игровая для группы продленного дня | 4 | 30 | 2,5 | 75 | 300 |
| 1.8 | Учительская-методический кабинет | 1 | 16 | 4,5 | 72 | 72 |
| 1.9 | Кабинет логопеда | 3 | 1 | 12 | 12 | 36 |
| 1.10 | Кабинет психолога | 3 | 1 | 12 | 12 | 36 |
| 1.11 | Сенсорная комната | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 1.12 | Кабинет дефектолога | 3 | 1 | 12 | 12 | 36 |
| 1.13 | Кабинет для коррекционной педагогики детей с ОВЗ | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Перечень вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы |  |  |  | 90 |
| 2.2 | Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Санитарный узел для преподавателей |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Помещение для технического персонала |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Технические помещения |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Гардероб начальных классов | 1 | 400 | 0,35 | 140 | 140 |
| 3 | Перечень дополнительных функциональных помещений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабинет проектно-исследовательской деятельности для учащихся по программе начального общего образования | 1 | - | 90 | 90 | 90 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 284 |
| II. Основное общее и среднее общее образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Универсальный кабинет | 19 | 25 | 2,5 | 62,5 | 1 187,5 |
| 1.2 | Универсальный кабинет | 1 | 26 | 2,5 | 65 | 65 |
| 1.3 | Кабинет иностранного языка | 6 | 13 | 3,5 | 45,5 | 273 |
| 1.4 | Кабинет информатики | 4 | 13 | 4,5 | 58,5 | 234 |
| 1.5 | Лаборантская (1 на 2 кабинета) | 2 | - | - | 18 | 36 |
| 1.6 | Кабинет физики | 2 | 26 | 3 | 78 | 156 |

| 1.7 | Лаборантская (1 на 2 кабинета) | 1 | - | - | 18 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Кабинет географии | 1 | 26 | 2,5 | 65 | 65 |
| 1.9 | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 1.10 | Кабинет биологии | 1 | 26 | 3 | 78 | 78 |
| 1.11 | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 1.12 | Кабинет химии | 1 | 26 | 3 | 78 | 78 |
| 1.13 | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 1.14 | Кабинет ОБЗР | 1 | 26 | 2,5 | 65 | 65 |
| 1.15 | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 1.16 | Кабинет ИЗО | 1 | 26 | 2,5 | 65 | 65 |
| 1.17 | Кабинет музыки | 1 | 26 | 2,5 | 65 | 65 |
| 1.18 | Кабинет трудовой подготовки для мальчиков (слесарная мастерская) | 1 | 13 | 6 | 78 | 78 |
| 1.19 | Кабинет трудовой подготовки для мальчиков (столярная мастерская) | 1 | 13 | 6 | 78 | 78 |
| 1.20 | Инструментальная для кабинетов трудовой подготовки (1 на 2 кабинета) | 1 | - | - | 15 | 15 |
| 1.21 | Кабинет трудовой подготовки (кулинария и домоводство) | 1 | 13 | 4 | 52 | 52 |
| 1.22 | Кабинет трудовой подготовки (мастерская по обработке тканей и технологии) | 1 | 13 | 6 | 78 | 78 |
| 1.23 | Инструментальная для кабинетов трудовой подготовки (1 на 2 кабинета) | 1 | - | - | 15 | 15 |
| 1.24 | Кабинет логопеда | 3 | 1 | 12 | 12 | 36 |
| 1.25 | Кабинет психолога | 3 | 1 | 12 | 12 | 36 |
| 1.26 | Сенсорная комната | 1 | - | - | 25 | 25 |
| 1.27 | Кабинет дефектолога | 2 | 1 | 12 | 12 | 24 |
| 1.28 | Кабинет для коррек-ционной педагогики детей с ОВЗ | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Перечень вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы |  |  |  | 90 |
| 2.2 | Комната личной гигиены |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Санитарный узел для преподавателей |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Помещение для технического персонала |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Технические помещения |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Гардероб | 1 | 701 | 0,5 | 350,5 | 350,5 |
| 3 | Перечень дополнительных функциональных помещений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Лаборатория естественных наук (профильный медико-биологический кабинет) | 1 | 30 | 3 | 90 | 90 |
|  | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 3.2 | Лаборатория науки и технологии, в составе которых предусмотрены следующие инженерно-технологические кабинеты: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модуль 1. Лаборатория инженерной графики | 1 | 30 | 4,5 | 135 | 135 |
| 3.2.2 | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 3.2.3 | Модуль 2. Образовательный модуль для углубленного изучения механики, мехатроники, систем автоматизированного управления | 1 | 30 | 3,5 | 105 | 105 |
|  | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 3.2.4 | Модуль 3. Лаборатория исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций | 1 | 30 | 3,5 | 105 | 105 |
| 3.2.5 | Лаборантская | 1 | - | - | 18 | 18 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3 852 |
| III. Административный блок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кабинет социального педагога | 1 | - | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | Кабинет заместителей руководителя | 5 | - | 12 | 12 | 60 |
| 1.3 | Кабинет директора | 1 | - | 18 | 18 | 18 |
| 1.4 | Кабинет делопроизводства (приемная) | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 1.5 | Архив | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Учительская | 1 | - | - | 40 | 40 |
| 1.7 | Кабинет инженера по ТБ | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1.8 | Кабинет завхоза | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 1.9 | Методический кабинет | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 |
| 1.10 | Специалист по кадровой работе | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1.11 | Специалист по закупкам | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 1.12 | Комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приемно-контрольных приборов системы АПС | 1 | - | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Перечень вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санузел для персонала | в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы |  |  |  | 65 |
| 2.2 | Помещение для хранения инвентаря на каждом этаже |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Помещение для технического персонала |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Серверная | 1 | - | 12 | 12 | 12 |
| Итого |  |  |  |  |  | 289 |
| IV. Медицинский блок (в том числе) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кабинет врача | 1 | - | 21 | 21 | 21 |
| 1.2 | Процедурный (прививочный) кабинет | 1 | - | 12 | 12 | 12 |
| 1.3 | Стоматологический кабинет | 1 | - | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Перечень вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санузел | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 2.2 | Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов | 1 | - | 4 | 4 | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 54 |
| V. Библиотека |  |  |  |  |  |  |
| В том числе зоны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Читальный зал, оборудованный мультимедийными средствами обучения | 2 | - | - | 100 | 200 |
| 1.2 | Компьютерный зал | 1 | - | - | 90,6 | 90,6 |
| 1.3 | Информационный пункт (выдачи-приема литературы) | 1 | - | - | 30 | 30 |
| 1.4 | Фонд открытого доступа | 1 | - | - | 90 | 90 |
| 1.5 | Фонд закрытого хранения | 1 | - | - | 180 | 180 |
| 1.6 | Место для работы с каталогами | 1 | - | - | 50 | 50 |
| 1.7 | Бокс для хранения передвижных тележек | 1 | - | - | 15 | 15 |
| 2 | Перечень вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санузел для персонала | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 3 | Перечень дополнительных функциональных помещений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Лаборатория проектной деятельности «Коворкинг» | 1 | - | - | - | распола-гается в компью-терном зале библиотеки |
| Итого |  |  |  |  |  | 660,6 |
| VI. Актовый зал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных помещений |  |  |  |  |  |
| 1 | Актовый зал | 1 | 350 | 0,65 | 227,5 | 227,5 |
| 2 | Артистическая/ костюмерная | 2 | - | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Операторская | 1 | - | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Склад для хранения декораций | 1 | - | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Склад для хранения костюмов | 1 | - | 10 | 10 | 10 |

| 6 | Склад для хранения музыкального инвентаря | 1 | - | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  | 287,5 |
| VII. Спортивный блок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень основных и вспомогательных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивный зал 18×30 м (с галереей или с зоной для болельщиков) | 1 | - | 630 | 630 | 630 |
| 1.2 | Снарядная | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.3 | Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спортинвентаря, с душевой и санузлом | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.4 | Спортивный зал 12×24 м | 1 | - | - | 288 | 288 |
| 1.5 | Снарядная | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.6 | Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спортинвентаря, с душевой и санузлом | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.7 | Зал для гимнастики, подвижных игр, фитнес-аэробики 21×15 м | 1 | - | - | 315 | 315 |
| 1.8 | Снарядная | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.9 | Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спортинвентаря, с душевой и санузлом | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.10 | Тренажерный зал 12×12 м | 1 | - | - | 144 | 144 |
| 1.11 | Снарядная | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.12 | Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спортинвентаря, с душевой и санузлом | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.13 | Зал хореографии и ЛФК 12×12 м | 1 | - | - | 144 | 144 |
| 1.14 | Снарядная | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.15 | Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спортинвентаря, с душевой и санузлом | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 1.16 | Раздевалка для девочек | 5 | - | 14 | 14 | 70 |
| 1.17 | Душевая для девочек | 5 | - | 12 | 12 | 60 |
| 1.18 | Санузел для девочек | 5 | - | 8 | 8 | 40 |
| 1.19 | Раздевалка для мальчиков | 5 | - | 14 | 14 | 70 |
| 1.20 | Душевая для мальчиков | 5 | - | 12 | 12 | 60 |
| 1.21 | Санузел для мальчиков | 5 | - | 8 | 8 | 40 |
| 1.22 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 1 | - | - | 4 | 4 |
| 1.23 | Гардероб спортивного блока | 1 | 150 | 0,15 | 22,5 | 22,5 |
| 1.24 | Комната охраны | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Стрелковый тир |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стрелковый тир для стрельбы с пневматического оружия на 5 мишеней (площадь без предстрелковой зоны) | 1 | - | - | 125 | 125 |
| 2.2 | Сейфовая | 1 | - | - | 4 | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 151,5 |
| VIII. Пищеблок (в том числе) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горячий цех с оборудованием | 1 | в соответствии с нормативными регламентами, учетом расстановки торгово-технологического оборудования и условиями обслуживания школы |  |  | 350 |
| 2 | Раздаточная | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Овощной цех (первичной обработки овощей) | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Овощной цех (вторичной обработки овощей) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Мясо-рыбный цех | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Холодный цех | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Мучной цех | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Помещение для обработки яиц | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Кладовая для овощей | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Кладовая сухих продуктов | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кладовая для моечной тары | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Загрузочная | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Моечная для мытья столовой посуды | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Моечная кухонной посуды | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Моечная для оборотной тары | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Помещение для хранения моечных средств | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Помещение уборочного инвентаря | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Помещение для нарезки хлеба | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Раздевалка персонала | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Помещение для персонала | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Кабинет заведующего столовой | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Санузел, душевая, помещение для личной гигиены женщин | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Обеденный зал для школьников на 400 мест | 1 | 400 | 0,7 | 280 | 280 |
| Итого |  |  |  |  |  | 630 |
| Итого (без коридоров, холлов и рекреаций, лестничных клеток, тамбуров) |  |  |  |  |  | 10 208,6 |

Примечание:

При проектировании предусмотреть:

1) применение современных технологий строительства, изделий, конст-рукций, инновационных материалов с целью продления периодов безремонтного функционирования и снижения эксплуатационных расходов в процессе всего жизненного цикла объекта;

2) оборудование на территории следующих зон: физкультурно-спортивной, хозяйственной и отдыха для детей начальных классов. Физкультурно-спортивная зона должна состоять из: кольцевой беговой дорожки длиной 
не менее 200 метров (прямая часть беговой дорожки не менее 118 метров); прыжковой ямы; комплексной спортивной площадки (для игры в волейбол, баскетбол) со специальным искусственным покрытием и ограждением высотой не менее 3 метров; гимнастического городка (разновысокий турник, брусья, шведская стенка, рукоход и так далее); элементов полосы препятствий длиной не мене 65 метров;

3) полный комплекс мер по созданию доступной среды для маломо-бильных групп населения в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Обучение детей-инвалидов планируется в обычных классах, следовательно, необходимо создать условия 
для доступа данной категории обучающихся в любую часть здания.

Предусмотреть количество мест для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 10 человек;

- передвигающиеся на колясках – 4 человека;

- с нарушением зрения (слабовидящие) – 12 человек;

- с нарушением слуха – 10 человек;

4) перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформировать в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.11.2024 № 838;

5) выполнить отдельную входную группу в спортивный блок;

6) оборудовать контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) 
на прилегающую территорию объекта, оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами 
в соответствии с пунктом 27 постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитер-рористической защищенности объектов (территорий) Министерства просве-щения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

7) предусмотреть оформление пространств образовательных организаций в соответствии с письмом Минпросвещения России от 11.07.2023 № СК-468/15 «Об оформлении пространств образовательных организаций», тематическое оформление пространств Движения Первых (письмо Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» от 18.10.2024 № 05/4108);

8) требования к инженерным системам, обеспечивающим работу техноло-гического оборудования предусмотреть в соответствии с действующими нормативными требованиями;

9) предусмотреть создание тематических зон для шахматного образования.

Приложение 9

к Договору

от ___________ № _______

Основные отраслевые требования для включения в задание 
на проектирование детского сада на 350 мест

Типовые основные отраслевые требования

для включения в задание на проектирование по объекту:

«Детский сад в городе Сургуте»

Функциональное назначение объекта: Организация образовательной деятельности по программе дошкольного общего образования.

Мощность (вместимость) объекта: 350 мест (14 возрастных групп, 
из них: возраст 1,5 – 2 года (3 группы по 25 детей); возраст 2 – 3 года (3 группы 
по 25 детей); возраст 3 – 4 года (2 группы по 25 детей); 4 – 5 лет (2 группы 
по 25 детей); 5 – 6 лет (2 группы по 25 детей); 6 – 7 лет (2 группы на 25 детей).

| № п/п | Наименование | Коли-чест-во | Наполняе-мость, чел. | Норматив на 1 ребенка не менее, кв. м | Площадь помещений не менее, кв. м | Общая площадь кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповые ячейки (без коридоров и рекреаций) для детей от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  | 843,0 |
| 1.1 | Игровая | 6 | 25 | 2,5 | 62,5 | 375 |
| 1.2 | Спальня | 6 | 25 | 1,8 | 45 | 270 |
| 1.3 | Туалетная | 6 | 25 | - | 12 | 72 |
| 1.4 | Приемная-раздевальная | 6 | 25 | - | 18 | 108 |
| 1.5 | Буфетная | 6 | 25 | - | 3 | 18 |
| 2 | Групповые ячейки (без коридоров и рекреаций) для детей от 3 до 7 лет |  |  |  |  | 1 096,0 |
| 2.1 | Игровая | 8 | 25 | 2,0 | 50 | 400 |
| 2.2 | Спальня | 8 | 25 | 2,0 | 50 | 400 |
| 2.3 | Туалетная | 8 | 25 | - | 16 | 128 |
| 2.4 | Приемная-раздевальная | 8 | 25 | - | 18 | 144 |
| 2.5 | Буфетная | 8 | 25 | - | 3 | 24 |
| 3 | Групповые ячейки для кратковременного пребывания (без коридоров и рекреаций) |  |  |  |  | 199 |
| 3.1 | Комната для занятий группы кратковременного пребывания | 2 | 25 | 2,5 | 62,5 | 125 |
| 3.2 | Туалетная | 2 | 25 | - | 16 | 32 |
| 3.3 | Буфетная | 2 | 25 | - | 3 | 6 |
| 3.4 | Приемная-раздевальная | 2 | 25 | - | 18 | 36 |
| 4 | Перечень дополнительных функциональных помещений |  |  |  |  | 90 |
| 4.1 | Центр ранней профориентации станция «город профессий» (станции: «театр», «банк», «аэропорт», «железнодорожный вокзал», «нефтегазовая станция») | 1 | - | - | 24 | 24 |
| 4.1.1 | Подсобное помещение | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 4.2 | Студия детской анимации и изостудия | 1 | - | - | 24 | 24 |
| 4.2.1 | Подсобное помещение | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 4.3 | Центр экспериментальной деятельности, моделирования и конструирования | 1 | - | - | 24 | 24 |
| 4.3.1 | Подсобное помещение | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 5 | Пищеблок (в том числе) |  |  |  |  | 236 |
| 5.1 | Кабинет заведующего производством | 1 | - | - | 10 | в соот-ветствии с норма-тивными регламен-тами |
| 5.2 | Горячий цех с оборудованием | 1 | - | - | 48 |  |
| 5.3 | Овощной цех | 1 | - | - | 8 |  |
| 5.4 | Раздаточная | 1 | - | - | 10 |  |
| 5.5 | Мясо-рыбный цех | 1 | - | - | 14 |  |
| 5.6 | Холодный цех | 1 | - | - | 14 |  |
| 5.7 | Отсек для обработки яйца | 1 | - | - | 4 |  |
| 5.8 | Кладовая для овощей с первичной обработкой | 1 | - | - | 10 |  |
| 5.9 | Кладовая сухих продуктов | 1 | - | - | 8 |  |
| 5.10 | Загрузочная | 1 | - | - | 12 |  |
| 5.11 | Моечная кухонной посуды | 1 | - | - | 8 |  |
| 5.12 | Моечная и склад для оборотной тары | 1 | - | - | 24 |  |
| 5.13 | Помещение для хранения скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов с холодильными камерами (мясной, рыбный), гастрономический, жировой, фруктовый | 1 | - | - | 14 |  |
| 5.14 | Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов | 1 | - | - | 6 |  |
| 5.15 | Раздевалка для персонала | 1 | - | - | 12 |  |
| 5.16 | Туалет и душевые, помещение для личной гигиены женщин | 1 | - | - | 10 |  |
| 5.17 | Комната персонала, для приема пищи | 1 | - | - | 24 |  |
| 6 | Медицинский блок (в том числе) |  |  |  |  | 56 |
| 6.1 | Медицинский кабинет | 2 | - | - | 12 | 24 |
| 6.2 | Процедурный кабинет | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 6.3 | Изолятор: палата | 2 | - | - | 6 | 12 |
| 6.4 | Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 6.5 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 7 | Прачечная (в том числе) |  | - | - |  | 40 |
| 7.1 | Помещение сортировки грязного белья | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 7.2 | Стиральная | 1 | - | - | 14 | 14 |
| 7.3 | Гладильная | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 7.4 | Кладовая чистого белья | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 7.5 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 1 | - | - | 4 | 4 |
| 8 | Учебно-административный блок |  |  |  |  | 604 |
| 8.1 | Кабинет заведующего | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 8.2 | Кабинет делопроизводителя (смежный с кабинетом заведующего) | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 8.3 | Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 8.4 | Методический кабинет (2 рабочих места и круглый стол для проведения педсоветов) | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 8.5 | Хозяйственно-складское помещение | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 8.6 | Комната кастелянши | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 8.7 | Рабочее место швеи | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 8.8 | Хозяйственная мастерская | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 8.9 | Кабинет логопеда | 4 | - | - | 12 | 48 |
| 8.10 | Кабинет дефектолога | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 8.11 | Комната воспитателей | 1 | 12 | 6 | 72 | 72 |
| 8.12 | Кабинет психолога | 3 | - | - | 12 | 36 |
| 8.13 | Сенсорная комната | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 8.14 | Музыкальный зал | 1 | - | - | 100 | 100 |
| 8.15 | Кабинет музыкального работника | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 8.16 | Физкультурный зал | 1 | - | - | 100 | 100 |
| 8.17 | Помещение тренера с санитарным узлом | 1 | - | - | 7,5 | 7,5 |
| 8.18 | Комната для хранения спортинвентаря | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 8.19 | Кабинет инженера по охране труда | 1 | - | - | 6,5 | 6,5 |
| 8.20 | Кабинет отдела кадров | 1 | - | - | 6,5 | 6,5 |
| 8.21 | Кабинет эксперта по закупкам | 1 | - | - | 6,5 | 6,5 |
| 8.22 | Комната персонала, для приема пищи | 1 | - | - | 15 | 15 |
| 8.23 | Раздевалка для персонала | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 8.24 | Архив | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 8.25 | Серверная | 1 | - | - | 6 | 6 |
| 8.26 | Комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приемно-контрольных приборов системы АПС | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 8.27 | Санузел для персонала (на каждом этаже по одному) | 3 | - | - | 6 | 18 |
| 8.28 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (на каждом этаже по одной) | 3 | - | - | 6 | 18 |
| Итого без коридоров, холлов и рекреаций |  |  |  |  |  | 3 164 |

Примечание:

При проектировании предусмотреть:

1) применение современных технологий строительства, изделий, конст-рукций, инновационных материалов с целью продления периодов безремонтного функционирования и снижения эксплуатационных расходов в процессе всего жизненного цикла объекта;

2) в целях рационального использования площади здания и эффективного расходования средств на эксплуатацию объекта, при проектировании 
объемно-планировочных решений, учесть значение коэффициента компоновки помещений (отношение показателя полезной площади к общей площади 
здания) не менее 0,7;

3) создание доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (подход к зданию, пандус, входная группа, лифт, ширина проемов, высота порогов, поручни, санузел для МГН, тактильные направляющие, комплексная система информирования и ориентирования 
в здании МГН и так далее) в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Образовательный процесс детей-инвалидов планируется в обычных групповых и иных помещениях здания детского сада, следовательно, необходимо создать условия для доступа данной категории воспитанников в любую часть здания;

4) ограждение территории образовательного учреждения по периметру высотой не менее 2,5 метра и плотностью заполнения, препятствующего проникновению людей и животных;

5) оборудование хозяйственной зоны, спортивно-игровой зоны и прогу-лочных участков с теневыми навесами для каждой группы в соответствии 
с возрастными особенностями детей;

6) на территории выделить место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков.

Приложение 10

к Договору

от ___________ № _______

Задание

на благоустройство территории в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию, для включения в задание

на проектирование сквера и парковой зоны

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектиро-вания | договор о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута |
| 1.2 | Источник финансирования | внебюджетное финансирование, а именно за счет собственных средств и (или) привлеченных средств победителя конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута |
| 1.3 | Вид работ | благоустройство территории, создание сквера со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров и парковой зоны со стороны Югорского тракта и улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров. Далее по тексту – благоустройство территории |
| 1.4 | Стадийность выполнения работ | 1) выполнение инженерно-геодезических изысканий; 2) выполнение инженерно-геологических изысканий; 3) разработка эскизного проекта благоустройства территории; 4) проведение общественных обсуждений эскизного проекта; 5)утверждение и согласование эскизного проекта: - департаментом архитектуры и градостроительства; - департаментом городского хозяйства; - МКУ «Лесопарковое хозяйство. 6) разработка и согласование проектной и рабочей документации; 7) проведение негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов благоустройства |
| 1.5 | Функциональное назначение, цель выполнения работ | благоустройство территории в микрорайоне 27А города Сургута в рамках договора о комплексном развитии территории с целью создания пространства для круглогодичного отдыха горожан |
| 1.6 | Сведения о территории (участке) выполнения работ | месторасположение территории: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, часть микрорайона 27А. Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки части микрорайона 27А города Сургута, содержатся в приложении 1 к настоящему Договору. Расположение земельных участков под сквер со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров и парковой зоны со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров, уточняется в рамках разработки корректировки) проекта межевания микрорайона 27А и согласовываются Администрацией города Сургута |
| 1.7 | Указания о выделении этапов строительства, их состав | выделить два этапа выполнения работ: - благоустройство территории; - организация парковочного пространства под благоустройство территории, согласовать с Администрацией города Сургута на этапе разработки эскизного проекта |
| 1.8 | Исходные данные для проекти-рования | 1) единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ); 2) правила благоустройства территории города Сургута, утвержденные решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ; 3) постановление Администрации города Сургута от 10.07.2023 № 3455 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (для расчета парковочных мест). Вышеперечисленная документация (подпункты 1 – 3 пункта 1.8) размещена на официальном портале Администрации города. 5) методические рекомендации с типовыми техническими заданиями по благоустройству территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом специфики автономного округа; 6) письмо департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2019 № 33-Исх-2646; 7) приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2018 № 33-Пр-210; 8) письмо Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.09.2020 № 33-Исх-4530. Документация (подпункты 5 – 8 пункта 1.8) предоставляется Подрядчику по итогам заключения муниципального контракта |
| 2. Основные требования |  |  |
| 2.1 | Требования к выполнению инженерных изысканий | выполнить инженерные изыскания в соответствии со сводом правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с изменениями и дополнениями), а также сводом правил СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», сводом правил СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» в следующем объеме: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания. Перед выполнением инженерных изысканий проектная организация разрабатывает программу на выполнение инженерных изысканий. К полевым работам приступить после согласования Заказчиком программы инженерных изысканий. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования объекта, с учетом прилегающих территорий и необходимых для размещения, реконструкции трасс инженерных коммуникаций и выполнения примыканий к смежным участкам. На топографической съемке отобразить существующие элементы благоустройства (дорожно-тропиночная сеть, детские площадки и так далее). Результаты инженерных изысканий оформить в виде технических отчетов и передать Администрации города Сургута в печатном и электронном виде (топографическую съемку в масштабе М 1:500 в формате DXF, DWG и ЦММ в виде комплекта файлов, открываемых программным продуктом CREDOTER или CREDOMIX в системе координат МСК 86). На топографических планах отобразить подземные и надземные коммуникации и сооружения с указанием технических характеристик (назначение коммуникации, материал и условный диаметр трубы, глубину заложения или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода), количество кабелей, напряжение) и их владельцев. Материалы инженерно-геодезических изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия/отсутствия инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик. При необходимости точное местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций определить методом шурфования. В отчет включить описание и фотографии местоположения не менее 4 (четырех) закрепленных временных реперов. Описание реперов выполнить в соответствии с нормативной документацией включив в том числе: координаты в местной системе координат (МСК-86), отметки балтийской системе высот, привязки (не менее 3 (трех) на каждый репер), обзорную схему. Репера по акту передать Заказчику. Известить не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала сдачи закрепительных знаков и реперов, установленных при производстве инженерных изысканий. Выполнить подеревную съемку в масштабе 1:500, с составлением экспликации (пересчетной ведомости) и дендрологического плана. Определить количество зеленых насаждений, подлежащих сносу. Запросить в департаменте городского хозяйства Администрации города расчет стоимости затрат по восстановлению зеленых насаждений взамен вырубаемых. Совместно с департаментом городского хозяйства администрации города разработать и подписать акт технического обследования зеленых насаждений. В проектно-сметной документации предусмотреть затраты на прореживания/вырубку, утилизацию и восстановление зеленых насаждений, уборку больных, сухих и так далее деревьев. В отчете по инженерно-геологическим изысканиям предусмотреть схему с планово-высотной привязкой скважин. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Получить справку в Службе государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о наличии/отсутствии на застраиваемой территории памятников истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Провести государственную историко-культурную экспертизу земельного участка путем археологической разведки в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) за счет стоимости проектных работ. По выводам историко-культурной экспертизы разработать раздел мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия (при необходимости) |
| 2.2 | Требования к составу и содержанию эскизного проекта | целью проекта является благоустройство территории микрорайона 27А в рамках договора о комплексном развитии территории. Проектируемая территория в настоящее время функционально не насыщена, и не используется в полной мере потенциал зеленой территории в городской застройке. Предоставить не менее 2 (двух) предварительных вариантов эскизного проекта для рассмотрения и согласования принципиальных архитектурных решений по благоустройству объекта и его функциональной наполняемости. Разработать единое стилевое и колористическое решение проектируемой территории с использованием полученных исходных данных и с учетом: 1. Градостроительной ситуации. 2. Статуса территории. 3. Круглогодичного функционального использования территории. 4. Природных особенностей. 5. Ландшафтно-визуального анализа территории. 6. Информации о прилегающих территориях. 7. Сведений об имеющихся планировочных ограничениях на территории. 8. Полученных согласований. 9. Формирования современного архитектурно-художественного облика территории сквера. 10. Организации комфортного пространства с четко определенными зонами различной активности. 11.Обеспечения эстетической привлекательности среды. 12. Регенерации пространственной структуры территории, перераспределение акцентов пешеходного движения, организация безопасной и доступной среды для пешеходов и людей с ограниченными возможностями. 13. Антивандальности и удобства эксплуатации объектов. Состав и содержание эскизной документации выполнить в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения и оценки принимаемых архитектурных решений, которые в последствии будут являться основанием для разработки проектной и рабочей документации объекта благоустройство территории в микрорайоне 27А города Сургуте». Выполнить сопряжение с придомовыми территориями и внутриквартальными проездами. Необходимые условия для проектирования и размещения функциональных зон на данном участке: - при благоустройстве территории объекта предусмотреть максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, существующего рельефа местности; - ландшафтные решения благоустройства территории; - провести анализ возможности изменения схемы передвижения по территории благоустройства на основе исследования пешеходных потоков; - предусмотреть на территории благоустройства наружное освещение; - предусмотреть тропиночно-дорожную сеть и велодорожку из асфальтобетона; - предусмотреть автопарковку с покрытием из асфальтобетона; - предусмотреть заезд и транзитный проезд крупногабаритной техники (шириной не менее 3 метров); - предусмотреть места для размещения детских игровых и спортивных площадок, уличных тренажеров - предусмотреть места для размещения арт объектов; - предусмотреть места для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и места создания инфраструктурных площадок; - предусмотреть размещение, на свободной от деревьев территории, павильон «Туалет» на два отделения: М/Ж (мужской / женский), МГН/КМиР (маломобильная группа населения / комната матери и ребенка) с круглогодичным режимом эксплуатации и с подключением к наружным сетям водопотребления и водоотведения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенической безопасности. В эскизном проекте предусмотреть размещение элементов благоустройства территории: - посадку многолетних растений ценных пород (кустарников и деревьев); - озеленение газонным покрытием. Озеленение (создание газона) и посадочные материалы (кустарник, деревья, растения) при создании ландшафтных решений применять с учетом климатических условий местности (местность, приравненная к условиям крайнего севера). Эскизный проект разработать в виде графической части и пояснительной записки. Графическая часть: - существующее положение (ситуационный план); - схема генерального плана территории, включая схему движения пешеходов и интеграцию в прилегающие транспортно-пешеходные зоны района; - решения по реконструкции существующего благоустройства; - схема сохраняемых и демонтируемых зданий, строений и сооружений (при необходимости); - принципиальные архитектурно-планировочные решения проекта по территории сквера, отражающие градостроительную ситуацию и ландшафтный анализ, включая схемы освещения (в том числе архитектурно-художественное), видеонаблюдение, озеленения, расположения основных объектов и малых архитектурных форм; - графические материалы (визуализации, фотомонтаж и тому подобное) основных пространств и элементов, раскрывающих в полной мере принятые проектные решения; - 3D визуализацию; - средовые визуализации; - схематические визуализации (общие виды с высоты птичьего полета); - изображения типовых малых архитектурных форм и других элементов благоустройства; - иные графические материалы для полноты восприятия принятых решений (инфографика, схемы, графики и т.п.). - сводный план инженерных сетей, сети освещения и тому подобное; - схема планировочной организации земельного участка с указанием мероприятий по обеспечению доступа всех категорий маломобильных групп населения; - архитектурные особенности объекта, принципы колористического и художественного оформления элементов благоустройства и так далее; - схема сезонного использования в произвольном масштабе. Пояснительная записка: - основные показатели объектов застройки; - краткая характеристика и анализ объектов; - обоснование принципиальных архитектурных решений; - информация о передвижении посетителей по территории сквера; - информация об основных элементах озеленения; - информация о размещении дорожно-тропиночной сети с местами отдыха и другое; - информация по размещению элементов освещения; - решения по реконструкции существующего благоустройства; - информация по организации системы обслуживания объекта; - расчет пропускной способности объекта; - основные технико-экономические характеристики и показатели; - информация о необходимости вырубки зеленных насаждений с указанием объемов работ; - информация о необходимости демонтажа (переноса) сооружений и переустройства инженерных сетей (при необходимости) |
| 2.3 | Требования к составу работ и содержанию проектной и рабочей документации | состав и содержание проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (с изменениями и дополнениями), Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 (с изменениями и дополнениями). Разработать проектную документацию на каждый этап в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснованием объемов и сметной стоимости объекта, подготовки документов для осуществления процедур предоставления земельных участков для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта. До начала выполнения проектных работ согласовать с Администрацией города Сургута состав проектной документации. Стадия «Проектная документация». Проектная документация должна содержать следующие разделы: - пояснительная записка; - планировочная организация земельного участка; - проект организации строительства; - технологические и конструктивные решения линейного объекта; - искусственные сооружения в части: сети электроснабжения и электроосвещения; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по охране окружающей среды; - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; - сметная документация; - прочие разделы (при необходимости). В составе пояснительной записки (ПЗ) выполнить, в том числе: - расчет технико-экономических показателей (с указанием протяженностей инженерных сетей); - расчет сроков строительства объекта; - расчеты нагрузок на инженерные сети; - сводную ведомость объемов работ. Раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать общую ведомость объемов работ по объекту, расчеты нагрузок на инженерные сети. В технико-экономических показателях указать протяженность наружных инженерных сетей. В составе проекта организации строительства (ПОС) необходимо разработать: - строительный генеральный план; - календарный график выполнения работ по этапам и периодам строительства; - мероприятия и схему организации дорожного движения, устройство временных дорог и подъездов при строительстве объекта, устройстве/переустройстве сетей инженерного обеспечения, входящих в его состав, на период начала функционирования объекта; - мероприятия по созданию плодородного слоя до уровня корневой шейки деревьев с устройством газонного покрытия на всей территории объекта благоустройства; - мероприятия по санитарной уборке зеленых насаждений, формированию крон деревьев, стрижке кустарников перед началом сдачи объекта в эксплуатацию; - проект (схему) демонтажных работ. - максимально возможные перерывы в работе переустраиваемых сетей, сезонность работ определить совместно с эксплуатирующими организациями инженерных сетей; - проект организации строительства (ПОС) согласовать с эксплуатирующими организациями пересекаемых инженерных сетей. Разработать и согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства эскиз ограждения (при необходимости). Предусмотреть в проектной документации (протяженность, площадь, параметры сетей и конструктивов, номенклатуру оборудования уточнить в ходе проектирования): - автопарковку с покрытием из асфальтобетона – площадь уточняется при разработке (корректировке) документации по планировки территории микрорайона 27А; - в целях выполнения работ по содержанию – предусмотреть заезд и транзитный проезд крупногабаритной техники (шириной не менее 3 метров); - устройство тротуарных дорожек с покрытием из тротуарной плитки (шириной 2,0 метра), велодорожка из асфальтобетона – площадь уточняется при разработке (корректировке) документации по планировки территории микрорайона 27А; - устройство сетей электроснабжения 0,4 кВ; - устройство наружного освещения; - устройство системы видеонаблюдения; - устройство детских игровых площадок не менее 3 (трех) (для разных возрастных групп детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); - устройство не менее 1 (одной) многофункциональной спортивной площадки; - устройство не менее 1 (одной) площадки с уличными тренажерами; - устройство 1 (одной) площадки для размещения нестационарного торгового объекта (НТО); - устройство 1 (одной) инфраструктурной площадки; - устройство не менее 2 (двух) мест для размещения арт-объектов; - благоустройство территории (в том числе устройство: вертикальная планировка, земляные работы; отмостки, водоотводные лотки; проезды и пешеходные дорожки с необходимой дорожной разметкой; противогололедное покрытие; бортовых камней, примыканий различных покрытий; восстановление существующих покрытий, площадки для сбора ТКО); - озеленение территории; - устройство водоотводных лотков (водоотведение с территории благоустройства в ливневый коллектор автомобильной дороги улиц Мелик-Карамова, Виктора Пархомовича, а также Югорского тракта. - установку малых архитектурных форм с антивандальными свойствами: скамейка – 35 шт., скамейка со спинкой – 10 шт., велопарковка – 2 шт., информационный стенд – 2 шт., урна не менее 50 шт., объемом не менее 50 л.; - осуществить строительство в границах территории парковой зоны со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича площадку для выгула домашних животных; - размещение, на свободной от деревьев территории, павильон «Туалет» на два отделения: М/Ж (мужской/женский), МГН/КМиР (маломобильная группа населения/комната матери и ребенка) с круглогодичным режимом эксплуатации и с подключением к наружным сетям водопотребления и водоотведения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенической безопасности; - иные сети и конструктивы, необходимость выполнения которых будет выявлена по итогам проведения инженерных изысканий и в ходе проектирования объекта благоустройства. Разделы проектной документации разработать, в том числе с учетом требований: СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями), СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», СП 140.13330.2024 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменениями и дополнениями). СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с изменениями и дополнениями). На начальном этапе работ Подрядчик должен: - сформировать границы земельных участков под строительство объектов благоустройства в рамках разработки (корректировки) проекта межевания микрорайона 27А, а также отобразить границы земельных участков в системе координат МСК-86 в формате Mapinfo; - разработать и согласовать с заинтересованными сторонами, а также с Администрацией города Сургута технические условия на применяемые в проекте строительные материалы, изделия, комплектующие и оборудование; - выполнить при необходимости запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, переустройство/ демонтаж/ сохранение, защиту инженерных сетей, попадающих в границы проектирования. Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону строительства, согласовать проектную документацию с организациями, технические условия которых получены, провести их обстоятельный анализ на предмет целесообразности и обоснованности, указанных в них требований, подготовить соответствующие предложения, а также в случае необходимости за счет собственных средств предусмотреть перенос сооружений и инженерных коммуникаций. Схему планировочной организации земельного участка согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК», МКУ «ЛПХ». Сводный план инженерных сетей, разработать в составе схемы планировочной организации земельного участка и согласовать в следующих организациях: - департамент архитектуры и градостроительства; - департамент городского хозяйства; - эксплуатирующих организациях пересекаемых инженерных сетей (в том числе перспективных), включая СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети», ООО «Сургутские городские электрические сети», ОАО «Сургутгаз». Разработать и согласовать с ДГХ, эксплуатирующей организацией и Заказчиком схему объекта, поперечные профили земляного полотна, конструкцию дорожной одежды, тротуаров, площадок. Стадия «Рабочая документация»: Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в проектной документации технических решений, необходимых для выполнения работ по благоустройству территории, в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями, а также для составления сметной документации. Перечень основных комплектов рабочей документации согласовать с Администрацией города Сургута. При обнаружении Администрацией города Сургута недостатков или ошибок, выявленных при приемке рабочей документации или в процессе производства работ, победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А устраняет их за свой счет. Победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А предоставляет Администрации города Сургута комплектные экземпляры проектной и рабочей документации с учетом снятых замечаний экспертных организаций, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей, согласованную со всеми заинтересованными организациями, а также положительные заключения экспертиз. Победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А формирует альбом согласований (проектной и рабочей документации) и экспертиз. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.001-2020 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Выполнить документацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями), приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями), других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). Разработать в составе проектной и рабочей документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на выполнение проектно-изыскательских работ и в перечне договорных документов, в объеме, необходимом и достаточном для дальнейшего функционирования объекта в постоянном и безопасном режиме. Проектными решениями предусмотреть: - вид покрытия тротуаров и площадок – определить проектом, согласовать с ДГХ, МКУ «ЛПХ» и МКУ «ДДТиЖКК». Ширину тротуаров принять с учетом доступности маломобильных групп населения – 2,0 – 6,0 метров. Предусмотреть оборудование тротуаров элементами обустройства в целях обеспечения доступности объектов дорожного хозяйства для маломобильных групп населения; - устройство освещения территории. Проектирование наружных инженерных сетей выполнить по техническим условиям городских эксплуатирующих организаций. Запрос технических условий победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А выполняет самостоятельно. Благоустройство и озеленение выполнить в границах красных линий объекта в увязке с существующим благоустройством прилегающих территории в соответствии с действующими нормативными регламентами, техническими условиями, правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ. При проектировании учесть максимальное сохранение существующих деревьев (насаждений) |

| 2.4 | Схема планировочной организации земельного участка | Необходимость демонтажа (переноса) сооружений и переустройства инженерных сетей, а также вырубки зеленых насаждений, определить проектом и выполнить за счет собственных средств. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, предусмотреть ровными из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей выполнить плавное понижение или обустроить съезды. Предусмотреть автопарковку с покрытием из асфальтобетона. В целях выполнения работ по содержанию – предусмотреть заезд и транзитный проезд крупногабаритной техники (шириной не менее 3 метров). Разработать сводный план инженерных сетей с обозначением точек подключения к существующим сетям инженерно-технического обеспечения. Предусмотреть мнемосхемы на входах в территорию благоустройства. При организации рельефа добиваться максимального эффекта выразительности при минимальном изменении рельефа и перемещении земляных масс. Пути движения МГН по территории предусмотреть двух типов разной фактуры контрастных тонов, как альтернативное решение для слабовидящих, слепых, а также дополнительная навигация для всех групп населения. Учесть восстановление существующего нарушенного благоустройства прилегающей территории. На начальном этапе проектирования победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А подготавливает и направляет в Администрацию города Сургута для рассмотрения и согласования схему земельного участка, требуемую для размещения проектных решений (включая устройство и переустройство инженерных сетей, взаимную увязку с перспективной застройкой прилегающих территорий), с координатами поворотных точек границы участка. План (схему) территории благоустройства до разработки проектной документации предварительно согласовать в департаменте архитектуры и градостроительства, департаменте городского хозяйства, Администрации города Сургута |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Наружные инженерные сети | инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с требованиями СП, СНиП, ПУЭ, РД и других действующих нормативных документов. При обнаружении на территории земельного участка существующих инженерных коммуникаций предусмотреть переустройство сетей с учетом демонтажа существующего участка сетей. Демонтаж/переустройство инженерных коммуникаций выполнить согласно техническим условиям, полученным от эксплуатирующих организаций. Технические условия от эксплуатирующих организаций запросить самостоятельно. Применить коррозийно-стойкие материалы для инженерных систем и сетей. Проектом предусмотреть устройство наружного освещения тротуаров, сети ливневой канализации; Проектом предусмотреть на территории благоустройства микрорайона 27А систему видеонаблюдения. Технические условия запросить в МКУ «УИТС» и «Безопасный город». Сети освещения и видеонаблюдения должны быть разработаны в соответствии с нормативными требованиями, действующими на территории Российской Федерации. Проектная документация должна включать перечень и стоимость всех этапов работ необходимых для обеспечения работоспособности сетей освещения и видео-наблюдения, от точки подключения до мест установки оборудования (опор освещения, камер видеонаблюдения). Материалы, используемые для устройства сетей освещения (опоры освещения, светильники) и видеонаблюдения (камеры видеонаблюдения) должны быть антивандальными, опоры освещения из анодированного алюминия, светильники светодиодные, для устройства сетей предусмотреть кабель ВБШв. Опоры освещения и светильники должны быть российского производителя, светильники с гарантией не менее 5 (пяти) лет. Разработать и включить в проектную документацию схему подключения кабельных линий в опоре освещения, а также все необходимые узлы соединений. При проектировании кабельной линии предусмотреть систему заземления TN-S. Для включения освещения в автоматическом режиме использовать таймер управления освещением марки ТО2. Использовать узел учета с возможностью автоматической передачи данных. Щиты управления освещением предусмотреть отдельно стоящими на высоте не менее 1,5 метра от уровня земли с защитой IP64. При проектировании предусмотреть основное функциональное освещение и архитектурно-художественные подсветки. Оборудование и материал, используемые для освещения территории применить с учетом энергосберегающих решений (предусмотреть применение светильников со светодиодными лампами). Предусмотреть мероприятия по сбору и отводу дождевых и талых вод с территории сквера |
| 2.6 | Требования к составу сметной документации | сметная документация разрабатывается на основании «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 года № 421/пр. (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр., от 30.01.2024 № 55/пр), с учетом требований Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметная документация разрабатывается с использованием ФСНБ-2022 (в действующей редакции), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов. Сметная стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 года № 959 (ФГИС ЦС). Смета на благоустройство объекта должна содержать: - сводку затрат; - сводный сметный расчет стоимости строительства общий; - сводный сметный расчет стоимости строительства 1 этап; - сводный сметный расчет стоимости строительства 2 этап; - объектные сметные расчеты (на каждый этап); - локальные сметные расчеты (отдельно на каждый этап); - сметные расчеты на отдельные виды затрат. К сметной документации прилагаются: - пояснительная записка; - ведомости объемов работ; - обосновывающие документы. В сметную документацию должны быть включены прочие затраты согласно исходным данным для составления смет и ПОС. Стоимость работ в сводном сметном расчете разрабатывается в текущем уровне цен. Локальные и объектные сметные расчеты разрабатываются в соответствии с разделом III Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями и дополнениями). В локальных сметных расчетах (сметах) необходимо предусмотреть итоги по разделам, с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы определить по видам строительно-монтажных работ, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (приказы Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). Сметную прибыль определить согласно Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (приказы Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, от 22.04.2022 № 317/пр). При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с пунктами 13 – 21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями и дополнениями), по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 1 к Методике 421/пр (согласно проектной документации, при необходимости). Конъюнктурный анализ формируется на дату представления Администрации города Сургута для согласования. Предусмотреть затраты на: - вынос участка в натуру; - компенсацию на восстановление зеленых насаждений согласно расчету департамента городского хозяйства (при необходимости); - временные здания и сооружения, согласно Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (приказ Минстроя РФ от 19.06.2020 № 332/пр); - производство работ в зимнее время, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр); - снегоуборку, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр); - размещение, утилизацию и (или) обезвреживание отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами); -плату за негативное воздействие на окружающую среду (затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения); - пусконаладочные работы; - техническую инвентаризацию и подготовку документов кадастрового и технического учета (приказ Госстроя России от 15.05.2002 № 79); - подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; - исполнительную геодезическую съемку (топографический план); - проектные и изыскательские работы; - проведение негосударственной экспертизы проектной документации в объеме определения достоверности сметной стоимости объекта благоустройства; - проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка (при необходимости); - строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468; - авторский надзор в размере 0,2% (п. 173 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр); - резерв средств на непредвиденные работы и затраты (пункт 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр); -сумму налога на добавленную стоимость (НДС), согласно ФЗ от 3.08.2018 № 303-ФЗ |
| 2.7 | Требования по выполнению мероприятий по обеспечению объекта (инфраструктуры объекта) беспрепят-ственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения) | в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с изменениями и дополнениями), СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с изменениями и дополне-ниями), в проектной документации с учетом требований, предъявляемым к земельным участкам, предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных групп населения по территории сквера. Проектом предусмотреть устройство накладных пандусов из нержавеющей стали на входных группах с лестницами. Согласно действующим нормам предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ, передвижения всех маломобильных групп населения по территории и прилегающим проездам (звуковые и тактильные средства, мнемосхемы, и тому подобное). Предусмотреть оборудование средств информирования и ориентирования в антивандальном исполнении. Пути движения МГН по территории предусмотреть двух типов разной фактуры контрастных тонов, как альтернативное решение для слабовидящих, слепых, а также дополнительная навигация для всех групп населения |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Требования к оформлению и сдаче документации | проектную документацию оформить в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов». До направления проектной документации на проведение негосударственной экспертизы предоставить Администрации города Сургута на рассмотрение и согласование результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию включая смету, альбом согласований проектной документации: - на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; - на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. Победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории части микрорайона 27А предоставляет Администрации города Сургута комплектные экземпляры документации с учетом снятых замечаний экспертных организаций, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей, а также положительного заключения негосударственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта. При обнаружении Администрацией города Сургута недостатков или ошибок, выявленных при приемке проектной и рабочей документации, победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А устраняет их за свой счет. Количество передаваемой Администрации города Сургута документации: а) на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) в 6 (шести) экземплярах, при необходимости, по запросу заинтересованных организаций, дополнительные экземпляры (затраты за размножение документации входят в стоимость работ по контракту); б) на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре: проектная и рабочая документация в полном объеме (в том числе сметная документация) в файлах формата PDF с электронными подписями ответственных лиц; кроме этого: - графические материалы в файлах формата DWG (2004); - текстовая часть в файлах формата DOC; - сметная документация в файлах формата Excel и в виде комплекта файлов формата XML, открываемых программным продуктом «Гранд-Смета»; - графический материал схемы планировочной организации земельного участка (со сводным планом инженерных сетей) в виде комплекта файлов, открываемых программным продуктом ГИС Mapinfo версии 7,0 в виде карт в МСК 86 (местная система координат). Отчеты об инженерных изысканиях передать Заказчику: а) каждый отчет на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) – в 2 (двух) экземплярах, при необходимости, по запросу заинтересованных организаций, дополнительные экземпляры (затраты за размножение документации входят в стоимость работ по контракту); б) на электронном носителе – в 1 (одном) экземпляре; - отчет в полном объеме в файлах формата PDF c электронными подписями ответственных лиц; кроме этого: - графические материалы в файлах формата DXF, DWG, TAB; - текстовая часть в файлах формата DOC; - графические материалы геодезических изысканий – ЦММ в виде комплекта файлов, открываемых программным продуктом Credo Mix Credo Ter (MS-DOS) с разноской по слоям. Для проведения негосударственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, документацию на диск скомплектовать в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Положительное заключение негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства заключение государственной историко-культурной экспертизы на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Эскизный проект на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре направляется на согласование в Администрацию города и дорабатывается с учетом замечаний, полученных от структурных подразделений Администрации города. Презентационные материалы (слайды, видеоматериалы) на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. Оформить альбом согласований и экспертиз (оригинал и копия) в 2 (двух) экземплярах по каждому из этапов. формат электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства должен соответствовать требованиям утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр |
| 3.2 | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | проведение негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В случае получения отрицательного заключения экспертной организации, затраты по повторной экспертизе несет победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А и устраняет их за свой счет |
| 3.3 | Особые условия | выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для проектирования. Выполнить при необходимости запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, а также технических условий на вынос инженерных сетей, попадающих в зону проектирования и строительства объекта. В обязательном порядке провести мониторинг цен и указать не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей, составить реестр цен с указанием адресов и цен, подтвержденных прайс-листами. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа отечественных предприятий. В случае использования в проекте строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 закона 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то в состав проектной и рабочей документации необходимо включить отдельный перечень таких товаров. До принятия решения о применении в проекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, победителю конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А в обязательном порядке провести работу с производителями и поставщиками в части уточнения технических характеристик, стоимости, сроков поставки, планируемых сроков выпуска и обновления ассортимента, сроков снятия с производства. На момент завершения проектных работ и передачи проектно-сметной документации в полном объеме Администрации города Сургута все применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать современным достижениям в области строительства с планируемым сроком производства или выпуска не менее трех лет. Перечень замечаний и предложений департамента архитектуры и градостроительства и департамента городского хозяйства рассматривается победителем конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А и является основанием для дальнейшего выполнения работ по разработке эскизного проекта. Окончательный вариант разработанного эскизного проекта победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А согласовывает с Администрацией города Сургута, департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского хозяйства. Для общественных обсуждений выполнить демонстрационные материалы. Выполнить презентацию проекта благоустройства по форме и в объеме согласно приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 24.12.2018 № 33-Пр-210. При разработке проекта обеспечить применение компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук) согласно письму Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 09.09.2020 № 33-Исх-4530. После утверждения эскизного проекта благоустройства в микрорайоне 27А, выполняется разработка разделов проектной и рабочей документации. На объекте предусмотреть информационный носитель в соответствии с требованиями технического регламента оформления объектов благоустройства (письмо Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 27.05.2019 № 33-Исх-2646). Корректировку разделов проекта, не согласованных на стадии «Проектная документация», выполняет победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А за свой счет. Победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А разрабатывает в составе проектной и рабочей документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в перечне договорных документов, в объеме необходимом и достаточном для ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшим его функционированием в постоянном и безопасном режиме. До принятия решения о применении в проекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, победителю конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А в обязательном порядке провести работу с производителями и поставщиками в части уточнения технических характеристик, стоимости, сроков поставки, планируемых сроков выпуска и обновления ассортимента, сроков снятия с производства. На момент завершения проектных работ и передачи проектно-сметной документации в полном объеме Администрации города Сургута все применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать современным достижениям в области строительства с планируемым сроком производства или выпуска не менее трех лет. Предусмотреть современное оборудование отечественного производства в соответствии требованиям завода изготовителя и сертифицированное на территории Российской Федерации. При обнаружении Администрацией недостатков или ошибок, выявленных при приемке документации или в процессе производства работ, победитель конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А устраняет их за свой счет. При проектировании сетей учесть особые условия строительства (высокий уровень грунтовых вод, заторфованность). Разработать мероприятия по борьбе с высоким уровнем грунтовых вод (при необходимости). Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий |
| 3.4 | Необходимость проведения авторского надзора | учесть проведение авторского надзора в сметной документации, согласно пункту 173 методики № 421/пр |
| 3.5 | Согласование проектной и рабочей документации | победителю конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А, до направления проектной документации на экспертизу, согласовать документацию на основании постановления Администрации города Сургута от 28.04.2023 № 2243 в следующих структурных подразделениях Администрации города Сургута, а также в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях города (перечень согласующих организаций может быть изменен по итогам выполнения инженерных изысканий), в том числе: - департамент архитектуры и градостроительства; - департамент городского хозяйства; - МКУ «Лесопарковое хозяйство»; - ООО «Сургутские городские электрические сети»; - СГМУП «Городские тепловые сети»; - СГМУП «Горводоканал»; - МКУ «ДДТиЖКК»; - СГМУЭП «Горсвет»; - МКУ «УИТС» (при необходимости); - ПАО «Сургутнефтегаз» (при необходимости); - ОАО «Сургутгаз»; - Управление ГИБДД (при необходимости); - СГМУП «Дорожные Ремонтные Технологии» (при необходимости); - оператором связи (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «Ростелеком» и другое) (при необходимости); - смежными землепользователями (при необходимости); - дополнительные согласования, необходимые для утверждения проектной документации, потребность в которых будет определена требованиями согласующих организаций из вышеуказанного перечня, либо в ходе сбора исходных данных, по итогам выполнения изыскательских работ. Согласование откорректированной проектной документации выполняется победителем конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона 27А своими силами и за свой счет. Все согласования сформировать в отдельный том или книгу |
| 3.6 | Сроки выполнения работ | с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 27А, в соответствии с утвержденным план графиком согласно утвержденной документации по планировке территории микрорайона 27А |
| 3.7 | Гарантия качества работ | гарантийный срок на результат работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата работ, предусмотренного заданием, распространяется на весь объем выполняемых работ |

Задание на благоустройство территории является укрупненным, подлежит корректировке и согласованию с Администрацией города при разработке (корректировке) документации по планировке территории, утвержденной поста-новлением Администрации города Сургута от 18.07.2006 № 1612
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27А г. Сургут», с учетом границ, конфигурации и площади земельных участков, предусмотренных к образованию под сквер со стороны улицы Мелик-Карамова ориентировочной площадью 3 800 кв. метров
и парковой зоны со стороны Югорского тракта – улицы Виктора Пархомовича ориентировочной площадью 42 000 кв. метров в границах территории, подлежащей комплексному развитию части микрорайона 27А города Сургута.

Неотъемлемой частью задания на благоустройство является схема границ земельных участков, определенных утвержденной документацией по плани-ровке территории, задание на выполнение инженерных изысканий, подготов-ленных Администрацией города Сургута.