Приложение 11

Анализ бюджетных ассигнований на 2026-2028 годы, предусмотренных по департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города

- В проекте бюджета на 2026 -2028 годы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте» запланированы расходы на строительство объекта «Освобождение земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:477, предназначенного под строительство школы на 1300 мест в мкр. ЦЖ.1 в г. Сургуте» (далее – Объект 1) на сумму 17 752 650,00 рублей, из них:

- на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) на 2026 год в сумме 2 027 160,00 рублей (КБК 046 0502 38.6.01.20017 410),

- на строительно-монтажные работы (далее – СМР) на 2027 год в сумме 15 725 490,00 рублей (КБК 046 0502 38.6.01.20017 410).

В качестве обоснования расходов на выполнение ПИР и СМР в сумме 17 752 650,00 рублей предоставлен ориентировочный расчет стоимости строительства, основанный на расчетной стоимости СМР и ПИР.

В качестве обоснования расходов на ПИР по Объекту 1 предоставлена сводная смета на выполнение ПИР на сумму 1 888 304,85 рубля (в ценах на 3 квартал 2025 года, с учетом НДС), выполненная на основании следующих смет:

- смета № 1 «Инженерно-геодезические изыскания» на сумму 244 438,20 рубля;

- смета № 2 «Инженерно-геологические изыскания» на сумму 451 212,25 рубля;

- смета № 3 на «Снос объекта незавершенного строительства» на сумму 62 251,31 рубля;

- смета № 4 «Снос ТП» на сумму 13 979,40 рубля;

- смета № 5 «Наружные сети электроснабжения (переустройство)» на сумму 180 637,22 рубля;

- смета № 6 «Наружные сети связи (переустройство)» на сумму 466 747,80 рубля;

- смета №7 «Экспертиза в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости» на сумму 83 848,27 рубля;

- смета № 8 «Историко-культурная экспертиза» на сумму 385 190,40 рубля.

В качестве обоснования расходов на СМР предоставлена смета на расчётную стоимость строительства на сумму 14 030 980,00 рублей (в ценах на 3 квартал 2025 года, с учетом НДС), в которой стоимость работ по сносу объекта определена в ЛСР № 1 на «Снос объекта» и составляет 6 257 010,00 рублей.

Согласно пункту 6 в ЛСР № 1 на «Снос объекта» стоимость утилизации строительного мусора на АО «Полигон – ЛТД» составляет 2 216,76 рубля за тонну, без учета НДС.

В соответствии с письмом АО «Полигон-ЛТД» от 30.07.2025 № 610 стоимость услуг по приему и размещению (захоронению) отходов (железобетонные и бетонные конструкции, стальные трубы, полиэтиленовые трубы, асфальтобетон, щебень, древесина, грунт (песок, торф)) на 2025 год на полигоне ТК и ПО «27-й км г. Сургут» составляет 2 216,76 рубля за тонну, в том числе НДС 20 %.

То есть, без учета НДС стоимость утилизации строительного мусора (согласно письму АО «Полигон-ЛТД») составит 1 847,30 рубля за тонну, что на 369,46 рубля за тонну меньше, чем предусмотрено в ЛСР № 1 «Снос объекта».

Кроме того, в соответствии с информацией, предоставленной начальником технического отдела МКУ «УКС», сети электроснабжения на земельном участке отсутствуют.

Учитывая изложенное, планирование расходов на ПИР и СМР на переустройство наружных сетей электроснабжения не является необходимым.

Таким образом, в результате исключения стоимости ПИР и СМР по переустройству наружных сетей электроснабжения и перерасчёта стоимости утилизации мусора в ЛСР № 1 «Снос объекта» стоимость работ по Объекту 1 составит 6 601 110,00 рублей (в ценах на 3 квартал 2025 года, с учетом НДС), из них: ПИР – 1 790 470,00 рублей, СМР – 4 810 640,00 рублей.

С учетом применения индексов дефляторов для перевода стоимости работ в цены 2026 года и 2027 года на выполнение ПИР и СМР соответственно планируемая сумма расходов бюджета по Объекту 1 составит 7 313 750,00 рублей, в том числе:

- 1 922 130,00 рублей на выполнение ПИР, что на 105 030,00 рублей (2 027 160,00 - 1 922 130,00) меньше, чем запланировано в проекте бюджета на 2026 год;

- 5 391 620,00 рублей на выполнение ПИР и СМР, что на 10 333 870,00 рублей (15 725 490,00 - 5 391 620,00) меньше, чем запланировано в проекте бюджета на 2027 год.

Учитывая изложенное, предлагаем перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета) излишне запланированные расходы бюджета города в 2026-2027 годах по объекту «Освобождение земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:477, предназначенного под строительство школы на 1300 мест в мкр. ЦЖ.1 в г. Сургуте» в общей сумме 10 438 900,00 рублей (КБК 046 0502 38.6.01.20017 410) в связи с применением неверной расценки на утилизацию мусора и исключением работ по переустройству электрических сетей, в том числе:

- 105 030,00 рублей в 2026 году, предусмотренные на выполнение ПИР;

- 10 333 870,00 рублей в 2027 году, предусмотренные на выполнение СМР.

- В проекте бюджета на 2026 год в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте» запланированы расходы на строительство объекта «Магистральный водопровод по набережной Ивана Кайдалова, проезд Тихий, улица Мелик-Карамова от проспекта Комсомольский до улицы Геологическая в г. Сургуте (2-ой, 3-й этап строительства)» (далее – Объект 2) на сумму 160 000 000,00 рублей, из них:

- за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов – на сумму 152 000 000,00 рублей (КБК 046 0502 08.5.01.82190 410),

- за счет средств местного бюджета – на сумму 8 000 000,00 рублей (КБК 046 0502 08.5.01.S2190 410).

В качестве обоснования расходов на СМР в сумме 160 000 000,00 рублей предоставлено положительное заключение АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» и расчет НМЦК на сумму 126 224 425,34 рубля (с учтём периода реализации).

Согласно данным, размещённым в ЕИС, в настоящее время МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт от 12.11.2025 на строительство Объекта 2 общей стоимостью 94 794 543,00 рубля, что меньше, чем запланировано проектом бюджета на 65 205 457,00 рублей (из них за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов – 61 945 184,15 рубля, за счет средств местного бюджета – на сумму 3 260 272,85 рубля).

Таким образом, высвобождение бюджетных средств по Объекту 2 составляет 65 205 457,00 рублей.

На основании вышеизложенного, предлагаем ДАиГ и Администрации города направить обращение в уполномоченный орган ХМАО – Югры о корректировке лимитов бюджетных обязательств по объекту в сторону уменьшения межбюджетных трансфертов из других бюджетов  на сумму 61 945 184,15 рубля (КБК 046 0502 08.5.01.82190 410) и после получения положительного решения (уведомления) высвободившиеся в 2026 году бюджетные ассигнования на строительство объекта «Магистральный водопровод по набережной Ивана Кайдалова, проезд Тихий, улица Мелик - Карамова от проспекта Комсомольский до улицы Геологическая в г. Сургуте (2-ой, 3-й этап строительства)» за счет средств местного бюджета на сумму 3 260 272,85 рубля (КБК 046 0502 08.5.01.S2190 410) перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета).

- В проекте бюджета на 2026 год в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Сургуте» запланированы расходы на проектно-изыскательские работы по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (далее – Объект 3) на сумму 72 719 000,00 рублей, из них:

- за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов – на сумму 65 447 600,00 рублей (КБК 046 0702 03.5.01.82090 410),

- за счет средств местного бюджета – на сумму 7 272 000,00 рублей (КБК 046 0702 03.5.01.S2090 410).

В ОБАС представлена расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации, подготовленная на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства повторной государственной экспертизы АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 15.12.2023 № 86-1-1-2-077628-2023.

Также по данным консолидированной ф. 0503190 за 2024 год расходы на реализацию инвестиционного проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 5А» на конец 2024 года составляют 88 509 701,25 рубля.

Таким образом, в настоящее время по данному объекту имеется проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы от 15.12.2023 № 86-1-1-2-077628-2023.

Расходы на проектно-изыскательские работы по Объекту 3 в общей сумме 72 719 000,00 рублей не подкреплены соответствующим финансово-экономическим обоснованием, что свидетельствует об отсутствии документальных доказательств их объективной необходимости.

- В проекте бюджета на 2026-2028 годы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» запланированы расходы на строительство объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» (далее – Объект 4) на сумму 3 254 533 647,48 рубля, из них:

- за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов – на сумму 2 929 080 000,00 рублей (КБК 046 0409 11.5.01.9Д050 410),

- за счет средств местного бюджета – на сумму 325 453 647,47 рубля (КБК 046 0409 11.5.01.SД050 410).

В качестве обоснования расходов на СМР в сумме 3 254 533 647,48 рубля предоставлен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству Объекта 4 от 19.08.2025 № 18/2025 (далее – МК № 18/2025) на сумму 4 255 154 461,61 рубля (ИКЗ 25 38602003204860201001 0045 001 4211 414).

В соответствии с данными, размещенными в ЕИС, в настоящее время произведено авансирование Подрядчику в сумме 1 000 386 813,92 рубля.

Согласно пояснениям ДАиГ «предусмотренные средства на изъятие объектов для муниципальных нужд на 2025 год составляют 509 872 000,00 рублей, из них на 01.12.2025 оплачено 364 304 000,00 рублей. В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 планируется оплатить 203 432 000,00 рублей, в том числе за счет средств, запланированных в бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы, на сумму 145 568 000,00 рублей за следующие земельные участки:

- земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:32 на сумму изъятия 133 339 000,00 рублей (собственником выполняются мероприятия по разделу земельного участка с КН:328. Раздел выполнен, в Росреестр 01.12.2025 сдан МП по разделу);

- земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101211:81 на сумму 70 093 000,00 рублей, оценка готова, соглашение об изъятии направлено на согласование в структурные подразделения Администрации города. Направлено собственнику на доработку (внесение в ЕГРН по зданию доли в праве) 12.05.2025. Вышло новое ПАГ, оценка готова. Соглашение направлено на подписание 26.10.2025 по 26.01.2026)».

Кроме того, согласно информации, представленной ДАиГ, по двум земельным участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101000:305, 86:10:0101000:351 в настоящее время ведутся судебные разбирательства (дело № А75-18232/2025, № А75-4786/2025), по трем земельных участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101000:328, 86:10:0101000:600, 86:10:0000000:19063 ведутся работы по разделу.

Таким образом, в настоящее время в границах красных линий улично-дорожной сети в месте строительства Объекта 4 имеются земельные участки и объекты недвижимости третьих лиц, что подтверждается следующей информацией ДАиГ: «В настоящее время под строительство объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» (далее - Объект) МКУ «УКС» предоставлены по договорам безвозмездного пользования № 32 от 15.05.2025 и № 87 от 29.09.2025 два земельных участка с кадастровыми номерами 86:10:0000000:25484 и 86:10:0101103:403. Данные земельные участки образованы в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории улично-дорожной сети г. Сургута в границах красных линий из состава свободных земель. Земельные участки, в границах строительства Объекта, принадлежащие третьим лицам, подлежат изъятию для муниципальных нужд. Объекты недвижимости, расположенные на участках третьих лиц и попадающие в зону строительства, подлежат демонтажу (сносу)».

Вместе с тем, согласно статье 51 ГрК РФ для строительства объекта у застройщика должны быть правоустанавливающие документы на земельный участок, а также открытое разрешение на строительство.

На основании пунктов 3.2 и 3.3 МК № 18/2025 сроки выполнения работ, в том числе начала, окончания и промежуточные сроки определяются графиком выполнения работ по строительству Объекта и являются основанием для определения имущественных санкций, в случаях их нарушения.

Согласно графику выполнения работ, работы по строительству Объекта 4 должны были начаться 01.11.2025.

В соответствии с пунктом 4.1.2 МК № 18/2025 подрядчик обязан «в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа».

Согласно пункту 4.1.4. МК № 18/2025 подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.

По условиям МК № 18/2025 (подпункты 5.1.1 и 5.1.2) заказчик обязан:

- со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

Таким образом, в нарушение статьи 51 ГрК РФ, пунктов 5.1.1 и 5.1.2 МК № 18/2025 строительная площадка для строительства (земельный участок не сформирован) Объекта 4 МКУ «УКС» в срок, установленный контрактом (не позднее 27.08.2025), обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания         «ЮВ и С» (далее – ООО СК «ЮВиС») по акту-приема передачи не передана, также не открыто разрешение на строительство.

При выезде на место предполагаемого строительства 03.12.2025 установлено, что площадка для строительства не огорожена, информационные стенды о строительстве Объекта 4 отсутствуют, работы не ведутся.

Кроме того, при осмотре объектов, находящихся в муниципальной собственности, предполагаемых к сносу, выявлено, что «Склад теплоизоляционных материалов (теплый), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12», «Склад теплоизоляционных материалов (холодный), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» в настоящее время эксплуатируются третьими лицами с использованием ресурсов, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями (электричество, отопление).

При этом, на основании постановления Администрации города № 2261 «О принятии имущества в муниципальную собственность» объекты «Склад теплоизоляционных материалов (теплый), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12», «Склад теплоизоляционных материалов (холодный), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» приняты в муниципальную собственность 12.05.2025.

Таким образом, муниципальное имущество незаконно используется третьими лицами (предположительно бывшими владельцами объектов) и существуют риски выставления долговых обязательств ресурсоснабжающими организациями правообладателю объектов – Администрации города Сургута.

На основании вышеизложенного, следует, что на момент заключения МК № 18/2025 МКУ «УКС» не имело возможности исполнить свои обязательства по контракту в части предоставления земельного участка, строительной площадки, а также разрешения на строительство.

- В проекте бюджета на 2026 год в рамках непрограммных расходов ДАиГ на обеспечение деятельности МКУ «УКС» предусмотрены бюджетные ассигнования на снос 8-ми объектов в общей сумме 151 628 500,00 рублей (КБК 046 0113 40.0.00.00590 244), в том числе:

- «Нежилое помещение, площадью 393,7 кв.м., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, посёлок Дорожный, 86:10:0000000:16779» – 10 034 360,00 рублей;

- «Опора воздушной линии в районе многоквартирного дома №12 по улице Дзержинского, расположенного в пределах 1-2 подъездов со стороны главного фасада дома на земельном участке, сформированном под данный квартирный дом» – 49 780,00 рублей;

- «Путь железнодорожный № 9, расположенный по адресу: г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2» – 1 880 910,00 рублей;

- «Склад теплоизоляционных материалов (теплый), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» – 37 607 200,00 рублей;

- «Склад теплоизоляционных материалов (холодный), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» – 74 930 400,00 рублей;

- «Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, 3/2» – 6 620 940,00 рублей;

- «Автозаправочная станция, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское 7, сооружение 13» –6 040 140,00 рублей;

- «Бокс для служебных автомашин, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, 3, сооружение 4» – 14 464 770,00 рублей.

В результате анализа материалов, представленных к проекту решения, установлено следующее.

  - В обоснование планирования бюджетных ассигнований по сносу объектов «Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, 3/2», «Автозаправочная станция, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское 7, сооружение 13» представлены ориентировочные расчёты стоимости работ по сносу, включающие проектно-изыскательские и строительные работы и локальные сметные расчеты.

Вместе с тем, исходя из положения пункта 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно пункту 1 статьи 55.30 ГрК РФ снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения органа местного самоуправления.

Исходя из положения части 3 статьи 9 решения Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (далее – Решение Думы города № 604-IV ДГ), исключение имущества из состава муниципальной казны, в том числе снос объекта, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

При этом, решения органов местного самоуправления о сносе объектов «Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, 3/2», «Автозаправочная станция, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское 7, сооружение 13» не представлены.

Кроме того, согласно информации ДАиГ данные объекты в настоящее время не являются объектами муниципальной собственности, так как не изъяты в связи с тем, что соглашения об изъятии не подписаны собственниками объектов, и одним из собственников подано исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО - Югры (дело № А75-18232/2025).

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 209 ГК РФ, пункта 1 статьи 55.30 ГрК РФ, части 3 статьи 9 Решения Думы города № 604-IV ДГ ДАиГ (МКУ «УКС») в проекте бюджета запланирован снос объектов «Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, 3/2», «Автозаправочная станция, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское 7, сооружение 13» в отсутствие правового основания, а именно муниципального правового акта о сносе объектов и оформленного права собственности на сносимое имущество.

На основании изложенного, предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2026 году за счёт средств местного бюджета на снос объектов «Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское, 3/2», «Автозаправочная станция, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, шоссе Нижневартовское 7, сооружение 13» в сумме 12 661 080,00 рублей (КБК 046 0113 40.0.00.20990 244), на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета).

  - В обоснование стоимости расходов «Склад теплоизоляционных материалов (теплый), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» (далее – Объект 5) предоставлен ориентировочный расчет стоимости работ по сносу на сумму 39 854,92 тыс. рублей, из них:

- расходы на выполнение ПИР – 291,77 тыс. рублей,

- расходы на СМР по сносу объекта – 39 563,15 тыс. рублей.

Стоимость СМР по сносу Объекта 5 определена в ЛСР № 1 на основании цен 1 квартала 2025 года в сумме 35 528 774,75 рубля (с учетом НДС).

В обоснование стоимости расходов по объекту «Склад теплоизоляционных материалов (холодный), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» (далее – Объект 6) предоставлен ориентировочный расчет стоимости работ по сносу на сумму 79 216,16 тыс. рублей, из них:

1) расходы на выполнение ПИР – 388,64 тыс. рублей,

2) расходы на СМР по сносу объекта – 78 827,52 тыс. рублей.

Стоимость СМР по сносу Объекта 6 определена в ЛСР № 1 на основании цен 1 квартала 2025 года в сумме 70 789 225,79 рубля (с учетом НДС).

Согласно информации в предоставленных технических паспортах на склады установлено, что один склад (Объект 6) является железобетонным (далее – ж/б) одноэтажным зданием с металлическим каркасом, ж/б кровлей и полами, второй склад (Объект 5) является ж/б двухэтажным зданием с металлическим каркасом, ж/б кровлей и полами.

В представленном ЛСР № 1 на снос Объекта 5 применена расценка 
ГЭСН 46-06-009-01 «Разборка зданий методом разрушения: кирпичных отапливаемых».

В Сборнике 46 существуют только две расценки по комплексной разборке зданий методом обрушения для отапливаемых зданий:

- ГЭСН 46-06-009-01 «Разборка зданий методом обрушения кирпичных отапливаемых»;

- ГЭСН 46-06-009-03 «Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий».

Для расчета стоимости работ по сносу отапливаемого двухэтажного ж/б склада целесообразно применение расценки ГЭСН 46-06-009-03 «Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий», как для прочих отапливаемых зданий.

В результате пересчета ЛСР № 1 стоимость работ по сносу Объекта 5 составит 25 682 638,99 рубля (в ценах на 1 квартал 2025 года), а при применении индексов дефляторов на 2026 год – 28 598 966,85 рубля (с учетом НДС).

Таким образом, ориентировочный расчет стоимости работ по сносу Объекта 5 составит 28 890,74 тыс. рублей, что на 10 964,18 тыс. рублей (39 854,92 тыс.рублей-28 890,74 тыс. рублей) меньше, чем предусмотрено в проекте бюджета на 2026 год.

В представленной ЛСР № 1 на снос Объекта 6 применена расценка 
ГЭСН 46-06-009-02 «Разборка зданий методом разрушения: кирпичных неотапливаемых».

В Сборнике 46 существуют только две расценки по комплексной разборке зданий для неотапливаемых зданий:

- ГЭСН46-06-009-02 «Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых»,

- ГЭСН46-06-009-05 «Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения».

Таким образом, для расчета стоимости работ по сносу неотапливаемого одноэтажного ж/б склада целесообразно применение расценки ГЭСН46-06-009-05 «Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения».

Согласно пункту 2.2 таблицы пункта 3 «Вывозка мусора и материалов от разборки, непригодных для дальнейшего использования» в разделе «Б» Приложения № 3.7 Методики ТО масса мусора (т) с сохранением годных материалов определяется на основании нормы выхода строительного мусора при разборке зданий и их отдельных конструктивных элементов с сохранением годных материалов в размере 0,348 м3 здания.

В результате пересчета ЛСР № 1 (применения расценки ГЭСН46-06-009-05 и нормы строительного мусора 0,348) по сносу Объекта 6 стоимость работ составит 53 333 894,14 рубля (в ценах на 1 квартал 2025 года), а с применением индексов дефляторов на 2026 год стоимость работ по сносу Объекта 6 составит 59 390 091,15рубля.

Таким образом, ориентировочный расчет стоимости работ по сносу Объекта 6 составит 59 778,73 тыс. рублей, что на 19 437,43 тыс. рублей (79 216,16 тыс.рублей - 59 778,73 тыс.рублей) меньше, чем предусмотрено в проекте бюджета на 2026 год.

Предлагаем перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета) излишне запланированные расходы бюджета города на 2026 год по сносу объекта «Склад теплоизоляционных материалов (теплый), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» на сумму 10 964 180,00 рубля, по сносу объекта «Склад теплоизоляционных материалов (холодный) (далее – Объект 3), расположенный по адресу: г. Сургут, улица имени Глухова, 12» на сумму 19 437 430,00 рублей в связи с неверным применением расценок (КБК 046 0113 40.0.00.00590 240).

- В проекте бюджета на 2026 год в рамках муниципальной программы «Комфортная городской среда в городе Сургуте» запланированы расходы по мероприятию «Архитектурно-художественное освещение города» за счет средств местного бюджета на сумму 166 022 010,00 рублей (КБК 046 0503 36.4.02.20980 240).

В качестве обоснования необходимых расходов предоставлены сводные сметные расчеты стоимости строительства (далее – ССР) на сумму 105 011,01 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 квартала 2024 года) и 38 440,71 тыс. рублей (в текущем уровне цен 3 квартала 2022 года).

В ССР предусмотрены расходы на строительный контроль и непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения в сумме 1 543,35 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 квартала 2022 года) и 4 216,05 тыс. рублей (в текущем уровне цен 2 квартала 2024 года). При этом, строительный контроль осуществляется силами МКУ «УКС», а расходы на непредвиденные затраты предусматриваются для объектов капитального строительства, а не объектов благоустройства.

С учетом периода реализации 2026 года стоимость излишне запланированных ДАиГ (МКУ «УКС») расходов составит 6 665,57 тыс. рублей.

Предлагаем перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета) излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 6 665 570,00 рублей на «Архитектурно-художественное освещение города» (КБК 046 0503 36.4.02.20980 240) в связи с необоснованным включением расходов на строительный контроль и непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения.

- В составе непрограммных расходов ДАиГ на обеспечение муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС) включены расходы на закупку легкового автомобиля в сумме 3 662 666,67 рубля (КБК 046 0412 40.0.00.00590 240).

В качестве обоснования необходимых расходов на закупку легкового автомобиля предоставлено обоснование начальной (максимальной) цены на поставку автомобиля на 2026 год на сумму 3 662 666,67 рубля, составленное методом сопоставимых рыночных цен на основании трех коммерческих предложений на поставку автомобиля HAVAL DARGO, а именно:

-  HAVAL Dargo в комплектации tech+ на сумму 3 790 000,00 рублей;

-  HAVAL Dargo X в комплектации Premium на сумму 3 649 000,00 рублей;

-  HAVAL Dargo X в комплектации Premium на сумму 3 549 000,00 рублей.

При этом, согласно данным официальных сайтов продажи автомобилей российского производства и брендов, на рынке имеются сопоставимые по характеристикам автомобили, приобретение которых позволит соблюсти установленный статьей 34 БК РФ принцип эффективности бюджетных средств, а именно:

- LADA ISKRA SW CROSS в комплектации Techno стоимостью 1 799 000 рублей;

- LADA NIVA TRAVEL в комплектации Techno 1 760 000 рублей;

- УАЗ ПАТРИОТ в комплектации Base Икар (пакет Limited) 1 795 500 рублей.

Кроме того, согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 данного Федерального закона.

В силу части 2 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 утверждены «Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – Общие правила № 926).

Согласно пункту 8 Общих правил № 926 утвержденный заказчиками ведомственный перечень должен позволять обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных) функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, полагаем, что планируемые расходы на закупку легкового автомобиля HAVAL Dargo X в 2026 году на сумму 3 662 666,67 рублей являются избыточными и не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

Закупка автомобиля российского производства и брендов позволит одновременно обеспечить муниципальные нужды и минимизировать расходы бюджета ориентировочно на сумму 1 863 666,67 рубля.

Сидорова Дарья Сергеевна

52-80-17

Маслова Екатерина Геннадьевна

52-83-87

Локальный сметный расчет (далее – ЛСР).

369,46=2 216,76 - 1 847,30.

1 790 470,00*1,0195*1,053=1 922 130,00

4 810 640,00**1,0195*1,053*1,044=5 391 620,00.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК).

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС).

160 000 000 – 94 794 543,00 = 65 205 457,00 рублей.

Обоснование бюджетных ассигнований (далее – ОБАС).

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (далее – ф.0503190).

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

Сборник ГЭСН 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» (далее – Сборник - 46).

Приложение 1.

Индекс на 2025 года – 1,0555, индекс на 2026 год – 1,055.

25 682 638,99*1,0555*1,055=28 598 966,85.

(28 598 966,85/1000)+291,77=28 890,74.

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Тюменской области (далее – Методика ТО).

Приложение 2.

53 333 894,14*1,0555*1,055=59 390 091,15.

(59 390 091,15/1000)+388,64=59778,73.

10 964,18 тыс. рублей *1000=10 964 180,00 рубля.

19 437,43 тыс. рублей *1000=19 437 430,00 рубля.

https://www.lada.ru/, https://www.uaz.ru/.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ).

Согласно статье 34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

1 863 666,67 рубля =3 662 666,67 рублей-1 799 000 рублей.