## Соответствие Типов субсидий, Т
Приложение 4 регламенту электронного взаимодействия участников процесса формирования муниципальных программ и внесения в них изменений в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля»
Соответствие Типов результатов и Типов контрольных точек
№ п/п | Тип результата | Характеристика типа | Тип контрольной точки
1. Проектная часть
1.1. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества | Земельный участок предоставлен заказчику
Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ
Прочее оборудование приобретено
Прочее оборудование установлено
Оборудование введено в эксплуатацию
Техническая готовность объекта капитального строительства, %
Заключение органа государственного строительного надзора получено
Объект введен в эксплуатацию
Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство
Земельный участок поставлен на кадастровый учет
Оформлена градостроительная документация
Изменена категория земельного участка
Проведена оценка земельного участка
Заключен контракт на проведение инженерных изысканий
Заключен контракт на строительство
Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации
Заключен контракт на разработку проектной документации
Разработана проектная документация
Строительно-монтажные работы начаты
К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)
Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля
Произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей (включая трубы, вентиляция, электропроводка)
Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)
Объект введен во временную эксплуатацию
Осуществлены пусконаладочные работы
Подписан акт приемки выполненных работ
Объект передан заказчику
Изменен вид разрешенного использования земельного участка
Объект недвижимого имущества приобретен
Объект поставлен на баланс
Объект функционирует
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено
1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
1.3. | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
Осуществлена государственная регистрация организации
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
Утверждена концепция создания организации
1.4. | Проведение образовательных мероприятий | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется проведение образовательных мероприятий | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)
Начато оказание образовательных мероприятий
Образовательные мероприятия завершены
1.5. | Принятие нормативного правового акта | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется принятие нормативного правового (правового) акта | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу
На акт получены требуемые заключения органов власти
Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)
Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти
Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Акт утвержден (подписан)
Акт прошел государственную регистрацию
Акт вступил в силу
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
На акт получено внутриведомственное согласование
Акт одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
Приобретенные товары поставлены на баланс
Акт разработан
Акт согласован с заинтересованными органами и организациями
1.6. | Утверждение документа | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется утверждение документа | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
Документ разработан
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
Документ утвержден (подписан)
Документ опубликован
На документ получено внутриведомственное согласование
Разработана техническая документация, изготовлены макеты по эскизным конструкторским документам
Проект рамочного соглашения согласован с заинтересованными сторонами
1.7. | Проведение массовых мероприятий | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется проведение массовых мероприятий | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии
Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия
Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)
Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия
Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ
Проведены патентные исследования
Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен
Разработаны и реализованы требования по стандартизации и унификации создаваемых образцов продукции
1.8. | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)
Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации
Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
Разработан прототип программного обеспечения
Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию
К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи
Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ
Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению
Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению
1.9. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи
Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
Утвержден дизайн-проект
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ
1.10. | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется проведение информационно-коммуникационной кампании | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
Разработан прототип программного обеспечения
Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию
Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению
Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению
1.11. | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта) | Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части результата соответствующего проекта)
Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)
Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.12. | Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) | На документ получено внутриведомственное согласование
Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии
Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия
Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)
Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия
Зарегистрировано проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности
Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена
Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности
Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ
Проведены патентные исследования
Этап научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы завершен
Разработаны и реализованы требования по стандартизации и унификации создаваемых образцов продукции
Разработана техническая документация, изготовлены макеты по эскизным конструкторским документам
1.13. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
На акт получено внутриведомственное согласование
Акт одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
Приобретенные товары поставлены на баланс
1.14. | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации
Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)
Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места
Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах
1.15. | Организация международного сотрудничества | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется организация международного сотрудничества | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) / рамочное соглашение подписано
Соглашение об участии в деятельности международной организации (международных мероприятиях) ратифицировано
Взнос в международную организацию / платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами / безвозмездные перечисления субъектам международного права осуществлены
Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены
Проект рамочного соглашения согласован с заинтересованными сторонами
1.16. | Производство (реализация) продукции | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется производство (реализация) продукции | Произведена (реализована) продукция
1.17. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется социальное обеспечение и иные выплаты населению | Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат
Принято обязательств (%)
Выплаты осуществлены
1.18. | Иные мероприятия (результаты) | Используется для мероприятий (результатов) не учтенных в пунктах 1.1.- 1.17. | Устанавливаются контрольные точки, необходимые для реализации иного мероприятия (результата)
2. Процессная часть
2.1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
2.2. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Закупка включена в план закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
2.3. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, а также подведомственных учреждений | Контрольные точки не устанавливаются
2.4. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
Услуга оказана (работы выполнены)
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение
Услуга оказана
Утверждены документы, необходимые для оказания услуги
2.5. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат
Выплаты осуществлены
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят
2.6. | Исполнение международных обязательств | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление взносов в международные организации, уплату платежей в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами, безвозмездные перечисления субъектам международного права | Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) / рамочное соглашение подписано
Соглашение об участии в деятельности международной организации (международных мероприятиях) ратифицировано
Взнос в международную организацию / платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами / безвозмездные перечисления субъектам международного права осуществлены
Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены
Отчет о реализованных мероприятиях представлен
Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) подписано
2.7. | Резервы | Используется исключительно для вида расходов 870 "Резервные средства" | Контрольные точки не устанавливаются
2.8. | Жилищное обеспечение граждан | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется жилищное обеспечение граждан | Устанавливаются контрольные точки, необходимые для реализации мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется жилищное обеспечение граждан
2.9. | Производство (реализация) продукции | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется производство (реализация) продукции | Произведена (реализована) продукция
2.10. | Иные мероприятия (результаты) | Используется для мероприятий (результатов) не учтенных в пунктах 2.1.- 2.8. | Устанавливаются контрольные точки, необходимые для реализации иного мероприятия (результата)