## 2024 раздел1
Приложение 14
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2024 год)
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования, (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана*) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | уточненный план | факт | отклонение
[6 empty] | руб. | %
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Основное мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) (5) | всего, в том числе | х | 12480200 | 12480200 | 0 | -12480200 | -100 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 12480200 | 12480200 | 0 | -12480200 | -100
Мероприятие 2.1.1. Реконструкция привокзальной площади в границах красных линий улицы Привокзальной | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 11936000 | 11936000 | 0 | -11936000 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием принятого решения в рамках судебных разбирательств. | В связи с отказом подписания соглашения об изъятии земельного участка и объекта недвижимости собственником данных объектов, Администрацией города подано исковое заявление в суд об изъятии ЗУ и ОН от 02.02.2024. (Дело № А75-2441/2024. Судебное заседание запланировано на 09.08.2024). Согласно отчету об оценке рыночная стоимость земельного участка составляет 1 196 000 рублей, объекта недвижимости - 10 740 000 рублей. В рамках изъятия земельного участка и недвижимости не достигнуто соглашение с собственником. Ведется судебное разбирательство. 26.11.2024 Арбитражным судом ХМАО-Югра вынесено определение об отложении судебного разбирательства и продлении срока проведения экспертизы.
| за счет средств местного бюджета |  | 11936000 | 11936000 | 0 | -11936000 | -100
Мероприятие 2.1.2. Строительство объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 544200 | 544200 | 0 | -544200 | 0 | Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием принятого решения в рамках судебных разбирательств. | Не закончены процедуры (в т.ч. судебные) по изъятию имущества у правообладателей в целях строительства объектов «Объездная автомобильная г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовске шоссе».
| за счет средств местного бюджета |  | 544200 | 544200 | 0 | -544200 | 0
Основное мероприятие 3.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3, 5, 6, 8, 9) | всего, в том числе | х | 767882849.04 | 990624847.39 | 671609293.34 | -319015554.05 | -32.2035 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 338075600 | 338075600 | 270331054.42 | -67744545.58 | -20.0383
| за счет средств местного бюджета |  | 429807249.04 | 652549247.39 | 401278238.92 | -251271008.47 | -38.5061
Мероприятие 3.1.1. Строительство объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 44471896.4 | 48071334.75 | 44249752.15 | -3821582.6 | -7.9498 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 3 814 476,20 руб.- экономией по факту формирования НМЦК на выполнение работ по строительству объекта "Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте"; - 7 106,40 руб. - оплатой за технологическое присоединение к электрическим сетям не осуществлена в связи с не выполнением работ по строительству объекта "Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте". | Размещено извещение о проведении закупки на выполнение работ по строительству объекта, НМЦК - 84 676 507,31 руб., дата подведения итогов определения подрядчика - 17.05.2024. Закупка признана несостоявшиейся, так как не подано ни одной заявки на участие в закупке. Размещено повторное извещение о проведении закупки на выполнение работ по строительству объекта, НМЦК 88 655 353,49 руб., дата подведения итогов опредления подрядчика - 16.07.2024 Электронный конкурс признан несостоявшимся в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. Размещено извещение о проведении закупки на выполнение работ по строительству объекта, НМЦК - 88 499 504,30 руб., дата подведения итогов определения подрядчика -11.12.2024. Заключен МК с ООО "ЮВ И С" на выполнение работ по строительству объекта от 23.12.2024 №26/2024, сумма контракта 88 499 504,30 руб. (44 249 752,15 руб. - сумма текущего года), срок выполнения работ с 05.05.2025 по 29.08.2025. Выплачен аванс в размере 44 249 752,15 руб. (50 % от суммы контракта).
| за счет средств местного бюджета |  | 44471896.4 | 48071334.75 | 44249752.15 | -3821582.6 | -7.9498
Мероприятие 3.1.2. Строительство объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 377999762.19 | 377999762.19 | 306548657.96 | -71451104.23 | -18.9024 | Неисполнение плановых назначений обусловлено тем, что в ходе исполнения контракта на выполнению работ по строительству объекта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, ставшие причиной нарушения сроков окончания работ ( в связи с высоким уровнем паводковых вод и подтоплением территории строительства были приостановлены работы по устройству КНС). | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №32/2022 от 08.09.2022 (эл/а). Сумма по контракту 1 416 148,91 тыс.руб. Срок выполнения работ: 19.09.2022-31.10.2024(по ДС №8 от 23.08.23) Заключен контракт № 39/2022 от 16.09.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ед.п.) на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 23 802,27 тыс.руб. Заключен контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора с ООО "Стройуслуга" от 07.02.2023 № 1АН/2023 (ед.п.) на сумму 2 360,16 тыс. руб. Готовность объекта -99 %. Проложены в полном объеме сети ливневой канализации и сети хоз. быт. канализации под дорогой; выполнено: устройство земляного полотна; устройство дорожной одежды проезжей части; устройство велодорожек; устройство газонов, посадка кустарников; устройство светофорных объектов. В настоящее время ведутся работы по устройству КНС. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - май 2025г .Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №32/2022 от 08.09.2022 (эл/а). Сумма по контракту 1 416 148,91 тыс.руб. Срок выполнения работ: 19.09.2022-31.10.2024(по ДС №8 от 23.08.23) Заключен контракт № 39/2022 от 16.09.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ед.п.) на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 23 802,27 тыс.руб. Заключен контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора с ООО "Стройуслуга" от 07.02.2023 № 1АН/2023 (ед.п.) на сумму 2 360,16 тыс. руб. Готовность объекта -99 %. Проложены в полном объеме сети ливневой канализации и сети хоз. быт. канализации под дорогой; выполнено: устройство земляного полотна; устройство дорожной одежды проезжей части; устройство велодорожек; устройство газонов, посадка кустарников; устройство светофорных объектов. В настоящее время ведутся работы по устройству КНС. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - май 2025г .
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 338075600 | 338075600 | 270331054.42 | -67744545.58 | -20.0383
| за счет средств местного бюджета |  | 39924162.19 | 39924162.19 | 36217603.54 | -3706558.65 | -9.284
Мероприятие 3.1.3. Реконструкция объекта «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1"З" в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 17720977.24 | 17720977.24 | 0 | -17720977.24 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено тем, что в бюджете предусмотрена только доля софинансирования местного бюджета на выполнение работ по строительству объекта. | По объекту выполнены проектно-изыскательские работы. В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта в 2024-2025 годы не в полном объеме.
| за счет средств местного бюджета |  | 17720977.24 | 17720977.24 | 0 | -17720977.24 | -100
Мероприятие 3.1.4. Строительство объекта «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 16400000 | 16400000 | 0 | -16400000 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено тем, что произошла задержка выполнения проектных работ из-за внесение изменений в ПП и ПТ и отсутствия разрешения на размещения объекта, а также договора на технологическое подключения к сетям электроснабжения. | Заключен МК на выполнение работ проектно-изыскательских работ по объекту с ООО «Стройуслуга» от 29.05.2023 №4П/2023, сумма контракта 16 400 000,00 руб., срок выполнения работ с момента подписания контракта по 31.03.2024г. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - 30.01.2025.
| за счет средств местного бюджета |  | 16400000 | 16400000 | 0 | -16400000 | -100
Мероприятие 3.1.5. Строительство объекта «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 181950938.81 | 181950938.81 | 13533762.24 | -168417176.57 | -92.5619 | Неисполнение плановых назначений обусловлено тем, что планировалось заключение дополнительного соглашения для выплаты аванса, в проекте бюджета на 2025 год объект предусмотрен с финансированием за счет окружного и местного бюджета. | Заключен МК на выполнение работ по проектированию и строительству объекта с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» от 02.06.2023 №15/2023, сумма контракта 254 368 753,90 руб., срок вып-я работ с 02.06.2023 по 01.10.2025. Получена государственная экспертиза от 25.09.2024 №86-1-1-3-056347/2024. Выполнены и оплачены по проектированию оъекта на сумму 13 533 762,24 руб. На основании Решения Думы города выделены средства на увеличение цены муниципального контракта на выполнение работ по строительсту объекта.
| за счет средств местного бюджета |  | 181950938.81 | 181950938.81 | 13533762.24 | -168417176.57 | -92.5619
Мероприятие 3.1.7. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 4282340 | 4282340 | 0 | -4282340 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 192 212,16 руб. - экономией, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по строительству объекта; - 85 708,24 руб. - экономией по факту формирования НМЦК на выполнение работ по строительству объекта; - 4 004 419,60 руб. - нарушением подрядными организациями сроков исполнения контракта на выполнение работ по строительству объекта. | Заключен МК с ООО "ТЮМЕНЬЭНЕРГОПРОЕКТ" от 20.05.2024 №7П/2024, сумма контракта - 4 004 419,60 руб., срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2025. Средства не освоены в 2024 году.
| за счет средств местного бюджета |  | 4282340 | 4282340 | 0 | -4282340 | -100
Мероприятие 3.1.8. Строительство автомобильной дороги – проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 67951737.95 | 67951737.95 | 67341953.11 | -609784.84 | -0.89738 | х | В рамках заключенного концессионного соглашения от 15.02.2022 № 01-12-28/2 между администрацией города и ООО "СПС "Концессия № 1" за 2024 год предоставлена субсидия: - 22 850 939,20 руб. - на возмещение процентов; - 44 491 013,91 руб. - на предоставление операционного платежа.
| за счет средств местного бюджета |  | 67951737.95 | 67951737.95 | 67341953.11 | -609784.84 | -0.89738
Мероприятие 3.1.9. Объекты наружного освещения, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 57105196.45 | 276247756.45 | 239935167.88 | -36312588.57 | -13.1449 | Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой согласно представленным документам | В рамках заключенного концессионного соглашенияот 28.12.2023 № 01-12-799/3 между администрацией города и ООО "СГЭС" за 2024 год предоставлена субсидия: - 26 935 167,88 руб. - на возмещение процентов; - 213 000 000,00 руб. - на предоставление операционного платежа.
| за счет средств местного бюджета |  | 57105196.45 | 276247756.45 | 239935167.88 | -36312588.57 | -13.1449
Основное мероприятие 3.2. Строительство внутриквартальных проездов (9) | всего, в том числе | х | 187572429.78 | 187572429.78 | 67256465.42 | -120315964.36 | -64.1437 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 187572429.78 | 187572429.78 | 67256465.42 | -120315964.36 | -64.1437
Мероприятие 3.2.1. Строительство объекта «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 105535224.09 | 105535224.09 | 4378092.52 | -101157131.57 | -95.8515 | Неисполнение плановых назначений обусловлено нарушением подрядной организацией срока исполнения контракта по строительству объекта. | Заключен МК на выполнение работ по строительству объекта от 25.09.2023 № 21/2023 с ООО "Спецмонтажпроект", сумма контракта 166 927 839,37 руб., срок выполнения работ с 25.09.2023-01.12.2024 годы. В 2023 году выплачен аванс в размере 36,78 % от цены контракта в размере 61 392 615,28 руб. Работы ведутся согласно МК. Строительная готовность - 7%. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.
| за счет средств местного бюджета |  | 105535224.09 | 105535224.09 | 4378092.52 | -101157131.57 | -95.8515
Мероприятие 3.2.2. Строительство объекта «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 61571652.78 | 61571652.78 | 46556229.55 | -15015423.23 | -24.3869 | Неисполнение плановых назначений в сумме 15 015 423,23 руб. обусловлено нарушением подрядной организацией срока исполнения контракта по строительству объекта | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительсттву объекта с ООО СК "ЮВ И С" от 09.08.2024 №17/2024, сумма контракта - 93 112 459,09 руб., срок выполнения работ с 09.08.2024 по 31.08.2025. Средства не осовены в 2024 году. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ согласно графика производства работ на 2024 год, по МК срок выполнения работ - по 31.08.2025.
| за счет средств местного бюджета |  | 61571652.78 | 61571652.78 | 46556229.55 | -15015423.23 | -24.3869
Мероприятие 3.2.9. Строительство объекта «Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина Гора" в г. Сургуте» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 20465552.91 | 20465552.91 | 16322143.35 | -4143409.56 | -20.2458 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: -1 934 771,41 руб. - экономией средств от заключенного муниципального контракта на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, после получения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости; - 2 208 638,15 руб. - оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по проектированию и строительству объекта. | Заключен МК №38/2022 от 19.09.2022 с ООО "ЮВиС", сумма контаркта 30 512 813,38 руб. Срок выполнения работ с 29.09.2022-31.07.2023, в том числе ПИР - I этап выполнения работ - ПИР с 29.09.2022 по 09.12.2022, в том числе строительство: II этап выполнения работ: с 01.04.2023 по 31.05.2023, III этап выполнения работ: с 01.06.2023 по 31.07.2023.(контракт действуют до полного исполнения Сторонами свои обязательств по контракту). Подписано доп. соглашение от 25.03.2024 №4, сумма контракта - 24 646 971,50 руб. Получено положительное заключение гос. экспертизы от 26.01.2024 №86-1-1-2-002661-2024. Строительная готовность - 100 %. Работы на объекте завершены. Работы по МК приняты и оплачены в размере 22 438 333,35 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 20465552.91 | 20465552.91 | 16322143.35 | -4143409.56 | -20.2458
Основное мероприятие 7.1. Строительство дополнительных парковочных мест (9) | всего, в том числе | х | 11263221 | 11263221 | 11213221 | -50000 | -0.44392 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 11263221 | 11263221 | 11213221 | -50000 | -0.44392
Мероприятие 7.1.1. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | х | Заключен договор №382/2022/ТП от 16.11.2022 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Работы выполнены и оплачены.
| за счет средств местного бюджета |  | 720 | 720 | 720 | 0 | 0
Мероприятие 7.1.2. Научно-исследовательские работы по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта: Комплекс мероприятий по реализации Центральной транспортной транзитной магистрали в г. Сургуте | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 11262501 | 11262501 | 11212501 | -50000 | -0.44395 | Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией от формирования НМЦК на выполнение научно-исследовательских работ по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта: Комплекс мероприятий по реализации Центральной транспортной транзитной магистрали в г. Сургуте. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ от 07.05.2024 №035/2024 с ООО "НИПИ ТРТИ", сумма контракта 11 212 501,00 руб., срок выполнения работ с момента подписания мк по 30.11.2024г. Работы выполнены. Оплата произведена.
| за счет средств местного бюджета |  | 11262501 | 11262501 | 11212501 | -50000 | -0.44395
Основное мероприятие 9.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (7, 13, 14) | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 712613620 | 656612876.18 | 651512541.88 | -5100334.3 | -0.77676 | х | Выполнен ремонт 9-ти внутриквартальных проездов общей протяженностью 1,729 км (площадь 15 341 кв. метров): - внутриквартальный проезд от ул. Бажова до ул. Ленина (Сургутский реабилитационный центр, Центр здоровья для детей) общая протяженность 0,386 км. (площадь 5 798 кв. метров); - внутриквартальный проезд от ул. Бажова до здания ул. Бажова, д. 16 общая протяженность 0,051 км. (площадь 398 кв. метров); - внутриквартальный проезд от ул. Югорской до МБОУ СОШ № 45 (МБОУ СОШ № 45 пр. Взлётный, д. 6): протяженность 0,234 км (площадь 1 560 кв. метров); - внутриквартальный проезд от ул. Островского до МКД № 4: протяженность 0,08 км (площадь 1 197 кв. метров); - проезд от пр. Пролетарского до МБОУ НШ «Перспектива»: протяженность 0,076 км (площадь 471,13 кв. метров); - проезд от пр. Пролетарского до МБОУ СОШ № 44: протяженность 0,075 км (площадь 712,03 кв. метров); - внутриквартальный проезд от ул. Федорова между Торговым центром «Геолог» и МБОУ гимназией имени Ф.К. Салманова (ул. Московская, 33) протяженность 0,135 км (площадь 990 кв. метров); - ул. Московская на участке от ул. Мелик-Карамова д.90 до ул. Московская д.34 протяженность 0,41 км (площадь 2 050 кв. метров); - внутриквартальный проезд от ул. Лермонтова, д. 13 до ул. Чехова, д. 14/3 протяженность 0,282 км (площадь 2 164,8 кв. метров). Выполнен ремонт тротуаров: - дорога автомобильная. Ул. Гагарина (ремонт тротуарного покрытия вдоль автомобильной дороги в границах красных линий МКД 12 по ул. Гагарина) протяженность 0,12 км (площадь 249,37 кв. метров); - дорога автомобильная по ул. Островского (от кольца Ленина до пр. Мира) протяженность 1,46 км (площадь 5 409,8 кв. метров); - дорога автомобильная. Ул. Мечникова (правая сторона) протяженность 0,458 км (площадь 928,6 кв. метров). Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) – 46,829 тыс. кв. метров. Выполнен ремонт парковки по пр. Мира, дом №1: протяженность 0,187 км. (площадь 1 784 кв. метров). В рамках дополнительного субсидирования выполнен ремонт автомобильных дорог по 5 объектам: - дорога автомобильная от улицы Аэрофлотской до Городского кладбища (ул. Дальняя); - дорога автомобильная. Улица Автомобилистов; - дорога автомобильная. Улица Западная; - дорога автомобильная. Улица Западная (на участке от стр.13 до стр.25); - улица Толстого (от ул. Крылова до ул. Привокзальная). Общая протяженность ремонта в рамках дополнительного субсидирования на ремонт автомобильных дорог (команда Югры) в 2024 году составила 5,012 км (площадь 41 569,69 кв. метров).
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 233389500 | 233389500 | 233389499.81 | -0.19 | -8.1409e-08
| за счет средств местного бюджета |  | 479224120 | 423223376.18 | 418123042.07 | -5100334.11 | -1.2051
Основное мероприятие 9.2. «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (2, 3, 5, 7, 12) | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 440109866 | 469923072.6 | 469871197.94 | -51874.66 | -0.011039 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 220500900 | 220500900 | 220467025.36 | -33874.64 | -0.015363
| за счет средств местного бюджета |  | 219608966 | 249422172.6 | 249404172.58 | -18000.02 | -0.0072167
Мероприятие 9.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 440109866 | 469923072.6 | 469871197.94 | -51874.66 | -0.011039 | х | Выполнен ремонт следующих автомобильных дорог: 1. Дорога автомобильная. Проспект Комсомольский (на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина) (переходящий объект с 2023 года); 2. Дорога автомобильная. Улица Энергетиков (от ул. Майской до ул. Энгельса). Дорога автомобильная. Улица Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Энергетиков, МКД №18); 3. Дорога автомобильная. Нефтеюганское шоссе (на участке от ул. Островского до ул. Маяковского); 4. Улица Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский). Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году составила 3,078 км (площадь 63 506,39 кв. метров). Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по итогам года составила 85,7%. Целевой показатель достигнут в полном объеме.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 220500900 | 220500900 | 220467025.36 | -33874.64 | -0.015363
| за счет средств местного бюджета |  | 219608966 | 249422172.6 | 249404172.58 | -18000.02 | -0.0072167
Основное мероприятие 11.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (4) | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 1634185352.52 | 1810586543.19 | 1662057138.5 | -148529404.69 | -8.2034 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: 1) нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры - 5 665 250,01 руб., в том числе: - 3 500 000,00 руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по установке светофорных объектов; - 1 189 000,00 руб. на выполнение работ по изготовлению и монтажу скамеек закрытого типа; - 596 000,00 руб. по изготовлению и установке информационных пилонов на улично-дорожной сети города; - 316 250,01 руб. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя; - 52 000,00 руб. на оказание услуг по проведению оценки уязвимости и разработке плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры; - 12 000,00 руб. по проведению негосударственной экспертизы на электромонтажные работы. 2) несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по содержанию объектов дорожного хозяйства - 70 989 417,81 руб. 3) оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ –7 414 241,17 руб., в том числе: - 4 202 543,08 руб. по устройству транспортных светофорных объектов; - 80 500,18 руб. по изготовлению и установке ограждения; - 904 988,86 тыс. руб. по содержанию объектов дорожного хозяйства; - 269 682,94 руб. по проведению инструментальной диагностики улично-дорожной сети; - 486 019,24 тыс. руб. по содержанию инженерных сетей автомобильной дороги ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в связи с передачей на содержание СГМУП "Горводоканал"; -1 470 506,87 руб. по озеленению общественных территорий, выполнению работ по уходу за саженцами кустарника в двухрядной жилой изгороди вдоль улиц и магистралей. 4) заявительным характером предоставляемых субсидий, в том числе: - 131 261,84 руб. - субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения (СГМУП "Дорремтех"); - 64 329 233,86 руб. - субсидия в соответствии с концессионным соглашением на оплату операционного платежа и электроэнергии (ООО "СГЭС"). | Выполнены работы по эксплуатации объекта капитального строительства дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте за период с 22.12.2023 по 30.06.2024 согласно МК №30/2020 от 11.11.2020. 1. ямочный ремонт литым асфальтобетоном – 1,487 тыс. кв. метров; 2. ямочный ремонт струйно-инъекционным методом – 8,632 тыс. кв. метров; 3. ямочный ремонт дорожным ремонтером – 12,342 тыс. кв. метров. Выполнена замена бортовых камней на улично-дорожной сети города Сургута, общей протяженностью 1,217 км (пр. Ленина, ул. Кукуевицкого). Выполнена установка 27 новых автопавильонов на остановках общественного транспорта улично-дорожной сети города Сургута, 2 из которых в рамках ремонтной кампании 2024 года (ул. Толстого - 2 остановки).
| за счет средств местного бюджета |  | 1634185352.52 | 1810586543.19 | 1662057138.5 | -148529404.69 | -8.2034
Основное мероприятие 11.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (4) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 5623494.05 | 5623494.05 | 5623494.05 | 0 | 0 | х | Выполнены работы по эксплуатации объекта капитального строительства дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте за период с 22.12.2023 по 30.06.2024 согласно МК №30/2020 от 11.11.2020.
| за счет средств местного бюджета |  | 5623494.05 | 5623494.05 | 5623494.05 | 0 | 0
Основное мероприятие 11.2. Обеспечение развития системы видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств (8) | всего, в том числе | х | 157048000 | 157048000 | 157048000 | 0 | 0 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 78524000 | 78524000 | 78524000 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 78524000 | 78524000 | 78524000 | 0 | 0
Мероприятие 11.2.1. Приобретение, установка и модернизация работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | всего, в том числе | МКУ "УИТС" | 157048000 | 157048000 | 157048000 | 0 | 0 | х | В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» заключено соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией города Сургута от 12.02.2024 № 001 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году на приобретение, установку и модернизацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута в период до 2030 года». Финансовые средства направлены на оплату оборудования и выполненных работ по модернизации, поставке и установке комплексов фотовидеофиксации на 26 аварийно-опасных участках автомобильных дорог, оборудованных устаревшими комплексами фотовидеофиксации АПК «Безопасный город».
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 78524000 | 78524000 | 78524000 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 78524000 | 78524000 | 78524000 | 0 | 0
Основное мероприятие 11.3. Осуществление деятельности по организации управления объектами дорожного хозяйства | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 42990556.77 | 47846397.64 | 46759924.69 | -1086472.95 | -2.2708 | х | Осуществлены расходы по содержанию МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса": - заработная плата работников, осуществляющих функции в сфере дорожного хозяйства (25 чел.); - содержание здания и обеспечение коммунальныи услугами; - приоборетение основных средств и материальных запасов.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 285646.27 | 285646.27 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 42990556.77 | 47560751.37 | 46474278.42 | -1086472.95 | -2.2844
Основное мероприятие 11.4. Реализация инициативных проектов (2) | всего, в том числе | х | 5626457.9 | 5626457.9 | 5169849.03 | -456608.87 | -8.1154 | х
| за счет средств местного бюджета |  | 5626457.9 | 5626457.9 | 5169849.03 | -456608.87 | -8.1154
Мероприятие 11.4.1. Безопасный переход на Пролетарском | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 5626457.9 | 5626457.9 | 5169849.03 | -456608.87 | -8.1154 | Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ по капитальному ремонту объекта: "Безопасный переход на проспекте Пролетарском" | Выполненны работы по капитальному ремонту объекта: "Безопасный переход на проспекте Пролетарском"
| за счет средств местного бюджета |  | 5626457.9 | 5626457.9 | 5169849.03 | -456608.87 | -8.1154
Основное мероприятие 12.1 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (4) | всего, в том числе | х | 35197300 | 35197300 | 35197300 | 0 | 0 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 12855600 | 12855600 | 12855600 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 20107500 | 20107500 | 20107500 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 2234200 | 2234200 | 2234200 | 0 | 0
Мероприятие 12.1.1. Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 35197300 | 35197300 | 35197300 | 0 | 0 | х | Выполнены следующие мероприятия: - модернизация подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в части дооснащения светофорных объектов детекторами транспортного потока; - модернизация центра мониторинга и управления общественным транспортом в части расширения функционала участников интеллектуальной транспортной системы и горожан, интеграция с региональной навигационной-информационной системой; - модернизация подсистемы метеомониторинга в части разработки функционала контроля за поверкой измерительного периферийного оборудования. Проведена приемка работ в части модернизации программного обеспечения центра мониторинга и управления общественным транспортом, а также приемка выполненных работ по модернизации 16 светофорных объектов. Оплата по всем выполненным работам в рамках контрактов интеллектуальной транспортной системы города Сургута произведена.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 12855600 | 12855600 | 12855600 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 20107500 | 20107500 | 20107500 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 2234200 | 2234200 | 2234200 | 0 | 0
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" | всего, в том числе | х | 4012593347.06 | 4390404839.73 | 3783318425.85 | -607086413.88 | -13.8276 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | х | 12855600 | 12855600 | 12855600 | 0 | 0 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | х | 890597500 | 890883146.27 | 823104725.86 | -67778420.41 | -7.608 | х | х
| за счет средств местного бюджета | х | 3109140247.06 | 3486666093.46 | 2947358099.99 | -539307993.47 | -15.4677 | х | х
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Основное мероприятие 1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования (11) | всего, в том числе | х | 1422623929.59 | 1411057302.53 | 1213696829.51 | -197360473.02 | -13.9867 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 1422623929.59 | 1411057302.53 | 1213696829.51 | -197360473.02 | -13.9867
Мероприятие 1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 1418744125.59 | 1372753364.98 | 1175502723.3 | -197250641.68 | -14.369 | 197 236 251,68 руб., в том числе: 193 303 967,97 руб. - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ по осуществлению городских пассажирских перевозок в связи с невыполнением производственной программы; 1 481 425,80 руб. - экономия в связи с непроведением корректировки производственной программы по маршрутам №№10,36,99 в рамках заключенных муниципальных контрактов; 2 450 857,91 руб. экономия в связи с уменьшением объёмов при заключении дополнительных соглашений к действующим муниципальным контрактам по осуществлению городских пассажирских перевозок. | Согласно заключенным муниципальным контрактам выполнены работы по осуществлению городских пассажирских перевозок согласно производственной программе.
| за счет средств местного бюджета |  | 1418744125.59 | 1372753364.98 | 1175502723.3 | -197250641.68 | -14.369
Мероприятие 1.2. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок | всего, в том числе | МКУ "УИТС" | 405193.7 | 340451.6 | 340330.8 | -120.8 | -0.035482 | х | Выполнены работы по: - закупке карт-принтера; - изготовлению социальных транспортных карт на заводе; - почтовые расходы.
| за счет средств местного бюджета |  | 405193.7 | 340451.6 | 340330.8 | -120.8 | -0.035482
Мероприятие 1.3. Изготовление (приобретение), замена, установка, размещение, демонтаж и утилизация маршрутных указателей (информационных аппликаций) на остановочных пунктах общественного транспорта, изготовление полиграфической продукции для информирования пассажиров автобусных маршрутов | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 1446999 | 904320 | 904320 | 0 | 0 | х | Изготовлено и установлено 90 маршрутных указателей (информационных аппликаций) на остановочных пунктах общественного транспорта.
| за счет средств местного бюджета |  | 1446999 | 904320 | 904320 | 0 | 0
Мероприятие 1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при оказании услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 2027611.3 | 840145.21 | 840145.21 | 0 | 0 | х | Выполнение работ по обслуживанию туалета на ул. Ленина 70.
| за счет средств местного бюджета |  | 2027611.3 | 840145.21 | 840145.21 | 0 | 0
Мероприятие 1.5. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Мероприятие реализовано в составе мероприятия 1.1. "Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок"
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.х. Возмещение части затрат по лизинговым платежам | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 0 | 36219020.74 | 36109310.2 | -109710.54 | -0.30291 | х | В соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам предоставлена субсидия: 1) ООО "СургутГазСервис" - 1 128 310,20 руб. (соглашение от 10.12.2024 № 33); 2) АО "СПОПАТ" - 34 981 000,00 руб. (соглашение от 10.12.2024 № 31)
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 36219020.74 | 36109310.2 | -109710.54 | -0.30291
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" | всего, в том числе | х | 1422623929.59 | 1411057302.53 | 1213696829.51 | -197360473.02 | -13.9867 | х | х
| за счет средств местного бюджета | х | 1422623929.59 | 1411057302.53 | 1213696829.51 | -197360473.02 | -13.9867 | х | х
Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе | всего, в том числе | х | 5435217276.65 | 5801462142.26 | 4997015255.36 | -804446886.9 | -13.8663 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | х | 12855600 | 12855600 | 12855600 | 0 | 0 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | х | 890597500 | 890883146.27 | 823104725.86 | -67778420.41 | -7.608 | х | х
| за счет средств местного бюджета | х | 4531764176.65 | 4897723395.99 | 4161054929.5 | -736668466.49 | -15.041 | х | х
Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | всего, в том числе | х | 4417998823.48 | 4780708992.84 | 4391201571.74 | -389507421.1 | -8.1475 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | х | 12855600 | 12855600 | 12855600 | 0 | 0 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | х | 473997900 | 474283546.27 | 474249671.44 | -33874.83 | -0.0071423 | х | х
| за счет средств местного бюджета | х | 3931145323.48 | 4293569846.57 | 3904096300.3 | -389473546.27 | -9.0711 | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | х | 859765259.47 | 863364697.82 | 448425352.82 | -414939345 | -48.0607 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | х | 338075600 | 338075600 | 270331054.42 | -67744545.58 | -20.0383 | х | х
| за счет средств местного бюджета | х | 521689659.47 | 525289097.82 | 178094298.4 | -347194799.42 | -66.0959 | х | х
Объем ассигнований соадминистратора – МКУ "УИТС" | всего, в том числе | х | 157453193.7 | 157388451.6 | 157388330.8 | -120.8 | -7.6753e-05 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | х | 78524000 | 78524000 | 78524000 | 0 | 0 | х | х
| за счет средств местного бюджета | х | 78929193.7 | 78864451.6 | 78864330.8 | -120.8 | -0.00015317 | х | х
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп* =Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 4 491 946 757,42 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 5 296 341 769,66 рублей * за исключением средств, направленных на реализацию национальных проектов | [6 empty] | УИЗСмп | 84.8123 | Достаточный уровень использования запланированного объема средств