## 2024 раздел 1
Приложение 27
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2024 год)
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | В том числе по годам |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана*) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | уточненный план | факт | Отклонение
[6 empty] | тыс. руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"
Основное мероприятие 1.1. Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности ( 1, 2, 3) | всего, в том числе: | ДАиГ | 38690530.01 | 38690530.01 | 31435720.8 | -7254809.21 | -18.7509 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 18982500 | 18982500 | 17460098.17 | -1522401.83 | -8.02
| за счет средств местного бюджета |  | 19708030.01 | 19708030.01 | 13975622.63 | -5732407.38 | -29.0867
Мероприятие 1.1.1. Комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования городской округ Сургут | всего, в том числе | ДАиГ | 16445779.36 | 16445779.36 | 13035776 | -3410003.36 | -20.7348 | Неисполнение плановых назначений обусловлено, в том числе: - в сумме 2 934 420,94 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; - в сумме 475 000,00 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - в сумме 582,42 руб. - остаток невостребованных средств с учетом доли софинансирования. | В отчетном периоде выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 25 кадастровых кварталов (30 микрорайонов города Сургута) в соответствии с утвержденными проектами межеваний, в целях уточнения местоположения границ земельных участков, установления или уточнения местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках. Завершение работ запланировано на 2025 год.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1258000 | 1258000 | 1258000 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 15187779.36 | 15187779.36 | 11777776 | -3410003.36 | -22.4523
Мероприятие 1.1.2. Актуализация документов стратегического планирования и выполнение работ по комплексному проекту корректировки документов территориального планирования градостроительного зонирования в целях повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования городской округ Сургут | всего, в том числе | ДАиГ | 17426229.67 | 17426229.67 | 17426229.67 | 0 | 0 | X | Думой города принято решение от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15509344.4 | 15509344.4 | 15509344.4 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 1916885.27 | 1916885.27 | 1916885.27 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3. Формирование земельных участков | всего, в том числе | ДАиГ | 1373417.14 | 1373417.14 | 195340.1 | -1178077.04 | -85.7771 | Неисполнение плановых назначений в сумме 1 178 077,04 руб - оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ на выполнение работ по формировнию земельных участков, договоры заключались под факт необходимости. | В рамках реализации МК на оказание услуг по межеванию земельных участков № 11/2023 от 13.06.2023 г, были выполнены работы по подготовке межевого плана и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет в отношении 42 земельных участков. В рамках реализации МК на оказание услуг по проведению оценочных работ по определению рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы для земельных участков № 11/2024 от 03.07.2024 г, были подготовлены отчеты по оценке в отношении 14 земельных участка. В реализации договоров заключенных в соответствии с п.4 ст. 93 ФЗ - 44, были выполнены работы по межеванию и оценке в отношении 56 земельных участков.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 1373417.14 | 1373417.14 | 195340.1 | -1178077.04 | -85.7771
Мероприятие 1.1.6. Проекты планировок и/или проекты межевания | всего, в том числе | ДАиГ | 3445103.84 | 3445103.84 | 778375.03 | -2666728.81 | -77.4063 | Неисполнение плановых назначений в сумме 2 666 728,81 руб., в том числе: - в сумме 953 423,01 руб. - по результатам сложившейся экономии при формировании НМЦК; - в сумме 963 639,24 руб. -экономия по результатам проведенных закупок на выполнение работ по разработке проектов планировок и проектов межевания территорий; - в сумме 749 666,56 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры - по разработке проекта планировки и проекта межевания территории поселка Кедровый-2, кварталов К-1, К-2, К-12, ведется претензионная работа. | Постановлением Администрации от 26.12.2024 № 7170 утвержден проект планировки и проект межевания территории ТСН «Виктория» в городе Сургуте в части проездов. В связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения контрактов по разработке проекта планировки и проекта межевания территории поселка Кедровый-2, кварталов К-1, К-2, К-12, проект разработан не был. Ведется претензионная работа.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 2215155.6 | 2215155.6 | 692753.77 | -1522401.83 | -68.7266
| за счет средств местного бюджета |  | 1229948.24 | 1229948.24 | 85621.26 | -1144326.98 | -93.0386
Всего по подпрограмме "Содействие развитию градостроительной деятельности" | всего, в том числе: | х | 38690530.01 | 38690530.01 | 31435720.8 | -7254809.21 | -18.7509 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 18982500 | 18982500 | 17460098.17 | -1522401.83 | -8.02
| за счет средств местного бюджета |  | 19708030.01 | 19708030.01 | 13975622.63 | -5732407.38 | -29.0867
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан (4, 5, 10, 11) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 626534362.83 | 626797797.95 | 613130498.88 | -13667299.07 | -2.1805 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 492023129.35 | 495798333.78 | 494440260.58 | -1358073.2 | -0.27392
| за счет средств местного бюджета |  | 134511233.48 | 130999464.17 | 118690238.3 | -12309225.87 | -9.3964
(возврат средств субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений) | всего, в том числе: | ДАиГ | 9938069.53 | 9938069.53 | 9938069.53 | 0 | 0 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 9938069.53 | 9938069.53 | 9938069.53 | 0 | 0 | X | X
Мероприятие 2.1.1. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания | всего, в том числе: | ДИиЗО | 179000.01 | 379000 | 278000 | -101000 | -26.6491 | Фактический уровень исполнения по выполнению работ по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания | Выполнено обследование 4 жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания.
| за счет средств местного бюджета |  | 179000.01 | 379000 | 278000 | -101000 | -26.6491
Мероприятие 2.1.2. Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изьятию для муниципальных нужд с учетом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, в том числе доли в праве общей долевой собственности на изымаемый земельный участок под аварийным домом, а также рыночной стоимости недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества с учетом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме | всего, в том числе: | ДИиЗО | 299779.84 | 299779.84 | 237968 | -61811.84 | -20.6191 | Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ. Оставшиеся средства не востребованы. | Проведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд с учетом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, в том числе доли в праве общей долевой собственности на изымаемый земельный участок под аварийным домом, а также рыночной стоимости недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества с учетом доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 211 объектов.
| за счет средств местного бюджета |  | 299779.84 | 299779.84 | 237968 | -61811.84 | -20.6191
Мероприятие 2.1.3. Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений | всего, в том числе: | ДИиЗО | 6954026.76 | 58756230.59 | 58081412.83 | -674817.76 | -1.1485 | X | Произведена выплата выкупной цены 17 собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном доме по 15 соглашениям на сумму 58 081 412,83 руб. Выплаты за изымаемые жилые помещения производятся на основании проведенной независимой экспертизы по определению стоимости изымаемых жилых помещений. Экономия средств в размере 674 817,76 руб. сложилась по факту разницы между размером прогнозируемых выплат и фактической стоимостью жилых помещений на основании произведенной оценки стоимости жилых помещений.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 6189034.01 | 44873765.11 | 44273227.11 | -600538 | -1.3383
| за счет средств местного бюджета |  | 764992.75 | 13882465.48 | 13808185.72 | -74279.76 | -0.53506
Мероприятие 2.1.4. Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан | всего, в том числе: | ДИиЗО | 57342480.48 | 44827899.07 | 38789392.39 | -6038506.68 | -13.4704 | Фактический уровень исполнения по выполнению работ по сносу домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан обусловлен: - 2 358 307,49 руб.– экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение мероприятий по сносу многоквартирных домов; - 3 680 199,19 руб. – уменьшением количества домов, подлежащих сносу в 2024 году. | Снесено 37 домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан; разработаны проекты организации работ по сносу объектов капитального строительства в количестве 4 ед., откорректированы проекты организации работ по сносу объектов капитального строительства в количестве 4 ед.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 57342480.48 | 44827899.07 | 38789392.39 | -6038506.68 | -13.4704
Мероприятие 2.1.5. Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда | всего, в том числе: | ДИиЗО | 545881006.21 | 496045279.29 | 495206581.6 | -838697.69 | -0.16908 | X | Приобретено 103 жилых помещения для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда на сумму 495 206 581,60 руб. Остаток средств в сумме 838 697,69 сложился по итогам уточнения НМЦК.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 485834095.34 | 441480298.4 | 440733857.14 | -746441.26 | -0.16908
| за счет средств местного бюджета |  | 60046910.87 | 54564980.89 | 54472724.46 | -92256.43 | -0.16908
Мероприятие 2.1.6. Предоставление субсидий гражданам участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | всего, в том числе: | ДИиЗО | 0 | 10611539.63 | 10599074.53 | -12465.1 | -0.11747 | X | Предоставлены субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность 1 семье (6 человек) в сумме 10 599 074,53 руб. Остаток средств в сумме 12 465,10 руб. сложился по результатам перерасчета суммы субсидии.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 9444270.27 | 9433176.33 | -11093.94 | -0.11747
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 1167269.36 | 1165898.2 | -1371.16 | -0.11747
Мероприятие 2.1.8. Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов | всего, в том числе: | ДИиЗО | 5800000 | 5800000 | 0 | -5800000 | -100 | Неисполнение, не заключен государственный контракт по итогам конкурса на приобретение жилого помещения, отвечающего потребностям граждан с инвалидностью, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 5800000 | 5800000 | 0 | -5800000 | -100
Мероприятие 2.1.9. Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества для обмена жилых помещений инвалидов | всего, в том числе: | ДИиЗО | 140000 | 140000 | 0 | -140000 | -100 | Неисполнение, не заключен государственный контракт по итогам конкурса на приобретение жилого помещения, отвечающего потребностям граждан с инвалидностью, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), в связи с чем оценка не проводилась | X
| за счет средств местного бюджета |  | 140000 | 140000 | 0 | -140000 | -100
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступной среды для инвалидов | всего, в том числе: | х | 30520688.29 | 21682102.2 | 12321277.71 | -9360824.49 | -43.173 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15461870.65 | 11686666.22 | 8499960.65 | -3186705.57 | -27.2679
| за счет средств местного бюджета |  | 15058817.64 | 9995435.98 | 3821317.06 | -6174118.92 | -61.7694
Мероприятие 2.3.1. Приспособление общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида (мероприятия по приспособлению входной группы, подъезда, лестничного марша дома пандусами) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 25096864.91 | 20855062.2 | 11517487.71 | -9337574.49 | -44.7737 | Фактический уровень исполнения по выполнению работ по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида обусловлен: - 5 757 006,43 руб.– несостоявшимися электронными запросами котировок на выполнение работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида; - 3 580 568,06 руб. – оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ (3 объекта). | Выполнены работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида по 12 объектам; выполнены проектно-сметные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида по 14 объектам.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 15461870.65 | 11686666.22 | 8499960.65 | -3186705.57 | -27.2679
| за счет средств местного бюджета |  | 9634994.26 | 9168395.98 | 3017527.06 | -6150868.92 | -67.0877
Мероприятие 2.3.2. Приспособление общего имущества (придомовой территории) в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | всего, в том числе: | ДГХ | 5345823.38 | 749040 | 725790 | -23250 | -3.104 | X | В рамках мероприятия оказаны/выполнены услуги/работы: - по проведению негосударственной экспертизы в форме экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости работ по устройству бордюров (18 адресов) на сумму 27 000,00 руб.; - по оборудованию парковочного места для инвалида на парковках, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, в части нанесения разметки (19 адресов) на сумму 59 280,00 руб., в части установки информационного знаков (25 адресов) на сумму 331 000,00 руб.; - по оборудованию парковочного места для инвалида на парковках, входящих в состав общего имущества МКД, и в границах красных линий муниципальных дорог в части нанесения разметки и установки дорожных информационных знаков (18 адресов) на сумму 308 510,00 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 5345823.38 | 749040 | 725790 | -23250 | -3.104
Мероприятие 2.3.3. Организация проведения экспертизы о возможности (невозможности) выполнения приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида | всего, в том числе: | ДИиЗО | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | X | Выполнение строительно-технической эеспертизы о возможности (не возможности) установки универсального подъемника или откидной аппарели для преодоления лестничных маршей на трех этажах подъезда до квартиры по адресу: город Сургут, улица Декабристов, дом 12, квартира 28
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства ( 1, 2 приложения 6) | всего, в том числе | ДАиГ | 1195650508.62 | 1127168254.15 | 925970675.71 | -201197578.43 | -17.8498 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1071696200 | 1006640985.09 | 835250918 | -171390067.08 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 123954308.62 | 120527269.06 | 90719757.71 | -29807511.35 | -24.7309
Мероприятие 2.4.1. Строительство объекта "Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут" | всего, в том числе | ДАиГ | 21474858.93 | 21474858.93 | 21460154.21 | -14704.72 | -0.068474 | X | Заключен МК на выполнение работ по строительству объекта от 24.10.2023 № 24/2023 с ООО "ВОРТ". Работы по объекту завершены, оплата произведена.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 21474858.93 | 21474858.93 | 21460154.21 | -14704.72 | -0.068474
Мероприятие 2.4.2. Строительство объекта "Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 18614761.56 | 18386685.16 | 17197671.07 | -1189014.09 | -6.4667 | Неисполнение плановых назначений в сумме 1 189 014,09 руб., в том числе: - в сумме 127 116,36 руб. - экономия от формирования НМЦК; - в сумме 1 061 897,73 руб. оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. | Заключен МК на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ" от 09.04.2024 №7/2024. Работы завершены.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 18614761.56 | 18386685.16 | 17197671.07 | -1189014.09 | -6.4667
Мероприятие 2.4.3. Строительство объекта "Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 8458537 | 8458537 | 0 | -8458537 | -100 | Неисполнение плановых назначений в сумме 8 458 537,00 руб. - по объекту "Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте" оплата не осуществлена, в связи с расторжением МК и заключением нового в июле 2024 со сроком окончания до 30 ноября 2024 - 4 мес. Работы ведутся с нарушением сроков по МК. По факту выполненных работ будет выставлена претензия. | Заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту с ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" от 22.08.2023 от 9П/2023, сумма контракта 8 458 537,00 руб., срок выполнения работ с момента подписания контракта по 30.06.2024г. Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта от 08.04.2024. Размещено извещение о проведении закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, НМЦК - 8 458 469,58 руб., дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 09.07.2024 Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте" с ООО "ЮГРАДОРПРОЕКТ" от 19.07.2024 №12П/2024, сумма контракта 8 458 469,00 руб., срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года. Работы ведутся с нарушением от сроков по мк. По факту выполненных работ будет выставлена претензия.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 8458537 | 8458537 | 0 | -8458537 | -100
Мероприятие 2.4.4. Строительство объекта "Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 10004264.32 | 10004264.32 | 0 | -10004264.32 | -100 | Неисполнение плановых назначений в сумме 10 004 264,32 руб., в том числе: - в сумме 10 000 000,00 руб. в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ; - в сумме 4 264,32 руб. оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте" не осуществлена в связи с невыполнением полного комплекса работ по строительству объекта. | Заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту с ООО "СТРОЙУСЛУГА" от 28.08.2023 от 10П/2023, сумма контракта 10 000 000,00 руб., срок выполнения работ с момента подписания контракта по 30.06.2024г. Работы ведутся с нарушением от сроков по МК. По факту выполненных работ будет выставлена претензия.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 10004264.32 | 10004264.32 | 0 | -10004264.32 | -100
Мероприятие 2.4.7. Строительство объекта "Сети теплоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 198197473.69 | 5924682.56 | 5924679.69 | -2.86 | 0 | X | Заключен МК № 30/2022 от 01.09.2022(эл/а) с АО "Механизатор" на проектирование и строительство. Цена контракта 415 907,4 тыс.руб.(ДС №5 от 15.12.23). Срок выполнения ПИР - 28.02.2023 года, СМР-30.11.2024г.(по ДС №4 от 20.10.23). Заключен контракт № 25/2023 от 27.10.2023 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ед.п.) на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 8 887,16 тыс.руб. Работы по МК выполнены и оплачены работы в полном объеме (8 887 157,89 руб.). В 2024 году приняты и оплачены работы на сумму 5 924 679,69 руб. Готовность объекта-7%. Выполнено 286 м из 4000 м (проектных) трубопровода, переход через магистральную дорогу в полупроходных лотках общей протяженностью 60 м. В связи с отставанием от графика производства работ, ведется претензионная работа. Завершение выполнения работ по объекту в 2024 году невозможно, в связи со слабой мобилизацией подрядной организацией, а также внесением изменений в проектную документацию в части изменения способа прокладки инженерных коммуникаций. В настоящее время подрядная организация проводит мероприятия по усилению рабочего состава и строительной техники для завершения работ в срок до IV квартала 2025 года.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 188287600 | 5628445.71 | 5628445.7 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 9909873.69 | 296236.85 | 296233.99 | -2.86 | 0
Мероприятие 2.4.8. Строительство объекта "Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 273011723.1 | 123830771.08 | 123053000 | -777771.08 | -0.62809 | X | Заключен МК на выполнение СМР №10-2024 от 21.05.24 (эл/а) с ООО "СпецМонтажПроект". Цена контракта 373 478,3 тыс.руб. Срок выполнения работ: 21.05.2024-31.03.2025. В 2024 году выплачен аванс в размере 123 053 000,00 руб. Заключен контракт № 12/2024 от 03.06.2024 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ед.п.) на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 6 441,46 тыс.руб. Ведется корректировка проектной документации в части увязки проектных решения с перспективным строительством социальных объектов, реализуемых компанией-застройщиком «Самолет». Услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта приостановлены т.к. строительно-монтажные работы на объекте не ведутся, в связи с отрицательными температурами окружающей среды. Кабельная продукция закуплена, находится на складе подрядной организации.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 258836000 | 116900350 | 116900350 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 14175723.1 | 6930421.08 | 6152650 | -777771.08 | -11.2226
Мероприятие 2.4.9. Строительство объекта "Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 389027513.5 | 841920978.77 | 666697501.01 | -175223477.76 | -20.8123 | Неисполнение плановых назначений в сумме 175 223 477,76 руб., в том числе: - в сумме 175 155 153,74 руб. обусловлено нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, установленных контрактом на выполнение работ по строительству объекта "Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" (в связи с несвоевременной поставкой оборудования). - в сумме 68 324,02 руб. - оплата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта "Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" к сети газораспределения не осуществлена, в связи с не выполнением полного комплекса работ по строительству объекта. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с ООО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТУР" №37/2022 от 19.09.2022.(эл/а). Цена контракта 1 305 065 264,03 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023 года, СМР-31.08.2025г.(по ДС №5 от 16.05.24). Получено положительное заключение госудасртвенной экспертизы №86-1-1-2-034209-2024 от 01.07.2024. 30.05.2024 выплачен аванс в размере 14,72% по ДС №4 от 08.05.2024; 31.10.2024, 08.11.2024 выплачен аванс в размере 35,28% (общий размер выплаченного аванса 50%). ДС № 9 от 13.12.2024 (цена контракта 1 305 065,26 тыс. руб.) выплачен аванс в размере 50%. В 2024 г. выплачен аванс в размере 643 298 813,00 руб., оплачены ПИР в размере 18 467 638,04 руб. Готовность объекта-2%. Выполнено фундаменты мачт дымовых труб - 2 шт. Ведется закупка оборудования для СМР, обустройство строительной площадки. Ведутся работы по подготовке оснований фундамента котельной № 1, по подготовке (комплектации) модулей котельной для отправки к месту монтажа в г. Сургут. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 31.08.2025г. -Заключен МК на проведение строительного контроля при строительстве ФБУ "Федеральный центр строительного контроля" от 25.10.2024 №24/2024, сумма контракта 22 103 729,60 руб., срок выполнения работ с момента заключения контракта по 31.08.2025. В 2024 году приняты и оплачены работы в сумме 4 931 049,97 руб.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 369511200 | 799759989.57 | 633362588.68 | -166397400.89 | -20.8059
| за счет средств местного бюджета |  | 19516313.5 | 42160989.2 | 33334912.33 | -8826076.87 | -20.9342
Мероприятие 2.4.10. Строительство объекта "Сети водоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 80445368.43 | 80445468.4 | 75191134.04 | -5254334.36 | -6.5315 | Неисполнение плановых назначений в сумме 5 254 334,36 руб. обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ. | Заключен МК № 29/2022 от 30.08.2022 (эл/а) с ООО "СпецМонтажПроект" на проектирование и строительство. Цена контракта 169 529,9тыс.руб. (ДС №7 от 23.11.2023). Срок выполнения ПИР - 28.02.2023 года, СМР-30.11.2024г. (по ДС №6 от 20.10.23). В 2024 году приняты и оплачены работы на сумму 74 621 934,20 руб. Общее исполнение по МК составляет 164 275 724,64 руб Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» №17/2023 от 09.06.2023(ед/п) на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 3 415,2 тыс.руб. В 2024 году выполнено и оплачено 569 199,84 руб. Общее исполнение по МК составялет 3 415 198,90 руб. Готовность объекта-100%. .Работы приняты по акту 25.12.2024.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 76423100 | 76423199.97 | 71431577.31 | -4991622.66 | -6.5316
| за счет средств местного бюджета |  | 4022268.43 | 4022268.43 | 3759556.73 | -262711.7 | -6.5314
Мероприятие 2.4.11. Строительство объекта "Сети водоотведения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 188041388.68 | 8347388.52 | 8345217.19 | -2171.33 | -0.026012 | X | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с АО "Механизатор" №36/2022 от 12.09.2022г.(эл/а). Сумма по контракту 370 094,11 тыс.руб.(ДС №4 от 07.11.23). Срок выполнения работ ПИР-29.09.2022-28.02.2023,СМР-01.03.2023-28.11.2025гг (по ДС №8 от 23.12.24) Заключен контракт № 26/2023 от 27.10.2023 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ед.п.) на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 10 346,3 тыс.руб. В 2024 году приняты и оплачены работы на сумму 8 345 217,19 руб. Работы по МК выполнены и оплачены в полном размере 10 346 249,30 руб. Готовность объекта-10%. Выполнено: прокладка трубы хоз. бытовой канализации – 465,2 м; прокладка трубы ливневой канализации – 220,5 м; устройствоколодцев - 45 шт.; устройство колодцев ливневой канализации - 11 шт.; монтаж КНС. В связи с отставанием от графика производства работ, ведется претензионная работа. Завершение выполнения работ по объекту в 2024 году невозможно, в связи с слабой мобилизацией подрядной организацией. В настоящее время подрядная организация проводит мероприятия по усилению рабочего состава и строительной техники для завершения работ в срок до IV квартала 2025 года.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 178638300 | 7928999.84 | 7927956.31 | -1043.53 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 9403088.68 | 418388.68 | 417260.88 | -1127.8 | -0.26956
Мероприятие 2.4.12. Строительство объекта "Сети ливневой канализации в квартале 23А в городе Сургуте" | всего, в том числе | ДАиГ | 173725.6 | 173725.6 | 0 | -173725.6 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - дважды не состоялась закупка по открытому конкурсу по определению подрядчика на выполнение ПИР и СМР. В связи с чем сдвинулись сроки выполнения работ на зимний период, проектом предусмотрено устройство водопропускных лотков и последующее восстановление благоустройства территории, нарушенного при производстве земляных работ. Вышеуказанные работы в зимний период выполнить будет не возможно. | По объекту "Сети ливневой канализации в квартале 23А в г.Сургуте" в 2024 году дважды не состоялась закупка по открытому конкурсу по определению подрядчика на выполнение ПИР и СМР. В связи с чем сдвинулись сроки выполнения работ на зимний период, проектом предусмотрено устройство водопропускных лотков и последующее восстановление благоустройства территории, нарушенного при производстве земляных работ. Вышеуказанные работы в зимний период выполнить будет не возможно.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 173725.6 | 173725.6 | 0 | -173725.6 | -100
Мероприятие 2.4.13. Предоставление субсидий на возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры | всего, в том числе: | УБУиО | 7277411.09 | 7277411.09 | 7277411.09 | 0 | 0 | X | В целях выплаты ООО "Специализированный застройщик "23 Квартал" субсидии по соглашению от 09.10.2022 № 3 о предоставлении из бюджета города субсидии на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.03.2024 по делу № А75-22846/2022 (исполнительный лист серия ФС № 041315733)
| за счет средств местного бюджета |  | 7277411.09 | 7277411.09 | 7277411.09 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.14. Строительство объекта "Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут" | всего, в том числе | ДАиГ | 543482.73 | 174734.42 | 75159.11 | -99575.31 | -56.9867 | Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией от формирования НМЦК на проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства. | Заключен договор №11/08/24Д от 10.09.2024 на проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства "Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут" на сумму 75 159,11 руб. Работы выполнены и оплачены.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 543482.73 | 174734.42 | 75159.11 | -99575.31 | -56.9867
Мероприятие 2.4.15. Строительство объекта "Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки" | всего, в том числе | ДАиГ | 379999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | Х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 379999.99 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие отсутствует (расходы в рамках муниципальной программы) | всего, в том числе: | ДАиГ | 0 | 748748.3 | 748748.3 | 0 | 0 | Х | На сумму 368 748,31 руб. выполнен возврат средств в доход бюджета города (устранение нарушения, отраженного в пункте 1 представления УФК по ХМАО-Югре от 16.04.24 №87-20-13/20-1095). На сумму 379 999,99 руб. выполнен возврат средств в доход бюджета города (устранение нарушения, отраженного в пункте 1 представления УФК по ХМАО-Югре от 16.04.24 №87-20-13/20-1095).
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 748748.3 | 748748.3 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. Строительство систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования (5 приложения 8) | всего, в том числе | ДАиГ | 40426.8 | 40426.8 | 0 | -40426.8 | -100 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 40426.8 | 40426.8 | 0 | -40426.8 | -100
Мероприятие 2.5.3. Строительство объекта "Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" | всего, в том числе | ДАиГ | 40426.8 | 40426.8 | 0 | -40426.8 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта | Заключен МК с ООО "СГЭС" № 146/2022/ТП от 22.09.2022 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Срок выполнения работ с 22.09.2022 по 30.11.2024. Подрядными организациями нарушены сроки исполнения и иных условий контрактов на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта
| за счет средств местного бюджета |  | 40426.8 | 40426.8 | 0 | -40426.8 | -100
Основное мероприятие 2.6. Строительство инженерных систем и подъездных путей к быстровозводимым спортивным сооружениям (5 приложения 8) | всего, в том числе | ДАиГ | 49946990.59 | 49946990.59 | 43956521.98 | -5990468.61 | -11.9937 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 49946990.59 | 49946990.59 | 43956521.98 | -5990468.61 | -11.9937
Мероприятие 2.6.1. Строительство объекта "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута" | всего, в том числе | ДАиГ | 12936899.81 | 12936899.81 | 12662330.56 | -274569.25 | 0 | X | Заключен муниципальный контракт №9П/2020 от 16.06.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на выполнение проектно-изыскательских работ, цена контракта 1 300 075,00 руб. Срок выполнения работ - с 16.06.2020 по 10.12.2020. Работы выполнены и оплачены в 2020г. на сумму 1 239 700,00 руб. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы 86-1-1-2-030604-2022 от 18.05.2022г. Заключен муниципальный контракт №47/2022 от 12.10.2022 с ООО "Спецмонтажпроект" на выполнение работ по строительству объекта, сумма контракта 8 169 138,22 руб. Сроки выполнения работ с 12.10.2022 по 07.12.2022 Подписано соглашение о расторжении от 12.12.2022 МК №47/2022 от 12.10.2022. Получено повторное положительное заключение гос. экспертизы от 18.09.2023 № 86-1-12-055389-2023 (в связи с увеличением объемов работ). Заключен муниципальный контракт от 25.05.2023 № 33/04/23Д на проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, сумма контракта 19 644,00 руб., срок выполнения работ в теч.30 рабочих дней с момента закл.договора проводит госуд.экспертизу и подготавливает заключение. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (19 644,00 руб.) Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СтройИмидж" от 30.01.2024 №3/2024, сумма контракта 12 800 000,00 руб., срок выполнения работ с 01.05.2024 по 31.10.2024 г. Работы приостановлены до заключения доп.соглашения на увеличение цены МК в связи с изменением тех.условий. Заключено доп.соглашение от 23.12.2024 №3, сумма контракта 12 799 998,10 руб. Работы по МК приняты и оплачены в размере 12 662 330,56 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 12936899.81 | 12936899.81 | 12662330.56 | -274569.25 | 0
Мероприятие 2.6.2. Строительство объекта "Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А" г. Сургута" | всего, в том числе | ДАиГ | 12739221.54 | 12739221.54 | 12375468.37 | -363753.17 | -2.8554 | X | Заключен муниципальный контракт №13П/2020 от 13.07.2020 с ООО "Зодчий" на выполнение проектно-изыскательских работ, цена контракта 800 233,34 руб.Срок выполнения работ: с 13.07.2020 по 10.12.2020. Работы выполнены и оплачены в 2020г. на сумму 773 566,67 руб. Гос.экспертиза не выполнена. На основании Решения Думы города Сургута Дума г.Сургута от 22.03.2021 №707-VI ДГ , 'О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов" выделены средства для обеспечения бюджетных обязательств по заключенному МК (гос.экспертиза). Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы от 15.07.2022 №86-1-1-2-047394-2022 Средства в размере 26 666,67 руб. перемещены в бюджетной смете на 2022г. для оплаты за гос. экспертизу. Оплата произведена. Закупка не состоялась. Прорабатывается вопрос применения особых обстоятельств в концессионном соглашении. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта 20.09.2023 №20/2023 с ООО "СтройИмидж", сумма контракта 21 232 035,90 руб., срок выполнения работ с 01.10.2023 по 18.11.2024г. В 2023 г. приняты и оплачены работы на сумму 8 492 814,36 руб. В 2024 году приняты и оплачены работы на сумму 12 375 468,37 руб. Общее исполнение по МК составляет 20 868 282,73 руб. Работы завершены.
| за счет средств местного бюджета |  | 12739221.54 | 12739221.54 | 12375468.37 | -363753.17 | -2.8554
Мероприятие 2.6.3. Строительство объекта "Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута" | всего, в том числе | ДАиГ | 24247431.1 | 24247431.1 | 18918723.05 | -5328708.05 | -21.9764 | Неисполнение плановых назначений в сумме 5 328 708,05 руб.: - 160 049,35 руб. - экономия от формирования НМЦК на выполнение работ по строительству объекта; - 95 330,65 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по строительству объекта; - 5 014 220,85 руб. нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение работ по строительству объекта; - 59 107,20 руб. - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта. | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.10.2023 №86-1-1-2-062583-2023 (в связи с увеличением объемов работ). Государственная экспертиза оплачена в размере 17 229,60 руб (2023). Средства на выполнение строительно-монтажных работ перенесены на 2024 год. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СтройИмидж" от 30.01.2024 №2/2024, сумма контракта 17 700 000,00 руб., срок выполнения работ с 01.06.2024 по 30.09.2024. В 2024 г. приняты и оплачены работы в сумме 12 685 779,15 руб. Выполнены: подготовительные работы, сети тепловодоснабжения 50%, дренажные колодцы 50% Заключен МК на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Сургутские городские электрические сети" от 18.10.2024 №868/2024/ТП, сумма контракта - 6 232 943,90 руб. В 2024г работы приняты и оплачены работы в сумме в полном размере 6 232 943,90 руб. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СтройИмидж" от 30.01.2024 №2/2024, сумма контракта 17 700 000,00 руб., срок выполнения работ с 01.06.2024 по 30.09.2024.
| за счет средств местного бюджета |  | 24247431.1 | 24247431.1 | 18918723.05 | -5328708.05 | -21.9764
Мероприятие 2.6.4. Строительство объекта "Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута" | всего, в том числе | ДАиГ | 23438.14 | 23438.14 | 0 | -23438.14 | -100 | Неисполнение плановых назначений в сумме 23 438,14 руб. - муниципальный контракт на проведение достоверности сметной стоимости строительства не заключен в связи с отсутствием необходимости корректировки ПСД. | Проектно-сметная документация по строительству объекта разработана в полном объеме. Получено отрицательное заключение по итогам проведения повторной экспертизы достоверности сметной стоимости. Отсутствует необходимость реализации. Не заключено концессионное соглашение. Письмо №02-02-4053/2 от 03.06.2022. На основании Решения Думы города включены средства на проведение достоверности сметной стоимости строительства. Муниципальный контракт не заключен в связи с отсутствием необходимости корректировки ПСД.
| за счет средств местного бюджета |  | 23438.14 | 23438.14 | 0 | -23438.14 | -100
Основное мероприятие 2.7. Строительство систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам культуры (5 приложения 8) | всего, в том числе | ДАиГ | 2326884.79 | 2326884.79 | 0 | -2326884.79 | -100 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 2326884.79 | 2326884.79 | 0 | -2326884.79 | -100
Мероприятие 2.7.1. "МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция". Инженерные сети" | всего, в том числе | ДАиГ | 2326884.79 | 2326884.79 | 0 | -2326884.79 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 85 861,38 руб. - экономия от формирования НМЦК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту; -91 023,41 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту; -2 150 000,00 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов. | Заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция". Инженерные сети" с ООО "ЮграДорПроект" от 11.03.2024 №4П/2024, сумма контракта 2 150 000,00 руб., срок выполнения работ: с 11.03.2024 по 31.10.2024. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Средства не освоены в 2024 году.
| за счет средств местного бюджета |  | 2326884.79 | 2326884.79 | 0 | -2326884.79 | -100
Всего по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» | всего, в том числе: |  | 1905019861.92 | 1827962456.48 | 1595378974.28 | -232583482.2 | -12.7236 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1579181200 | 1514125985.09 | 1338191139.23 | -175934845.86 | -11.6196
| за счет средств местного бюджета |  | 325838661.92 | 313836471.39 | 257187835.05 | -56648636.34 | -18.0504
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (7) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 9613400 | 9613400 | 9571054.5 | -42345.5 | -0.44048 | X | В рамках заключенного соглашения от 23.01.2024 года № 71876000-1-2024-008 между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры и Администрацией города Сургута на реализацию мероприятия в местном бюджете запланированы ассигнования в сумме 9 613 400,00 руб.. По состоянию на 28.12.2024 в рамках мероприятий исполнение составило 9 571 054,50 руб., субсидия предоставлена 4 молодым семьям. Остаток средств сложился по факту предоставления выплат.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 712600 | 712600 | 712498.08 | -101.92 | -0.014303
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 8380100 | 8380100 | 8380003.69 | -96.31 | -0.0011493
| за счет средств местного бюджета |  | 520700 | 520700 | 478552.73 | -42147.27 | -8.0943
Основное мероприятие 3.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (8) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 77850100 | 13926700 | 13329828 | -596872 | -4.2858 |  | На основании приказа Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 19.01.2024 № 17-п (с изменениями от 29.07.2024) в список граждан - получателей субсидии на приобретение (строительство) жилья включено 12 человек: 7 льготополучателям перечислена субсидия, 4 льготополучателя не представили документы на получение субсидии, 1 льготополучатель снят с учета в связи с отстутствием нуждаемости в улучшении жилиных условий.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 77850100 | 13926700 | 13329828 | -596872 | -4.2858
Основное мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета (9) | всего, в том числе: |  | 12193230.82 | 12193230.82 | 12058230.82 | -135000 | -1.1072 | X | В рамках мероприятия субсидия за счет средств местного бюджета предоставлена на приобретение (строительство) жилья 9 семьям. Остаток невостребованных стредств составил 135 000 рублей.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 12193230.82 | 12193230.82 | 12058230.82 | -135000 | -1.1072
Всего по подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | ДИиЗО | 99656730.82 | 35733330.82 | 34959113.32 | -774217.5 | -2.1667 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 78562700 | 14639300 | 14042326.08 | -596973.92 | -4.0779
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 8380100 | 8380100 | 8380003.69 | -96.31 | -0.0011493
| за счет средств местного бюджета |  | 12713930.82 | 12713930.82 | 12536783.55 | -177147.27 | -1.3933
Подпрограмма "Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"
Основное мероприятие 4.1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (4, 5, 10,11) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 28329525.88 | 28329525.88 | 28256693.87 | -72832.01 | -0.25709 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 28329525.88 | 28329525.88 | 28256693.87 | -72832.01 | -0.25709
(Расходы на проведение судебных экспертиз по решению Сургутского городского суда ХМАО-ЮГРЫ по гражданскому делу № 2-216/2024 от 28.02.2024) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 72832 | 72832 | 0 | -72832 | -100 | Неисполнение плановых значений обусловлено тем, что выплата по исполнительному листу носит заявительный характер, заявления от гражданина не поступало. | Потребность на оплату по исполнитеьному листу за судебные издержки по гражданскому делу №2-216/2024 от 28.02.2024
| за счет средств местного бюджета |  | 72832 | 72832 | 0 | -72832 | -100
(Возврат средств в бюджет автономного округа в связи с недостижением значений результатов исполнения показателей результативности мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия в 2023 году) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 17726058.88 | 17726058.88 | 17726058.87 | -0.01 | -5.6414e-08 | X | Осуществлен возврат средств в бюджет автономного округа средств субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в связи с не достижением значений результатов исполнения показателей результативности мероприятий
| за счет средств местного бюджета |  | 17726058.88 | 17726058.88 | 17726058.87 | -0.01 | -5.6414e-08
Мероприятие 4.1.1. Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений «Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» | всего, в том числе: | ДИиЗО | 10530635 | 10530635 | 10530635 | 0 | 0 | X | Потребность для оплаты по: -по решению Сургутского городского суда ХМАО-ЮГРЫ по гражданскому делу №2-216/2024 от 28.02.2024 года в сумме 5 181 035,00 руб. возмещение за изымаемое имущество; - исполнительному листу ФС №041795926 от 05.09.2023 года по делу №2-2356/2022 в сумме 5 349 600,00 руб.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 10530635 | 10530635 | 10530635 | 0 | 0
Всего по подпрограмме «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | всего, в том числе: | X | 28329525.88 | 28329525.88 | 28256693.87 | -72832.01 | -0.25709 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 28329525.88 | 28329525.88 | 28256693.87 | -72832.01 | -0.25709
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе | всего, в том числе: | X | 2071696648.63 | 1930715843.19 | 1690030502.27 | -240685340.92 | -12.4661 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 78562700 | 14639300 | 14042326.08 | -596973.92 | -4.0779
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1606543800 | 1541488585.09 | 1364031241.09 | -177457344 | -11.5121
| за счет средств местного бюджета |  | 386590148.63 | 374587958.1 | 311956935.1 | -62631023 | -16.72
Объем финансирования администратора (ДИиЗО) | всего, в том числе: | X | 769757414.91 | 701855647.32 | 678003724.25 | -23851923.07 | -3.3984 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 78562700 | 14639300 | 14042326.08 | -596973.92 | -4.0779
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 515865100 | 515865100 | 511320224.92 | -4544875.08 | -0.88102
| за счет средств местного бюджета |  | 175329614.91 | 171351247.32 | 152641173.25 | -18710074.07 | -10.9191
Объем финансирования соадминистратора (ДАиГ) | всего, в том числе: | X | 1289315999.25 | 1220833744.78 | 1004023576.93 | -216810167.85 | -17.7592 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1090678700 | 1025623485.09 | 852711016.17 | -172912468.91 | -16.8593
| за счет средств местного бюджета |  | 198637299.25 | 195210259.69 | 151312560.76 | -39309618.53 | -22.4874
Объем финансирования соадминистратора (ДГХ) | всего, в том числе: | X | 5345823.38 | 749040 | 725790 | -23250 | -3.104 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 5345823.38 | 749040 | 725790 | -23250 | -3.104
Объем финансирования соадминистратора (УБУиО) | всего, в том числе: | X | 7277411.09 | 7277411.09 | 7277411.09 | 0 | 0 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 7277411.09 | 7277411.09 | 7277411.09 | 0 | 0 | X | X
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп* =Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 1 661 773 808,40 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 1 902 386 317,31 рублей * за исключением средств, направленных на реализацию национальных проектов | [6 empty] | УИЗСмп | 87.3521 | Достаточный уровень использования запланированного объема средств