МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

##### П Р О Т О К О Л   № 1

заседания Координационного совета по делам инвалидов

| 17.06.2025 | г. Сургут |
| --- | --- |
| 1430 | ул. Энгельса, д. 8, кабинет № 513 |

Председатель – Глава города Сургута Слепов Максим Николаевич

Секретарь – консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города, Винокурова Ирина Владимировна

Присутствовали:

Члены координационного совета по делам инвалидов при Администрации города (лица их замещающие) и приглашенные (список прилагается).

Повестка:

1. «О ходе исполнения мероприятий по адаптации общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов на территории города Сургута»

Докладчик: Дворников Алексей Викторович - директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации города (доклад 5-7 мин).

2. «Об обеспечении условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органов местного самоуправления и организаций, подведомственных Администрации города»

Докладчик: Зыков Павел Михайлович - директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (доклад 3-5 мин.);

Содокладчик: Швидкая Екатерина Анатольевна – председатель комитета информационной политики Администрации города (доклад 3 мин.).

3. «О реализации муниципальными учреждениями культуры проектов и программ для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Докладчик: Акулов Антон Александрович - председатель комитета культуры Администрации города (доклад 5-7 мин.).

4. «О реализации на территории города пилотного проекта по оказанию услуг  комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов посредством электронного сертификата»

Докладчик: директор БУ ХМАО-Югры «Сургутский реабилитационный центр» Королева Светлана Вячеславовна (доклад 5-7 мин).

5. «Об организации оказания муниципальных услуг в МКУ «Ритуал» для инвалидов и маломобильных групп населения» (вопрос внесен дополнительно).

Докладчик: Глава города Сургута Слепов Максим Николаевич.

6. «Об исполнении протокольных поручений координационного совета по делам инвалидов при Администрации города»

Докладчик: Винокурова Ирина Владимировна – секретарь координационного совета по делам инвалидов при Администрации города (доклад 3 мин).

Винокурова И.В. доложила, что из списочного состава 18 членов координационного совета по делам инвалидов при Администрации города (далее – координационный совет) присутствует 16 человек, кворум имеется.

Решение:

По 1 вопросу

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города (Дворников А.В.):

1.2.1. взять под личный контроль мероприятия по адаптации общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов на территории города Сургута,

срок: постоянно;

1.2.2. при отсутствии технической возможности приспособления жилых помещений и/или общего имущества в многоквартирных домах предусмотреть меры, позволяющие менять жилые помещения граждан с инвалидностью на равноценные жилые помещения, адаптированные под нужды инвалидов,

срок: постоянно.

1.3. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города (Сорич И.А.) для формирования обменного фонда предусмотреть согласование с застройщиками планировочных решений в многоквартирных домах с учетом норм постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,

срок: постоянно.

1.4. Секретарю координационного совета (Винокурова И.В.) включить в план работы координационного совета на 2025 год вопрос: «О мероприятиях по  приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на территории города Сургута» с приглашением основных застройщиков города,

срок: 01.10.2025.

1.5. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города (Дворников А.В.) оказать содействие в приглашении основных застройщиков города по исполнению п. 1.4. настоящего протокола,

срок: 01.11.2025.

По 2 вопросу

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (Зыков П.М.) совместно с комитетом информационной политики Администрации города (Швидкая Е.А.) продолжить тестирование условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органов местного самоуправления и организаций, подведомственных Администрации города с приглашением руководителей общественных объединений инвалидов,

срок: постоянно.

2.3. Руководителям структурных подразделений Администрации города организовать размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления и в организациях, подведомственных Администрации города с учетом требований приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 07.11.2023 № 953 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – приказ Минцифры России от 07.11.2023 № 953),

срок: постоянно.

2.4. МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (Зыков П.М.) совместно с управлением физической культуры и спорта Администрации города (Мазуренко В.В.) привести сайты подведомственных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с приказом Минцифры России от 07.11.2023 № 953,

срок: 01.11.2025.

По 3 вопросу

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Комитету культуры Администрации города (Акулов А.А.):

3.2.1.  увеличить количество каналов информирования жителей города по предоставляемым услугам в муниципальных учреждениях культуры, в том числе людям с инвалидностью, людям с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями,

срок:  01.08.2025;

3.2.2. сформировать реестр инклюзивных мероприятий для привлечения детей с инвалидностью в качестве зрителей и участников мероприятий,

срок: 01.02.2026;

3.2.3. информировать председателя координационного совета о результатах инициативы, направленной в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по реализации на уровне субъекта и Российской Федерации проекта по популяризации культурно-досуговых мероприятий среди детей с инвалидностью в возрасте до 14 лет,

срок: 01.09.2025;

По 4 вопросу

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. 	Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры (Смолякова А.В.) рекомендовать:

4.2.1. провести аудит кадрового состава учреждений, реализующих программы реабилитации,  по наличию специалистов по работе с людьми с нарушением зрения,

срок: до 01.09.2025;

4.2.2. рассмотреть возможность включения в штатное расписание учреждений, реализующих программы реабилитации, специалистов по пространственной ориентировке и цифровой доступности для незрячих,

срок: до 01.02.2026;

4.2.3. рассмотреть возможность обучения специалистов по пространственной ориентировке и цифровой доступности для незрячих, в том числе при сотрудничестве с некоммерческими организациями,

срок: до 01.02.2026;

4.2.4. подготовить информацию про реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата для размещения в средствах массовой информации,

срок: до 15.07.2025.

4.3. Комитету информационной политики (Швидкая Е.А.) организовать проведение информационной кампании по освещению реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата в средствах массовой информации города Сургута,

срок: 01.08.2025.

По 5 вопросу

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Департаменту городского хозяйства Администрации города 
(Недашковский А.А.) провести мероприятия по улучшению оказания муниципальных услуг в МКУ «Ритуал»:

5.2.1. обеспечить территорию кладбища туалетами, приспособленными для инвалидов и маломобильных групп населения,

срок: 01.09.2025;

5.2.2. предусмотреть организацию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения при реконструкции крематория,

срок:   01.09.2025;

5.2.3. обеспечить парковочные места для инвалидов на парковке кладбища,

срок: 01.10.2026.

5.3. МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (Зыков П.М.) совместно с департаментом городского хозяйства Администрации города (Недашковский А.А.) адаптировать сайт МКУ «Ритаул» с учетом требований с приказа Минцифры России от 07.11.2023 № 953,

срок: 01.10.2025.

5.4. Управляющему делами Администрации города (Вербовская И.С.), департаменту городского хозяйства Администрации города (Недашковский А.А.) рассмотреть возможность предоставления муниципальных услуг МКУ «Ритуал» в рамках «одного окна» на территории многофункциональных центров,

срок: 01.08.2025.

По 6 вопросу

6.1. Информацию принять к сведению.

6.2. По исполнению поручений координационного совета секретарю координационного совета (Винокурова И.В.):

6.2.1. по протоколу от 25.06.2024 № 1:

- считать исполненными и снять с контроля пп.: 2.2.2., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5.;

6.2.2. по протоколу от 23.12.2024 № 2:

- считать исполненными и снять с контроля пп.: 2.4., 2.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 5.3., 7.2.1., 7.2.2.;

- департаменту городского хозяйства Администрации города 
(Недашковский А.А.) предоставить пояснительную записку по неисполнению сроков по пп.: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. до 15.07.2025;

- изложить п. 1.2.2. в следующей редакции «Департаменту городского хозяйства Администрации города (Недашковский А.А.) организовать проведение  контрольных мероприятий по исполнению муниципальных контрактов по пассажирским перевозкам на регулярных маршрутах на постоянной основе, график проверок на 2025 год предоставить в адрес секретаря координационного совета»,

срок: 15.07.2025;

- структурным подразделениям Администрации города: департаменту образования (Замятина И.П.), комитету культуры (Акулов А.А.), управлению физической культуры и спорта (Мазуренко В.В.), комитету внутренней и молодежной политики (Саликов А.Н.) продлить срок исполнения по п. 2.4. до 10.09.2025.

- срок исполнения не наступил по пп.: 1.2.1, 3.2.4.;

- срок исполнения «постоянно» по пп.: 4.2., 5.2.

Председатель                                                                                                        М.Н. Слепов

Секретарь                                                                                                          И.В. Винокурова

Приложение к протоколу от 17.06.2025 №1

Список участников координационного совета по делам инвалидов

при Администрации города

| Слепов Максим Николаевич | - | Глава города, председатель координационного совета |
| --- | --- | --- |
| Фокеев Алексей Александрович | - | заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, заместитель председателя координационного совета |
| Винокурова Ирина Владимировна | - | консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города, секретарь координационного совета |
| Члены координационного совета: |  |  |
| Адушкин Вячеслав Борисович | - | и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города |
| Позевалова Ирина Викторовна | - | и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Дворников Алексей Викторович | - | директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Замятина Ирина Павловна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | председатель комитета информационной политики Администрации города |
| Акулов Антон Александрович | - | председатель комитета культуры Администрации города |
| Алибеков Ислам Иманкаримович | - | и.о. начальника управления физической культуры и спорта Администрации города |
| Шалыгина Инна Александровна | - | начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города |
| Федорова Светлана Анатольевна (он-лайн) | - | руководитель бюро № 1 Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» - Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», филиал в городе Сургуте |
| Терёхина Наталья Олеговна | - | начальник управления – руководитель территориального центра занятости населения по городу Сургуту и Сургутскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| Варжинская Елена Николаевна | - | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Королева Светлана Вячеславовна | - | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» |
| Александров Юрий Геннадьевич | - | руководитель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов |
| Филатов Сергей Иванович | - | руководитель Региональной общественной организации инвалидов по зрению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Тифлопуть» |
| Черняк Яков Семенович | - | руководитель Югорской региональной ассоциации родителей детей инвалидов |
| Борзова Рада Владимировна (он-лайн) | - | врио председателя Сургутского отделения Ханты-Мансийской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
| Приглашенные: |  |  |
| Зыков Павел Михайлович |  | Директор МКУ «Управление информационных технологий и связи г. Сургута» |